## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-26 | 2024-07-27 | 23:52 | 00:25 | 1012 | 1012 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:25 | 01:00 | 1012 | 1382 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 370 | 634 | 13 | 28.46 | 2.22
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:00 | 01:12 | 1382 | 1497 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 115 | 575 | 4 | 28.75 | 2.27
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:12 | 01:37 | 1497 | 1497 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:37 | 02:00 | 1497 | 1725 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 228 | 595 | 8 | 28.5 | 2.28
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:00 | 02:26 | 1725 | 1981 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 256 | 591 | 9 | 28.44 | 2.4
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:26 | 03:09 | 1981 | 1981 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:09 | 03:59 | 1981 | 2498 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 517 | 620 | 18 | 28.72 | 2.28
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:59 | 04:15 | 2498 | 2498 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:15 | 04:32 | 2498 | 2673 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 175 | 618 | 6 | 29.17 | 2.38
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:32 | 04:39 | 2673 | 2673 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:39 | 05:00 | 2673 | 2845 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 172 | 491 | 6 | 28.67 | 2.38
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:00 | 05:12 | 2845 | 2990 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 145 | 725 | 5 | 29 | 1.83
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:12 | 05:45 | 2990 | 2990 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:45 | 06:00 | 2990 | 3136 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 146 | 584 | 5 | 29.2 | 2.33
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:00 | 06:50 | 3136 | 3481 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 345 | 414 | 12 | 28.75 | 2.42
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:50 | 07:13 | 3481 | 3481 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:13 | 07:36 | 3481 | 3481 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica pesos a través de la zapata | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:36 | 08:00 | 3481 | 3594 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 113 | 283 | 4 | 28.25 | 2.9
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:00 | 08:46 | 3594 | 3811 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 217 | 283 | 8 | 27.13 | 2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:46 | 09:27 | 3811 | 3811 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:27 | 10:00 | 3811 | 3835 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 24 | 44 | 0 |  | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:00 | 11:00 | 3835 | 3846 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 1 | 11 | 6.18
2024-07-27 | 2024-07-27 | 11:00 | 12:00 | 3846 | 3873 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 27 | 27 | 0 |  | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:00 | 13:00 | 3873 | 3874 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.17
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:00 | 14:00 | 3874 | 3923 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 49 | 49 | 1 | 49 | 9.45
2024-07-27 | 2024-07-27 | 14:00 | 15:00 | 3923 | 3957 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 34 | 34 | 1 | 34 | 7.02
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:00 | 16:00 | 3957 | 3962 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 | 7.23
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:00 | 17:00 | 3962 | 3985 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 23 | 23 | 1 | 23 | 7.43
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:00 | 18:00 | 3985 | 4034 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 49 | 49 | 1 | 49 | 6.22
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:00 | 19:00 | 4034 | 4064 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 30 | 6.08
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:00 | 20:00 | 4064 | 4088 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 24 | 24 | 2 | 12 | 7.53
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:00 | 21:00 | 4088 | 4126 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 38 | 38 | 1 | 38 | 6.4
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:00 | 22:00 | 4126 | 4141 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:00 | 23:00 | 4141 | 4166 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 25 | 25 | 1 | 25 | 9.13
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:00 | 00:00 | 4166 | 4203 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 37 | 37 | 0 |  | 14.48