## Sheet1
CIBIX-37_Terminación _Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:00 | 09:00 | 0 | 13 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-21 | 2024-08-21 | 09:00 | 10:00 | 13 | 13 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia. | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-21 | 2024-08-21 | 10:00 | 10:32 | 13 | 40 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-21 | 2024-08-21 | 10:32 | 11:00 | 40 | 186 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 146 | 313 | 5 | 29.2 | 3.57
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:00 | 11:39 | 186 | 334 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 148 | 228 | 5 | 29.6 | 3.18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:39 | 13:12 | 334 | 334 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de sub de circulacion de las pistolas | N/A | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:12 | 13:36 | 334 | 278 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 56 | 140 | 2 | 28 | 4.97
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:36 | 16:01 | 278 | 278 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:01 | 17:00 | 278 | 40 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 8 ling, 7 cnx) | Velocidad controlada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 238 | 242 | 8 | 29.75 | 2.75
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:00 | 18:00 | 40 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:00 | 19:00 | 0 | 40 | TNP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:00 | 19:35 | 40 | 182 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", 5 ling, 4 cnx, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 142 | 243 | 5 | 28.4 | 2.42
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:35 | 19:55 | 182 | 182 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:55 | 20:00 | 182 | 210 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.42
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:00 | 20:31 | 210 | 352 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", 5 ling 4 cnx velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 142 | 275 | 5 | 28.4 | 2.28
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:31 | 22:09 | 352 | 352 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:09 | 22:41 | 352 | 494 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 142 | 266 | 5 | 28.4 | 3.95
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:41 | 22:57 | 494 | 494 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:57 | 23:00 | 494 | 521 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada 1 ling 0 cnx) | Velocidad controlada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 27 | 540 | 1 | 27 | 0
2024-08-21 | 2024-08-21 | 23:00 | 23:35 | 521 | 633 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 112 | 192 | 4 | 28 | 3.88
2024-08-21 | 2024-08-21 | 23:35 | 23:50 | 633 | 633 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-21 | 2024-08-22 | 23:50 | 00:00 | 633 | 690 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada 2 ling 1 cnx) | Velocidad controlada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 3.1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:00 | 00:21 | 690 | 775 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 85 | 243 | 3 | 28.33 | 3.12
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:21 | 00:35 | 775 | 775 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:35 | 01:00 | 775 | 860 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 85 | 204 | 3 | 28.33 | 3.48
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:00 | 01:12 | 860 | 917 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 3.8
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:12 | 01:27 | 917 | 917 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:27 | 02:00 | 917 | 1053 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada 5 ling 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 136 | 247 | 5 | 27.2 | 3
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:00 | 02:14 | 1053 | 1053 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:14 | 02:46 | 1053 | 1196 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada 5 ling 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 143 | 268 | 5 | 28.6 | 3.25
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:46 | 03:00 | 1196 | 1196 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-22 | 2024-08-22 | 03:00 | 03:27 | 1196 | 1311 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada 4 ling 3 cnx) | Velocidad controlada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 115 | 256 | 4 | 28.75 | 3.43
2024-08-22 | 2024-08-22 | 03:27 | 04:00 | 1311 | 1311 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:00 | 04:10 | 1311 | 1340 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 5.07
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:10 | 04:32 | 1340 | 1340 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:32 | 05:00 | 1340 | 1454 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada 4 ling 3 cnx) | Velocidad controlada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 114 | 244 | 4 | 28.5 | 3.47
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:00 | 05:07 | 1454 | 1482 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada 1 ling 1 cnx) | Velocidad controlada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 3.3
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:07 | 05:32 | 1482 | 1482 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:32 | 06:00 | 1482 | 1595 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 113 | 242 | 4 | 28.25 | 3.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:00 | 06:06 | 1595 | 1623 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada 1 ling 0 cnx) | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 0
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:06 | 06:31 | 1623 | 1623 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:31 | 07:00 | 1623 | 1737 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 114 | 236 | 4 | 28.5 | 3.42
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:00 | 07:05 | 1737 | 1766 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.77
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:05 | 07:26 | 1766 | 1766 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:26 | 07:55 | 1766 | 1913 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 147 | 304 | 5 | 29.4 | 3.17
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:55 | 08:19 | 1913 | 1913 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:19 | 08:51 | 1913 | 2055 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 142 | 266 | 5 | 28.4 | 3.43
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:51 | 09:30 | 2055 | 2055 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:30 | 10:31 | 2055 | 2055 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:31 | 11:00 | 2055 | 2196 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 141 | 292 | 5 | 28.2 | 2.65
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:00 | 11:25 | 2196 | 2196 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:25 | 11:49 | 2196 | 2343 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 147 | 368 | 5 | 29.4 | 2.67
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:49 | 12:11 | 2343 | 2343 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-22 | 2024-08-22 | 12:11 | 12:34 | 2343 | 2487 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 144 | 376 | 5 | 28.8 | 2.67
2024-08-22 | 2024-08-22 | 12:34 | 12:59 | 2487 | 2487 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-22 | 2024-08-22 | 12:59 | 13:09 | 2487 | 2573 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 3 ling, 2 cnx) | Velocidad controlada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 86 | 516 | 3 | 28.67 | 2.22
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:09 | 13:33 | 2573 | 2573 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:33 | 13:39 | 2573 | 2630 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 2 ling, 1 cnx) | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 2.47
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:39 | 14:01 | 2630 | 2630 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:01 | 14:18 | 2630 | 2773 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 143 | 505 | 5 | 28.6 | 2.35
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:18 | 14:49 | 2773 | 2773 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:49 | 15:00 | 2773 | 2859 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 3 ling, 2 cnx) | Velocidad controlada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 86 | 469 | 3 | 28.67 | 2.68
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:00 | 15:08 | 2859 | 2916 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 2.25
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:08 | 15:30 | 2916 | 2916 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:30 | 15:46 | 2916 | 3060 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 144 | 540 | 5 | 28.8 | 2.48
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:46 | 16:09 | 3060 | 3060 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:09 | 16:25 | 3060 | 3199 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 139 | 521 | 5 | 27.8 | 2.3
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:25 | 16:47 | 3199 | 3199 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:47 | 17:00 | 3199 | 3317 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 4 ling, 3 cnx) | Velocidad controlada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 118 | 545 | 4 | 29.5 | 2.35
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:00 | 17:04 | 3317 | 3345 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:04 | 17:26 | 3345 | 3345 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:26 | 17:45 | 3345 | 3516 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 6 ling, 5 cnx) | Velocidad controlada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 171 | 540 | 6 | 28.5 | 1.98
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:45 | 18:10 | 3516 | 3516 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-22 | 2024-08-22 | 18:10 | 18:29 | 3516 | 3659 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 143 | 452 | 5 | 28.6 | 2.65
2024-08-22 | 2024-08-22 | 18:29 | 19:23 | 3659 | 3659 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:23 | 19:44 | 3659 | 3826 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 6 ling, 5 cnx) | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 167 | 477 | 6 | 27.83 | 2.28
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:44 | 20:30 | 3826 | 3826 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa previo a la toma de registro | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-22 | 2024-08-22 | 20:30 | 22:00 | 3826 | 3826 | TP |  | N/A | N/A | Instala unidad de registros eléctricos | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-22 | 2024-08-23 | 22:00 | 00:00 | 3826 | 3827 | TP |  | N/A | N/A | Toma de registros electricos | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 09:00 | 3827 | 3827 | TP |  | N/A | N/A | Toma de registros electricos | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:00 | 14:00 | 3827 | 3827 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de grapas y poleas para trabajar sarta | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:00 | 14:30 | 3827 | 3827 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa para instalacion de grapas y poleas | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:30 | 15:30 | 3827 | 3827 | TNP |  | N/A | N/A | Instala grapas y poleas | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:30 | 17:00 | 3827 | 3827 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sonda con tensión | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:00 | 17:27 | 3827 | 3827 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela unidad de registros eléctricos | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:27 | 17:58 | 3827 | 3688 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 139 | 269 | 5 | 27.8 | 3
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:58 | 18:12 | 3688 | 3688 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:12 | 18:36 | 3688 | 3546 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 142 | 355 | 5 | 28.4 | 2.18
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:36 | 18:55 | 3546 | 3546 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:55 | 19:00 | 3546 | 3518 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 1.8
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:00 | 19:17 | 3518 | 3404 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 4 ling 3 cnx) | Velocidad controlada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 114 | 402 | 4 | 28.5 | 2.3
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:17 | 19:44 | 3404 | 3404 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:44 | 20:00 | 3404 | 3289 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 115 | 431 | 4 | 28.75 | 2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:00 | 20:04 | 3289 | 3260 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada 1 ling 0 cnx) | Velocidad controlada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:04 | 20:29 | 3260 | 3260 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:29 | 21:00 | 3260 | 3118 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 142 | 275 | 5 | 28.4 | 2.77
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:00 | 21:26 | 3118 | 3118 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:26 | 21:57 | 3118 | 2974 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 144 | 279 | 5 | 28.8 | 2.7
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:57 | 22:15 | 2974 | 2974 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:15 | 22:45 | 2974 | 2831 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 143 | 286 | 5 | 28.6 | 2.7
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:45 | 23:07 | 2831 | 2831 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-23 | 2024-08-24 | 23:07 | 00:00 | 2831 | 2632 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 7 ling 6 cnx) | Velocidad controlada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 199 | 225 | 7 | 28.43 | 3.6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:00 | 00:18 | 2632 | 2547 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 85 | 283 | 3 | 28.33 | 2.33
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:18 | 00:29 | 2547 | 2547 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:29 | 00:56 | 2547 | 2405 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 142 | 316 | 5 | 28.4 | 2.52
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:56 | 01:17 | 2405 | 2405 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:17 | 01:43 | 2405 | 2262 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada 5 ling 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 143 | 330 | 5 | 28.6 | 2.3
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:43 | 02:04 | 2262 | 2262 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:04 | 02:29 | 2262 | 2120 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 142 | 341 | 5 | 28.4 | 2.5
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:29 | 02:50 | 2120 | 2120 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:50 | 03:00 | 2120 | 2063 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 2.25
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:00 | 03:22 | 2063 | 1949 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 114 | 311 | 4 | 28.5 | 2.88
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:22 | 03:39 | 1949 | 1949 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:39 | 04:00 | 1949 | 1835 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada 4 ling 3 cnx) | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 114 | 326 | 4 | 28.5 | 2.25
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:00 | 04:05 | 1835 | 1806 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.72
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:05 | 04:31 | 1806 | 1806 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:31 | 04:58 | 1806 | 1669 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 137 | 304 | 5 | 27.4 | 2.82
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:58 | 05:20 | 1669 | 1669 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:20 | 05:46 | 1669 | 1529 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada 5 ling 4 cnx | Velocidad controlada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 140 | 323 | 5 | 28 | 2.65
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:46 | 06:07 | 1529 | 1529 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-24 | 2024-08-24 | 06:07 | 07:00 | 1529 | 1305 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", vel. controlada, 8 ling-7 cnx, se borra 1 ling, marca 2T) | Velocidad controlada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 224 | 254 | 8 | 28 | 2.3
2024-08-24 | 2024-08-24 | 07:00 | 09:00 | 1305 | 1305 | TNP |  | N/A | N/A | Recupera pez | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:00 | 10:00 | 1305 | 1305 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:00 | 10:38 | 1305 | 1305 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:38 | 10:49 | 1305 | 1364 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 2 ling, 1 cnx) | Velocidad controlada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 59 | 322 | 2 | 29.5 | 4.58
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:49 | 11:03 | 1364 | 1364 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-24 | 2024-08-24 | 11:03 | 11:16 | 1364 | 1450 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 3 ling, 2 cnx) | Velocidad controlada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 86 | 397 | 3 | 28.67 | 2.05
2024-08-24 | 2024-08-24 | 11:16 | 11:44 | 1450 | 1450 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-24 | 2024-08-24 | 11:44 | 12:00 | 1450 | 1568 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 4 ling, 3 cnx) | Velocidad controlada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 118 | 443 | 4 | 29.5 | 2.92
2024-08-24 | 2024-08-24 | 12:00 | 12:04 | 1568 | 1596 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.95
2024-08-24 | 2024-08-24 | 12:04 | 12:26 | 1596 | 1596 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-24 | 2024-08-24 | 12:26 | 12:45 | 1596 | 1740 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 144 | 455 | 5 | 28.8 | 2.98
2024-08-24 | 2024-08-24 | 12:45 | 13:10 | 1740 | 1740 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-24 | 2024-08-24 | 13:10 | 13:30 | 1740 | 1880 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 140 | 420 | 5 | 28 | 3.2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 13:30 | 13:54 | 1880 | 1880 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-24 | 2024-08-24 | 13:54 | 14:00 | 1880 | 1936 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 2 ling, 1 cnx) | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 3.08
2024-08-24 | 2024-08-24 | 14:00 | 14:12 | 1936 | 2025 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 89 | 445 | 3 | 29.67 | 2.67
2024-08-24 | 2024-08-24 | 14:12 | 14:40 | 2025 | 2025 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-24 | 2024-08-24 | 14:40 | 15:00 | 2025 | 2171 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 146 | 438 | 5 | 29.2 | 2.73
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:00 | 15:23 | 2171 | 2171 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:23 | 15:42 | 2171 | 2312 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 141 | 445 | 5 | 28.2 | 2.82
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:42 | 16:11 | 2312 | 2312 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:11 | 16:29 | 2312 | 2460 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 148 | 493 | 5 | 29.6 | 2.68
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:29 | 16:52 | 2460 | 2460 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:52 | 17:00 | 2460 | 2515 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", vel. controlada, se colocó sin datos por falla en sensor.) | Velocidad controlada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 55 | 413 | 2 | 27.5 | 2.45
2024-08-24 | 2024-08-24 | 17:00 | 17:06 | 2515 | 2571 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", vel. controlada, 2 ling-1 cnx, se elimina, marca 2T.) | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.37
2024-08-24 | 2024-08-24 | 17:06 | 17:29 | 2571 | 2571 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-24 | 2024-08-24 | 17:29 | 17:46 | 2571 | 2716 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 145 | 512 | 5 | 29 | 2.37
2024-08-24 | 2024-08-24 | 17:46 | 18:08 | 2716 | 2716 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:08 | 18:25 | 2716 | 2857 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 141 | 498 | 5 | 28.2 | 2.13
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:25 | 18:48 | 2857 | 2857 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:48 | 19:00 | 2857 | 2942 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 3 ling, 2 cnx) | Velocidad controlada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 85 | 425 | 3 | 28.33 | 2.23
2024-08-24 | 2024-08-24 | 19:00 | 19:06 | 2942 | 2998 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.17
2024-08-24 | 2024-08-24 | 19:06 | 19:29 | 2998 | 2998 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-24 | 2024-08-24 | 19:29 | 19:44 | 2998 | 3138 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 140 | 560 | 5 | 28 | 2.05
2024-08-24 | 2024-08-24 | 19:44 | 20:08 | 3138 | 3138 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-24 | 2024-08-24 | 20:08 | 20:25 | 3138 | 3280 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 142 | 501 | 5 | 28.4 | 2.1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 20:25 | 20:47 | 3280 | 3280 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-24 | 2024-08-24 | 20:47 | 21:00 | 3280 | 3336 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 56 | 258 | 2 | 28 | 2.75
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:00 | 21:30 | 3336 | 3336 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:30 | 21:47 | 3336 | 3420 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, .3 ling, 2 cnx) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 84 | 296 | 3 | 28 | 3.23
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:47 | 22:10 | 3420 | 3420 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-24 | 2024-08-24 | 22:10 | 22:41 | 3420 | 3561 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 141 | 273 | 5 | 28.2 | 3.35
2024-08-24 | 2024-08-24 | 22:41 | 23:04 | 3561 | 3561 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-24 | 2024-08-24 | 23:04 | 23:20 | 3561 | 3645 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 3 ling, 2 cnx) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 84 | 315 | 3 | 28 | 2.85
2024-08-24 | 2024-08-24 | 23:20 | 23:39 | 3645 | 3645 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-24 | 2024-08-24 | 23:39 | 23:49 | 3645 | 3701 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 56 | 336 | 2 | 28 | 3.02
2024-08-24 | 2024-08-25 | 23:49 | 00:11 | 3701 | 3701 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:11 | 00:34 | 3701 | 3814 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", velocidad controlada, 4 ling, 3 cnx) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 113 | 295 | 4 | 28.25 | 2.67
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:34 | 01:30 | 3814 | 3814 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros CCL-RG | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-08-25 | 2024-08-25 | 01:30 | 07:00 | 3814 | 3814 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa toma de registros CCL-RG | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:00 | 09:30 | 3814 | 3814 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sonda de registros CCL-RG | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:30 | 10:00 | 3814 | 3835 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste de pistolas |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:00 | 10:30 | 3835 | 3835 | TP |  | N/A | N/A | Probó lineas de 2" | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:30 | 12:00 | 3835 | 3835 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimientos de disparos. | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:00 | 16:43 | 3835 | 3835 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en generador del top drive | N/A | 04:43 |  |  |  |  | 283 | 4.72
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:43 | 16:46 | 3835 | 3826 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo de ajuste |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:46 | 17:00 | 3826 | 3687 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", 5 ling, 4 cnx) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 139 | 596 | 5 | 27.8 | 1.87
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:00 | 18:00 | 3687 | 3031 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2", 23 ling, 24 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 656 | 656 | 23 | 28.52 | 1.58
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:00 | 18:05 | 3031 | 2972 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 59 | 708 | 2 | 29.5 | 1.72
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:05 | 18:20 | 2972 | 2972 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:20 | 19:00 | 2972 | 2545 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 427 | 641 | 15 | 28.47 | 1.9
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:00 | 19:44 | 2545 | 2000 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 545 | 743 | 19 | 28.68 | 1.6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:44 | 22:00 | 2000 | 2000 |  |  | N/A | N/A | Realiza desliz de cable | N/A | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:00 | 22:22 | 2000 | 1826 | TP |  | N/A | N/A | Mala calidad de datos en tiempo real | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:22 | 23:00 | 1826 | 1626 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2") (Se elimina 1 ling en master, marca 2T) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 200 | 316 | 7 | 28.57 | 2.55
2024-08-25 | 2024-08-25 | 23:00 | 23:34 | 1626 | 1315 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 311 | 549 | 11 | 28.27 | 1.85
2024-08-25 | 2024-08-26 | 23:34 | 00:00 | 1315 | 1315 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:00 | 01:00 | 1315 | 739 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 576 | 576 | 20 | 28.8 | 1.78
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:00 | 02:00 | 739 | 236 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 503 | 503 | 18 | 27.94 | 1.83
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:00 | 02:21 | 236 | 40 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 (TP 3 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 196 | 560 | 7 | 28 | 1.82
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:21 | 04:00 | 40 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4 1/2", 17 CPM, F-60 | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 05:00 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar aparejo de producción | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 08:30 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa de seguridad |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 09:00 | 10:22 | 0 | 74 | TP |  | N/A | N/A | Arma aparejo de producción 3 1/2" (Suspende por falla en llave hidráulica) | N/A | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:22 | 11:38 | 74 | 74 | TNP |  | N/A | N/A | Repara sin éxito llave hidráulica, cambia misma | N/A | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:38 | 16:09 | 74 | 93 | TP |  | N/A | N/A | Arma aparejo de producción 3 1/2" (Instala sensor de presión y temperatura) | N/A | 04:31 |  |  |  |  | 271 | 4.52
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:09 | 17:00 | 93 | 187 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 94 | 111 | 10 | 9.4 | 4.83
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:00 | 18:00 | 187 | 338 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 151 | 151 | 16 | 9.44 | 3.37
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:00 | 18:09 | 338 | 366 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 3 | 9.33 | 2.17
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:09 | 18:41 | 366 | 366 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:41 | 19:00 | 366 | 423 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 57 | 180 | 6 | 9.5 | 2.13
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:00 | 20:00 | 423 | 573 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT (16 tramos. 15 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 16 | 9.38 | 2.7
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:00 | 21:00 | 573 | 715 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT (15 tramos. 16 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 15 | 9.47 | 2.43
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:00 | 21:05 | 715 | 734 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT ( 2 tramos. 1 cnx) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 19 | 228 | 2 | 9.5 | 2.18
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:05 | 21:45 | 734 | 734 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:45 | 22:00 | 734 | 781 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 47 | 188 | 5 | 9.4 | 2.03
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:00 | 23:00 | 781 | 922 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 15 | 9.4 | 2.58
2024-08-26 | 2024-08-27 | 23:00 | 00:00 | 922 | 1062 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 15 | 9.33 | 2.87
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 00:11 | 1062 | 1091 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT (3 tramos, 2 cnx) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 3 | 9.67 | 3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:11 | 00:49 | 1091 | 1091 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:49 | 01:00 | 1091 | 1120 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 3 | 9.67 | 2.83
2024-08-27 | 2024-08-27 | 01:00 | 02:00 | 1120 | 1263 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT (15 tramos, 14 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 15 | 9.53 | 2.68
2024-08-27 | 2024-08-27 | 02:00 | 02:58 | 1263 | 1407 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 144 | 149 | 15 | 9.6 | 2.67
2024-08-27 | 2024-08-27 | 02:58 | 03:37 | 1407 | 1407 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-27 | 2024-08-27 | 03:37 | 04:00 | 1407 | 1464 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 57 | 149 | 6 | 9.5 | 2.75
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:00 | 05:00 | 1464 | 1598 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT (14 tramos, 13 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 134 | 134 | 14 | 9.57 | 3.02
2024-08-27 | 2024-08-27 | 05:00 | 05:43 | 1598 | 1695 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 97 | 135 | 10 | 9.7 | 2.88
2024-08-27 | 2024-08-27 | 05:43 | 06:15 | 1695 | 1695 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:15 | 07:00 | 1695 | 1821 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 126 | 168 | 13 | 9.69 | 2.48
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:00 | 07:56 | 1821 | 1982 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 161 | 173 | 17 | 9.47 | 2.22
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:56 | 08:12 | 1982 | 1982 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:12 | 08:31 | 1982 | 2039 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 57 | 180 | 6 | 9.5 | 2.18
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:31 | 09:28 | 2039 | 2039 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:28 | 10:00 | 2039 | 2134 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 95 | 178 | 10 | 9.5 | 1.97
2024-08-27 | 2024-08-27 | 10:00 | 10:14 | 2134 | 2183 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 49 | 210 | 5 | 9.8 | 1.98
2024-08-27 | 2024-08-27 | 10:14 | 12:49 | 2183 | 2183 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:49 | 13:00 | 2183 | 2212 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 3 | 9.67 | 2.37
2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:00 | 14:02 | 2212 | 2402 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 190 | 184 | 20 | 9.5 | 2.18
2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:02 | 14:50 | 2402 | 2402 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:50 | 15:00 | 2402 | 2421 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 19 | 114 | 2 | 9.5 | 3.42
2024-08-27 | 2024-08-27 | 15:00 | 15:17 | 2421 | 2460 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 39 | 138 | 4 | 9.75 | 3.53
2024-08-27 | 2024-08-27 | 15:17 | 15:37 | 2460 | 2460 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-27 | 2024-08-27 | 15:37 | 16:00 | 2460 | 2507 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 47 | 123 | 5 | 9.4 | 3.37
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:00 | 17:00 | 2507 | 2661 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 154 | 154 | 16 | 9.63 | 2.57
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:00 | 17:38 | 2661 | 2766 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 105 | 166 | 11 | 9.55 | 2.43
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:38 | 18:20 | 2766 | 2766 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:20 | 19:00 | 2766 | 2873 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 107 | 161 | 11 | 9.73 | 2.58
2024-08-27 | 2024-08-27 | 19:00 | 20:00 | 2873 | 3015 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT (15 tramos, 14 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 15 | 9.47 | 2.48
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:00 | 20:34 | 3015 | 3120 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 105 | 185 | 11 | 9.55 | 2.13
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:34 | 21:00 | 3120 | 3120 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:00 | 21:35 | 3120 | 3120 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:35 | 22:00 | 3120 | 3149 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT (3 tramos, 2 cnx) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 29 | 70 | 3 | 9.67 | 3.33
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:00 | 23:00 | 3149 | 3217 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 68 | 68 | 7 | 9.71 | 2.68
2024-08-27 | 2024-08-28 | 23:00 | 00:00 | 3217 | 3283 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 66 | 66 | 7 | 9.43 | 2.22
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:00 | 01:00 | 3283 | 3332 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT (5 tramos, 6 cnx, velocidad controlada para evitar pistoneo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 49 | 49 | 5 | 9.8 | 2.68
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:00 | 02:00 | 3332 | 3398 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT (velocidad controlada para evitar pistoneo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 66 | 66 | 7 | 9.43 | 2.38
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:00 | 03:06 | 3398 | 3485 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT (velocidad controlada para evitar pistoneo) | Velocidad controlada | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 |  |  |  |  | 87 | 79 | 9 | 9.67 | 2.35
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:06 | 03:45 | 3485 | 3485 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:45 | 04:00 | 3485 | 3504 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT (2 tramos, 1 cnx, velocidad controlada para evitar pistoneo) | Velocidad controlada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 19 | 76 | 2 | 9.5 | 3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:00 | 05:00 | 3504 | 3580 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT (velocidad controlada para evitar pistoneo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 76 | 76 | 8 | 9.5 | 2.62
2024-08-28 | 2024-08-28 | 05:00 | 06:00 | 3580 | 3674 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT (velocidad controlada para evitar pistoneo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 94 | 94 | 10 | 9.4 | 2.23
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:00 | 07:00 | 3674 | 3770 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT (velocidad controlada para evitar pistoneo) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 96 | 96 | 10 | 9.6 | 2.47
2024-08-28 | 2024-08-28 | 07:00 | 07:14 | 3770 | 3799 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" TxT (velocidad controlada para evitar pistoneo) | Velocidad controlada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 3 | 9.67 | 2.28
2024-08-28 | 2024-08-28 | 07:14 | 10:21 | 3799 | 3803 | TP |  | N/A | N/A | Instala bola colgadora (Mete tramo corto) | N/A | 03:07 |  |  |  |  | 187 | 3.12
2024-08-28 | 2024-08-28 | 10:21 | 11:30 | 3803 | 3812 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta aparejo de producción | N/A | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-08-28 | 2024-08-28 | 11:30 | 13:00 | 3812 | 3812 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP líneas de control 2" y prueba | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 13:00 | 14:00 | 3812 | 3812 | TP |  | N/A | N/A | Ancla empacador |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 14:00 | 15:00 | 3812 | 3812 | TP |  | N/A | N/A | Sienta bola colgadora |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:00 | 16:00 | 3812 | 3812 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad del empacador | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:00 | 16:30 | 3812 | 3812 | TP |  | N/A | N/A | Recupera tubo ancla |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:30 | 17:00 | 3812 | 3812 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula "H" |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:00 | 18:00 | 3812 | 3812 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de introduccion de aparejo de produccion |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:00 | 20:00 | 3812 | 3812 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela paquete ecológico |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 20:00 | 22:00 | 3812 | 3812 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela cople de expancion, linea de flote, llenadera y campana | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-28 | 2024-08-29 | 22:00 | 00:00 | 3812 | 3812 | TP |  | N/A | N/A | Afloja tornilleria de preventores |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2