## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:30 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de rams | N/A | 40 | Cambio de rams | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 01:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 02:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad previo a introducción de TR 9 7/8" |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:00 | 04:00 | 0 | 85 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. | N/A | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-29 | 2024-07-29 | 04:00 | 05:01 | 85 | 268 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-29 | 2024-07-29 | 05:01 | 05:27 | 268 | 381 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 113 | 261 | 8 | 14.13 | 2.82
2024-07-29 | 2024-07-29 | 05:27 | 05:38 | 381 | 381 | TP |  | N/A | N/A | Coloca araña base para dejar de usar llave de aguante | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-29 | 2024-07-29 | 05:38 | 06:00 | 381 | 466 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 85 | 232 | 6 | 14.17 | 2.93
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:00 | 07:00 | 466 | 721 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 255 | 255 | 18 | 14.17 | 2.55
2024-07-29 | 2024-07-29 | 07:00 | 08:00 | 721 | 974 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 253 | 253 | 18 | 14.06 | 2.6
2024-07-29 | 2024-07-29 | 08:00 | 08:46 | 974 | 1175 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 201 | 262 | 14 | 14.36 | 2.52
2024-07-29 | 2024-07-29 | 08:46 | 09:00 | 1175 | 1175 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:00 | 09:25 | 1175 | 1289 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 114 | 274 | 8 | 14.25 | 2.38
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:25 | 09:48 | 1289 | 1346 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:48 | 10:00 | 1346 | 1398 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 52 | 260 | 4 | 13 | 2.58
2024-07-29 | 2024-07-29 | 10:00 | 11:00 | 1398 | 1624 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 226 | 226 | 16 | 14.13 | 2.72
2024-07-29 | 2024-07-29 | 11:00 | 11:45 | 1624 | 1790 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 166 | 221 | 12 | 13.83 | 2.83
2024-07-29 | 2024-07-29 | 11:45 | 12:10 | 1790 | 1790 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople | N/A | 26 | Convierte cople flotador | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-29 | 2024-07-29 | 12:10 | 13:00 | 1790 | 1962 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 172 | 206 | 12 | 14.33 | 2.48
2024-07-29 | 2024-07-29 | 13:00 | 14:00 | 1962 | 2118 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 156 | 156 | 11 | 14.18 | 2.27
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:00 | 14:17 | 2118 | 2160 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 42 | 148 | 3 | 14 | 3.25
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:17 | 14:52 | 2160 | 2175 | TP |  | N/A | N/A | Cambia y prueba llave hidraulica de apriete | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:52 | 15:00 | 2175 | 2189 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 105 | 1 | 14 | 2.97
2024-07-29 | 2024-07-29 | 15:00 | 15:24 | 2189 | 2246 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 57 | 143 | 4 | 14.25 | 3.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 15:24 | 15:37 | 2246 | 2246 | TP |  | N/A | N/A | Continua probando llave hidráulica al 100% |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-29 | 2024-07-29 | 15:37 | 16:00 | 2246 | 2304 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 58 | 151 | 4 | 14.5 | 3.03
2024-07-29 | 2024-07-29 | 16:00 | 17:00 | 2304 | 2448 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 144 | 144 | 10 | 14.4 | 3.58
2024-07-29 | 2024-07-29 | 17:00 | 18:00 | 2448 | 2592 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 144 | 144 | 10 | 14.4 | 2.33
2024-07-29 | 2024-07-29 | 18:00 | 19:00 | 2592 | 2707 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 115 | 115 | 8 | 14.38 | 2.48
2024-07-29 | 2024-07-29 | 19:00 | 20:00 | 2707 | 2822 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (Velocidad controlada por perdida. TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 115 | 115 | 8 | 14.38 | 1.97
2024-07-29 | 2024-07-29 | 20:00 | 21:00 | 2822 | 2936 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (Velocidad controlada por perdida. TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 114 | 114 | 8 | 14.25 | 2.13
2024-07-29 | 2024-07-29 | 21:00 | 22:00 | 2936 | 3040 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (Velocidad controlada por perdida. TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 104 | 104 | 8 | 13 | 1.85
2024-07-29 | 2024-07-29 | 22:00 | 23:00 | 3040 | 3149 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (Velocidad controlada por perdida. TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 109 | 109 | 8 | 13.63 | 1.93
2024-07-29 | 2024-07-30 | 23:00 | 00:00 | 3149 | 3248 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (Velocidad controlada por perdida. TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 99 | 99 | 7 | 14.14 | 2.4
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:00 | 01:00 | 3248 | 3334 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (Velocidad controlada por perdida. TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 86 | 86 | 6 | 14.33 | 3.03
2024-07-30 | 2024-07-30 | 01:00 | 02:00 | 3334 | 3434 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (Velocidad controlada por perdida. TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 100 | 100 | 7 | 14.29 | 2.57
2024-07-30 | 2024-07-30 | 02:00 | 03:00 | 3434 | 3548 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (Velocidad controlada por perdida. TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 114 | 114 | 8 | 14.25 | 2.07
2024-07-30 | 2024-07-30 | 03:00 | 03:50 | 3548 | 3647 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (Velocidad controlada por perdida. TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 99 | 119 | 7 | 14.14 | 2.17
2024-07-30 | 2024-07-30 | 03:50 | 04:14 | 3647 | 3647 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-30 | 2024-07-30 | 04:14 | 05:00 | 3647 | 3757 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (Velocidad controlada por perdida. TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 110 | 143 | 8 | 13.75 | 2.05
2024-07-30 | 2024-07-30 | 05:00 | 06:00 | 3757 | 3852 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (Velocidad controlada por perdida. TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 95 | 95 | 7 | 13.57 | 2.58
2024-07-30 | 2024-07-30 | 06:00 | 07:00 | 3852 | 3980 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (Velocidad controlada por perdida. TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 128 | 128 | 9 | 14.22 | 2.85
2024-07-30 | 2024-07-30 | 07:00 | 08:00 | 3980 | 4119 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (Velocidad controlada por perdida. TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 139 | 139 | 10 | 13.9 | 2.7
2024-07-30 | 2024-07-30 | 08:00 | 09:00 | 4119 | 4248 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (Velocidad controlada por perdida. TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 129 | 129 | 9 | 14.33 | 2.4
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:00 | 09:38 | 4248 | 4295 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (Velocidad controlada por perdida. TxT, del ultimo tramo metio 5 m) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 47 | 74 | 4 | 11.75 | 4.4
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:38 | 10:20 | 4295 | 4292 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (levanto 3 m a posición de cementar y realiza prueba de gastos) | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-30 | 2024-07-30 | 10:20 | 14:27 | 4292 | 4292 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 9 7/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:07 |  |  |  |  | 247 | 4.12
2024-07-30 | 2024-07-30 | 14:27 | 21:00 | 4292 | 4292 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación TR 9 7/8" | N/A | 52 | Cementa | 06:33 |  |  |  |  | 393 | 6.55
2024-07-30 | 2024-07-30 | 21:00 | 22:40 | 4292 | 4295 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar (Con equipo CRT sentó TR en fondo ) | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-07-30 | 2024-07-31 | 22:40 | 05:00 | 4295 | 4295 | TP |  | N/A | N/A | Espera de fraguado de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 06:20 |  |  |  |  | 380 | 6.33
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:00 | 06:30 | 4295 | 4295 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad del cemento | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 06:30 | 10:00 | 4295 | 4295 | TP |  | N/A | N/A | Coloca anillo de cemento | N/A | 52 | Cementa | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 10:00 | 18:00 | 4295 | 4295 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de anillo de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-07-31 | 2024-07-31 | 18:00 | 19:00 | 4295 | 4295 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad a anillo de cemento | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-31 | 2024-07-31 | 19:00 | 21:00 | 4295 | 4295 | TP |  | N/A | N/A | Drenan conjunto de preventores | N/A | 21 | Orden y limpieza | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-31 | 2024-08-01 | 21:00 | 00:00 | 4295 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Afloja línea de flote, llenadera del tanque de viajes, Overshot y campana, inicia a aflojar tornillería entre cabezal compacto 21 1/4" 5M x 13 5/8 10M, | N/A | 17 | Elimina BOPS | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Tensiona y descarga peso sobre cuñas de emergencia para TR | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte en frío y biselado | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubos ancla | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-01 | 2024-08-01 | 05:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala ensamble de sellos y anillo BX 159 | N/A | 39 | Prueba ensamble de sellos | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-01 | 2024-08-01 | 08:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Aprieta tornillería entre parte superior e inferior de cabezal de producción bipartido | N/A | 63 | Instala Cabezal | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a ensamble de sellos y anillo BX 159 |  | 39 | Prueba ensamble de sellos | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina paquete ecologico (linea de flote, junta telescopica y campana) |  | 69 | Instala campana | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 14:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala carretes riser | N/A | 64 | Instala carretes de control (espaciadores) | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 19:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica sobre carretes espaciadores |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2