## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-17 | 2024-07-18 | 21:00 | 02:00 | 0 | 269 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico | N/A | 2 | Arma BHA | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5 | [9 empty] | 5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 02:00 | 02:42 | 269 | 841 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 572 | 817 | 20 | 28.6 | 1.33
2024-07-18 | 2024-07-18 | 02:42 | 03:00 | 841 | 841 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo (Mete 14 m, circula y termina de meter lingadas) | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:00 | 04:02 | 841 | 1766 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 925 | 895 | 32 | 28.91 | 1.22
2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:02 | 04:17 | 1766 | 1766 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo (Mete 9 m, circula y termina de meter lingada) | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:17 | 04:42 | 1766 | 1819 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con bbeo ( TP 5 1/2", metió, 23 m de la 2da ling) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 53 | 127 | 2 | 26.5 | 3.37
2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:42 | 05:00 | 1819 | 1819.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | 1 | 0.3
2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:00 | 06:00 | 1819.3 | 1819.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6 | 0.6
2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:00 | 07:00 | 1819.9 | 1826.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cementos y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6.3 | 6.3
2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:00 | 08:00 | 1826.2 | 1841.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cementos y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 15.1 | 15.1
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:00 | 08:45 | 1841.3 | 1846 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cementos y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 6.27 | 4.7
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:45 | 09:46 | 1846 | 1846 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 12 | Circula | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:46 | 10:44 | 1846 | 1846 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:44 | 11:00 | 1846 | 1847.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | 5.63 | 1.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:00 | 11:20 | 1847.5 | 1850 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | 7.5 | 2.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:20 | 11:27 | 1850 | 1852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:27 | 11:40 | 1852 | 1852 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:40 | 11:50 | 1852 | 1852 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 9.23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,852.0 | 1 | 0 | 0 | 3.01 | 4.32 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.23
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:50 | 12:00 | 1852 | 1856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:00 | 12:04 | 1856 | 1857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:04 | 13:35 | 1857 | 1844 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:35 | 15:00 | 1844 | 1854 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba fit | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:00 | 15:14 | 1854 | 1857 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:14 | 15:43 | 1857 | 1881 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 24 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 49.66
2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:43 | 15:57 | 1881 | 1881 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 9.48°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,881.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9.48
2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:57 | 16:00 | 1881 | 1884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:00 | 16:22 | 1884 | 1910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 26 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 70.91
2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:22 | 16:32 | 1910 | 1910 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 9..48°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,910.0 | 0.64 | 0 | 0 | 4.03 | 3.27 | 0.09 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.48
2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:32 | 16:58 | 1910 | 1939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:58 | 17:08 | 1939 | 1939 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 9.25°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,939.0 | 2.46 | 0 | 0 | 2.28 | 3.27 | 0.14 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.25
2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:08 | 17:34 | 1939 | 1968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:34 | 17:46 | 1968 | 1968 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 8.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,968.0 | 0.52 | 0 | 0 | 5.91 | 3.45 | 1 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.63
2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:46 | 18:00 | 1968 | 1986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 18 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 77.14
2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:00 | 18:11 | 1986 | 1997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 11 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 60
2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:11 | 18:19 | 1997 | 1997 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 8.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,997.0 | 0.51 | 0 | 0 | 3 | 2.9 | 0.58 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.73
2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:19 | 18:43 | 1997 | 2026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 29 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 72.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:43 | 18:52 | 2026 | 2026 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 8.92°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,026.0 | 0.51 | 0 | 0 | 3.33 | 2.91 | 1.13 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.92
2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:52 | 19:00 | 2026 | 2034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 60
2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:00 | 19:17 | 2034 | 2054 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 20 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 70.59
2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:17 | 19:27 | 2054 | 2054 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 8.5°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,054.0 | 1.22 | 0 | 0 | 3.16 | 3.36 | 0.97 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:27 | 20:00 | 2054 | 2081 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 27 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 49.09
2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:00 | 20:03 | 2081 | 2083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:03 | 20:13 | 2083 | 2083 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 8.5°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,083.0 | 1.12 | 0 | 0 | 2.42 | 2.97 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:13 | 20:42 | 2083 | 2112 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 29 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 60
2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:42 | 20:49 | 2112 | 2112 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 8.81°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,112.0 | 0.53 | 0 | 0 | 2.08 | 2.88 | 0.5 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.81
2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:49 | 21:00 | 2112 | 2123 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 11 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 60
2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:00 | 21:32 | 2123 | 2141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 18 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 33.75
2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:32 | 21:42 | 2141 | 2141 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 8.90°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,141.0 | 0.49 | 0 | 0 | 4.14 | 3.02 | 1.41 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.9
2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:42 | 21:59 | 2141 | 2170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 29 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 102.35
2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:59 | 22:07 | 2170 | 2170 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 8.91°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,170.0 | 0.67 | 0 | 0 | 2.74 | 2.97 | 0.66 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.91
2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:07 | 22:27 | 2170 | 2199 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 29 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 87
2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:27 | 22:35 | 2199 | 2199 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 8.91°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,199.0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.33 | 3.38 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.91
2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:35 | 22:39 | 2199 | 2206 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 7 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 105
2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:39 | 22:47 | 2206 | 2206 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:47 | 23:26 | 2206 | 2206 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo para bajar la DEC |  | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-18 | 2024-07-18 | 23:26 | 23:49 | 2206 | 2228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 22 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 57.39
2024-07-18 | 2024-07-19 | 23:49 | 00:02 | 2228 | 2228 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 8.91°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,228.0 | 2.28 | 0 | 0 | 3.76 | 2.8 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.91
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:02 | 00:43 | 2228 | 2256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 28 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 40.98
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:43 | 00:50 | 2256 | 2256 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 9.96°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,256.0 | 0.42 | 0 | 0 | 2.67 | 2.63 | 0.43 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.96
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:50 | 01:00 | 2256 | 2272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 16 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 96
2024-07-19 | 2024-07-19 | 01:00 | 01:08 | 2272 | 2285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 13 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 97.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 01:08 | 01:15 | 2285 | 2285 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 10.68°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,285.0 | 0.38 | 0 | 0 | 2.67 | 2.77 | 0.72 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.68
2024-07-19 | 2024-07-19 | 01:15 | 02:00 | 2285 | 2313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 28 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 37.33
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:00 | 02:16 | 2313 | 2314 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:16 | 02:23 | 2314 | 2314 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.59°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,314.0 | 0.42 | 0 | 0 | 2.88 | 2.74 | 0.5 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.59
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:23 | 02:55 | 2314 | 2343 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:55 | 03:02 | 2343 | 2343 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 12.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,343.0 | 0.62 | 0 | 0 | 2.32 | 2.62 | 0.61 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.16
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:02 | 03:29 | 2343 | 2372 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 29 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 64.44
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:29 | 03:36 | 2372 | 2372 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 12.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,372.0 | 0.38 | 0 | 0 | 2.75 | 2.7 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.16
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:36 | 04:00 | 2372 | 2397 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 25 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 62.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:00 | 04:05 | 2397 | 2400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:05 | 04:13 | 2400 | 2400 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.97°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,400.0 | 0.59 | 0 | 0 | 3.51 | 2.63 | 0.47 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.97
2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:13 | 04:35 | 2400 | 2429 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 29 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 79.09
2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:35 | 04:42 | 2429 | 2429 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inclinación 11.97°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,429.0 | 0.47 | 0 | 0 | 3.03 | 2.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.97
2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:42 | 05:00 | 2429 | 2450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 21 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 70
2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:00 | 05:05 | 2450 | 2458 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 8 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 96
2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:05 | 05:13 | 2458 | 2458 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.21°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,458.0 | 0.52 | 0 | 0 | 3.15 | 2.97 | 0.66 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.21
2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:13 | 05:41 | 2458 | 2487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:41 | 05:50 | 2487 | 2487 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,487.0 | 0.42 | 0 | 0 | 4.58 | 2.75 | 0.6 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.37
2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:50 | 06:00 | 2487 | 2498 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 11 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 66
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:00 | 06:16 | 2498 | 2516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 18 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 67.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:16 | 06:27 | 2516 | 2516 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,516.0 | 0.5 | 0 | 0 | 6.75 | 2.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.37
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:27 | 07:00 | 2516 | 2532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 16 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 29.09
2024-07-19 | 2024-07-19 | 07:00 | 07:15 | 2532 | 2545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 13 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 52
2024-07-19 | 2024-07-19 | 07:15 | 07:22 | 2545 | 2545 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,545.0 | 0.81 | 0 | 0 | 2.99 | 2.83 | 0.05 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.53
2024-07-19 | 2024-07-19 | 07:22 | 08:00 | 2545 | 2568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 23 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 36.32
2024-07-19 | 2024-07-19 | 08:00 | 08:07 | 2568 | 2574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 6 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 51.43
2024-07-19 | 2024-07-19 | 08:07 | 08:14 | 2574 | 2574 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,574.0 | 0.58 | 0 | 0 | 3 | 2.67 | 0.16 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.53
2024-07-19 | 2024-07-19 | 08:14 | 09:00 | 2574 | 2584 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:46 | 10 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 13.04
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:00 | 09:51 | 2584 | 2603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 19 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 22.35
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:51 | 09:58 | 2603 | 2603 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 10.59°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,603.0 | 0.67 | 0 | 0 | 2.49 | 2.67 | 0.24 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.59
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:58 | 10:00 | 2603 | 2606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:00 | 10:38 | 2606 | 2632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 26 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 41.05
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:38 | 10:44 | 2632 | 2632 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 10.82°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2,632.0 | 0.42 | 0 | 0 | 2.32 | 2.83 | 0.11 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.82
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:44 | 11:00 | 2632 | 2644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 12 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 45
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:00 | 11:25 | 2644 | 2661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 17 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 40.8
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:25 | 11:32 | 2661 | 2661 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.11°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,661.0 | 0.49 | 0 | 0 | 3.01 | 2.75 | 0.21 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.11
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:32 | 12:00 | 2661 | 2688 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 27 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 57.86
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:00 | 12:02 | 2688 | 2690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:02 | 12:14 | 2690 | 2690 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,690.0 | 0.6 | 0 | 0 | 4.15 | 4.97 | 0.67 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:14 | 12:49 | 2690 | 2718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 28 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 48
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:49 | 12:57 | 2718 | 2718 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,718.0 | 0.83 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.31 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.11
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:57 | 13:00 | 2718 | 2721 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:00 | 13:26 | 2721 | 2747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 26 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 60
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:26 | 13:34 | 2747 | 2747 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,747.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.97 | 2.93 | 0.48 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.37
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:34 | 14:00 | 2747 | 2773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 26 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 60
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:00 | 14:03 | 2773 | 2775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:03 | 14:15 | 2775 | 2775 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.54°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,775.0 | 3.66 | 0 | 0 | 3 | 3.08 | 0.72 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.54
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:15 | 14:50 | 2775 | 2804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 29 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 49.71
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:50 | 15:00 | 2804 | 2804 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,804.0 | 1.07 | 0 | 0 | 3.77 | 3.25 | 0.83 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.54
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:00 | 15:28 | 2804 | 2833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:28 | 15:36 | 2833 | 2833 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.71°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,833.0 | 0.48 | 0 | 0 | 2.36 | 3.09 | 0.72 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.71
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:36 | 16:00 | 2833 | 2851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 18 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 45
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:00 | 16:10 | 2851 | 2861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 60
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:10 | 16:18 | 2861 | 2861 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.4°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,861.0 | 0.66 | 0 | 0 | 2.34 | 3.3 | 0.59 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:18 | 17:00 | 2861 | 2887 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 26 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 37.14
2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:00 | 17:04 | 2887 | 2890 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:04 | 17:11 | 2890 | 2890 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.67°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,890.0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.23 | 2.84 | 0.44 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.67
2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:11 | 17:44 | 2890 | 2919 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 29 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 52.73
2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:44 | 17:52 | 2919 | 2919 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,919.0 | 0.42 | 0 | 0 | 1.92 | 3.44 | 1.14 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.66
2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:52 | 18:00 | 2919 | 2928 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 9 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 67.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:00 | 18:32 | 2928 | 2948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 20 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 37.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:32 | 18:42 | 2948 | 2948 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.47°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,948.0 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 3.66 | 1.17 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.47
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:42 | 19:00 | 2948 | 2953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 16.67
2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:00 | 19:33 | 2953 | 2977 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 24 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 43.64
2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:33 | 19:46 | 2977 | 2977 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.52°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,977.0 | 3.97 | 0 | 0 | 3.58 | 3.42 | 0.95 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11.52
2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:46 | 20:00 | 2977 | 2987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 10 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 42.86
2024-07-19 | 2024-07-19 | 20:00 | 20:28 | 2987 | 3005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 18 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 38.57
2024-07-19 | 2024-07-19 | 20:28 | 20:40 | 3005 | 3005 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.50° ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,005.0 | 0.57 | 0 | 0 | 3.81 | 4.87 | 0.6 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 20:40 | 21:00 | 3005 | 3014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 9 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 27
2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:00 | 21:17 | 3014 | 3034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 20 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 70.59
2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:17 | 21:36 | 3034 | 3034 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.45° ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,034.0 | 2.21 | 0 | 0 | 5.63 | 3.54 | 0.58 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 19 | 11.45
2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:36 | 22:00 | 3034 | 3051 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 17 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 42.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:00 | 22:37 | 3051 | 3063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 12 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 19.46
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:37 | 22:47 | 3063 | 3063 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.43° ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,063.0 | 1.16 | 0 | 0 | 3.25 | 2.98 | 1.41 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.43
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:47 | 23:00 | 3063 | 3069 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 6 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 27.69
2024-07-19 | 2024-07-20 | 23:00 | 00:00 | 3069 | 3092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 23 |  | 60 |  | 60 | 1 | 23
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:00 | 00:07 | 3092 | 3092 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.74°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,092.0 | 0.38 | 0 | 0 | 3.5 | 2.53 | 0.17 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.74
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:07 | 00:38 | 3092 | 3103 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 11 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 21.29
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:38 | 02:23 | 3103 | 3103 | TNP |  | N/A | N/A | Problema de equipo / falla (Cambia tubo lavador) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:23 | 03:00 | 3103 | 3119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 16 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 25.95
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:00 | 03:22 | 3119 | 3121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:22 | 03:31 | 3121 | 3121 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.62°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,121.0 | 0.58 | 0 | 0 | 5.08 | 2.63 | 0.09 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.62
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:31 | 04:00 | 3121 | 3135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 14 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 28.97
2024-07-20 | 2024-07-20 | 04:00 | 04:29 | 3135 | 3150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 15 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 31.03
2024-07-20 | 2024-07-20 | 04:29 | 04:36 | 3150 | 3150 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.62°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,150.0 | 0.42 | 0 | 0 | 2.83 | 2.63 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.62
2024-07-20 | 2024-07-20 | 04:36 | 05:00 | 3150 | 3163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 13 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 32.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:00 | 05:51 | 3163 | 3179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 16 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 18.82
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:51 | 05:58 | 3179 | 3179 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.6°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,179.0 | 1.16 | 0 | 0 | 2.15 | 2.36 | 0.53 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.6
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:58 | 06:00 | 3179 | 3181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:00 | 07:00 | 3181 | 3201 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:00 | 07:34 | 3201 | 3208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 7 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 12.35
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:34 | 07:41 | 3208 | 3208 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,208.0 | 0.61 | 0 | 0 | 2.97 | 2.67 | 0.08 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.53
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:41 | 08:00 | 3208 | 3217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 9 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 28.42
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:00 | 08:58 | 3217 | 3237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:58 | 20 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 20.69
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:58 | 09:05 | 3237 | 3237 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inclinación 11.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,237.0 | 0.52 | 0 | 0 | 3 | 2.72 | 0.17 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.42
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:05 | 09:59 | 3237 | 3266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 29 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 32.22
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:59 | 10:08 | 3266 | 3266 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inclinación 12.04°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,266.0 | 0.9 | 0 | 0 | 5 | 2.66 | 0.09 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.04
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:08 | 10:50 | 3266 | 3295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 29 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 41.43
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:50 | 10:56 | 3295 | 3295 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 12.52°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 3,295.0 | 0.42 | 0 | 0 | 2.4 | 2.47 | 0.09 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.52
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:56 | 11:00 | 3295 | 3298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:00 | 11:56 | 3298 | 3324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 26 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 27.86
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:56 | 12:05 | 3324 | 3324 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 12.01°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,324.0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.82 | 2.96 | 0.82 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.01
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:05 | 13:00 | 3324 | 3347 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 23 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 25.09
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:00 | 13:11 | 3347 | 3352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:11 | 13:19 | 3352 | 3352 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,352.0 | 0.32 | 0 | 0 | 2.58 | 2.89 | 1.39 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.53
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:19 | 14:00 | 3352 | 3371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 19 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 27.8
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:00 | 14:40 | 3371 | 3381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 10 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 15
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:40 | 14:51 | 3381 | 3381 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.27°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,381.0 | 0.67 | 0 | 0 | 2.5 | 3.07 | 3.83 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.27
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:51 | 15:00 | 3381 | 3381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:00 | 16:00 | 3381 | 3406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 25 |  | 60 |  | 60 | 1 | 25
2024-07-20 | 2024-07-20 | 16:00 | 16:12 | 3406 | 3409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-07-20 | 2024-07-20 | 16:12 | 16:22 | 3409 | 3409 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,409.0 | 0.46 | 0 | 0 | 4.25 | 3.01 | 1.34 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.37
2024-07-20 | 2024-07-20 | 16:22 | 17:00 | 3409 | 3425 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 16 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 25.26
2024-07-20 | 2024-07-20 | 17:00 | 17:44 | 3425 | 3438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 13 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 17.73
2024-07-20 | 2024-07-20 | 17:44 | 17:52 | 3438 | 3438 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.91°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,438.0 | 0.69 | 0 | 0 | 1.98 | 3.72 | 0.73 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.91
2024-07-20 | 2024-07-20 | 17:52 | 18:00 | 3438 | 3442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:00 | 18:32 | 3442 | 3461 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 19 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 35.63
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:32 | 18:43 | 3461 | 3461 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:43 | 19:00 | 3461 | 3465 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-07-20 | 2024-07-20 | 19:00 | 19:03 | 3465 | 3467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-20 | 2024-07-20 | 19:03 | 19:17 | 3467 | 3467 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.85°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,467.0 | 3.58 | 0 | 0 | 5.43 | 3.28 | 0.54 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11.85
2024-07-20 | 2024-07-20 | 19:17 | 20:00 | 3467 | 3483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 16 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 22.33
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:00 | 20:27 | 3483 | 3496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 13 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 28.89
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:27 | 20:39 | 3496 | 3496 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.38°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,496.0 | 0.92 | 0 | 0 | 5.84 | 3.3 | 1.1 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.38
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:39 | 21:00 | 3496 | 3506 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 10 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 28.57
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:00 | 21:47 | 3506 | 3525 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 19 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 24.26
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:47 | 21:57 | 3525 | 3525 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.27°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,525.0 | 0.51 | 0 | 0 | 4.5 | 2.79 | 1.43 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.27
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:57 | 22:00 | 3525 | 3527 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:00 | 23:00 | 3527 | 3547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-07-20 | 2024-07-20 | 23:00 | 23:23 | 3547 | 3554 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 7 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 18.26
2024-07-20 | 2024-07-20 | 23:23 | 23:36 | 3554 | 3554 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.27°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,554.0 | 0.78 | 0 | 0 | 4.13 | 2.97 | 0.55 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 13 | 11.27
2024-07-20 | 2024-07-21 | 23:36 | 00:00 | 3554 | 3564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 10 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 25
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:00 | 00:59 | 3564 | 3583 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 19 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 19.32
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:59 | 01:06 | 3583 | 3583 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.76°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,583.0 | 0.17 | 0 | 0 | 3.5 | 2.62 | 0.16 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.76
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:06 | 02:00 | 3583 | 3602 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 19 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 21.11
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:00 | 02:26 | 3602 | 3612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 10 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 23.08
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:26 | 02:34 | 3612 | 3612 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 12.58°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,612.0 | 0.8 | 0 | 0 | 3.17 | 2.58 | 0.35 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.58
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:34 | 03:00 | 3612 | 3619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 7 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 16.15
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:00 | 03:06 | 3619 | 3619 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:06 | 04:00 | 3619 | 3637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 18 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 20
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:00 | 04:13 | 3637 | 3641 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:13 | 04:21 | 3641 | 3641 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 12.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,641.0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.08 | 2.5 | 0.16 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.22
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:21 | 05:00 | 3641 | 3647 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 6 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 9.23
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:00 | 06:00 | 3647 | 3664 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:00 | 06:21 | 3664 | 3670 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 6 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 17.14
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:21 | 06:30 | 3670 | 3670 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 12.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,670.0 | 0.42 | 0 | 0 | 4.5 | 2.55 | 0.52 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.22
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:30 | 07:00 | 3670 | 3679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 9 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 18
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:00 | 08:00 | 3679 | 3694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:00 | 08:22 | 3694 | 3698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:22 | 08:30 | 3698 | 3698 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 10.62°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,698.0 | 0.59 | 0 | 0 | 2.39 | 3.54 | 0.36 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.62
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:30 | 09:00 | 3698 | 3705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 7 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 14
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:00 | 10:00 | 3705 | 3711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:00 | 11:00 | 3711 | 3718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:00 | 11:59 | 3718 | 3727 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 9 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 9.15
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:59 | 12:13 | 3727 | 3727 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 10.69°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,727.0 | 4.19 | 0 | 0 | 5 | 2.84 | 0.79 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10.69
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:13 | 13:00 | 3727 | 3732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 5 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 6.38
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:00 | 14:00 | 3732 | 3740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:00 | 14:48 | 3740 | 3756 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 16 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 20
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:48 | 15:00 | 3756 | 3756 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (IInclinación 11.01°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,756.0 | 4.53 | 0 | 0 | 2.38 | 2.8 | 0.91 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.01
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:00 | 16:00 | 3756 | 3777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 21 |  | 60 |  | 60 | 1 | 21
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:00 | 16:57 | 3777 | 3784 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 7 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 7.37
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:57 | 17:04 | 3784 | 3784 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.46°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,784.0 | 0.48 | 0 | 0 | 2.28 | 3 | 0.21 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.46
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:04 | 18:00 | 3784 | 3792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 8 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 8.57
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:00 | 19:00 | 3792 | 3799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:00 | 19:18 | 3799 | 3801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:18 | 20:19 | 3801 | 3801 | TP |  | N/A | Circula | Circula T. A. (estación de limpieza y bbeo de bache obturante previo a entrar a zona de pérdida ) | N/A | 12 | Circula | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:19 | 21:00 | 3801 | 3806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 5 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 7.32
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:00 | 21:55 | 3806 | 3813 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 7 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 7.64
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:55 | 22:08 | 3813 | 3813 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.99°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,813.0 | 2.05 | 0 | 0 | 6.67 | 3.2 | 0.33 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11.99
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:08 | 23:00 | 3813 | 3820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 7 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 8.08
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:00 | 00:00 | 3820 | 3826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:00 | 01:00 | 3826 | 3833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:00 | 02:00 | 3833 | 3840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:00 | 02:22 | 3840 | 3842 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:22 | 02:36 | 3842 | 3842 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.65°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,842.0 | 0.5 | 0 | 0 | 9.83 | 2.75 | 0.25 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11.65
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:36 | 03:00 | 3842 | 3846 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:00 | 04:00 | 3846 | 3852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:00 | 05:00 | 3852 | 3856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:00 | 06:00 | 3856 | 3861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:00 | 07:00 | 3861 | 3866 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:00 | 08:00 | 3866 | 3871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:00 | 08:07 | 3871 | 3871 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,871.0 | 0.75 | 0 | 0 | 2.17 | 2.55 | 0.33 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.53
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:07 | 09:00 | 3871 | 3877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 6 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 6.79
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:00 | 10:00 | 3877 | 3882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:00 | 11:00 | 3882 | 3887 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:00 | 12:00 | 3887 | 3893 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:00 | 13:00 | 3893 | 3899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:00 | 13:15 | 3899 | 3900 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:15 | 13:24 | 3900 | 3900 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.81°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,900.0 | 2.18 | 0 | 0 | 2.08 | 2.84 | 0.57 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.81
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:24 | 14:00 | 3900 | 3909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 9 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 15
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:00 | 15:00 | 3909 | 3916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:00 | 16:00 | 3916 | 3922 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:00 | 17:00 | 3922 | 3927 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:00 | 17:24 | 3927 | 3929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:24 | 17:33 | 3929 | 3929 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.65°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,929.0 | 0.89 | 0 | 0 | 3.68 | 3.09 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.65
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:33 | 18:00 | 3929 | 3932 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:00 | 19:00 | 3932 | 3937 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 19:00 | 20:00 | 3937 | 3943 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 20:00 | 21:00 | 3943 | 3949 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 21:00 | 21:21 | 3949 | 3951 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-07-22 | 2024-07-22 | 21:21 | 23:23 | 3951 | 3951 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipo (Realiza cambio de tubo lavador) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-07-22 | 2024-07-23 | 23:23 | 00:00 | 3951 | 3955 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 4 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 6.49
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:00 | 00:46 | 3955 | 3958 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 3 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 3.91
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:46 | 00:55 | 3958 | 3958 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 11.65°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,958.0 | 0.52 | 0 | 0 | 2.49 | 3.23 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.65
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:55 | 01:00 | 3958 | 3959 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:00 | 02:00 | 3959 | 3964 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:00 | 03:00 | 3964 | 3969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:00 | 04:00 | 3969 | 3974 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:00 | 04:22 | 3974 | 3976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:22 | 04:34 | 3976 | 3976 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:34 | 05:00 | 3976 | 3979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:00 | 06:00 | 3979 | 3983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 06:45 | 3983 | 3987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 4 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 5.33
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:45 | 06:53 | 3987 | 3987 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 11.89°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,987.0 | 0.55 | 0 | 0 | 3.83 | 2.58 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.89
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:53 | 07:00 | 3987 | 3987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:00 | 07:29 | 3987 | 3990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:29 | 07:40 | 3990 | 3990 | TP |  | N/A | N/A | Envía survey |  | 77 | Survey | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:40 | 07:54 | 3990 | 3991 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:54 | 07:59 | 3991 | 3991 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:59 | 08:00 | 3991 | 3991 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:00 | 09:00 | 3991 | 3996 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:00 | 09:03 | 3996 | 3996 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:03 | 09:06 | 3996 | 3996 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:06 | 10:00 | 3996 | 4000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:00 | 10:25 | 4000 | 4002 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:25 | 10:36 | 4002 | 4002 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:36 | 11:00 | 4002 | 4003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:00 | 12:00 | 4003 | 4008 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:00 | 12:37 | 4008 | 4010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:37 | 12:43 | 4010 | 4010 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:43 | 13:00 | 4010 | 4011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:00 | 13:17 | 4011 | 4011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 0 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:17 | 13:25 | 4011 | 4011 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:25 | 13:34 | 4011 | 4012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:34 | 13:38 | 4012 | 4012 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:38 | 14:00 | 4012 | 4013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:00 | 14:32 | 4013 | 4014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 1 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 1.88
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:32 | 14:34 | 4014 | 4014 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:34 | 15:00 | 4014 | 4016 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:00 | 15:06 | 4016 | 4016 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:06 | 15:20 | 4016 | 4016 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 11.61° - Engrasa tubo lavador) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,016.0 | 2.83 | 0 | 0 | 3.91 | 3.05 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11.61
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:20 | 16:00 | 4016 | 4018 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:00 | 17:00 | 4018 | 4020 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:00 | 18:00 | 4020 | 4023 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:00 | 19:00 | 4023 | 4025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 19:00 | 20:00 | 4025 | 4028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:00 | 20:34 | 4028 | 4030 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 2 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 3.53
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:34 | 20:40 | 4030 | 4030 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:40 | 21:00 | 4030 | 4031 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:00 | 21:45 | 4031 | 4033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 2 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 2.67
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:45 | 21:54 | 4033 | 4033 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:54 | 22:00 | 4033 | 4033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:00 | 22:22 | 4033 | 4034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:22 | 22:27 | 4034 | 4034 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:27 | 23:00 | 4034 | 4035 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 1 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 1.82
2024-07-23 | 2024-07-23 | 23:00 | 23:11 | 4035 | 4036 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-23 | 2024-07-23 | 23:11 | 23:17 | 4036 | 4036 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:17 | 00:00 | 4036 | 4039 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 3 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 4.19
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:00 | 01:00 | 4039 | 4042 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:00 | 01:42 | 4042 | 4044 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:42 | 01:50 | 4044 | 4044 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 12.13° - Engrasa tubo lavador) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,044.0 | 1.35 | 0 | 0 | 2.36 | 2.67 | 0.25 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.13
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:50 | 02:00 | 4044 | 4045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:00 | 02:13 | 4045 | 4045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 0 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:13 | 02:18 | 4045 | 4045 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:18 | 02:24 | 4045 | 4045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:24 | 02:43 | 4045 | 4045 | TP |  | N/A | N/A | Checa flujo por detalle en temblorinas |  | 13 | Observa pozo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:43 | 03:00 | 4045 | 4046 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:00 | 03:08 | 4046 | 4046 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:08 | 03:35 | 4046 | 4048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:35 | 03:43 | 4048 | 4048 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:43 | 03:47 | 4048 | 4048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:47 | 03:55 | 4048 | 4048 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:55 | 04:00 | 4048 | 4048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:00 | 05:00 | 4048 | 4051 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:00 | 06:00 | 4051 | 4055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:00 | 07:00 | 4055 | 4059 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:00 | 07:04 | 4059 | 4059 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:04 | 07:13 | 4059 | 4059 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:13 | 08:00 | 4059 | 4061 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 2 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 2.55
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:00 | 09:00 | 4061 | 4064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 09:00 | 10:00 | 4064 | 4068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:00 | 11:00 | 4068 | 4071 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:00 | 11:42 | 4071 | 4073 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:42 | 11:50 | 4073 | 4073 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.47° - Engrasa tubo lavador) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,073.0 | 0.72 | 0 | 0 | 1.99 | 3.08 | 0.92 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.47
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:50 | 12:00 | 4073 | 4074 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:00 | 12:23 | 4074 | 4075 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:23 | 12:29 | 4075 | 4075 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:29 | 13:00 | 4075 | 4077 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-07-24 | 2024-07-24 | 13:00 | 14:00 | 4077 | 4080 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:00 | 15:00 | 4080 | 4083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:00 | 16:00 | 4083 | 4086 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:00 | 17:00 | 4086 | 4089 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:00 | 18:00 | 4089 | 4092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:00 | 19:00 | 4092 | 4096 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:00 | 20:00 | 4096 | 4100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:00 | 20:45 | 4100 | 4102 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 2 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 2.67
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:45 | 20:57 | 4102 | 4102 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.47° - Engrasa tubo lavador) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,102.0 | 2.71 | 0 | 0 | 4.16 | 3.25 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.47
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:57 | 21:00 | 4102 | 4102 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:00 | 22:00 | 4102 | 4106 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:00 | 23:00 | 4106 | 4109 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:00 | 00:00 | 4109 | 4114 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:00 | 00:08 | 4114 | 4114 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:08 | 02:06 | 4114 | 4114 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipo (Realiza cambio de tubo lavador ) |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:06 | 03:00 | 4114 | 4117 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 3 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 3.33
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:00 | 04:00 | 4117 | 4121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:00 | 05:00 | 4121 | 4125 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:00 | 06:00 | 4125 | 4128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:00 | 06:47 | 4128 | 4131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 3 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 3.83
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:47 | 06:55 | 4131 | 4131 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.47° - Engrasa tubo lavador) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,131.0 | 0.47 | 0 | 0 | 2.23 | 2.53 | 0.92 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.47
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:55 | 07:00 | 4131 | 4131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:00 | 08:00 | 4131 | 4134 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:00 | 09:00 | 4134 | 4138 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:00 | 09:55 | 4138 | 4141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:55 | 3 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 3.27
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:55 | 10:06 | 4141 | 4141 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:06 | 11:00 | 4141 | 4145 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:00 | 11:59 | 4145 | 4149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:59 | 4 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 4.07
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:59 | 12:07 | 4149 | 4149 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:07 | 12:58 | 4149 | 4152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 3 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 3.53
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:58 | 13:04 | 4152 | 4152 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:04 | 14:00 | 4152 | 4155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 3 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 3.21
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:00 | 14:54 | 4155 | 4158 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 3 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 3.33
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:54 | 15:01 | 4158 | 4158 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:01 | 15:35 | 4158 | 4160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 2 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 3.53
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:35 | 15:48 | 4160 | 4160 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 13.23° - Engrasa tubo lavador) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,160.0 | 2.67 | 0 | 0 | 2.24 | 3.13 | 3.09 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13.23
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:48 | 16:00 | 4160 | 4161 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:00 | 16:13 | 4161 | 4162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:13 | 16:18 | 4162 | 4162 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:18 | 17:00 | 4162 | 4164 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:00 | 18:00 | 4164 | 4167 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:00 | 19:00 | 4167 | 4170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:00 | 20:00 | 4170 | 4174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:00 | 21:00 | 4174 | 4178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:00 | 22:00 | 4178 | 4182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:00 | 23:00 | 4182 | 4185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-25 | 2024-07-26 | 23:00 | 00:00 | 4185 | 4189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:00 | 00:03 | 4189 | 4189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:03 | 00:10 | 4189 | 4189 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.47°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 4,189.0 | 0.7 | 0 | 0 | 2.05 | 2.67 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.47
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:10 | 01:00 | 4189 | 4192 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 3 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 3.6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:00 | 01:15 | 4192 | 4193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:15 | 01:23 | 4193 | 4193 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:23 | 02:00 | 4193 | 4196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:00 | 02:02 | 4196 | 4196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:02 | 02:06 | 4196 | 4196 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:06 | 03:00 | 4196 | 4199 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 3 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 3.33
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:00 | 04:00 | 4199 | 4202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:00 | 05:00 | 4202 | 4205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:00 | 06:00 | 4205 | 4208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:00 | 07:00 | 4208 | 4211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:00 | 08:00 | 4211 | 4213 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:00 | 09:00 | 4213 | 4217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:00 | 09:20 | 4217 | 4218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:20 | 09:28 | 4218 | 4218 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.47°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,218.0 | 0.56 | 0 | 0 | 2.91 | 2.58 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.47
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:28 | 10:00 | 4218 | 4220 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:00 | 10:53 | 4220 | 4222 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 2 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 2.26
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:53 | 11:09 | 4222 | 4222 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-26 | 2024-07-26 | 11:09 | 12:00 | 4222 | 4225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 3 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 3.53
2024-07-26 | 2024-07-26 | 12:00 | 13:00 | 4225 | 4228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:00 | 14:00 | 4228 | 4232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:00 | 14:20 | 4232 | 4232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 0 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 0
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:20 | 14:27 | 4232 | 4232 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:27 | 14:50 | 4232 | 4233 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:50 | 15:03 | 4233 | 4233 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:03 | 15:44 | 4233 | 4234 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 1 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 1.46
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:44 | 15:51 | 4234 | 4234 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:51 | 16:00 | 4234 | 4234 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-07-26 | 2024-07-26 | 16:00 | 17:00 | 4234 | 4237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 17:00 | 17:06 | 4237 | 4237 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 17:06 | 18:00 | 4237 | 4240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 3 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 3.33
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:00 | 18:25 | 4240 | 4241 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:25 | 18:33 | 4241 | 4241 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas (TP 5 1/2") |  | 97 | Cambio de bombas | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:33 | 19:00 | 4241 | 4242 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:00 | 19:41 | 4242 | 4244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 2 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 2.93
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:41 | 19:45 | 4244 | 4244 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:45 | 20:00 | 4244 | 4245 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:00 | 20:48 | 4245 | 4247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 2 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 2.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:48 | 20:57 | 4247 | 4247 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Engrasa tubo lavador, Inc. 12.47°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,247.0 | 2.17 | 0 | 0 | 2.65 | 2.97 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1247
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:57 | 21:00 | 4247 | 4247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:00 | 22:00 | 4247 | 4250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:00 | 23:00 | 4250 | 4251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-26 | 2024-07-27 | 23:00 | 00:00 | 4251 | 4252 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:00 | 01:00 | 4252 | 4254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:00 | 02:00 | 4254 | 4256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:00 | 03:00 | 4256 | 4257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:00 | 04:52 | 4257 | 4257 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipo (Realiza cambio de tubo lavador) |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:52 | 05:00 | 4257 | 4258 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:00 | 06:00 | 4258 | 4259 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:00 | 07:00 | 4259 | 4261 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:00 | 07:53 | 4261 | 4264 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 3 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 3.4
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:53 | 08:00 | 4264 | 4264 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:00 | 09:00 | 4264 | 4266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:00 | 10:00 | 4266 | 4269 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:00 | 10:31 | 4269 | 4270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 1 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 1.94
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:31 | 10:43 | 4270 | 4270 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:43 | 11:00 | 4270 | 4271 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-27 | 2024-07-27 | 11:00 | 11:26 | 4271 | 4271 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 0 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 11:26 | 11:36 | 4271 | 4271 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-27 | 2024-07-27 | 11:36 | 12:00 | 4271 | 4272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 1 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:00 | 12:40 | 4272 | 4274 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:40 | 12:44 | 4274 | 4274 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:44 | 13:00 | 4274 | 4274 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 0 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:00 | 14:00 | 4274 | 4276 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 14:00 | 14:02 | 4276 | 4276 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 14:02 | 14:12 | 4276 | 4276 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Engrasa tubo lavador, Inc. 12.47°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,276.0 | 2.33 | 0 | 0 | 3.32 | 2.8 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.47
2024-07-27 | 2024-07-27 | 14:12 | 15:00 | 4276 | 4277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:48 | 1 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 1.25
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:00 | 16:00 | 4277 | 4280 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:00 | 17:00 | 4280 | 4281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:00 | 18:00 | 4281 | 4283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:00 | 19:00 | 4283 | 4285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:00 | 20:00 | 4285 | 4286 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:00 | 21:00 | 4286 | 4287 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:00 | 22:00 | 4287 | 4289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:00 | 23:00 | 4289 | 4291 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:00 | 00:00 | 4291 | 4293 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:00 | 01:00 | 4293 | 4295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:00 | 03:40 | 4295 | 4275 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo hasta obtener retornos limpios reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:40 | 04:00 | 4275 | 4247 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con rotación y bombeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 28 | 84 | 1 | 28 | 8.38
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:00 | 04:25 | 4247 | 4161 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con rotación y bombeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 86 | 206 | 3 | 28.67 | 4.57
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:25 | 05:49 | 4161 | 4161 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en manguera del Top Drive (TP 5 1/2") | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:49 | 06:00 | 4161 | 4132 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con rotación y bombeo. (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 5.63
2024-07-28 | 2024-07-28 | 06:00 | 07:04 | 4132 | 3869 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con uso chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 263 | 247 | 9 | 29.22 | 2.67
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:04 | 07:29 | 3869 | 3753 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con uso chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 116 | 278 | 4 | 29 | 1.97
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:29 | 07:40 | 3753 | 3753 | TP |  | N/A | N/A | Verifica paso por intervalo salino y toma pesos |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:40 | 08:04 | 3753 | 3638 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con uso chaqueta recolectora (TP 5 1/2" 4 lingadas, 3 conexiones) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 115 | 288 | 4 | 28.75 | 2.23
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:04 | 08:29 | 3638 | 3522 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con uso chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 116 | 278 | 4 | 29 | 1.9
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:29 | 08:40 | 3522 | 3521 | TP |  | N/A | N/A | Observa niveles |  | 13 | Observa pozo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:40 | 09:00 | 3521 | 3434 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con uso chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 87 | 261 | 3 | 29 | 2.38
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:00 | 09:13 | 3434 | 3376 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con uso chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 58 | 268 | 2 | 29 | 2.83
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:13 | 09:18 | 3376 | 3367 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo para cambio de punto de quiebre |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:18 | 10:03 | 3367 | 3164 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con uso chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 203 | 271 | 7 | 29 | 2.23
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:03 | 11:03 | 3164 | 2873 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con uso chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 1.98
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:03 | 12:04 | 2873 | 2583 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con uso chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 290 | 285 | 10 | 29 | 1.95
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:04 | 12:54 | 2583 | 2351 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con uso chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 232 | 278 | 8 | 29 | 2.2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:54 | 13:15 | 2351 | 2322 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 29 | 83 | 1 | 29 | 2.37
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:15 | 14:00 | 2322 | 2159 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con uso chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 163 | 217 | 6 | 27.17 | 2.1
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:00 | 15:03 | 2159 | 1869 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con uso chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 290 | 276 | 10 | 29 | 2.18
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:03 | 15:11 | 1869 | 1840 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico con uso chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 2.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:11 | 15:30 | 1840 | 1840 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:30 | 15:45 | 1840 | 1840 | TP |  | N/A | Circula | Circula desplazando bache ecológico |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:45 | 16:00 | 1840 | 1638 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 202 | 808 | 7 | 28.86 | 1.57
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:00 | 17:00 | 1638 | 828 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 810 | 810 | 28 | 28.93 | 1.43
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:00 | 17:39 | 828 | 278 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 550 | 846 | 19 | 28.95 | 1.33
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:39 | 17:46 | 278 | 257 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico levantó 2TxT (TP 5 1/2") | 2 tramos | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 21 | 180 | 1 | 21 | 3.85
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:46 | 18:03 | 257 | 257 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:03 | 22:30 | 257 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:27 |  |  |  |  | 267 | 4.45 | [9 empty] | 5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 22:30 | 23:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:30 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de rams | N/A | 40 | Cambio de rams | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 01:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 02:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad previo a introducción de TR 9 7/8" |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:00 | 04:00 | 0 | 85 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. | N/A | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-29 | 2024-07-29 | 04:00 | 05:01 | 85 | 268 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-29 | 2024-07-29 | 05:01 | 05:27 | 268 | 381 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 113 | 261 | 8 | 14.13 | 2.82
2024-07-29 | 2024-07-29 | 05:27 | 05:38 | 381 | 381 | TP |  | N/A | N/A | coloca araña base para dejar de usar llave de aguante | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-29 | 2024-07-29 | 05:38 | 06:00 | 381 | 466 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 85 | 232 | 6 | 14.17 | 2.93
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:00 | 07:00 | 466 | 721 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 255 | 255 | 18 | 14.17 | 2.55
2024-07-29 | 2024-07-29 | 07:00 | 08:00 | 721 | 974 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 253 | 253 | 18 | 14.06 | 2.6
2024-07-29 | 2024-07-29 | 08:00 | 08:46 | 974 | 1175 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 201 | 262 | 14 | 14.36 | 2.52
2024-07-29 | 2024-07-29 | 08:46 | 09:00 | 1175 | 1175 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:00 | 09:25 | 1175 | 1289 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 114 | 274 | 8 | 14.25 | 2.38
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:25 | 09:48 | 1289 | 1346 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:48 | 10:00 | 1346 | 1398 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 52 | 260 | 4 | 13 | 2.58
2024-07-29 | 2024-07-29 | 10:00 | 11:00 | 1398 | 1624 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 226 | 226 | 16 | 14.13 | 2.72
2024-07-29 | 2024-07-29 | 11:00 | 11:45 | 1624 | 1790 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 166 | 221 | 12 | 13.83 | 2.83
2024-07-29 | 2024-07-29 | 11:45 | 12:10 | 1790 | 1790 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople | N/A | 26 | Convierte cople flotador | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-29 | 2024-07-29 | 12:10 | 13:00 | 1790 | 1962 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 172 | 206 | 12 | 14.33 | 2.48
2024-07-29 | 2024-07-29 | 13:00 | 14:00 | 1962 | 2118 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 156 | 156 | 11 | 14.18 | 2.27
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:00 | 14:17 | 2118 | 2160 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 42 | 148 | 3 | 14 | 3.25
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:17 | 14:52 | 2160 | 2175 | TP |  | N/A | N/A | Cambia y prueba llave hidraulica de apriete | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:52 | 15:00 | 2175 | 2189 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 105 | 1 | 14 | 2.97
2024-07-29 | 2024-07-29 | 15:00 | 15:24 | 2189 | 2246 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 57 | 143 | 4 | 14.25 | 3.5
2024-07-29 | 2024-07-29 | 15:24 | 15:37 | 2246 | 2246 | TP |  | N/A | N/A | Continua probando llave hidráulica al 100% |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-29 | 2024-07-29 | 15:37 | 16:01 | 2246 | 2304 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 58 | 145 | 4 | 14.5 | 3.03
2024-07-29 | 2024-07-29 | 16:00 | 17:00 | 2304 | 2448 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 144 | 144 | 10 | 14.4 | 3.58
2024-07-29 | 2024-07-29 | 17:00 | 18:00 | 2448 | 2592 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 144 | 144 | 10 | 14.4 | 2.33
2024-07-29 | 2024-07-29 | 18:00 | 19:00 | 2592 | 2707 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12 1/8" x 9 7/8” con TR 9 7/8”. ((TxT)) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 115 | 115 | 8 | 14.38 | 2.48