## Sheet1
ETKAL 2DES_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
1 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 00:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa para armado de BHA | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:40 | 06:40 | 0 | 235 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [9 empty] | 3
3 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:40 | 07:00 | 235 | 463 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 228 | 684 | 8 | 28.5 | 1.67
4 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:00 | 07:15 | 463 | 607 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 144 | 576 | 5 | 28.8 | 1.48
5 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:15 | 07:31 | 607 | 609 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
6 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:31 | 07:47 | 609 | 842 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 233 | 874 | 8 | 29.13 | 1.22
7 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:47 | 08:00 | 842 | 842 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.13
8 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 08:21 | 842 | 876 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 1/2", mete la lingada, conecta y mete solo 6 m) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 34 | 97 | 2 | 17 | 3.62
9 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:21 | 08:35 | 876 | 876 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
10 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:35 | 09:00 | 876 | 876.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | 1.68 | 0.7
11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:00 | 10:00 | 876.7 | 885 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8.3 | 8.3
12 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:00 | 10:15 | 885 | 890 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | 20 | 5
13 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:15 | 11:22 | 890 | 880 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
14 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:22 | 12:47 | 880 | 880 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
15 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:47 | 12:55 | 880 | 890 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
16 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:55 | 13:00 | 890 | 890.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 6 | 0.5
17 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:00 | 13:47 | 890.5 | 895 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | 5.74 | 4.5
18 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:47 | 13:50 | 895 | 895 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
19 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:50 | 13:56 | 895 | 897 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
20 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:56 | 14:05 | 897 | 897 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, Inc 5.09° (conecta 1 tramo) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 897 | 0.44 | 0 | 0 | 3.78 | 3.58 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.09
21 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:05 | 14:09 | 897 | 900 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
22 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:09 | 15:20 | 900 | 888 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
23 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:20 | 16:09 | 888 | 900 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
24 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:09 | 16:37 | 900 | 900 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, Inc 5.09° (conecta 2 tramos) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 900 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 7.31 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 28 | 5.09
25 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:37 | 17:00 | 900 | 909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 9 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 23.48
26 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:00 | 17:28 | 909 | 926 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 17 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 36.43
27 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:28 | 17:40 | 926 | 926 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 5.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 926 | 0.43 | 0 | 0 | 1.82 | 2.63 | 0.66 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.53
28 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:40 | 18:00 | 926 | 941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 15 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 45
29 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 18:22 | 941 | 955 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 14 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 38.18
30 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:22 | 18:32 | 955 | 955 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, (Inc 6.62°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 955 | 0.58 | 0 | 0 | 4.33 | 3.33 | 1.34 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.62
31 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:32 | 19:00 | 955 | 977 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 22 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 47.14
32 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:00 | 19:09 | 977 | 984 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 7 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 46.67
33 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:09 | 19:15 | 984 | 984 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.44°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 984 | 0.4 | 0 | 0 | 2.01 | 2.57 | 0.33 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.44
34 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:15 | 19:47 | 984 | 1013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
35 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:47 | 19:53 | 1013 | 1013 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.80°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,013.0 | 0.32 | 0 | 0 | 2.43 | 2.67 | 0.17 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.8
36 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:53 | 20:00 | 1013 | 1021 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 8 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 68.57
37 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:00 | 20:26 | 1021 | 1042 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 21 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 48.46
38 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:26 | 20:33 | 1042 | 1042 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.08°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,042.0 | 0.34 | 0 | 0 | 2.49 | 2.58 | 0.74 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.08
39 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:33 | 20:56 | 1042 | 1071 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 29 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 75.65
40 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:56 | 21:03 | 1071 | 1071 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.82°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,071.0 | 0.37 | 0 | 0 | 2.59 | 2.7 | 0.58 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.82
41 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:03 | 21:26 | 1071 | 1099 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 28 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 73.04
42 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:26 | 21:32 | 1099 | 1099 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.56°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,099.0 | 0.43 | 0 | 0 | 2.24 | 2.58 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.56
43 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:32 | 22:00 | 1099 | 1126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 27 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 57.86
44 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:00 | 22:20 | 1126 | 1128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
45 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:20 | 22:26 | 1128 | 1128 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.64°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,128.0 | 0.33 | 0 | 0 | 1.75 | 2.67 | 0.6 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.64
46 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:26 | 22:48 | 1128 | 1157 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 29 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 79.09
47 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:48 | 22:54 | 1157 | 1157 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.65°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,157.0 | 0.37 | 0 | 0 | 2.26 | 2.7 | 0.25 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.65
48 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:54 | 23:00 | 1157 | 1165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 8 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 80
49 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:00 | 23:36 | 1165 | 1186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 21 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 35
50 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:36 | 23:43 | 1186 | 1186 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.46°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,186.0 | 0.32 | 0 | 0 | 2.51 | 2.66 | 0.78 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.46
51 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:43 | 00:00 | 1186 | 1207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 21 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 74.12