## Sheet1
ETKAL 2DES_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
52 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:00 | 00:11 | 1207 | 1215 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 43.64
53 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:11 | 00:25 | 1215 | 1215 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,215.0 | 1.79 | 0 | 0 | 6.96 | 3.16 | 0.76 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.23
54 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:25 | 00:47 | 1215 | 1244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 29 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 79.09
55 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:47 | 01:01 | 1244 | 1244 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,244.0 | 1.5 | 0 | 0 | 6.5 | 3.06 | 1.09 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.18
56 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:01 | 01:26 | 1244 | 1272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 28 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 67.2
57 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:26 | 01:41 | 1272 | 1272 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.46°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,272.0 | 2.22 | 0 | 0 | 7.08 | 3.12 | 0.95 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.46
58 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:41 | 02:00 | 1272 | 1293 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 21 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 66.32
59 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:00 | 02:07 | 1293 | 1301 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 8 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 68.57
60 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:07 | 02:22 | 1301 | 1301 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,301.0 | 1.17 | 0 | 0 | 6.8 | 3.08 | 1 | 0 | 1.08 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.09
61 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:22 | 02:51 | 1301 | 1330 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 29 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 60
62 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:51 | 03:09 | 1330 | 1330 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.59°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,330.0 | 1.3 | 0 | 0 | 5.5 | 3.41 | 0.92 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 18 | 9.59
63 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:09 | 03:37 | 1330 | 1359 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
64 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:37 | 03:47 | 1359 | 1359 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.41°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,359.0 | 1.25 | 0 | 0 | 3.95 | 2.96 | 0.72 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.41
65 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:47 | 04:00 | 1359 | 1376 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 17 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 78.46
66 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:00 | 04:09 | 1376 | 1388 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 12 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 80
67 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:09 | 04:21 | 1388 | 1388 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.82°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,388.0 | 1.25 | 0 | 0 | 5.58 | 3.25 | 0.85 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.82
68 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:21 | 04:48 | 1388 | 1417 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 29 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 64.44
69 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:48 | 05:00 | 1417 | 1417 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.95°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,417.0 | 1.13 | 0 | 0 | 5.75 | 3.11 | 0.93 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.95
70 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:00 | 05:29 | 1417 | 1446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 29 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 60
71 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:29 | 05:43 | 1446 | 1446 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,446.0 | 1.5 | 0 | 0 | 5.94 | 3.08 | 0.6 | 0 | 1.16 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9.15
72 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:43 | 06:00 | 1446 | 1466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 20 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 70.59
73 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:00 | 06:07 | 1466 | 1475 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 9 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 77.14
74 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:07 | 06:19 | 1475 | 1475 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,475.0 | 1.08 | 0 | 0 | 4.67 | 3 | 1.28 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9.17
75 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:19 | 06:52 | 1475 | 1503 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 28 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 50.91
76 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:52 | 07:11 | 1503 | 1503 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 1,503.0 | 2.33 | 0 | 0 | 11.08 | 3.17 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.16
77 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:11 | 07:35 | 1503 | 1532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 29 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 72.5
78 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:35 | 07:49 | 1532 | 1532 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.04°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,532.0 | 1.92 | 0 | 0 | 5.75 | 3.47 | 1.06 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9.04
79 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:49 | 08:00 | 1532 | 1546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 14 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 76.36
80 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:00 | 08:13 | 1546 | 1561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 15 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 69.23
81 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:13 | 08:24 | 1561 | 1561 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,561.0 | 1.79 | 0 | 0 | 4.63 | 3.32 | 0.23 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.14
82 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:24 | 08:57 | 1561 | 1577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 16 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 29.09
83 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:57 | 09:03 | 1577 | 1577 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
84 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:03 | 09:14 | 1577 | 1590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 13 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 70.91
85 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:14 | 10:32 | 1590 | 1590 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
86 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:32 | 10:38 | 1590 | 1590 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,590.0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0.99 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.22
87 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:38 | 11:00 | 1590 | 1615 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 25 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 68.18
88 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:00 | 11:05 | 1615 | 1618 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
89 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:05 | 11:16 | 1618 | 1618 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.26°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,618.0 | 1.01 | 0 | 0 | 4.24 | 3.24 | 0.43 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.26
90 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:16 | 11:52 | 1618 | 1647 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 29 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 48.33
91 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:52 | 12:08 | 1647 | 1647 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.26°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,647.0 | 2.21 | 0 | 0 | 9.97 | 2.78 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9.26
92 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:08 | 12:36 | 1647 | 1676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
93 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:36 | 12:45 | 1676 | 1676 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.26°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,676.0 | 0.6 | 0 | 0 | 4.98 | 2.67 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.26
94 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:45 | 13:00 | 1676 | 1693 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 17 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 68
95 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:00 | 13:19 | 1693 | 1705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 12 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 37.89
96 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:19 | 13:29 | 1705 | 1705 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.26°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,705.0 | 0.31 | 0 | 0 | 6.74 | 2.7 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.26
97 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:29 | 13:59 | 1705 | 1734 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 29 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 58
98 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:59 | 14:09 | 1734 | 1734 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.30°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,734.0 | 0.68 | 0 | 0 | 6.23 | 2.75 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.3
99 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:09 | 14:37 | 1734 | 1763 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
100 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:37 | 14:47 | 1763 | 1763 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.30°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,763.0 | 0.38 | 0 | 0 | 6.78 | 2.75 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.3
101 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:47 | 15:00 | 1763 | 1776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 13 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 60
102 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 15:15 | 1776 | 1792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 16 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 64
103 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:15 | 15:24 | 1792 | 1792 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.30°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,792.0 | 0.38 | 0 | 0 | 5.2 | 2.47 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.3
104 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:24 | 15:52 | 1792 | 1820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 28 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 60
105 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:52 | 16:02 | 1820 | 1820 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.30°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,820.0 | 0.33 | 0 | 0 | 5.97 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.3
106 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:02 | 16:30 | 1820 | 1849 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
107 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:30 | 16:40 | 1849 | 1849 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.30°, tubo frío) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,849.0 | 0.43 | 0 | 0 | 5.99 | 3.13 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.3
108 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:40 | 16:42 | 1849 | 1850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
109 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:42 | 19:27 | 1850 | 1848 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 02:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75
110 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:27 | 19:35 | 1848 | 1820 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 1.45
111 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:35 | 22:26 | 1820 | 1820 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo hasta obtener retornos limpios | N/A | 12 | Circula | 02:51 |  |  |  |  | 171 | 2.85
112 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:26 | 23:00 | 1820 | 1733 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, uso de chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 87 | 154 | 3 | 29 | 2.1
113 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:00 | 00:00 | 1733 | 1560 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, uso de chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 2.18