## Sheet1
ETKAL 2DES_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
114 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:00 | 01:00 | 1560 | 1385 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, uso de chaqueta recolectora y bbeo continuo (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 2.33
115 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:00 | 02:00 | 1385 | 1211 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, uso de chaqueta recolectora y bbeo continuo (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 1.88
116 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:00 | 03:05 | 1211 | 1008 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, uso de chaqueta recolectora y bbeo continuo (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 203 | 187 | 7 | 29 | 1.97
117 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:05 | 04:00 | 1008 | 868 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, uso de chaqueta recolectora y bbeo continuo (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 140 | 153 | 5 | 28 | 2.63
118 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:00 | 05:03 | 868 | 868 | TP |  | N/A | Circula | Circula desplazando bache viscoso de 1.60 gr/cc |  | 12 | Circula | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
119 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:03 | 05:19 | 868 | 868 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
120 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:19 | 05:33 | 868 | 868 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecologico |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
121 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:33 | 06:00 | 868 | 579 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, con bbeo continuo a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 289 | 642 | 10 | 28.9 | 1.53
122 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:00 | 06:26 | 579 | 262 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, con bbeo continuo a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 317 | 732 | 11 | 28.82 | 1.53
123 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:26 | 06:39 | 262 | 262 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
124 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:39 | 06:42 | 262 | 235 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, con bbeo continuo a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 27 | 540 | 1 | 27 | 2.13
125 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:42 | 09:30 | 235 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8 | [9 empty] | 3
126 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:30 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa cambio de RAM fijo de 5 1/2" por RAM fijo 13 3/8" en preventor superior doble | N/A | 40 | Cambio de rams | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
127 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:30 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar equipo CRT |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
128 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
129 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:00 | 19:48 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Recibe zapata 15 1/2" x 13 5/8" y TR 13 5/8" - 13 3/8" | N/A | 24 | Recibe materiales del barco a PAE | 04:48 |  |  |  |  | 288 | 4.8
130 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 19:48 | 20:57 | 0 | 28 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata 15 1/2" con TR 13 5/8" - 13 3/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
131 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:57 | 21:00 | 28 | 41 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata 15 1/2" con TR 13 3/8" - 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 13 | 260 | 1 | 13 | 2
132 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:00 | 22:00 | 41 | 250 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata 15 1/2" con TR 13 3/8" - 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 209 | 209 | 15 | 13.93 | 2.93
133 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:00 | 22:18 | 250 | 300 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata 15 1/2" con TR 13 3/8" - 13 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 50 | 167 | 4 | 12.5 | 3.03
134 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 22:18 | 00:00 | 300 | 300 | TNP |  | N/A | N/A | Recibe TR 13 3/8" - 13 5/8" | N/A | 24 | Recibe materiales del barco a PAE | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7