## Sheet1
ETKAL 2DES_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
134 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 22:18 | 05:10 | 300 | 300 | TNP |  | N/A | N/A | Atiende embarcación (Recibe TR 13 3/8" - 13 5/8") | N/A | 24 | Recibe materiales del barco a PAE | 06:52 |  |  |  |  | 412 | 6.87
135 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:10 | 06:00 | 300 | 441 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" - 13 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 141 | 169 | 10 | 14.1 | 3.88
136 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:00 | 07:00 | 441 | 623 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" - 13 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 182 | 182 | 13 | 14 | 3.12
137 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:00 | 08:00 | 623 | 808 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" - 13 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 185 | 185 | 13 | 14.23 | 3.5
138 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:00 | 08:22 | 808 | 887 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" - 13 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 79 | 215 | 6 | 13.17 | 3.27
139 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:22 | 13:43 | 887 | 887 | TNP |  | N/A | N/A | Atiende embarcación (Recibe TR 13 3/8" - 13 5/8") | N/A | 24 | Recibe materiales del barco a PAE | 05:21 |  |  |  |  | 321 | 5.35
140 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:43 | 14:00 | 887 | 942 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" - 13 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 55 | 194 | 4 | 13.75 | 2.68
141 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 14:27 | 942 | 1046 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" - 13 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 104 | 231 | 8 | 13 | 2.28
142 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:27 | 15:08 | 1046 | 1046 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TR 13 5/8" por 13 3/8" e instala combinación | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
143 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:08 | 16:00 | 1046 | 1215 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" - 13 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 169 | 195 | 12 | 14.08 | 2.42
144 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:00 | 17:00 | 1215 | 1404 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" - 13 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 189 | 189 | 14 | 13.5 | 2.33
145 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:00 | 17:25 | 1404 | 1462 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" - 13 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 58 | 139 | 4 | 14.5 | 2.73
146 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:25 | 17:48 | 1462 | 1462 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
147 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:48 | 18:02 | 1462 | 1501 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" - 13 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 39 | 167 | 3 | 13 | 2.38
148 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:02 | 19:02 | 1501 | 1649 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" - 13 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 148 | 148 | 11 | 13.45 | 2.57
149 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:02 | 19:36 | 1649 | 1759 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" - 13 3/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 110 | 194 | 8 | 13.75 | 2.28
150 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:36 | 19:53 | 1759 | 1759 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
151 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:53 | 20:05 | 1759 | 1759 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople |  | 26 | Convierte cople flotador | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
152 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:05 | 21:00 | 1759 | 1849 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" - 13 3/8" con bombeo (TxT) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 90 | 98 | 7 | 12.86 | 3.43
153 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 21:00 | 22:04 | 1849 | 1844 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
154 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 22:04 | 00:00 | 1844 | 1847 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza, equipo y lineas de cementar (Av.: 80%) | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93