## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-14 | 2024-07-15 | 22:04 | 00:30 | 1844 | 1847 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza, equipo y lineas de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 02:26 |  |  |  |  | 146 | 2.43
2024-07-15 | 2024-07-15 | 00:30 | 06:15 | 1847 | 1847 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación TR 13 3/8" - 13 5/8" | N/A | 52 | Cementa | 05:45 |  |  |  |  | 345 | 5.75
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:15 | 07:00 | 1847 | 1850 | TP |  | N/A | N/A | Descarga peso de TR en fondo | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:00 | 19:00 | 1850 | 1850 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:00 | 19:30 | 1850 | 1850 | TP |  | N/A | N/A | Realizo prueba de hermeticidad y admisión en E. A. | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-15 | 2024-07-16 | 19:30 | 00:00 | 1850 | 1850 | TP |  | N/A | N/A | Levanta conjunto de carretes espaciodores / BOPs 20 3/4" (afloja tornilleria, tensiona TR, cuelga TR sobre cabezal ) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5