## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:00 | 02:00 | 1850 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina CRT y equipo de apriete |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs | N/A | 17 | Elimina BOPS | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-07-16 | 2024-07-17 | 16:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal compacto 13 5/8" | N/A | 63 | Instala Cabezal | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8