## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-17 | 16:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal compacto 13 5/8" | N/A | 63 | Instala Cabezal | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:30 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a cabezal compacto 21 1/4" 5M X 13 5/8" 10M (prueba sello superior e inferior de BDS) |  | 95 | Prueba cabezal | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:30 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s 13 5/8" 10M | N/A | 66 | Instala BOPs | 16:30 |  |  |  |  | 990 | 16.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOPs |  | 67 | Prueba de BOPs | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1