## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:00 | 08:07 | 0 | 67 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD | N/A | 2 | Arma BHA | 08:07 |  |  |  |  | 487 | 8.12 | [9 empty] | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:07 | 08:40 | 67 | 96 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 29 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 52.73
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:40 | 08:52 | 96 | 96 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 96 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 1.09 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:52 | 09:00 | 96 | 104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 60
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:00 | 09:02 | 104 | 105 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:02 | 09:14 | 105 | 105 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 105 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0.73 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:14 | 09:41 | 105 | 134 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5/12") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 29 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 64.44
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:41 | 09:53 | 134 | 134 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 134 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0.84 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:53 | 10:00 | 134 | 143 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 9 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 77.14
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:00 | 10:16 | 143 | 161 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 18 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 67.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:16 | 10:31 | 161 | 161 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:31 | 12:14 | 161 | 161 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD | N/A | 2 | Arma BHA | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72 | [9 empty] | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:14 | 12:30 | 161 | 171 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 10 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 37.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:30 | 12:41 | 171 | 171 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 171 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0.26 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:41 | 13:00 | 171 | 198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 27 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 85.26
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:00 | 13:11 | 198 | 198 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 198 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 1.03 | 0 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:11 | 13:30 | 198 | 226 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 28 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 88.42
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:30 | 13:44 | 226 | 226 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 226 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0.76 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:44 | 14:00 | 226 | 250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 24 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 90
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:00 | 14:03 | 250 | 254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 4 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 80
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:03 | 14:18 | 254 | 254 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 254 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0.77 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:18 | 14:39 | 254 | 283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 29 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 82.86
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:39 | 14:55 | 283 | 283 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.13°, TP 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 283 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 4.87 | 0 | 6.32 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.13
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:55 | 15:00 | 283 | 288 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:05 |  | 5 |  | 5 | 5 | 0.08 | 60
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:00 | 15:13 | 288 | 303 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:13 |  | 15 |  | 13 | 13 | 0.22 | 69.23
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:13 | 15:21 | 303 | 312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 9 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 67.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:21 | 15:36 | 312 | 312 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.13°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 312 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 3.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.13
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:36 | 15:46 | 312 | 327 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:10 |  | 15 |  | 10 | 10 | 0.17 | 90
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:46 | 15:58 | 327 | 341 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 14 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 70
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:58 | 16:26 | 341 | 341 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.13°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 341 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 7.15 | 0 | 5.33 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.13
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:26 | 16:28 | 341 | 342 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:02 |  | 1 |  | 2 | 2 | 0.03 | 30
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:28 | 16:44 | 342 | 342 | TP |  | N/A | N/A | Restablece bombas (Ciclado de herramienta gyrodata) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:44 | 17:00 | 342 | 351 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:16 |  | 9 |  | 16 | 16 | 0.27 | 33.75
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:00 | 17:24 | 351 | 370 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:24 |  | 19 |  | 24 | 24 | 0.4 | 47.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:24 | 17:37 | 370 | 370 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.13, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 370 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.93 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.13
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:37 | 17:48 | 370 | 370 | TP |  | N/A | N/A | Verifica señal en herramienta direccional | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:48 | 17:56 | 370 | 377 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:08 |  | 7 |  | 8 | 8 | 0.13 | 52.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:56 | 18:00 | 377 | 380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:00 | 18:17 | 380 | 399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 19 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 67.06
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:17 | 18:31 | 399 | 399 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.23°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 399 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 3.47 | 0 | 5.02 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.23
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:31 | 18:57 | 399 | 420 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:26 |  | 21 |  | 26 | 26 | 0.43 | 48.46
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:57 | 19:00 | 420 | 421.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1.7 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 34
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:00 | 19:08 | 421.7 | 428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 6.3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 47.25
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:08 | 19:24 | 428 | 428 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 2.52°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 428 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0.59 | 0 | 10.6 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.52
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:24 | 19:37 | 428 | 442 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:13 |  | 14 |  | 13 | 13 | 0.22 | 64.62
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:37 | 19:44 | 442 | 442 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:44 | 20:00 | 442 | 452.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 10.9 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 40.87
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:00 | 20:07 | 452.9 | 457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 4.1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 35.14
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:07 | 20:22 | 457 | 457 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 3.12°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 457 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0.98 | 0 | 9.66 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.12
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:22 | 21:00 | 457 | 476 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD ( TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:38 |  | 19 |  | 38 | 38 | 0.63 | 30
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:00 | 21:10 | 476 | 486 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 60
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:10 | 21:27 | 486 | 486 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 3.43°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 486 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3.7 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.43
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:27 | 22:00 | 486 | 502.7 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD ( TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:33 |  | 16.7 |  | 33 | 33 | 0.55 | 30.36
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:00 | 22:26 | 502.7 | 515 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD ( TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:26 |  | 12.3 |  | 26 | 26 | 0.43 | 28.38
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:26 | 22:39 | 515 | 515 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.05°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 515 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0.71 | 0 | 7.64 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.05
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:39 | 22:54 | 515 | 523 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD ( TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:15 |  | 8 |  | 15 | 15 | 0.25 | 32
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:54 | 23:00 | 523 | 530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 7 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 70
2024-07-06 | 2024-07-06 | 23:00 | 23:44 | 530 | 543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 13 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 17.73
2024-07-06 | 2024-07-07 | 23:44 | 00:29 | 543 | 543 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75