## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-07 | 23:44 | 00:29 | 543 | 543 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:29 | 00:45 | 543 | 543 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.05°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 543 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 1.57 | 0 | 7.75 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:45 | 00:55 | 543 | 546 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:10 |  | 3 |  | 10 | 10 | 0.17 | 18
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:55 | 01:00 | 546 | 549 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:00 | 01:22 | 549 | 572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 23 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 62.73
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:22 | 01:33 | 572 | 572 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.05°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 572 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 1.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:33 | 02:00 | 572 | 588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 16 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 35.56
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:00 | 02:25 | 588 | 601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 13 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 31.2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:25 | 02:42 | 601 | 601 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.05°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 601 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.72 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:42 | 03:00 | 601 | 611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 10 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 33.33
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:00 | 03:16 | 611 | 629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 18 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 67.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:16 | 03:31 | 629 | 629 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc 4.05°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 629 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 2.11 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:31 | 04:00 | 629 | 653 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 24 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 49.66
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:00 | 04:07 | 653 | 658 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:07 | 04:19 | 658 | 658 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.05°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 658 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 6.72 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:19 | 05:00 | 658 | 667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 9 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 13.17
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:00 | 06:00 | 667 | 683 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:00 | 06:13 | 683 | 687 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:13 | 06:21 | 687 | 687 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.05°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 687 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0.93 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:21 | 07:00 | 687 | 698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 11 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 16.92
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:00 | 07:52 | 698 | 715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (¦TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 17 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 19.62
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:52 | 08:04 | 715 | 715 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.05°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 715 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.4 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:04 | 09:00 | 715 | 735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 20 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 21.43
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:00 | 09:22 | 735 | 744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 9 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 24.55
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:22 | 09:29 | 744 | 744 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.05°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 744 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.8 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:29 | 10:00 | 744 | 754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 10 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 19.35
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:00 | 10:55 | 754 | 773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 19 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 20.73
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:55 | 11:01 | 773 | 773 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.05°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 773 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.17 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:01 | 12:00 | 773 | 794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 21 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 21.36
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:00 | 12:15 | 794 | 802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 8 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 32
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:15 | 12:21 | 802 | 802 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.05°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 802 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:21 | 12:49 | 802 | 831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:49 | 12:54 | 831 | 831 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.05°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 831 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0.25 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:54 | 13:00 | 831 | 839 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 8 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 80
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:00 | 13:20 | 839 | 860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 21 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 63
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:20 | 13:25 | 860 | 860 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.05°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 860 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0.6 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:25 | 13:49 | 860 | 889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 29 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 72.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:49 | 14:01 | 889 | 889 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.05°, TP 5 1/2") | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 889 | 1.34 | 0 | 0 | 5.66 | 3.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:01 | 14:09 | 889 | 895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 6 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 45
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:09 | 16:00 | 895 | 895 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:00 | 19:52 | 895 | 888 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza agua de mar por lodo polimérico de 1.20 gr/c |  | 14 | Desplaza fluido | 03:52 |  |  |  |  | 232 | 3.87
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:52 | 20:00 | 888 | 869 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD con bombeo (TP 5 1/2", tramos, 0 cnx) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 19 | 143 | 1 | 19 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:00 | 21:00 | 869 | 772 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD con bombeo (TP 5 1/2", 3 ling + 1 tramo, 3 cnx) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 97 | 97 | 3 | 32.33 | 6.3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:00 | 21:32 | 772 | 714 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 58 | 109 | 2 | 29 | 4.02
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:32 | 22:00 | 714 | 570 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 144 | 309 | 5 | 28.8 | 1.7
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:00 | 22:24 | 570 | 367 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 203 | 508 | 7 | 29 | 1.43
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:24 | 23:20 | 367 | 340 | TP |  | N/A | N/A | Repasa conformando intervalo (Eliminó 1 lingada) | N/A | 76 | Repaso | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-07 | 2024-07-07 | 23:20 | 23:35 | 340 | 253 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 87 | 348 | 3 | 29 | 1.33
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:35 | 01:00 | 253 | 113 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD (Avance 75%, agujero descubierto) | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42 | [9 empty] | 2