## Sheet1
ETKAL 2DES_Etapa 26"_TR 20"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
107 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:35 | 04:20 | 253 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:45 |  |  |  |  | 285 | 4.75 | [9 empty] | 2
108 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:20 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina gafas y elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
109 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:00 | 08:16 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27
110 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:16 | 09:25 | 0 | 31 | TP |  | N/A | N/A | Arma Zapata perforadora de 20”x24” con TR de 20” | N/A | 2 | Arma BHA | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
111 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:25 | 10:00 | 31 | 48 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora de 20”x24” con TR de 20” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | TR 20" | 110 | 17 | 29 | 2 | 8.5 | 17.23
112 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 10:00 | 11:00 | 48 | 125 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora de 20”x24” con TR de 20” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 77 | 77 | 8 | 9.63 | 5.1
113 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:00 | 12:00 | 125 | 200 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora de 20”x24” con TR de 20” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 75 | 75 | 8 | 9.38 | 6.5
114 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:00 | 13:00 | 200 | 309 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora de 20”x24” con TR de 20” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 109 | 109 | 12 | 9.08 | 2.13
115 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:00 | 13:34 | 309 | 364 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora de 20”x24” con TR de 20” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | TR 20" | 110 | 55 | 97 | 6 | 9.17 | 4
116 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:34 | 13:48 | 364 | 364 | TP |  | N/A | Circula | Llena interior de TR | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
117 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:48 | 14:00 | 364 | 383 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora de 20”x24” con TR de 20" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | TR 20" | 110 | 19 | 95 | 2 | 9.5 | 2.72
118 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:00 | 15:00 | 383 | 517 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora de 20”x24” con TR de 20" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 134 | 134 | 15 | 8.93 | 2.13
119 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:00 | 16:00 | 517 | 661 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora de 20”x24” con TR de 20" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 144 | 144 | 15 | 9.6 | 2.6
120 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:00 | 16:19 | 661 | 708 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora de 20”x24” con TR de 20" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | TR 20" | 110 | 47 | 148 | 5 | 9.4 | 2.53
121 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:19 | 16:30 | 708 | 708 | TP |  | N/A | N/A | Verificación de apriete y cambio de tablet |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
122 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:30 | 17:00 | 708 | 782 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora de 20”x24” con TR de 20" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | TR 20" | 110 | 74 | 148 | 8 | 9.25 | 2.42
123 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:00 | 17:24 | 782 | 838 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora de 20”x24” con TR de 20" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | TR 20" | 110 | 56 | 140 | 6 | 9.33 | 2.62
124 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:24 | 17:28 | 838 | 838 | TP |  | N/A | Circula | Circula (Lanza canica de 3 1/4") | N/A | 12 | Circula | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
125 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:28 | 17:35 | 838 | 847 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora de 20”x24” con TR de 20" (TxT, con bbeo.) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | TR 20" | 110 | 9 | 77 | 1 | 9 | 3.88
126 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:35 | 18:12 | 847 | 847 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople a flotador | N/A | 26 | Convierte cople flotador | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
127 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:12 | 19:00 | 847 | 885 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora de 20”x24” con TR de 20" (TxT, con bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | TR 20" | 110 | 38 | 48 | 4 | 9.5 | 3.08
128 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:00 | 19:10 | 885 | 895 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete Zapata perforadora de 20”x24” con TR de 20" (TxT, con bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | TR 20" | 110 | 10 | 60 | 1 | 10 | 2.92
129 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:10 | 21:00 | 895 | 895 | TP | Descubierto | N/A | N/A | Preparativos para cementar | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83 |  |  |  |  | 10 | 60
130 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 21:00 | 00:00 | 895 | 895 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación | N/A | 52 | Cementa | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3