## Sheet1
ETKAL 2DES_Etapa 26"_TR 20"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
130 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 21:00 | 07:00 | 895 | 895 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación | N/A | 52 | Cementa | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
131 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:00 | 08:00 | 895 | 895 | TP |  | N/A | N/A | Desmanteló equipo de adquisición, lineas de 2 pg y desconectó cabeza de cementar de 20” | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
132 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:00 | 09:00 | 895 | 895 | TP |  | N/A | N/A | Descarga peso observando deslizamiento de TR de 892 a 895 m a fondo perforado quedando zapata de TR 20" a 895 md | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
133 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:00 | 13:00 | 895 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de corte en frio para TR de 20" y realizó corte definitivo de TR de 20" sobre nivel de producción | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
134 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:00 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recuperó tubos ancla de TR de 20" | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
135 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:30 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
136 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala y solda cabezal 21 1/4" 5M | N/A | 63 | Instala Cabezal | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
137 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 18:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Enfriamiento de soldadura de cabezal soldable (en el inter, preparativos para instalar CSC 20 3/4") | N/A | 98 | Enfría soldadura | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6