## Sheet1
ETKAL 2DES_Etapa 26"_TR 20"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
138 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP's 20 3/4" 3M | N/A | 66 | Instala BOPs | 17:00 |  |  |  |  | 1020 | 17
139 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana y overshot |  | 69 | Instala campana | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
140 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba CSC entre cabezal, brida adapter y BOP´s |  | 65 | Prueba CSC | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
141 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a TR 20" | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2