## Sheet1
ETKAL 2DES_Etapa 5 7/8"_AD_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:09 | 18:20 | 0 | 278 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18 | [9 empty] | 3
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:20 | 18:53 | 278 | 796 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 518 | 942 | 18 | 28.78 | 1.27
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:53 | 19:08 | 796 | 796 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:08 | 19:11 | 796 | 825 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.5
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:11 | 19:31 | 825 | 825 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y prueba herramientas direccionales | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:31 | 20:01 | 825 | 1143 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 318 | 636 | 11 | 28.91 | 1.4
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:01 | 20:24 | 1143 | 1519 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 376 | 981 | 13 | 28.92 | 1.22
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:24 | 20:50 | 1519 | 1519 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y vacía tanque de viajes |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:50 | 21:01 | 1519 | 1577 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 2.08
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:01 | 21:46 | 1577 | 2240 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 663 | 884 | 23 | 28.83 | 1.27
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:46 | 22:13 | 2240 | 2240 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y vacía tanque de viajes |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:13 | 23:04 | 2240 | 3018 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 778 | 915 | 27 | 28.81 | 1.22
2024-08-21 | 2024-08-21 | 23:04 | 23:26 | 3018 | 3018 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y prueba herramientas direccionales | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-21 | 2024-08-22 | 23:26 | 00:00 | 3018 | 3479 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 461 | 814 | 16 | 28.81 | 1.27
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:00 | 00:18 | 3479 | 3767 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 288 | 960 | 10 | 28.8 | 1.12
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:18 | 00:47 | 3767 | 3767 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP, prueba herramientas direccionales y vacía tanque de viajes |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:47 | 01:02 | 3767 | 3911 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 144 | 576 | 5 | 28.8 | 1.1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:02 | 02:00 | 3911 | 3940 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 29 | 30 | 1 | 29 | 1.17
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:00 | 02:20 | 3940 | 3940 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo con resistencia | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:20 | 04:00 | 3940 | 3940 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:00 | 05:00 | 3940 | 3998 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 2.7
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:00 | 06:00 | 3998 | 4142 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 2.73
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:00 | 07:00 | 4142 | 4222 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 80 | 80 | 3 | 26.67 | 4.52
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:00 | 08:26 | 4222 | 4219 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:26 | 09:51 | 4219 | 4222 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:51 | 10:00 | 4222 | 4223.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 9.33 | 1.4
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:00 | 11:00 | 4223.4 | 4224 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6 | 0.6
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:00 | 12:00 | 4224 | 4224.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6 | 0.6
2024-08-22 | 2024-08-22 | 12:00 | 13:00 | 4224.6 | 4234.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9.8 | 9.8
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:00 | 14:00 | 4234.4 | 4252.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 18.5 | 18.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:00 | 15:00 | 4252.9 | 4254 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.1 | 1.1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:00 | 16:00 | 4254 | 4258.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.4 | 4.4
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:00 | 17:00 | 4258.4 | 4284.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 26.5 | 26.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:00 | 17:45 | 4284.9 | 4305 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cementos y accesorios |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 26.8 | 20.1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:45 | 22:56 | 4305 | 4285 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo reciprocando sarta | N/A | 05:11 |  |  |  |  | 311 | 5.18
2024-08-22 | 2024-08-22 | 22:56 | 23:14 | 4285 | 4228 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 57 | 190 | 2 | 28.5 | 1.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 23:14 | 23:18 | 4228 | 4208 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada (TP 5 1/2", 2 tramos) | 2 tramos | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 20 | 300 | 1 | 20 | 0
2024-08-22 | 2024-08-23 | 23:18 | 01:10 | 4208 | 4228 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viaje e instala balero | N/A | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:10 | 01:18 | 4228 | 4285 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada (TP 5 1/2", alineado a MPD) | Velocidad controlada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 1.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:18 | 01:25 | 4285 | 4304 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada (TP 5 1/2", 2 tramos, alineado a MPD) | 2 tramos | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 19 | 163 | 1 | 19 | 1.9
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:25 | 04:30 | 4304 | 4303 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo reciprocando sarta | N/A | 03:05 |  |  |  |  | 185 | 3.08
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:30 | 05:20 | 4303 | 4303 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar lodo |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-23 | 2024-08-23 | 05:20 | 08:47 | 4303 | 4303 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluidos de E.I. 1.64 x E.I. 1.40 gr/cc | N/A | 03:27 |  |  |  |  | 207 | 3.45
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:47 | 10:10 | 4303 | 4303 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:10 | 11:00 | 4303 | 4303 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:00 | 12:23 | 4303 | 4303 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad a zapata | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:23 | 13:00 | 4303 | 4303 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:00 | 13:21 | 4303 | 4303 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos de sarta | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:21 | 14:00 | 4303 | 4305 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa prueba a herramientas direccionales (sin éxito) |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:00 | 15:00 | 4305 | 4318 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y zapata |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 13 | 13
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:00 | 15:11 | 4318 | 4320 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y zapata |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | 10.91 | 2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:11 | 15:16 | 4320 | 4320 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:16 | 16:06 | 4320 | 4320 | TP |  | N/A | N/A | Conforma zapata | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-23 | 2024-08-23 | 16:06 | 18:00 | 4320 | 4315 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:00 | 19:00 | 4315 | 4315 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:00 | 20:00 | 4315 | 4315 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar fluido |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:00 | 22:49 | 4315 | 4315 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluidos EI 1.40 x Wel Drill 1.03 gr/cm³ | N/A | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:49 | 23:30 | 4315 | 4315 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-23 | 2024-08-24 | 23:30 | 01:00 | 4315 | 4315 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para homogenizar columnas | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:00 | 05:44 | 4315 | 4315 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas con lodo wel drill de 1.03 gr/cc | N/A | 04:44 |  |  |  |  | 284 | 4.73
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:44 | 08:17 | 4315 | 4315 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:17 | 11:42 | 4315 | 4315 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando | N/A | 03:25 |  |  |  |  | 205 | 3.42
2024-08-24 | 2024-08-24 | 11:42 | 12:45 | 4315 | 4315 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-08-24 | 2024-08-24 | 12:45 | 13:06 | 4315 | 4311 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-24 | 2024-08-24 | 13:06 | 13:28 | 4311 | 4320 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros y pesos de sarta |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-24 | 2024-08-24 | 13:28 | 14:00 | 4320 | 4323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-08-24 | 2024-08-24 | 14:00 | 14:23 | 4323 | 4324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-08-24 | 2024-08-24 | 14:23 | 14:50 | 4324 | 4324 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.47°, tubo frio, alineados a MPD) | Tubo frío | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 4,324.0 | 6.33 | 0 | 0 | 8.09 | 5.25 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2024-08-24 | 2024-08-24 | 14:50 | 15:00 | 4324 | 4325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:00 | 16:00 | 4325 | 4329 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:00 | 17:00 | 4329 | 4333 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-24 | 2024-08-24 | 17:00 | 17:35 | 4333 | 4335 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43
2024-08-24 | 2024-08-24 | 17:35 | 17:49 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Repasa y bombea bache en intervalo perforado |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-24 | 2024-08-24 | 17:49 | 18:00 | 4335 | 4336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:00 | 18:34 | 4336 | 4340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:34 | 20:47 | 4340 | 4340 | TP |  | N/A | Circula | Circula desplazando bache | N/A | 02:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-08-24 | 2024-08-24 | 20:47 | 21:00 | 4340 | 4341 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:00 | 21:34 | 4341 | 4343 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 2 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 3.53
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:34 | 21:58 | 4343 | 4343 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.47°, tubo frio, alineados a MPD) | Tubo frío | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,343.0 | 3.95 | 0 | 0 | 7.55 | 5.92 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:58 | 22:00 | 4343 | 4344 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-24 | 2024-08-24 | 22:00 | 23:00 | 4344 | 4348 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-24 | 2024-08-25 | 23:00 | 00:00 | 4348 | 4354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:00 | 00:07 | 4354 | 4354.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 0.5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 4.29
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:07 | 00:14 | 4354.5 | 4354.5 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:14 | 01:00 | 4354.5 | 4358 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 3.5 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 4.57
2024-08-25 | 2024-08-25 | 01:00 | 01:54 | 4358 | 4363 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:54 | 5 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 5.56
2024-08-25 | 2024-08-25 | 01:54 | 02:25 | 4363 | 4363 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.47°, tubo frio, alineados a MPD) | Tubo frío | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 4,363.0 | 8.3 | 0 | 0 | 5.58 | 12.7 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
2024-08-25 | 2024-08-25 | 02:25 | 03:00 | 4363 | 4366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 3 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 5.14
2024-08-25 | 2024-08-25 | 03:00 | 04:00 | 4366 | 4372 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:00 | 04:05 | 4372 | 4373 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:05 | 04:26 | 4373 | 4373 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.47°, tubo frio, alineados a MPD) | Tubo frío | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 4,373.0 | 4.88 | 0 | 0 | 6.09 | 5.08 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:26 | 04:34 | 4373 | 4373 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:34 | 04:42 | 4373 | 4363 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo TxT (TP 5 1/2", alineado a MPD) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 10 | 75 | 1 | 10 | 4.3
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:42 | 05:08 | 4363 | 4277 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2", alineado a MPD, solo 2 conexiones) | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 86 | 198 | 3 | 28.67 | 4.3
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:08 | 07:13 | 4277 | 4277 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:13 | 07:45 | 4277 | 4364 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2", alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 87 | 163 | 3 | 29 | 3
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:45 | 07:51 | 4364 | 4373 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo TxT (TP 5 1/2", alineado a MPD, 1 viaje, 0 conx) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 90 | 1 | 9 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:51 | 07:54 | 4373 | 4374 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:54 | 11:00 | 4374 | 4374 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo reciprocando sarta (en el inter realiza apertura de torque hasta 35 klb/ft) | N/A | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:00 | 11:46 | 4374 | 4379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 5 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 6.52
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:46 | 11:54 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:54 | 12:00 | 4379 | 4379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:00 | 12:37 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:37 | 13:00 | 4379 | 4381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:00 | 13:09 | 4381 | 4382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:09 | 13:31 | 4382 | 4382 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:31 | 13:47 | 4382 | 4384 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:47 | 14:00 | 4384 | 4384 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:00 | 14:49 | 4384 | 4389 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:49 | 5 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 6.12
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:49 | 15:00 | 4389 | 4389 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:00 | 15:28 | 4389 | 4392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:28 | 16:03 | 4392 | 4392 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.47°, tubo frio, alineados a MPD) | Tubo frío | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 4,392.0 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:03 | 16:24 | 4392 | 4394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:24 | 16:31 | 4394 | 4394 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:31 | 17:00 | 4394 | 4397 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:00 | 17:21 | 4397 | 4399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:21 | 17:35 | 4399 | 4399 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de perforación | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:35 | 18:00 | 4399 | 4402 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:00 | 18:21 | 4402 | 4402 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 12.47°, tubo frio, alineados a MPD) | Tubo frío | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 4,402.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:21 | 18:47 | 4402 | 4404 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:47 | 18:54 | 4404 | 4404 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:54 | 19:00 | 4404 | 4405 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:00 | 19:46 | 4405 | 4409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 4 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 5.22
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:46 | 19:52 | 4409 | 4409 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:52 | 20:00 | 4409 | 4410 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:00 | 20:34 | 4410 | 4413 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:34 | 21:00 | 4413 | 4413 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:00 | 21:20 | 4413 | 4372 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo conectados a top drive (TP 5 1/2", alineado a MPD, por 2 tramos) | 2 tramos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 41 | 123 | 2 | 20.5 | 4.23
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:20 | 21:51 | 4372 | 4285 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo conectados a top drive (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza por tubería con sobretorque, alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 87 | 168 | 3 | 29 | 3.27
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:51 | 23:01 | 4285 | 3679 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo continuo (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza por tubería con sobretorque, alineado a MPD) | Sobretorque | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17 |  |  |  |  | 606 | 519 | 21 | 28.86 | 2
2024-08-25 | 2024-08-26 | 23:01 | 00:00 | 3679 | 2958 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo continuo (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza por tubería con sobretorque, alineado a MPD) | Sobretorque | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 721 | 733 | 25 | 28.84 | 1.38
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:00 | 01:00 | 2958 | 2213 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo continuo (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza por tubería con sobretorque, alineado a MPD) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 745 | 745 | 26 | 28.65 | 1.43
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:00 | 02:00 | 2213 | 1582 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo continuo (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza por tubería con sobretorque, alineado a MPD) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 631 | 631 | 22 | 28.68 | 1.45
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:00 | 03:10 | 1582 | 798 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo continuo (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza por tubería con sobretorque, alineado a MPD) | Sobretorque | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17 |  |  |  |  | 784 | 672 | 27 | 29.04 | 1.57
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:10 | 03:28 | 798 | 798 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas de elevador y elimina combinación |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:28 | 03:40 | 798 | 654 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo continuo (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza por tubería con sobretorque, alineado a MPD) | Sobretorque | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 144 | 720 | 5 | 28.8 | 1.7
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:40 | 04:00 | 654 | 654 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:00 | 05:11 | 654 | 624 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero e instala campana de viajes | N/A | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-08-26 | 2024-08-26 | 05:11 | 05:35 | 624 | 336 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo continuo (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza por tubería con sobretorque) | Sobretorque | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 288 | 720 | 10 | 28.8 | 1.73
2024-08-26 | 2024-08-26 | 05:35 | 05:40 | 336 | 336 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-26 | 2024-08-26 | 05:40 | 05:45 | 336 | 278 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo continuo (TP 5 1/2", uso de llaves de fuerza por tubería con sobretorque) | Sobretorque | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 1.88
2024-08-26 | 2024-08-26 | 05:45 | 08:45 | 278 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD (Con bombeo continuo por E.A) | Bombeo continuo | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [9 empty] | 3
2024-08-26 | 2024-08-26 | 08:45 | 09:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza en piso de perforación | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 09:15 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana viajes | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de registros | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-26 | 2024-08-27 | 18:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza 1ra corrida de registros a 4378 m. | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza 1ra corrida de registros a 4378 m. |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 01:30 | 06:13 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela y elimina sonda de registros | N/A | 04:43 |  |  |  |  | 283 | 4.72
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:13 | 07:13 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viaje | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:13 | 09:08 | 0 | 37 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (Avance 50%) | N/A | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92 | [9 empty] | 6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:08 | 09:41 | 37 | 260 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8". (TP 4", velocidad controlada, bombeo continuo por E.A) | Velocidad controlada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 223 | 405 | 8 | 27.88 | 3.35
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:41 | 10:38 | 260 | 297 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (Avance 100%) | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [9 empty] | 6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 10:38 | 11:00 | 297 | 546 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada, bombeo continuo por E.A) | Velocidad controlada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 249 | 679 | 9 | 27.67 | 1.68
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:00 | 11:36 | 546 | 979 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada, bombeo continuo por E.A) | Velocidad controlada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 433 | 722 | 15 | 28.87 | 1.73
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:36 | 11:47 | 979 | 979 | TP |  | N/A | N/A | Verificación de los 4 cuadrantes | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:47 | 12:00 | 979 | 1094 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada, bombeo continuo por E.A) | Velocidad controlada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 115 | 531 | 4 | 28.75 | 1.73
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:00 | 13:00 | 1094 | 1643 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada, bombeo continuo por E.A) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 549 | 549 | 19 | 28.89 | 2.1
2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:00 | 13:52 | 1643 | 2017 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada, bombeo continuo por E.A) | Velocidad controlada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 374 | 432 | 13 | 28.77 | 1.85
2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:52 | 14:07 | 2017 | 2017 | TP |  | N/A | N/A | Verificación de los 4 cuadrantes |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:07 | 14:25 | 2017 | 2017 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:25 | 15:00 | 2017 | 2248 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada, bombeo continuo por E.A) | Velocidad controlada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 231 | 396 | 8 | 28.88 | 1.65
2024-08-27 | 2024-08-27 | 15:00 | 16:01 | 2248 | 2709 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada, bombeo continuo por E.A) | Velocidad controlada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 461 | 453 | 16 | 28.81 | 1.65
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:01 | 16:40 | 2709 | 2997 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada, bombeo continuo por E.A) | Velocidad controlada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 288 | 443 | 10 | 28.8 | 1.77
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:40 | 17:06 | 2997 | 2997 | TP |  | N/A | N/A | Verificación de los 4 cuadrantes |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:06 | 17:38 | 2997 | 2997 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:38 | 18:00 | 2997 | 3262 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada, bombeo continuo por E.A) | Velocidad controlada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 265 | 723 | 9 | 29.44 | 1.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:00 | 18:52 | 3262 | 3912 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada, bombeo continuo por E.A) | Velocidad controlada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 650 | 750 | 22 | 29.55 | 1.6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:52 | 19:29 | 3912 | 3912 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior y reciprocando sarta | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-27 | 2024-08-27 | 19:29 | 20:00 | 3912 | 4117 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada, bombeo continuo por E.A) | Velocidad controlada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 205 | 397 | 7 | 29.29 | 1.6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:00 | 20:13 | 4117 | 4205 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2", velocidad controlada, bombeo continuo por E.A) | Velocidad controlada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 88 | 406 | 3 | 29.33 | 1.4
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:13 | 20:22 | 4205 | 4205 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:22 | 20:53 | 4205 | 4218 | TP |  | N/A | N/A | Escarea intervalo |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:53 | 21:12 | 4218 | 4218 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de cuadrantes de gyrodata | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:12 | 21:51 | 4218 | 3928 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 290 | 446 | 10 | 29 | 1.82
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:51 | 21:54 | 3928 | 3928 | TP |  | N/A | N/A | Orienta gyro data |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:54 | 22:00 | 3928 | 3870 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 1.43
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:00 | 22:24 | 3870 | 3638 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 232 | 580 | 8 | 29 | 1.88
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:24 | 22:28 | 3638 | 3638 | TP |  | N/A | N/A | Orienta gyro data | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:28 | 22:50 | 3638 | 3378 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 260 | 709 | 9 | 28.89 | 1.9
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:50 | 22:55 | 3378 | 3378 | TP |  | N/A | N/A | Orienta gyro data |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:55 | 23:00 | 3378 | 3320 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 1.92
2024-08-27 | 2024-08-27 | 23:00 | 23:19 | 3320 | 3089 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 231 | 729 | 8 | 28.88 | 1.6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 23:19 | 23:23 | 3089 | 3089 | TP |  | N/A | N/A | Orienta gyro data | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-27 | 2024-08-27 | 23:23 | 23:47 | 3089 | 2829 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 260 | 650 | 9 | 28.89 | 1.83
2024-08-27 | 2024-08-27 | 23:47 | 23:50 | 2829 | 2829 | TP |  | N/A | N/A | Orienta gyro data |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-27 | 2024-08-28 | 23:50 | 00:00 | 2829 | 2742 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 2.27
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:00 | 00:21 | 2742 | 2481 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 261 | 746 | 9 | 29 | 1.57
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:21 | 00:26 | 2481 | 2481 | TP |  | N/A | N/A | Orienta gyro data | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:26 | 00:48 | 2481 | 2193 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 288 | 785 | 10 | 28.8 | 1.55
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:48 | 00:51 | 2193 | 2193 | TP |  | N/A | N/A | Orienta gyro data |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:51 | 01:00 | 2193 | 2077 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 116 | 773 | 4 | 29 | 1.52
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:00 | 01:12 | 2077 | 1904 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 173 | 865 | 6 | 28.83 | 1.62
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:12 | 01:15 | 1904 | 1904 | TP |  | N/A | N/A | Orienta gyro data |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:15 | 01:36 | 1904 | 1614 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 290 | 829 | 10 | 29 | 1.58
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:36 | 01:40 | 1614 | 1614 | TP |  | N/A | N/A | Orienta gyro data |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:40 | 02:00 | 1614 | 1355 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 259 | 777 | 9 | 28.78 | 1.53
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:00 | 02:02 | 1355 | 1326 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:02 | 02:04 | 1326 | 1326 | TP |  | N/A | N/A | Orienta gyro |  | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:04 | 02:26 | 1326 | 1036 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada, son 10 lingadas, pero 1 está sin datos por que mete 2 tramos ) | Velocidad controlada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 290 | 791 | 10 | 29 | 1.73
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:26 | 02:28 | 1036 | 1036 | TP |  | N/A | N/A | Orienta gyro |  | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:28 | 02:49 | 1036 | 747 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 289 | 826 | 10 | 28.9 | 1.58
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:49 | 02:51 | 747 | 747 | TP |  | N/A | N/A | Orienta gyro |  | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:51 | 03:00 | 747 | 635 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 112 | 747 | 4 | 28 | 1.47
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:00 | 03:12 | 635 | 466 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 169 | 845 | 6 | 28.17 | 1.55
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:12 | 03:14 | 466 | 466 | TP |  | N/A | N/A | Orienta gyro data | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:14 | 03:33 | 466 | 297 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 5 1/2" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 169 | 534 | 6 | 28.17 | 2.68
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:33 | 04:54 | 297 | 260 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (Avance 50%) | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35 | [9 empty] | 6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:54 | 05:20 | 260 | 37 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (TP 4" con velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 223 | 515 | 8 | 27.88 | 2.87
2024-08-28 | 2024-08-28 | 05:20 | 06:05 | 37 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para LN 7" y TR 9 7/8" (Avance 100%) | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | [9 empty] | 6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:05 | 06:47 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realizan orden y limpieza en piso de perforación |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:47 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | N/A | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-08-28 | 2024-08-28 | 09:30 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 10:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba BOP´S 13 5/8" 10K, avance 60% | N/A | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-08-28 | 2024-08-28 | 22:00 | 22:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5