## Sheet1
ETKAL 2DES_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-01 | 2024-08-02 | 21:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza instalación de válvula lateral de 7 1/16" 5 M de cabeza rotatoria y línea flote | N/A | 18:00 |  |  |  |  | 1080 | 18
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia rams fijos de 9 7/8" por rams fijos de 5 1/2" (prueba mismos ) | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-02 | 2024-08-02 | 19:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-02 | 2024-08-02 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-02 | 2024-08-03 | 22:00 | 02:30 | 0 | 197 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5 | [9 empty] | 3
2024-08-03 | 2024-08-03 | 02:30 | 03:00 | 197 | 606 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 409 | 818 | 14 | 29.21 | 1.6
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:00 | 03:44 | 606 | 1236 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 630 | 859 | 22 | 28.64 | 1.4
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:44 | 04:15 | 1236 | 1236 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:15 | 04:25 | 1236 | 1380 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 144 | 864 | 5 | 28.8 | 1.42
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:25 | 04:33 | 1380 | 1380 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:33 | 04:43 | 1380 | 1525 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 145 | 870 | 5 | 29 | 1.53
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:43 | 04:55 | 1525 | 1525 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:55 | 05:00 | 1525 | 1583 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 1.13
2024-08-03 | 2024-08-03 | 05:00 | 05:47 | 1583 | 2217 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 634 | 809 | 22 | 28.82 | 1.6
2024-08-03 | 2024-08-03 | 05:47 | 06:16 | 2217 | 2217 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior y probando herramienta direccional | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-03 | 2024-08-03 | 06:16 | 07:00 | 2217 | 2801 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 584 | 796 | 20 | 29.2 | 1.5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 07:00 | 07:32 | 2801 | 3224 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 423 | 793 | 15 | 28.2 | 1.5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 07:32 | 08:00 | 3224 | 3224 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:00 | 09:00 | 3224 | 3896 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 672 | 672 | 23 | 29.22 | 1.9
2024-08-03 | 2024-08-03 | 09:00 | 09:02 | 3896 | 3925 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 1.45
2024-08-03 | 2024-08-03 | 09:02 | 09:15 | 3925 | 3925 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza (Vacia tanque de viajes) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-03 | 2024-08-03 | 09:15 | 09:49 | 3925 | 4235 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 310 | 547 | 11 | 28.18 | 2.1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 09:49 | 10:18 | 4235 | 4239 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-03 | 2024-08-03 | 10:18 | 10:45 | 4235 | 4239 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2", reconoce PI) | Rotación y bombeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 4 | 9 | 0 |  | 0
2024-08-03 | 2024-08-03 | 10:45 | 11:00 | 4239 | 4240 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | 4 | 1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 11:00 | 12:00 | 4240 | 4263 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 23 | 23
2024-08-03 | 2024-08-03 | 12:00 | 13:00 | 4263 | 4275 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 12 | 12
2024-08-03 | 2024-08-03 | 13:00 | 13:52 | 4275 | 4290 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | 17.31 | 15
2024-08-03 | 2024-08-03 | 13:52 | 14:41 | 4290 | 4290 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-03 | 2024-08-03 | 14:41 | 16:09 | 4290 | 4290 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad | N/A | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-08-03 | 2024-08-04 | 16:09 | 00:00 | 4290 | 4290 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo E. I. 1.92 gr/cc por BAM de 1.03 gr/cc | N/A | 07:51 |  |  |  |  | 471 | 7.85
2024-08-04 | 2024-08-04 | 00:00 | 02:23 | 4290 | 4290 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero por campana de viajes | N/A | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-08-04 | 2024-08-04 | 02:23 | 03:00 | 4290 | 4292.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | 4.38 | 2.7
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:00 | 03:53 | 4292.7 | 4295 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | 2.6 | 2.3
2024-08-04 | 2024-08-05 | 03:53 | 12:37 | 4295 | 4290 | TNP |  | N/A | N/A | Controla pozo (monitorea presión por E. A. e interior de pozo) | N/A | 32:44 |  |  |  |  | 1964 | 32.73
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:37 | 13:00 | 4290 | 4290 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:00 | 14:28 | 4290 | 4290 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo homogenizando columnas | N/A | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:28 | 14:39 | 4290 | 4290 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:39 | 22:49 | 4290 | 4287 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo homogenizando columnas reciprocando sarta | N/A | 08:10 |  |  |  |  | 490 | 8.17
2024-08-05 | 2024-08-06 | 22:49 | 00:12 | 4287 | 4287 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admisión | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:12 | 01:54 | 4287 | 4291 | TNP |  | N/A | N/A | Establece parametros para conformar zapata | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:54 | 02:51 | 4291 | 4261 | TNP |  | N/A | N/A | Conforma zapata (reconoce fondo y levanta lingada por observar perdida de lodo, presion y disminuir DEC) | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:51 | 03:30 | 4261 | 4261 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:30 | 05:00 | 4261 | 4261 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admisión y libre flujo |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:00 | 10:28 | 4261 | 4261 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para levantar sarta a superficie (en el inter prepara bache ecologico) | N/A | 05:28 |  |  |  |  | 328 | 5.47
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:28 | 11:08 | 4261 | 4261 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:08 | 11:37 | 4261 | 4088 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (utilizando chaqueta recolectora) (TP 5 1/2" ) | Chaqueta recolectora | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 173 | 358 | 6 | 28.83 | 3.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:37 | 11:39 | 4088 | 4078 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo de lingada por punto de quiebre | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:39 | 12:00 | 4078 | 3846 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (alineado a MPD) (TP 5 1/2") | MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 232 | 663 | 8 | 29 | 1.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:00 | 13:00 | 3846 | 3382 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (alineado a MPD) (TP 5 1/2") | MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 464 | 464 | 16 | 29 | 2.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:00 | 14:00 | 3382 | 2661 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (alineado a MPD) (TP 5 1/2") | MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 721 | 721 | 25 | 28.84 | 1.6
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:00 | 14:41 | 2661 | 2171 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (alineado a MPD) (TP 5 1/2") | MPD | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 490 | 717 | 17 | 28.82 | 1.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:41 | 15:02 | 2171 | 2142 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:02 | 16:00 | 2142 | 1392 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (alineado a MPD) (TP 5 1/2") | MPD | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 750 | 776 | 26 | 28.85 | 1.48
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:00 | 16:10 | 1392 | 1248 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (alineado a MPD) (TP 5 1/2") | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 144 | 864 | 5 | 28.8 | 1.4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:10 | 16:28 | 1248 | 1248 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:28 | 17:00 | 1248 | 989 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (alineado a MPD) (uso de llave de fuerza por sobretorque; TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 259 | 486 | 9 | 28.78 | 3.1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:00 | 18:00 | 989 | 472 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (alineado a MPD) (uso de llave de fuerza por sobretorque; TP 5 1/2") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 517 | 517 | 18 | 28.72 | 2.1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:00 | 18:11 | 472 | 386 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (alineado a MPD) (uso de llave de fuerza por sobretorque; TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 86 | 469 | 3 | 28.67 | 2.4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:11 | 18:27 | 386 | 386 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (se agrega fluido al tanque de viajes) |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:27 | 18:55 | 386 | 214 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (alineado a MPD) (uso de llave de fuerza por sobretorque; TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 172 | 369 | 6 | 28.67 | 3.57
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:55 | 20:48 | 214 | 197 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina balero e instala campana de viajes | N/A | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-08-06 | 2024-08-07 | 20:48 | 01:15 | 197 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 04:27 |  |  |  |  | 267 | 4.45 | [9 empty] | 3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:15 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en el piso de perforación |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:30 | 04:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa y seguridad para armado de sarta de limpieza | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:00 | 06:29 | 0 | 68 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" | N/A | 02:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48 | [9 empty] | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:29 | 07:00 | 68 | 270 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 202 | 391 | 7 | 28.86 | 1.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:00 | 08:00 | 270 | 616 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 346 | 346 | 12 | 28.83 | 2
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:00 | 08:53 | 616 | 962 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 346 | 392 | 12 | 28.83 | 1.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:53 | 09:21 | 962 | 962 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-07 | 2024-08-07 | 09:21 | 10:00 | 962 | 1200 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 238 | 366 | 8 | 29.75 | 1.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:00 | 11:00 | 1200 | 1575 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 375 | 375 | 13 | 28.85 | 1.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:00 | 11:57 | 1575 | 1925 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 350 | 368 | 12 | 29.17 | 1.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:57 | 12:36 | 1925 | 1925 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:36 | 13:00 | 1925 | 2042 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 117 | 293 | 4 | 29.25 | 2.7
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:00 | 14:00 | 2042 | 2373 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 331 | 331 | 12 | 27.58 | 1.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:00 | 14:19 | 2373 | 2488 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 115 | 363 | 4 | 28.75 | 2.1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:19 | 14:44 | 2488 | 2488 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:44 | 15:00 | 2488 | 2576 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 88 | 330 | 3 | 29.33 | 2.1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:00 | 16:00 | 2576 | 2839 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 263 | 263 | 9 | 29.22 | 3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:00 | 16:35 | 2839 | 3073 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 234 | 401 | 8 | 29.25 | 1.4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:35 | 17:05 | 3073 | 3073 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:05 | 18:00 | 3073 | 3424 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 351 | 383 | 12 | 29.25 | 1.37
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:00 | 18:19 | 3424 | 3534 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 110 | 347 | 4 | 27.5 | 1.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:19 | 18:46 | 3534 | 3534 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:46 | 19:00 | 3534 | 3617 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 83 | 356 | 3 | 27.67 | 1.47
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:00 | 19:50 | 3617 | 3922 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 305 | 366 | 11 | 27.73 | 1.38
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:50 | 20:00 | 3922 | 3932 | TNP |  | N/A | N/A | Conecta tramo de punto de quiebre | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:00 | 20:18 | 3932 | 4048 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 116 | 387 | 4 | 29 | 1.33
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:18 | 20:48 | 4048 | 4048 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior y tanque de viajes | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:48 | 21:00 | 4048 | 4133 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 85 | 425 | 3 | 28.33 | 1.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 21:00 | 21:08 | 4133 | 4162 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (velocidad controlada para mitigar pistoneo) (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 3.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 21:08 | 22:29 | 4162 | 4219 | TNP |  | N/A | N/A | Escarea TR 9 7/8" | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:29 | 23:29 | 4219 | 4219 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo y taque de viajes | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-07 | 2024-08-08 | 23:29 | 00:00 | 4219 | 4074 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 145 | 281 | 5 | 29 | 2.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 00:09 | 4074 | 4045 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:09 | 00:33 | 4045 | 4017 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:33 | 01:00 | 4017 | 3929 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 88 | 196 | 3 | 29.33 | 2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:00 | 01:17 | 3929 | 3871 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 2.2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:17 | 01:23 | 3871 | 3861 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina 1 tramo de lingada por punto de quiebre | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:23 | 01:48 | 3861 | 3803 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 58 | 139 | 2 | 29 | 2.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:48 | 02:00 | 3803 | 3774 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (con bombeo por suaveo ) (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 5.8
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:00 | 03:00 | 3774 | 3515 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (con bombeo por suaveo ) (TP 5 1/2") | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 4.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:00 | 04:00 | 3515 | 3258 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (con bombeo por suaveo ) (TP 5 1/2") | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 4.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:00 | 05:01 | 3258 | 3001 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (con bombeo por suaveo ) (TP 5 1/2") | Bombeo | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 257 | 253 | 9 | 28.56 | 4.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:01 | 06:01 | 3001 | 2771 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (con bombeo por suaveo ) (TP 5 1/2") | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 4.9
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:01 | 07:00 | 2771 | 2542 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (con bombeo por suaveo ) (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 229 | 233 | 8 | 28.63 | 4.9
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:00 | 08:00 | 2542 | 2285 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (con bombeo por suaveo ) (TP 5 1/2") | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 4.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:00 | 08:27 | 2285 | 2170 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (con bombeo por suaveo ) (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 115 | 256 | 4 | 28.75 | 4.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:27 | 08:51 | 2170 | 2170 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:51 | 09:00 | 2170 | 2113 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (2 ling, 1 cnx) (con bombeo por suaveo ) (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 4.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:00 | 10:00 | 2113 | 1855 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (con bombeo por suaveo ) TP 5 1/2") | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 258 | 258 | 9 | 28.67 | 4.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:00 | 10:58 | 1855 | 1626 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (con bombeo por suaveo ) TP 5 1/2") | Bombeo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 229 | 237 | 8 | 28.63 | 4.8
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:58 | 11:22 | 1626 | 1626 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:22 | 12:00 | 1626 | 1395 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 231 | 365 | 8 | 28.88 | 1.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:00 | 13:00 | 1395 | 1105 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 2.9
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:00 | 13:33 | 1105 | 904 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 201 | 365 | 7 | 28.71 | 2.2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:33 | 13:48 | 904 | 904 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:48 | 14:00 | 904 | 847 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 2.22
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:00 | 15:00 | 847 | 473 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 374 | 374 | 13 | 28.77 | 2.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:00 | 16:00 | 473 | 68 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 405 | 405 | 14 | 28.93 | 2.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:00 | 18:14 | 68 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" | N/A | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23 | [9 empty] | 6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:14 | 19:15 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar retenedor de cemento para TR 9 7/8" |  | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:15 | 19:42 | 0 | 29 | TNP |  | N/A | N/A | Arma retenedor de cemento para TR 9 7/8" | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:42 | 20:00 | 29 | 116 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 87 | 290 | 3 | 29 | 1.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:00 | 21:00 | 116 | 379 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 263 | 263 | 9 | 29.22 | 1.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:00 | 21:56 | 379 | 580 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 201 | 215 | 7 | 28.71 | 1.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:56 | 22:18 | 580 | 580 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:18 | 23:00 | 580 | 698 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 118 | 169 | 4 | 29.5 | 2.4
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:00 | 00:00 | 698 | 926 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 2.1
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:00 | 00:31 | 926 | 1013 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 87 | 168 | 3 | 29 | 2.62
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:31 | 00:42 | 1013 | 1013 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:42 | 01:00 | 1013 | 1071 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 58 | 193 | 2 | 29 | 2.22
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:00 | 02:00 | 1071 | 1273 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 1.9
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:00 | 03:00 | 1273 | 1475 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:00 | 04:00 | 1475 | 1676 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 2.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:00 | 05:00 | 1676 | 1849 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 3.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:00 | 06:01 | 1849 | 2021 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 172 | 169 | 6 | 28.67 | 4.8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:01 | 07:00 | 2021 | 2166 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 145 | 147 | 5 | 29 | 3.7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:00 | 08:00 | 2166 | 2341 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 3.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:00 | 09:00 | 2341 | 2487 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 3.6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 10:00 | 2487 | 2662 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 3.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:00 | 11:00 | 2662 | 2853 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 191 | 191 | 7 | 27.29 | 3.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:00 | 11:52 | 2853 | 3000 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 147 | 170 | 5 | 29.4 | 3.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:52 | 12:22 | 3000 | 3000 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:22 | 13:00 | 3000 | 3118 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 118 | 186 | 4 | 29.5 | 3.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:00 | 14:00 | 3118 | 3293 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 3.1
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:00 | 14:11 | 3293 | 3322 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:11 | 14:29 | 3322 | 3322 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:29 | 15:00 | 3322 | 3410 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 88 | 170 | 3 | 29.33 | 3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:00 | 16:00 | 3410 | 3604 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 194 | 194 | 7 | 27.71 | 2.9
2024-08-09 | 2024-08-09 | 16:00 | 17:00 | 3604 | 3782 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 178 | 178 | 6 | 29.67 | 2.8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:00 | 18:00 | 3782 | 3954 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 2.9
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:00 | 18:24 | 3954 | 4040 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 86 | 215 | 3 | 28.67 | 2.85
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:24 | 18:38 | 4040 | 4040 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:38 | 19:00 | 4040 | 4098 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 58 | 158 | 2 | 29 | 2.8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 19:00 | 19:30 | 4098 | 4184 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 86 | 172 | 3 | 28.67 | 3.6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 19:30 | 20:00 | 4184 | 4204 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste para anclar retenedor de cemento (mete 20 m) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:00 | 21:00 | 4204 | 4204 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para anclaje de retenedor de cemento | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:00 | 22:30 | 4204 | 4204 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza 1era prueba de admisión | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-09 | 2024-08-10 | 22:30 | 00:00 | 4204 | 4204 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza anclaje de retenedor |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:00 | 01:33 | 4204 | 4204 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza 2da prueba de admisión |  | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:33 | 04:00 | 4204 | 4204 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para cementar | N/A | 02:27 |  |  |  |  | 147 | 2.45
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:00 | 11:00 | 4204 | 4204 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cementación forzada | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 11:16 | 4204 | 4184 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2" conectados al Top Drive levanta 2 tramos) | Conectado a top drive | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 20 | 75 | 1 | 20 | 3.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:16 | 12:21 | 4184 | 4184 | TNP |  | N/A | N/A | Saca agua de líneas UAP a cajas | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:21 | 13:00 | 4184 | 4069 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2" conectados al Top Drive) | Conectado a top drive | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 115 | 177 | 4 | 28.75 | 5.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:00 | 13:32 | 4069 | 3956 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2" conectados al Top Drive) | Conectado a top drive | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 113 | 212 | 4 | 28.25 | 5.1
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:32 | 14:34 | 3956 | 3956 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando TP | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:34 | 14:39 | 3956 | 3928 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2" conectados al Top Drive) | Conectado a top drive | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:39 | 14:50 | 3928 | 3928 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:50 | 15:00 | 3928 | 3840 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2" con uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 88 | 528 | 3 | 29.33 | 2.1
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:00 | 15:40 | 3840 | 3435 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2" con uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 405 | 608 | 14 | 28.93 | 1.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:40 | 16:19 | 3435 | 3435 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Cambio de Sensor y calibración de mismo en sistema de freno de malacate (Servicio) | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:19 | 17:00 | 3435 | 3001 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2" con uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 434 | 635 | 15 | 28.93 | 1.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:00 | 18:00 | 3001 | 2366 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2" con uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 635 | 635 | 22 | 28.86 | 1.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:00 | 18:36 | 2366 | 1991 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2" con uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 375 | 625 | 13 | 28.85 | 1.7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:36 | 19:00 | 1991 | 1991 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:00 | 20:00 | 1991 | 1357 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2" con uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 634 | 634 | 22 | 28.82 | 1.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:00 | 20:30 | 1357 | 1068 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2" con uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 289 | 578 | 10 | 28.9 | 2.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:30 | 21:21 | 1068 | 725 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:21 | 21:27 | 725 | 667 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2" con uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 1.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:27 | 21:48 | 667 | 667 | TNP |  | N/A | N/A | MCC (turbonada) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:48 | 22:00 | 667 | 580 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2" con uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 87 | 435 | 3 | 29 | 2.95
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:00 | 22:57 | 580 | 29 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2" con uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 551 | 580 | 19 | 29 | 2.3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:57 | 23:55 | 29 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina soltador |  | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:55 | 01:35 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar molino plano 8 1/2" y sarta lisa | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:35 | 05:29 | 0 | 289 | TNP |  | BHA | N/A | Arma molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP TxT (armo 15 tramos de DC) | TXT | 03:54 |  |  |  |  | 234 | 3.9 | [9 empty] | 1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:29 | 05:55 | 289 | 289 | TNP |  | N/A | N/A | Vacia tanque de viajes |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:55 | 06:00 | 289 | 348 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 59 | 708 | 2 | 29.5 | 1.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:00 | 06:40 | 348 | 982 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 634 | 951 | 22 | 28.82 | 1.3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:40 | 07:03 | 982 | 982 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo y vacia tanque de viajes para monitorear desplazamiento | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:03 | 07:54 | 982 | 1801 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 819 | 964 | 28 | 29.25 | 1.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:54 | 08:19 | 1801 | 1801 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:19 | 09:00 | 1801 | 2445 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 644 | 942 | 22 | 29.27 | 1.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:00 | 09:14 | 2445 | 2621 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 176 | 754 | 6 | 29.33 | 1.7
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:14 | 09:44 | 2621 | 2621 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:44 | 09:46 | 2621 | 2650 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 1.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:46 | 09:54 | 2650 | 2650 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza simulacro de control de pozos | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:54 | 10:00 | 2650 | 2766 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 116 | 1160 | 4 | 29 | 1.42
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:00 | 10:41 | 2766 | 3353 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 587 | 859 | 21 | 27.95 | 1.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:41 | 11:09 | 3353 | 3353 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:09 | 11:20 | 3353 | 3521 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 168 | 916 | 6 | 28 | 1.22
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:20 | 11:25 | 3521 | 3521 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica dados y niveles de hidráulicos | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:25 | 12:00 | 3521 | 4010 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2" ) | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 489 | 838 | 17 | 28.76 | 1.3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:00 | 12:03 | 4010 | 4038 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:03 | 12:34 | 4038 | 4038 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:34 | 12:45 | 4038 | 4154 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2" ) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 116 | 633 | 4 | 29 | 1.3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:45 | 13:10 | 4154 | 4174 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admisión |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:10 | 13:21 | 4174 | 4182 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:21 | 14:00 | 4182 | 4204 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 22 | 34 | 1 | 22 | 1.78
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 15:00 | 4204 | 4205.8 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja retenedor de cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.8 | 1.8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 16:00 | 4205.8 | 4208.1 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja retenedor de cemento | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2.3 | 2.3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:00 | 17:00 | 4208.1 | 4231.1 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 23 | 23
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:00 | 18:00 | 4231.1 | 4246.6 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 15.5 | 15.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:00 | 19:00 | 4246.6 | 4268.7 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 22.1 | 22.1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:00 | 20:00 | 4268.7 | 4287 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 18.3 | 18.3
2024-08-11 | 2024-08-12 | 20:00 | 00:41 | 4287 | 4268 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 04:41 |  |  |  |  | 281 | 4.68
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:41 | 02:35 | 4268 | 4268 | TNP |  | N/A | N/A | Instala balero y elimina campana de viajes | N/A | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:35 | 02:50 | 4268 | 4268 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:50 | 10:45 | 4268 | 4278 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo E. I. 1.92 gr/cc x lodo E. I. 1.50 gr/cc | N/A | 07:55 |  |  |  |  | 475 | 7.92
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:45 | 12:00 | 4278 | 4278 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:00 | 12:29 | 4278 | 4278 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:29 | 12:42 | 4278 | 4287 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2", sin conexión) | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 9 | 42 | 0 |  | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:42 | 13:00 | 4287 | 4287 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | 0 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 13:24 | 4287 | 4292 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | 12.5 | 5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:24 | 15:00 | 4292 | 4292 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta |  | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:00 | 16:00 | 4292 | 4295 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y acondiciona zapata | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 17:45 | 4295 | 4277 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta (Levantan 19 metros) | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-08-12 | 2024-08-13 | 17:45 | 02:17 | 4277 | 4277 | TNP |  | N/A | N/A | Acondicionaran fluido en presas y simultáneamente se baja fluido de E.I a embarcación Harvey leader | N/A | 08:32 |  |  |  |  | 512 | 8.53
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:17 | 04:02 | 4277 | 4290 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para romper geles con lodo de emulsión inversa de 1.50 gr/cc | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:02 | 06:23 | 4290 | 4290 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de E.I de 1.50 gr/cc X Fluido base agua de 1.03 gr/cc. | N/A | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:23 | 12:00 | 4290 | 4290 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (monitorea presión en EA y por interior de pozo en inter acondiciona lodo para control de pozo) | N/A | 05:37 |  |  |  |  | 337 | 5.62
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:00 | 22:50 | 4290 | 4290 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo por circulación con UAP | N/A | 10:50 |  |  |  |  | 650 | 10.83
2024-08-13 | 2024-08-14 | 22:50 | 00:00 | 4290 | 4290 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.56 gr/cc | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 01:30 | 4290 | 4290 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.56 gr/cc |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:30 | 03:06 | 4290 | 4290 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:06 | 11:25 | 4290 | 4290 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo por circulación con UAP, bombea en directo lodo de EI de 1.64 gr/cc (D.entrada = 1.64 gcc, D.salida= 1.55 gcc. ) | N/A | 08:19 |  |  |  |  | 499 | 8.32
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:25 | 13:49 | 4290 | 4268 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 02:24 |  |  |  |  | 144 | 2.4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:49 | 14:00 | 4268 | 4239 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 4.13
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 15:06 | 4239 | 4093 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 |  |  |  |  | 146 | 133 | 5 | 29.2 | 3.37
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:06 | 16:00 | 4093 | 3918 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 175 | 194 | 6 | 29.17 | 2.77
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 17:00 | 3918 | 3744 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 3.23
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:00 | 18:00 | 3744 | 3569 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 2.97
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:00 | 19:07 | 3569 | 3424 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD, sobretorque) | Sobretorque | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  |  |  | 145 | 130 | 5 | 29 | 5.93
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:07 | 20:00 | 3424 | 3250 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 174 | 197 | 6 | 29 | 3.07
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:00 | 20:50 | 3250 | 3111 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD,) | Chaqueta recolectora | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 139 | 167 | 5 | 27.8 | 2.1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:50 | 21:00 | 3111 | 3082 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD, sobretorque) | Sobretorque | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 2.88
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:00 | 21:25 | 3082 | 2993 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 89 | 214 | 3 | 29.67 | 2.3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:25 | 21:55 | 2993 | 2993 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bache ecológico | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:55 | 22:03 | 2993 | 2965 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", alineado a MPD) | Velocidad controlada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 1.97
2024-08-14 | 2024-08-14 | 22:03 | 23:00 | 2965 | 2710 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", alineado a MPD) | Velocidad controlada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 255 | 268 | 9 | 28.33 | 1.53
2024-08-14 | 2024-08-15 | 23:00 | 00:00 | 2710 | 2377 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", alineado a MPD) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 333 | 333 | 12 | 27.75 | 1.32
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 01:00 | 2377 | 2016 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", alineado a MPD) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 361 | 361 | 13 | 27.77 | 1.27
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:00 | 02:00 | 2016 | 1659 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", alineado a MPD) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 357 | 357 | 12 | 29.75 | 1.25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:00 | 03:03 | 1659 | 1265 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", alineado a MPD) | Velocidad controlada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 394 | 375 | 14 | 28.14 | 1.35
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:03 | 03:24 | 1265 | 1265 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando tanque de viajes | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:24 | 04:00 | 1265 | 1032 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", alineado a MPD) | Velocidad controlada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 233 | 388 | 8 | 29.13 | 1.4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 05:00 | 1032 | 628 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", alineado a MPD) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 404 | 404 | 14 | 28.86 | 1.38
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:00 | 05:50 | 628 | 338 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2", alineado a MPD) | Velocidad controlada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 290 | 348 | 10 | 29 | 1.78
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:50 | 06:06 | 338 | 338 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:06 | 07:29 | 338 | 317 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina balero e instala campana de viajes | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:29 | 07:34 | 317 | 289 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 1.58
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:34 | 10:30 | 289 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 8 1/2" y sarta lisa con VCP | N/A | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93 | [9 empty] | 1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:30 | 11:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:00 | 14:24 | 0 | 198 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 03:24 |  |  |  |  | 204 | 3.4 | [9 empty] | 3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:24 | 15:00 | 198 | 462 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 264 | 440 | 9 | 29.33 | 1.32
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:00 | 15:17 | 462 | 609 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 147 | 519 | 5 | 29.4 | 1.52
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:17 | 15:36 | 609 | 609 | TNP |  | N/A | N/A | Vacía tanques de viajes | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:36 | 15:54 | 609 | 745 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 136 | 453 | 5 | 27.2 | 1.4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:54 | 16:22 | 745 | 745 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando TP y prueba herramientas direccionales |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:22 | 17:00 | 745 | 1036 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo (TP 5 1/2", 10 lingadas solo 9 conexiones) | Velocidad controlada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 291 | 459 | 10 | 29.1 | 1.43
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:00 | 17:27 | 1036 | 1271 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 235 | 522 | 8 | 29.38 | 1.18
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:27 | 17:40 | 1271 | 1271 | TNP |  | N/A | N/A | Vacía tanques de viajes |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:40 | 18:00 | 1271 | 1439 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 168 | 504 | 6 | 28 | 1.22
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:00 | 18:07 | 1439 | 1495 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 1.38
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:07 | 18:34 | 1495 | 1495 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando TP y prueba herramientas direccionales |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:34 | 19:00 | 1495 | 1670 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 175 | 404 | 6 | 29.17 | 2.02
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 20:00 | 1670 | 2158 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 488 | 488 | 17 | 28.71 | 1.4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:00 | 20:11 | 2158 | 2245 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 87 | 475 | 3 | 29 | 1.35
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:11 | 20:38 | 2245 | 2245 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando TP y vaciando tanque de viaje |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:38 | 21:00 | 2245 | 2418 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 173 | 472 | 6 | 28.83 | 1.6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:00 | 22:00 | 2418 | 2908 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 490 | 490 | 17 | 28.82 | 1.37
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:00 | 22:11 | 2908 | 2994 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 86 | 469 | 3 | 28.67 | 1.27
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:11 | 22:37 | 2994 | 2994 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando TP y vaciando tanque de viaje |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:37 | 22:42 | 2994 | 3023 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 1.93
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:42 | 23:02 | 3023 | 3023 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:02 | 23:32 | 3023 | 3282 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 259 | 518 | 9 | 28.78 | 1.38
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:32 | 00:00 | 3282 | 3282 | TNP |  | N/A | N/A | Instala balero MPD y elimina campana de viajes |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 01:48 | 3282 | 3282 | TNP |  | N/A | N/A | Instala balero MPD y elimina campana de viajes | N/A | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:48 | 02:52 | 3282 | 3604 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo, alineado a MPD (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 322 | 302 | 11 | 29.27 | 1.32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:52 | 03:18 | 3604 | 3604 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:18 | 03:53 | 3604 | 3604 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando TP y prueba herramientas direccionales |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:53 | 05:00 | 3604 | 3772 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo, alineado a MPD con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  |  |  | 168 | 150 | 6 | 28 | 2.75
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 06:00 | 3772 | 3934 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo, alineado a MPD con bombeo (TP 5 1/2", faltaron 10 para completar la lingada) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 162 | 162 | 6 | 27 | 2.72
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:00 | 07:00 | 3934 | 4077 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo, alineado a MPD con bombeo (TP 5 1/2", faltaron 13 m para completar la lingada) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 2.82
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:00 | 08:00 | 4077 | 4234 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo, alineado a MPD con bombeo (TP 5 1/2", se agregan 13 m de la lingada anterior) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 157 | 157 | 5 | 31.4 | 2.73
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 09:00 | 4234 | 4292 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo, alineado a MPD con rotación y bombeo (TP 5 1/2", mete solo 2 m de lingada) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 3 | 19.33 | 2.07
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 09:05 | 4292 | 4295 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a velocidad controlada para evitar pistoneo, alineado a MPD con rotación y bombeo (TP 5 1/2", mete 3 m) | Rotación y bombeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 3 | 36 | 0 |  | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:05 | 09:42 | 4295 | 4298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:42 | 09:49 | 4298 | 4298 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:49 | 10:00 | 4298 | 4299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 10:12 | 4299 | 4300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:12 | 10:29 | 4300 | 4300 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:29 | 10:56 | 4300 | 4302 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:56 | 11:04 | 4302 | 4302 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:04 | 11:44 | 4302 | 4305 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:44 | 11:48 | 4305 | 4305 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:48 | 11:53 | 4305 | 4306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:53 | 12:01 | 4306 | 4306 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:01 | 12:08 | 4306 | 4306.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 0.5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 4.29
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:08 | 12:22 | 4306.5 | 4306.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:22 | 13:00 | 4306.5 | 4308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 1.5 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 2.37
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:00 | 13:12 | 4308 | 4309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:12 | 13:24 | 4309 | 4309 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:24 | 13:40 | 4309 | 4310 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:40 | 15:20 | 4310 | 4310 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:20 | 16:00 | 4310 | 4313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:00 | 16:02 | 4313 | 4313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:02 | 16:07 | 4313 | 4313 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:07 | 16:13 | 4313 | 4314 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:13 | 16:18 | 4314 | 4314 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:18 | 16:23 | 4314 | 4314.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 0.2998 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 3.6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:23 | 16:29 | 4314.3 | 4314.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:29 | 16:35 | 4314.3 | 4314.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 0.6001 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:35 | 16:39 | 4314.9 | 4314.9 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:39 | 16:41 | 4314.9 | 4315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0.1001 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:41 | 18:43 | 4315 | 4315 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:43 | 19:00 | 4315 | 4316 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 19:54 | 4316 | 4320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:54 | 23:31 | 4320 | 4320 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 03:37 |  |  |  |  | 217 | 3.62
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:31 | 23:40 | 4320 | 4291 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD.) | Chaqueta recolectora | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 3.38
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:40 | 00:00 | 4291 | 4233 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD.) | Chaqueta recolectora | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 58 | 174 | 2 | 29 | 2.72
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 00:09 | 4233 | 4204 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD.) | Chaqueta recolectora | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 2.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:09 | 00:26 | 4204 | 4204 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:26 | 01:00 | 4204 | 4088 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD.) | Chaqueta recolectora | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 116 | 205 | 4 | 29 | 1.92
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 02:00 | 4088 | 3856 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD.) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 2.07
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:00 | 03:00 | 3856 | 3623 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD.) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 1.68
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:00 | 04:00 | 3623 | 3391 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD.) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 2.03
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 04:48 | 3391 | 3217 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD.) | Chaqueta recolectora | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 174 | 218 | 6 | 29 | 2.37
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:48 | 04:58 | 3217 | 3217 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería en torre de perforación |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:58 | 05:53 | 3217 | 3014 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD.) | Chaqueta recolectora | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 203 | 221 | 7 | 29 | 2.23
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:53 | 06:38 | 3014 | 3014 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico y llenando tanque de viajes |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:38 | 07:02 | 3014 | 2928 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 86 | 215 | 3 | 28.67 | 2.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:02 | 08:00 | 2928 | 2494 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 434 | 449 | 15 | 28.93 | 1.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:00 | 08:52 | 2494 | 1783 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 711 | 820 | 25 | 28.44 | 1.3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:52 | 09:44 | 1783 | 1783 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:44 | 09:54 | 1783 | 1755 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 2.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:54 | 11:16 | 1755 | 1755 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:16 | 12:00 | 1755 | 1667 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo conectados al top drive (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Bombeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 88 | 120 | 3 | 29.33 | 6.92
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 13:00 | 1667 | 1554 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo conectados al top drive (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 6.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 14:00 | 1554 | 1410 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo conectados al top drive (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 4.73
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 15:00 | 1410 | 1238 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo conectados al top drive (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 4.35
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 16:00 | 1238 | 1095 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo conectados al top drive (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 4.9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 16:30 | 1095 | 1008 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo conectados al top drive (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 87 | 174 | 3 | 29 | 4.2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:30 | 16:50 | 1008 | 1008 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:50 | 17:00 | 1008 | 980 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 1.95
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 18:02 | 980 | 806 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 174 | 168 | 6 | 29 | 1.97
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:02 | 19:04 | 806 | 575 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD ( TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 231 | 224 | 8 | 28.88 | 1.93
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:04 | 20:00 | 575 | 343 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD ( TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 232 | 249 | 8 | 29 | 1.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 20:09 | 343 | 314 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD ( TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora, alineado a MPD) | Chaqueta recolectora | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:09 | 20:30 | 314 | 314 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:30 | 21:29 | 314 | 285 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero MPD e instala campana de viajes | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:29 | 21:50 | 285 | 198 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 87 | 249 | 3 | 29 | 1.85
2024-08-17 | 2024-08-18 | 21:50 | 01:00 | 198 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17 | [9 empty] | 3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 01:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza en piso de perforación |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:40 | 04:00 | 0 | 38 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" | N/A | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33 | [9 empty] | 6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 05:03 | 38 | 384 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 346 | 330 | 12 | 28.83 | 1.37
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:03 | 05:26 | 384 | 442 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 58 | 151 | 2 | 29 | 1.28
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:26 | 06:00 | 442 | 442 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y vaciando tanque de viajes |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:00 | 06:55 | 442 | 1049 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 607 | 662 | 21 | 28.9 | 1.38
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:55 | 07:19 | 1049 | 1049 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:19 | 08:03 | 1049 | 1567 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 518 | 706 | 18 | 28.78 | 1.23
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:03 | 08:21 | 1567 | 1567 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y vaciando tanque de viajes |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:21 | 09:05 | 1567 | 2086 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 519 | 708 | 18 | 28.83 | 1.2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:05 | 09:25 | 2086 | 2086 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y vaciando tanque de viajes |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:25 | 10:07 | 2086 | 2575 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 489 | 699 | 17 | 28.76 | 1.23
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:07 | 10:26 | 2575 | 2575 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y vaciando tanque de viajes |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:26 | 11:08 | 2575 | 3066 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 491 | 701 | 17 | 28.88 | 1.23
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:08 | 11:30 | 3066 | 3066 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y vaciando tanque de viajes |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:30 | 12:09 | 3066 | 3498 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 432 | 665 | 15 | 28.8 | 1.38
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:09 | 12:25 | 3498 | 3498 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y vaciando tanque de viajes | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:25 | 13:06 | 3498 | 3931 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 433 | 634 | 15 | 28.87 | 1.38
2024-08-18 | 2024-08-18 | 13:06 | 13:42 | 3931 | 3931 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y vaciando tanque de viajes |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 13:42 | 14:26 | 3931 | 3931 | TP |  | N/A | N/A | Realiza simulacro de gas , control de pozo , fuego y abandono |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:26 | 15:12 | 3931 | 3980 | TP |  | N/A | N/A | Escarea intervalo 3931 - 3980 m | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:12 | 17:26 | 3980 | 3980 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:26 | 18:10 | 3980 | 3980 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:10 | 18:57 | 3980 | 3959 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo y llena tanque de viajes | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:57 | 20:04 | 3959 | 3787 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" ( TP 5 1/2" velocidad controlada y uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  |  |  | 172 | 154 | 6 | 28.67 | 2.13
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:04 | 21:03 | 3787 | 3585 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2" velocidad controlada y uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 202 | 205 | 7 | 28.86 | 1.65
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:03 | 22:03 | 3585 | 3325 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" ( TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 260 | 260 | 9 | 28.89 | 1.35
2024-08-18 | 2024-08-18 | 22:03 | 23:00 | 3325 | 3072 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" ( TP 5 1/2" velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 253 | 266 | 9 | 28.11 | 1.2
2024-08-18 | 2024-08-19 | 23:00 | 00:00 | 3072 | 2818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" ( TP 5 1/2" velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 1.28
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 01:00 | 2818 | 2564 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 1.3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:00 | 02:00 | 2564 | 2254 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 310 | 310 | 11 | 28.18 | 1.3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:00 | 02:28 | 2254 | 2114 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 140 | 300 | 5 | 28 | 1.3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:28 | 02:47 | 2114 | 2114 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (En el inter llena tanque de viajes) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:47 | 03:03 | 2114 | 2056 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 2 | 29 | 1.3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:03 | 04:00 | 2056 | 1673 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" ( TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 383 | 403 | 13 | 29.46 | 1.3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 04:00 | 05:00 | 1673 | 1263 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" ( TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 410 | 410 | 14 | 29.29 | 1.3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:00 | 06:03 | 1263 | 764 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" ( TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 499 | 475 | 17 | 29.35 | 1.4
2024-08-19 | 2024-08-19 | 06:03 | 06:41 | 764 | 529 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 235 | 371 | 8 | 29.38 | 2.1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 06:41 | 06:55 | 529 | 529 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-19 | 2024-08-19 | 06:55 | 07:00 | 529 | 500 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:00 | 08:00 | 500 | 124 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 376 | 376 | 13 | 28.92 | 1.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:00 | 08:16 | 124 | 38 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" (TP 5 1/2" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 86 | 323 | 3 | 28.67 | 1.8
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:16 | 10:41 | 38 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" | N/A | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42 | [9 empty] | 6
2024-08-19 | 2024-08-19 | 10:41 | 11:07 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:07 | 13:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 02:38 |  |  |  |  | 158 | 2.63
2024-08-19 | 2024-08-19 | 13:45 | 15:22 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la introducción de liner 7" | N/A | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-08-19 | 2024-08-19 | 15:22 | 17:00 | 0 | 107 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7" | N/A | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-08-19 | 2024-08-19 | 17:00 | 18:00 | 107 | 278 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7” TxT (Velocidad simulada = 120 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 171 | 171 | 12 | 14.25 | 3.83
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:00 | 18:41 | 278 | 361 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7” TxT (Velocidad simulada = 120 m/h) | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 83 | 121 | 6 | 13.83 | 4.03
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:41 | 21:00 | 361 | 361 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de apriete | N/A | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32
2024-08-19 | 2024-08-19 | 21:00 | 21:34 | 361 | 373 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto colgador |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-19 | 2024-08-19 | 21:34 | 22:00 | 373 | 490 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7” (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 117 | 270 | 4 | 29.25 | 1.93
2024-08-19 | 2024-08-19 | 22:00 | 23:01 | 490 | 869 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7” (TP 5 1/2") | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 379 | 373 | 13 | 29.15 | 1.23
2024-08-19 | 2024-08-20 | 23:01 | 00:02 | 869 | 1210 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7” (TP 5 1/2") | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 341 | 335 | 12 | 28.42 | 1.35
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:02 | 01:02 | 1210 | 1620 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7” (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 410 | 410 | 14 | 29.29 | 1.23
2024-08-20 | 2024-08-20 | 01:02 | 02:00 | 1620 | 2135 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7” (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 515 | 533 | 18 | 28.61 | 1.17
2024-08-20 | 2024-08-20 | 02:00 | 02:21 | 2135 | 2250 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7” (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 115 | 329 | 4 | 28.75 | 1.3
2024-08-20 | 2024-08-20 | 02:21 | 02:54 | 2250 | 2250 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Vacía tanques de viajes) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-20 | 2024-08-20 | 02:54 | 03:00 | 2250 | 2306 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7” (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 56 | 560 | 2 | 28 | 1.2
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:00 | 04:00 | 2306 | 2797 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7” (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 491 | 491 | 17 | 28.88 | 1.18
2024-08-20 | 2024-08-20 | 04:00 | 05:00 | 2797 | 3316 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7” (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 519 | 519 | 18 | 28.83 | 1.17
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:00 | 06:00 | 3316 | 3806 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7” (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 490 | 490 | 17 | 28.82 | 1.25
2024-08-20 | 2024-08-20 | 06:00 | 07:04 | 3806 | 4267 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7” ( TP 5 1/2") | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 461 | 432 | 16 | 28.81 | 1.4
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:04 | 07:44 | 4267 | 4296 | TP |  | N/A | N/A | Convierte a cople flotador |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:44 | 08:02 | 4296 | 4320 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7” con bombeo (TP 5 1/2", solo metió 24 m) | Bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 24 | 80 | 1 | 24 | 3.27
2024-08-20 | 2024-08-20 | 08:02 | 12:30 | 4320 | 4317 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 04:28 |  |  |  |  | 268 | 4.47
2024-08-20 | 2024-08-20 | 12:30 | 13:00 | 4317 | 4317 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 13:00 | 15:00 | 4317 | 4317 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de colgador | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-20 | 2024-08-20 | 15:00 | 15:45 | 4317 | 4317 | TP |  | N/A | N/A | Realiza liberación de herramienta soltadora. | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-20 | 2024-08-20 | 15:45 | 19:06 | 4317 | 4317 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 03:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35
2024-08-20 | 2024-08-20 | 19:06 | 20:45 | 4317 | 4317 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar liner 7" |  | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-08-20 | 2024-08-20 | 20:45 | 23:15 | 4317 | 4317 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa cementación de liner 7" | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 23:15 | 23:35 | 4317 | 3943 | TP |  | N/A | N/A | Activa sellos del empacador del colgador | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-20 | 2024-08-21 | 23:35 | 00:07 | 3943 | 3924 | TP |  | N/A | N/A | Elimina arreglo con cabeza de cementar con 2 tramos de TP | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:07 | 00:53 | 3924 | 3665 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador conectados a top drive (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Conectado a top drive | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 259 | 338 | 9 | 28.78 | 3.2
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:53 | 01:37 | 3665 | 3665 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:37 | 02:00 | 3665 | 3347 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 318 | 830 | 11 | 28.91 | 1.18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 02:00 | 03:00 | 3347 | 2454 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 893 | 893 | 31 | 28.81 | 1.18
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:00 | 03:50 | 2454 | 1706 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 748 | 898 | 26 | 28.77 | 1.2
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:50 | 04:02 | 1706 | 1706 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Llena tanque de viajes) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:02 | 05:00 | 1706 | 836 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 870 | 900 | 30 | 29 | 1.27
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:00 | 05:04 | 836 | 836 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:04 | 05:55 | 836 | 28 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 808 | 951 | 28 | 28.86 | 1.23
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:55 | 06:30 | 28 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina soltador | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:30 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:00 | 11:43 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina drill collar 6 3/4" | N/A | 04:43 |  |  |  |  | 283 | 4.72
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:43 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma 8 lingadas de TPHW 4" | N/A | 02:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:00 | 16:09 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15