## Sheet1
ETKAL 2DES_Terminación_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-28 | 2024-08-29 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter A.P | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:00 | 01:27 | 0 | 21 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" | N/A | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:27 | 01:49 | 21 | 21 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave de apriete | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:49 | 07:07 | 21 | 489 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" | N/A | 05:18 |  |  |  |  | 318 | 5.3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:07 | 07:15 | 489 | 499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 10 | 75 | 1 | 10 | 3.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:15 | 07:44 | 499 | 499 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo dañado |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:44 | 07:50 | 499 | 509 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 100 | 1 | 10 | 2.82
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:50 | 08:03 | 509 | 512 | TP |  | N/A | N/A | Instala mandril BN | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:03 | 09:00 | 512 | 636 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 124 | 131 | 13 | 9.54 | 2.07
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:00 | 10:01 | 636 | 778 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 142 | 140 | 15 | 9.47 | 2.13
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:01 | 11:00 | 778 | 930 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 152 | 155 | 16 | 9.5 | 1.85
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:00 | 12:01 | 930 | 1079 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 149 | 147 | 16 | 9.31 | 1.92
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:01 | 13:00 | 1079 | 1230 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 151 | 154 | 16 | 9.44 | 2.17
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:00 | 14:00 | 1230 | 1419 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8"TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 189 | 189 | 20 | 9.45 | 1.8
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:00 | 15:01 | 1419 | 1627 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 208 | 205 | 22 | 9.45 | 1.63
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:01 | 16:01 | 1627 | 1826 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 21 | 9.48 | 1.7
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:01 | 16:38 | 1826 | 1939 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 113 | 183 | 12 | 9.42 | 1.92
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:38 | 16:50 | 1939 | 1939 | TP |  | N/A | N/A | Inspección de rosca |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:50 | 17:00 | 1939 | 1977 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 38 | 228 | 4 | 9.5 | 1.8
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:00 | 18:00 | 1977 | 2166 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 189 | 189 | 20 | 9.45 | 1.8
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:00 | 18:58 | 2166 | 2341 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 175 | 181 | 19 | 9.21 | 2.1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:58 | 19:05 | 2341 | 2341 | TP |  | N/A | N/A | Verifica tornillo de elevador | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:05 | 20:00 | 2341 | 2516 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 175 | 191 | 18 | 9.72 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:00 | 21:00 | 2516 | 2693 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 19 | 9.32 | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:00 | 22:00 | 2693 | 2869 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 19 | 9.26 | 1.83
2024-08-29 | 2024-08-29 | 22:00 | 23:00 | 2869 | 3048 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 179 | 179 | 19 | 9.42 | 1.8
2024-08-29 | 2024-08-30 | 23:00 | 00:00 | 3048 | 3231 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 183 | 183 | 19 | 9.63 | 1.78
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 01:00 | 3231 | 3404 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 18 | 9.61 | 1.9
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:00 | 01:19 | 3404 | 3462 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 58 | 183 | 6 | 9.67 | 1.9
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:19 | 01:29 | 3462 | 3462 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:29 | 02:00 | 3462 | 3548 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 86 | 166 | 9 | 9.56 | 2.1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:00 | 03:00 | 3548 | 3721 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 18 | 9.61 | 1.9
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:00 | 04:00 | 3721 | 3910 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 189 | 189 | 20 | 9.45 | 1.7
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:00 | 05:01 | 3910 | 3910 | TNP |  | N/A | N/A | Malas condiciones climatológicas | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:01 | 06:00 | 3910 | 4014 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 104 | 106 | 11 | 9.45 | 2.4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:00 | 07:00 | 4014 | 4160 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 15 | 9.73 | 2.2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:00 | 07:25 | 4160 | 4226 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 66 | 158 | 7 | 9.43 | 2.2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:25 | 08:37 | 4226 | 4226 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula de tormenta | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:37 | 09:01 | 4226 | 4271 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 45 | 113 | 5 | 9 | 1.83
2024-08-30 | 2024-08-30 | 09:01 | 09:44 | 4271 | 4344 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía autolineable 3 1/2" y aparejo de producción de 4 1/2" con empacador hidráulico de 9 7/8" TxT | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 73 | 102 | 8 | 9.13 | 1.82
2024-08-30 | 2024-08-30 | 09:44 | 12:00 | 4344 | 4358 | TP |  | N/A | N/A | Instala e instrumenta bola colgadora |  | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:00 | 12:36 | 4358 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajustes para sentar bola colgadora | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:36 | 13:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Sienta bola colgadora en su nido | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 13:00 | 15:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Limpia asiento de la canica con agua de mar en el inter lanza canica de acero de 1 3/4" esperando gravitación de la misma. |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:00 | 17:40 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para anclar empacador hidráulico de 9 7/8" | N/A | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-08-30 | 2024-08-30 | 17:40 | 20:30 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de empacador hidráulico de 9 7/8" | N/A | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:30 | 22:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad de empacador | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-30 | 2024-08-31 | 22:00 | 00:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubos ancla | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:00 | 02:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:00 | 03:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula H de 1 vía | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:00 | 09:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza rotatoria | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:00 | 14:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Elimina conjunto de preventores de 13 5/8” 10K , al 100 %. | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:00 | 14:30 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Realiza limpieza y acondicionamiento del nido de cabezal |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-31 | 2024-09-01 | 14:30 | 00:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Instala bonete de adaptador 13 5/8” x 4 1/16” 10K del medio árbol de válvulas sobre cabezal de producción | N/A | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:00 | 02:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Instala bonete de adaptador 13 5/8” x 4 1/16” 10K del medio árbol de válvulas sobre cabezal de producción |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:00 | 08:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Elimina válvula tipo H avance 80% | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-01 | 2024-09-01 | 08:00 | 16:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Instala y prueba equipo de aforo | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-01 | 2024-09-02 | 16:00 | 00:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Alinea e instala tubería flexible |  | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:00 | 20:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Alinea e instala tubería flexible | N/A | 20:00 |  |  |  |  | 1200 | 20
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:00 | 21:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a conector de TF, sarta de inducción, bridó cabeza inyectora, BOP´s |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-03 | 21:00 | 00:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Mete TF a 1500 m. | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:00 | 01:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Mete TF a 2500 m. |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:00 | 02:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Realiza inducción de pozo |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:00 | 03:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Mete TF a 3000 m. | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:00 | 04:30 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Realiza inducción de pozo |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:30 | 05:30 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Mete TF a 3500 m. |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:30 | 08:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Realiza inducción de pozo por 1/2" | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:00 | 08:30 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Mete TF a 4000 m |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:30 | 21:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Realiza inducción de pozo por 3/4" y 1" | N/A | 12:30 |  |  |  |  | 750 | 12.5
2024-09-03 | 2024-09-04 | 21:00 | 00:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Levanta TF a 1600 m | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 02:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Levanta TF a superficie y desmantela sarta de inducción | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:00 | 11:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Realiza limpieza de equipo de aforo (en el inter registra condiciones) | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:00 | 13:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Alinea por medidor multifásico, cambia estrangulador fijo de 1" a 1 1/4'', fluye estabilizando presión de pozo | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-04 | 2024-09-05 | 13:00 | 00:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a batería a través de equipo de aforo, medidor multifásico y estrangulador fijo a 1 1/4", realiza medición | N/A | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-09-05 | 2024-09-06 | 00:00 | 00:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a batería a través de equipo de aforo, medidor multifásico y estrangulador fijo a 1 1/4", realiza medición | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:00 | 11:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a batería a través de equipo de aforo, medidor multifásico y estrangulador fijo a 1 1/4", realiza medición | N/A | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:00 | 13:30 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar viaje de calibración | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-06 | 2024-09-07 | 13:30 | 00:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Realiza viaje de calibración con sonda equipada con troquelador de 2 1/8" y CCL | N/A | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 05:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Realiza viaje de calibración con sonda equipada con troquelador de 2 1/8" y CCL | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 05:00 | 05:30 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Observa equipo de control de registros eléctricos en piso de perforación, observando 0 psi en el manómetro. | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 05:30 | 09:30 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a batería a través de equipo de aforo por estrangulador variable de 1 1⁄4”, con troquelador de 2 1/8'' y CCL a 4206 md, registra condiciones de presión-temperatura |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-07 | 2024-09-07 | 09:30 | 11:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Con preventor de unidad de registros eléctricos (URE) cerrado, levanta lubricadores revisa en el interior, observando hilos sueltos del cable en inter continúa registrando presión-temperatura | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-07 | 2024-09-08 | 11:00 | 00:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a batería a través de equipo de aforo por estrangulador variable de 1 1⁄4”, con troquelador de 2 1/8'' y CCL a 4206 md, registra condiciones de presión-temperatura | N/A | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13
2024-09-08 | 2024-09-09 | 00:00 | 00:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a batería a través de equipo de aforo por estrangulador variable de 1 1⁄4”, con troquelador de 2 1/8'' y CCL a 4206 md, registra condiciones de presión-temperatura | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-09 | 2024-09-10 | 00:00 | 00:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a batería a través de equipo de aforo por estrangulador variable de 1 1⁄4”, con troquelador de 2 1/8'' y CCL a 4206 md, registra condiciones de presión-temperatura | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-10 | 2024-09-11 | 00:00 | 00:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a batería a través de equipo de aforo por estrangulador fijo de 1 1⁄4”, con troquelador de 2 1/8'' y CCL a 4206 md, realiza medición de flujos | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 02:10 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a batería a través de equipo de aforo por estrangulador fijo de 1 1⁄4”, con troquelador de 2 1/8'' y CCL a 4206 md, realiza medición de flujos |  | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:10 | 03:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Control de pozo |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:00 | 04:30 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para recuperar cable y sonda de calibración | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:30 | 14:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de recuperación de cable y sonda de calibración | N/A | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 14:00 | 16:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sonda de registro y equipo de registros | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:00 | 21:30 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Instala tubería flexible | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-09-11 | 2024-09-12 | 21:30 | 00:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a batería a través de equipo de aforo, por estrangulador variable de 1 1⁄4”, registra condiciones de presión-temperatura |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 00:00 | 14:30 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Con pozo alineado a batería a través de equipo de aforo, por estrangulador variable de 1 1⁄4”, registra condiciones de presión-temperatura (Entrega pozo a producción) | N/A | 14:30 |  |  |  |  | 870 | 14.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:30 | 19:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela equipo de aforo | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:00 | 22:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela cruceta de trabajo y líneas de 2”, limpia pista de válvula de sondeo del MAV, instala bonete adaptador de prueba 4 1/16" e instrumenta mismo |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-12 | 2024-09-13 | 22:00 | 00:00 | 4379 | 4379 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para mover torre de perforación a conductor 04 del pozo ETKAL-101 |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2