## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-08 | 20:30 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para toma de registros | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 05:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registros (mete URE) (1er corrida: geometría de pozo, microimágenes resistivas, sónico dipolar y rayos gama (XRMI-WSTT-GR)) | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registros (levanta URE) | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela URE | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:00 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma URE |  | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-08 | 2024-06-09 | 16:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registros (Neutrón compensado, litodensidad, inducción multiprofundidad, y rayos gamma (ACRT-SDL-DSN-GR)) | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5