## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sonda y URE | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 03:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes |  | 69 | Instala campana | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 04:00 | 06:14 | 0 | 38 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro | N/A | 2 | Arma BHA | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23 | [9 empty] | 6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:14 | 07:00 | 38 | 361 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata, 11 lingadas - 10 conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 323 | 421 | 11 | 29.36 | 1.48
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:00 | 08:00 | 361 | 802 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 441 | 441 | 15 | 29.4 | 1.27
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:00 | 08:29 | 802 | 1007 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 205 | 424 | 7 | 29.29 | 1.27
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:29 | 09:11 | 1007 | 1007 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:11 | 09:39 | 1007 | 1203 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata, 7 lingadas - 6 conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 196 | 420 | 7 | 28 | 1.32
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:39 | 09:43 | 1203 | 1213 | TP |  | N/A | N/A | Instala tramo para cambiar punto de quiebre | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:43 | 10:00 | 1213 | 1332 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 119 | 420 | 4 | 29.75 | 1.33
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:00 | 10:19 | 1332 | 1478 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata, 5 lingadas - 4 conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 146 | 461 | 5 | 29.2 | 1.33
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:19 | 10:35 | 1478 | 1478 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:35 | 11:00 | 1478 | 1654 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 176 | 422 | 6 | 29.33 | 1.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:00 | 11:51 | 1654 | 2026 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas ( TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata, 13 lingadas - 12 conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 372 | 438 | 13 | 28.62 | 1.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:51 | 12:14 | 2026 | 2026 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:14 | 13:00 | 2026 | 2348 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata, 11 lingadas - 10 conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 322 | 420 | 11 | 29.27 | 1.4
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:00 | 13:17 | 2348 | 2463 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 115 | 406 | 4 | 28.75 | 1.9
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:17 | 13:39 | 2463 | 2463 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:17 | 13:39 | 2463 | 2612 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 149 | 406 | 5 | 29.8 | 1.23
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:39 | 14:00 | 2463 | 2612 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 149 | 426 | 5 | 29.8 | 1.23
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:00 | 14:56 | 2612 | 3019 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata, 14 lingadas - 13 conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 407 | 436 | 14 | 29.07 | 1.42
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:56 | 15:20 | 3019 | 3019 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata, 14 lingadas - 13 conexiones) | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:20 | 16:00 | 3019 | 3301 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 282 | 423 | 10 | 28.2 | 1.38
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:00 | 16:28 | 3301 | 3501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata, 7 lingadas - 6 conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 200 | 429 | 7 | 28.57 | 1.65
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:28 | 16:51 | 3501 | 3501 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:51 | 17:00 | 3501 | 3558 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 1.37
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:00 | 18:00 | 3558 | 4018 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 460 | 460 | 16 | 28.75 | 1.32
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:00 | 18:27 | 4018 | 4018 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:27 | 20:08 | 4018 | 4162 | TP |  | N/A | N/A | Escarea intervalo | N/A | 29 | Escarea TR | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:08 | 20:22 | 4162 | 4162 | TP |  | N/A | N/A | Toma de informacion por procedimiento de Gyrodata |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:22 | 20:51 | 4162 | 3989 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro (TP 5 1/2" (vel. cont. para evitar suaveo e invasión de fluido de formación)) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 173 | 358 | 6 | 28.83 | 1.92
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:51 | 21:19 | 3989 | 3989 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de ecometro | N/A | 13 | Observa pozo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:19 | 22:00 | 3989 | 3671 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro (TP 5 1/2" (vel. cont. para evitar suaveo e invasión de fluido de formación)) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 318 | 465 | 11 | 28.91 | 1.55
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:00 | 23:00 | 3671 | 3209 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro (TP 5 1/2" (vel. cont. para evitar suaveo e invasión de fluido de formación)) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 462 | 462 | 16 | 28.88 | 1.6
2024-06-09 | 2024-06-10 | 23:00 | 00:02 | 3209 | 2719 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro (TP 5 1/2" (vel. cont. para evitar suaveo e invasión de fluido de formación)) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 490 | 474 | 17 | 28.82 | 1.58