## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:02 | 01:00 | 2719 | 2256 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro (TP 5 1/2" (vel. cont. para evitar suaveo e invasión de fluido de formación)) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 463 | 479 | 16 | 28.94 | 1.4
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:00 | 02:00 | 2256 | 1736 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro (TP 5 1/2" (vel. cont. para evitar suaveo e invasión de fluido de formación)) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 520 | 520 | 18 | 28.89 | 1.23
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:00 | 03:00 | 1736 | 1220 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro (TP 5 1/2" (vel. cont. para evitar suaveo e invasión de fluido de formación)) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 516 | 516 | 18 | 28.67 | 1.28
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:00 | 03:25 | 1220 | 1075 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro (TP 5 1/2" (vel. cont. para evitar suaveo e invasión de fluido de formación)) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 145 | 348 | 5 | 29 | 2
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:25 | 03:29 | 1075 | 1066 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo para realizar cambio de punto de quiebre | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:29 | 04:00 | 1066 | 805 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro (TP 5 1/2" (vel. cont. para evitar suaveo e invasión de fluido de formación)) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 261 | 505 | 9 | 29 | 2.03
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:00 | 05:01 | 805 | 288 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro (TP 5 1/2" (vel. cont. para evitar suaveo e invasión de fluido de formación)) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 517 | 509 | 18 | 28.72 | 1.3
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:01 | 05:29 | 288 | 57 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro (TP 5 1/2" (vel. cont. para evitar suaveo e invasión de fluido de formación)) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 231 | 495 | 8 | 28.88 | 1.45
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:29 | 05:32 | 57 | 38 | TP |  | N/A | N/A | Elimina 2 tramos de TP |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:32 | 08:00 | 38 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47 | [9 empty] | 6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 08:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 09:00 | 13:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir Liner | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:20 |  |  |  |  | 260 | 4.33
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:20 | 14:00 | 0 | 49 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata con liner ranurado 7" |  | 2 | Arma BHA | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:00 | 15:00 | 49 | 224 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" TxT (Uso de llaves de fuerza) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 175 | 175 | 14 | 12.5 | 2.72
2024-06-10 | 2024-06-10 | 15:00 | 15:34 | 224 | 334 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" TxT (Uso de llaves de fuerza) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner 7" TxT | 140 | 110 | 194 | 9 | 12.22 | 2.55
2024-06-10 | 2024-06-10 | 15:34 | 16:42 | 334 | 349 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador | N/A | 89 | Instala colgador | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:42 | 17:00 | 349 | 436 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" calibra interior de TP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 87 | 290 | 3 | 29 | 1.33
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:00 | 18:00 | 436 | 816 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" calibra interior de TP | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 380 | 380 | 13 | 29.23 | 1.3
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:00 | 19:00 | 816 | 1167 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" calibra interior de TP | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 351 | 351 | 12 | 29.25 | 1.8
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:00 | 20:00 | 1167 | 1498 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" calibra interior de TP | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 331 | 331 | 12 | 27.58 | 1.75
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:00 | 21:00 | 1498 | 1878 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" calibra interior de TP | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 380 | 380 | 13 | 29.23 | 1.57
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:00 | 22:00 | 1878 | 2258 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" calibra interior de TP | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 380 | 380 | 13 | 29.23 | 1.38
2024-06-10 | 2024-06-10 | 22:00 | 23:00 | 2258 | 2609 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" calibra interior de TP | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 351 | 351 | 12 | 29.25 | 1.45
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:00 | 00:00 | 2609 | 2989 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" calibra interior de TP | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 380 | 380 | 13 | 29.23 | 1.38