## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:00 | 01:00 | 2989 | 3320 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" calibra interior de TP | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 331 | 331 | 12 | 27.58 | 1.83
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:00 | 02:00 | 3320 | 3665 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" calibra interior de TP | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 345 | 345 | 12 | 28.75 | 1.47
2024-06-11 | 2024-06-11 | 02:00 | 03:00 | 3665 | 4046 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" calibra interior de TP | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 381 | 381 | 13 | 29.31 | 1.4
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:00 | 03:42 | 4046 | 4309 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" calibra interior de TP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 263 | 376 | 9 | 29.22 | 1.47
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:42 | 04:05 | 4309 | 4290 | TP |  | N/A | N/A | Toma pesos y parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-11 | 2024-06-11 | 04:05 | 04:38 | 4290 | 4319 | TP |  | N/A | N/A | Toma ecómetro | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-11 | 2024-06-11 | 04:38 | 05:00 | 4319 | 4377 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" calibra interior de TP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 58 | 158 | 2 | 29 | 1.52
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:00 | 05:32 | 4377 | 4464 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" calibra interior de TP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 87 | 163 | 3 | 29 | 3.38
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:32 | 06:00 | 4464 | 4480 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata con liner ranurado 7" con bombeo calibra interior de TP | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 16 | 34 | 1 | 16 | 2.9
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:00 | 06:35 | 4480 | 4480 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:35 | 09:40 | 4480 | 4480 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para anclaje de colgador |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:05 |  |  |  |  | 185 | 3.08
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:40 | 12:00 | 4480 | 4480 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje del colgador | N/A | 88 | Ancla Empacador | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:00 | 12:25 | 4480 | 4113 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:25 | 12:54 | 4113 | 3939 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador a velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 174 | 360 | 6 | 29 | 1.45
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:54 | 13:02 | 3939 | 3929 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Elimina tramo de ajuste | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:02 | 14:00 | 3929 | 3475 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador a velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 454 | 470 | 16 | 28.38 | 1.25
2024-06-11 | 2024-06-11 | 14:00 | 15:00 | 3475 | 2982 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador a velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 493 | 493 | 17 | 29 | 1.35
2024-06-11 | 2024-06-11 | 15:00 | 16:00 | 2982 | 2490 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador a velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 492 | 492 | 17 | 28.94 | 1.4
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:00 | 17:00 | 2490 | 2028 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador a velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 462 | 462 | 16 | 28.88 | 1.4
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:00 | 18:00 | 2028 | 1537 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador a velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 491 | 491 | 17 | 28.88 | 1.25
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:00 | 19:00 | 1537 | 1065 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador a velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 472 | 472 | 17 | 27.76 | 1.37
2024-06-11 | 2024-06-11 | 19:00 | 20:00 | 1065 | 575 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador a velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 490 | 490 | 17 | 28.82 | 1.35
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:00 | 21:00 | 575 | 112 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador a velocidad controlada | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 463 | 463 | 16 | 28.94 | 1.35
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:00 | 21:12 | 112 | 0 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador a velocidad controlada | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 112 | 560 | 4 | 28 | 1.37
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:12 | 21:35 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en piso de perforacion | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-11 | 2024-06-12 | 21:35 | 0:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Preparativos para introduccion de aparejo de produccion | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 2:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42