## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 01:00 | 2342 | 2473 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2" con empacador hidráulico 9 7/8”, mandril porta sensor 4 1/2" y mandril de BN 4 1/2" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 131 | 131 | 14 | 9.36 | 2.27
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:00 | 02:00 | 2473 | 2628 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2" con empacador hidráulico 9 7/8”, mandril porta sensor 4 1/2" y mandril de BN 4 1/2" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 155 | 155 | 16 | 9.69 | 1.77
2024-06-13 | 2024-06-13 | 02:00 | 03:00 | 2628 | 2783 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2" con empacador hidráulico 9 7/8”, mandril porta sensor 4 1/2" y mandril de BN 4 1/2" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 155 | 155 | 16 | 9.69 | 1.82
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:00 | 04:00 | 2783 | 2939 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2" con empacador hidráulico 9 7/8”, mandril porta sensor 4 1/2" y mandril de BN 4 1/2" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 156 | 156 | 17 | 9.18 | 1.73
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:00 | 05:00 | 2939 | 3084 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2" con empacador hidráulico 9 7/8”, mandril porta sensor 4 1/2" y mandril de BN 4 1/2" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 15 | 9.67 | 1.92
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:00 | 06:00 | 3084 | 3229 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2" con empacador hidráulico 9 7/8”, mandril porta sensor 4 1/2" y mandril de BN 4 1/2" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 16 | 9.06 | 1.98
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:00 | 07:00 | 3229 | 3379 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2" con empacador hidráulico 9 7/8”, mandril porta sensor 4 1/2" y mandril de BN 4 1/2" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 16 | 9.38 | 1.73
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:00 | 07:31 | 3379 | 3462 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2" con empacador hidráulico 9 7/8”, mandril porta sensor 4 1/2" y mandril de BN 4 1/2" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 83 | 161 | 9 | 9.22 | 1.77
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:31 | 07:52 | 3462 | 3462 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de cople en tramos |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:52 | 08:00 | 3462 | 3481 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2" con empacador hidráulico 9 7/8”, mandril porta sensor 4 1/2" y mandril de BN 4 1/2" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 19 | 143 | 2 | 9.5 | 1.48
2024-06-13 | 2024-06-13 | 08:00 | 09:00 | 3481 | 3618 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2" con empacador hidráulico 9 7/8”, mandril porta sensor 4 1/2" y mandril de BN 4 1/2" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 137 | 137 | 15 | 9.13 | 2.08
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:00 | 10:00 | 3618 | 3773 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2" con empacador hidráulico 9 7/8”, mandril porta sensor 4 1/2" y mandril de BN 4 1/2" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 155 | 155 | 17 | 9.12 | 1.72
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:00 | 10:10 | 3773 | 3802 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2" con empacador hidráulico 9 7/8”, mandril porta sensor 4 1/2" y mandril de BN 4 1/2" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 3 | 9.67 | 1.72
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:10 | 10:23 | 3802 | 3802 | TP |  | N/A | N/A | Realiza atado de TR 4 1/2" en la rampa |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:23 | 11:00 | 3802 | 3888 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2" con empacador hidráulico 9 7/8”, mandril porta sensor 4 1/2" y mandril de BN 4 1/2" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 86 | 139 | 9 | 9.56 | 2.03
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:00 | 11:48 | 3888 | 4006 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2" con empacador hidráulico 9 7/8”, mandril porta sensor 4 1/2" y mandril de BN 4 1/2" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 118 | 148 | 13 | 9.08 | 2.07
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:48 | 13:21 | 4006 | 4019 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula de tormenta |  | 46 | Valvula de Tormenta Instala / Elimina | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:21 | 14:00 | 4019 | 4095 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2" con empacador hidráulico 9 7/8”, mandril porta sensor 4 1/2" y mandril de BN 4 1/2" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 76 | 117 | 8 | 9.5 | 2.03
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:00 | 14:20 | 4095 | 4134 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 4 1/2" con empacador hidráulico 9 7/8”, mandril porta sensor 4 1/2" y mandril de BN 4 1/2" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 39 | 117 | 4 | 9.75 | 1.83
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:20 | 18:37 | 4134 | 4134 | TP |  | N/A | N/A | Realiza paso por BKL 7" | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 04:17 |  |  |  |  | 257 | 4.28
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:37 | 22:00 | 4134 | 4117 | TP |  | N/A | N/A | Instala e instrumenta bola colgadora de 13 5/8" X 4 1/2". | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 03:23 |  |  |  |  | 203 | 3.38
2024-06-13 | 2024-06-13 | 22:00 | 23:20 | 4117 | 4140 | TP |  | N/A | N/A | Sienta bola colgadora de 13 5/8" X 4 1/2". |  | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-06-13 | 2024-06-14 | 23:20 | 00:00 | 4117 | 4140 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para anclaje | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67