## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-14 | 23:20 | 07:00 | 4140 | 4140 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para anclaje | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 07:40 |  |  |  |  | 460 | 7.67
2024-06-14 | 2024-06-14 | 07:00 | 08:00 | 4140 | 4140 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa procedimiento de anclaje del empacador |  | 88 | Ancla Empacador | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-14 | 2024-06-14 | 08:00 | 11:30 | 4140 | 4140 | TP |  | N/A | N/A | LLena espacio anular | N/A | 14 | Desplaza fluido | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-14 | 2024-06-14 | 11:30 | 13:00 | 4140 | 4140 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa prueba de hermeticidad del espacio anular | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-14 | 2024-06-14 | 13:00 | 14:30 | 4140 | 4140 | TP |  | N/A | N/A | Demasmantela areglo de combinaciones y válvula de pie | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-14 | 2024-06-14 | 14:30 | 17:00 | 4140 | 4140 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de manejo de TP 4 1/2" en piso de perforación y polea de cable de sensor de fondo | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-14 | 2024-06-14 | 17:00 | 19:45 | 4140 | 4140 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula H | N/A | 46 | Valvula de Tormenta Instala / Elimina | 02:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75
2024-06-14 | 2024-06-15 | 19:45 | 00:00 | 4140 | 4140 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 04:15 |  |  |  |  | 255 | 4.25