## Etapa 12.25"_TR 9.875"_R1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-18 | 2024-05-18 | 13:30 | 19:35 | 0 | 271 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico | N/A | 2 | Arma BHA | 6:05 |  |  |  |  | 365 | 6.08 | [9 empty] | 5
2024-05-18 | 2024-05-18 | 19:35 | 20:00 | 271 | 645 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 51/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 374 | 898 | 13 | 28.77 | 1.45
2024-05-18 | 2024-05-18 | 20:00 | 20:04 | 645 | 702 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 51/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 57 | 855 | 2 | 28.5 | 1.28
2024-05-18 | 2024-05-18 | 20:04 | 20:27 | 702 | 702 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-05-18 | 2024-05-18 | 20:27 | 20:58 | 702 | 1177 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 51/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 475 | 919 | 16 | 29.69 | 1.37
2024-05-18 | 2024-05-18 | 20:58 | 21:23 | 1177 | 1177 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo llenando interior |  | 12 | Circula | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-05-18 | 2024-05-18 | 21:23 | 21:39 | 1177 | 1397 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 51/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 220 | 825 | 8 | 27.5 | 1.55
2024-05-18 | 2024-05-18 | 21:39 | 22:00 | 1397 | 1397 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-05-18 | 2024-05-18 | 22:00 | 22:30 | 1397 | 1774 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 51/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 377 | 754 | 13 | 29 | 1.63
2024-05-18 | 2024-05-18 | 22:30 | 23:00 | 1774 | 1830 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 51/2") con bombeo. | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 56 | 112 | 2 | 28 | 3.42
2024-05-18 | 2024-05-18 | 23:00 | 23:05 | 1830 | 1841 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 51/2") con bombeo. | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 11 | 132 | 1 | 11 | 0
2024-05-18 | 2024-05-19 | 23:05 | 0:00 | 1841 | 1843 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cople, tapones y cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 0
2024-05-19 | 2024-05-19 | 0:00 | 1:00 | 1843 | 1845 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cople, tapones y cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-05-19 | 2024-05-19 | 1:00 | 2:00 | 1845 | 1855 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cople, tapones y cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
2024-05-19 | 2024-05-19 | 2:00 | 2:53 | 1855 | 1865 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cople, tapones y cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | 11.32 | 10
2024-05-19 | 2024-05-19 | 2:53 | 3:30 | 1865 | 1856 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-05-19 | 2024-05-19 | 3:30 | 5:05 | 1856 | 1865 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 1:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-05-19 | 2024-05-19 | 5:05 | 5:26 | 1865 | 1870 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | 14.29 | 5
2024-05-19 | 2024-05-19 | 5:26 | 5:55 | 1870 | 1875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:29 | 5 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 10.34
2024-05-19 | 2024-05-19 | 5:55 | 7:01 | 1875 | 1866 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 1:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-05-19 | 2024-05-19 | 7:01 | 8:02 | 1866 | 1866 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de goteo | N/A | 38 | Prueba de goteo | 1:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-05-19 | 2024-05-19 | 8:02 | 8:12 | 1866 | 1866 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-19 | 2024-05-19 | 8:12 | 8:19 | 1866 | 1866 | TP |  | N/A | N/A | Envia comando a herramienta direccional |  | 78 | Comandos | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-19 | 2024-05-19 | 8:19 | 8:23 | 1866 | 1875 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-19 | 2024-05-19 | 8:23 | 8:56 | 1875 | 1887 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:33 | 12 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 21.82
2024-05-19 | 2024-05-19 | 8:56 | 9:10 | 1887 | 1887 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1887 | 1.75 | 0 | 0 | 4.58 | 4.22 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.37
2024-05-19 | 2024-05-19 | 9:10 | 9:53 | 1887 | 1916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:43 | 29 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 40.47
2024-05-19 | 2024-05-19 | 9:53 | 10:06 | 1916 | 1916 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.38°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1916 | 1.22 | 0 | 0 | 4.7 | 4 | 1.65 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.38
2024-05-19 | 2024-05-19 | 10:06 | 10:31 | 1916 | 1945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:25 | 29 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 69.6
2024-05-19 | 2024-05-19 | 10:31 | 10:43 | 1945 | 1945 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.33°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1945 | 0.88 | 0 | 0 | 4.95 | 3.67 | 0.99 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.38
2024-05-19 | 2024-05-19 | 10:43 | 11:00 | 1945 | 1960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:17 | 15 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 52.94
2024-05-19 | 2024-05-19 | 11:00 | 11:10 | 1960 | 1974 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:10 | 14 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 84
2024-05-19 | 2024-05-19 | 11:10 | 11:24 | 1974 | 1974 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.33°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1974 | 1.88 | 0 | 0 | 5.53 | 3.83 | 0.93 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.94
2024-05-19 | 2024-05-19 | 11:24 | 11:50 | 1974 | 2002 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:26 | 28 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 64.62
2024-05-19 | 2024-05-19 | 11:50 | 12:03 | 2002 | 2002 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2002 | 2.05 | 0 | 0 | 4.2 | 3.92 | 1.11 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.14
2024-05-19 | 2024-05-19 | 12:03 | 12:25 | 2002 | 2031 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:22 | 29 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 79.09
2024-05-19 | 2024-05-19 | 12:25 | 12:33 | 2031 | 2031 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.10°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2031 | 0.92 | 0 | 0 | 3.17 | 2.8 | 0.5 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.1
2024-05-19 | 2024-05-19 | 12:33 | 12:58 | 2031 | 2060 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:25 | 29 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 69.6
2024-05-19 | 2024-05-19 | 12:58 | 13:09 | 2060 | 2060 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.11°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2060 | 1.56 | 0 | 0 | 2.78 | 3.17 | 0.65 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 11 | 8.11
2024-05-19 | 2024-05-19 | 13:09 | 13:32 | 2060 | 2089 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:23 | 29 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 75.65
2024-05-19 | 2024-05-19 | 13:32 | 13:40 | 2089 | 2089 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.91°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2089 | 0.92 | 0 | 0 | 2.83 | 3.12 | 0.5 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.91
2024-05-19 | 2024-05-19 | 13:40 | 14:00 | 2089 | 2111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:20 | 22 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 66
2024-05-19 | 2024-05-19 | 14:00 | 14:06 | 2111 | 2118 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:06 | 7 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 70
2024-05-19 | 2024-05-19 | 14:06 | 14:14 | 2118 | 2118 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.72°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2118 | 0.69 | 0 | 0 | 2.78 | 3 | 0.75 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.72
2024-05-19 | 2024-05-19 | 14:14 | 14:42 | 2118 | 2147 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
2024-05-19 | 2024-05-19 | 14:42 | 14:50 | 2147 | 2147 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2147 | 0.47 | 0 | 0 | 2.78 | 2.83 | 1 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.73
2024-05-19 | 2024-05-19 | 14:50 | 15:00 | 2147 | 2154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42
2024-05-19 | 2024-05-19 | 15:00 | 15:17 | 2154 | 2176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:17 | 22 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 77.65
2024-05-19 | 2024-05-19 | 15:17 | 15:25 | 2176 | 2176 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2176 | 1.05 | 0 | 0 | 3.17 | 2.75 | 0.76 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.22
2024-05-19 | 2024-05-19 | 15:25 | 15:52 | 2176 | 2205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:27 | 29 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 64.44
2024-05-19 | 2024-05-19 | 15:52 | 16:00 | 2205 | 2205 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.90°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2205 | 0.89 | 0 | 0 | 2.7 | 2.88 | 0.75 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.9
2024-05-19 | 2024-05-19 | 16:00 | 16:28 | 2205 | 2234 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
2024-05-19 | 2024-05-19 | 16:28 | 16:36 | 2234 | 2234 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.71°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2234 | 1.1 | 0 | 0 | 3.2 | 2.92 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.71
2024-05-19 | 2024-05-19 | 16:36 | 17:00 | 2234 | 2256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:24 | 22 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 55
2024-05-19 | 2024-05-19 | 17:00 | 17:07 | 2256 | 2263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:07 | 7 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 60
2024-05-19 | 2024-05-19 | 17:07 | 17:23 | 2263 | 2263 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 10.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2263 | 1.35 | 0 | 0 | 3.53 | 2.95 | 5.55 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10.66
2024-05-19 | 2024-05-19 | 17:23 | 17:52 | 2263 | 2292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:29 | 29 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 60
2024-05-19 | 2024-05-19 | 17:52 | 18:00 | 2292 | 2292 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 11.54°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2292 | 0.74 | 0 | 0 | 3.33 | 2.83 | 0.17 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.54
2024-05-19 | 2024-05-19 | 18:00 | 18:34 | 2292 | 2321 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:34 | 29 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 51.18
2024-05-19 | 2024-05-19 | 18:34 | 18:45 | 2321 | 2321 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 11.54°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2321 | 4 | 0 | 0 | 2.57 | 2.8 | 1 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.54
2024-05-19 | 2024-05-19 | 18:45 | 19:00 | 2321 | 2336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:15 | 15 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 60
2024-05-19 | 2024-05-19 | 19:00 | 19:11 | 2336 | 2348 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:11 | 12 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 65.45
2024-05-19 | 2024-05-19 | 19:11 | 19:33 | 2348 | 2348 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.88°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 2348 | 5.58 | 0 | 0 | 11.99 | 2.92 | 1.42 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14.88
2024-05-19 | 2024-05-19 | 19:33 | 19:59 | 2348 | 2377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-05-19 | 2024-05-19 | 19:59 | 20:06 | 2377 | 2377 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.88°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2377 | 0.3 | 0 | 0 | 2.99 | 2.78 | 0.74 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.88
2024-05-19 | 2024-05-19 | 20:06 | 20:38 | 2377 | 2406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-05-19 | 2024-05-19 | 20:38 | 20:46 | 2406 | 2406 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.88°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2406 | 0.46 | 0 | 0 | 2.99 | 3.2 | 1.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.88
2024-05-19 | 2024-05-19 | 20:46 | 21:00 | 2406 | 2420 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:14 | 14 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 60
2024-05-19 | 2024-05-19 | 21:00 | 21:15 | 2420 | 2435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:15 | 15 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 60
2024-05-19 | 2024-05-19 | 21:15 | 21:24 | 2435 | 2435 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.64°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2435 | 0.83 | 0 | 0 | 4 | 2.8 | 0.21 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18.64
2024-05-19 | 2024-05-19 | 21:24 | 21:49 | 2435 | 2464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:25 | 29 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 69.6
2024-05-19 | 2024-05-19 | 21:49 | 21:57 | 2464 | 2464 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.44°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2464 | 1.33 | 0 | 0 | 3.15 | 2.88 | 0.35 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.44
2024-05-19 | 2024-05-19 | 21:57 | 22:00 | 2464 | 2467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-05-19 | 2024-05-19 | 22:00 | 22:23 | 2467 | 2493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:23 | 26 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 67.83
2024-05-19 | 2024-05-19 | 22:23 | 22:31 | 2493 | 2493 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.34°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2493 | 0.5 | 0 | 0 | 2.95 | 2.77 | 0.47 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.34
2024-05-19 | 2024-05-19 | 22:31 | 23:00 | 2493 | 2518 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:29 | 25 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 51.72
2024-05-19 | 2024-05-19 | 23:00 | 23:05 | 2518 | 2522 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-05-19 | 2024-05-19 | 23:05 | 23:13 | 2522 | 2522 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.34°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2522 | 0.5 | 0 | 0 | 3.44 | 2.75 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.34
2024-05-19 | 2024-05-19 | 23:13 | 23:44 | 2522 | 2551 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:31 | 29 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 56.13
2024-05-19 | 2024-05-19 | 23:44 | 23:58 | 2551 | 2551 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.33°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2551 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 3.22 | 0.15 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18.33
2024-05-19 | 2024-05-20 | 23:58 | 0:00 | 2551 | 2553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-05-20 | 2024-05-20 | 0:00 | 0:47 | 2553 | 2580 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:47 | 27 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 34.47
2024-05-20 | 2024-05-20 | 0:47 | 1:06 | 2580 | 2580 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.28°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 2580 | 1.67 | 0 | 0 | 11.99 | 3.13 | 0.75 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18.28
2024-05-20 | 2024-05-20 | 1:06 | 1:53 | 2580 | 2607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:47 | 27 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 34.47
2024-05-20 | 2024-05-20 | 1:53 | 2:13 | 2607 | 2607 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.28°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2607 | 1.91 | 0 | 0 | 12 | 3.25 | 0.55 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18.28
2024-05-20 | 2024-05-20 | 2:13 | 3:00 | 2607 | 2633 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:47 | 26 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 33.19
2024-05-20 | 2024-05-20 | 3:00 | 3:05 | 2633 | 2636 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-05-20 | 2024-05-20 | 3:05 | 3:30 | 2636 | 2636 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.86°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 2636 | 3.16 | 0 | 0 | 16 | 3.25 | 1.05 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17.86
2024-05-20 | 2024-05-20 | 3:30 | 4:00 | 2636 | 2662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:30 | 26 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 52
2024-05-20 | 2024-05-20 | 4:00 | 4:03 | 2662 | 2665 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-05-20 | 2024-05-20 | 4:03 | 4:23 | 2665 | 2665 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.51°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2665 | 2.17 | 0 | 0 | 11.78 | 3.68 | 1.27 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.86
2024-05-20 | 2024-05-20 | 4:23 | 4:56 | 2665 | 2694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:33 | 29 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 52.73
2024-05-20 | 2024-05-20 | 4:56 | 5:14 | 2694 | 2694 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.51°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2694 | 1.25 | 0 | 0 | 11.99 | 3.08 | 0.19 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17.51
2024-05-20 | 2024-05-20 | 5:14 | 5:55 | 2694 | 2723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:41 | 29 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 42.44
2024-05-20 | 2024-05-20 | 5:55 | 6:15 | 2723 | 2723 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.56°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2723 | 1.57 | 0 | 0 | 13.01 | 3.05 | 0.99 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.56
2024-05-20 | 2024-05-20 | 6:15 | 6:58 | 2723 | 2751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:43 | 28 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 39.07
2024-05-20 | 2024-05-20 | 6:58 | 7:08 | 2751 | 2751 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.69°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2751 | 0.88 | 0 | 0 | 4.42 | 3.03 | 0.49 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.69
2024-05-20 | 2024-05-20 | 7:08 | 8:00 | 2751 | 2780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:52 | 29 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 33.46
2024-05-20 | 2024-05-20 | 8:00 | 8:02 | 2780 | 2780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-05-20 | 2024-05-20 | 8:02 | 8:12 | 2780 | 2780 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.69°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2780 | 1.17 | 0 | 0 | 4.08 | 3.3 | 0.12 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.69
2024-05-20 | 2024-05-20 | 8:12 | 8:50 | 2780 | 2809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:38 | 29 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 45.79
2024-05-20 | 2024-05-20 | 8:50 | 9:05 | 2809 | 2809 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.26°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2809 | 1.48 | 0 | 0 | 3.7 | 3.22 | 0.31 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 15 | 19.26
2024-05-20 | 2024-05-20 | 9:05 | 9:42 | 2809 | 2838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:37 | 29 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 47.03
2024-05-20 | 2024-05-20 | 9:42 | 9:55 | 2838 | 2838 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2838 | 1.88 | 0 | 0 | 6.58 | 3.08 | 0.43 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19.66
2024-05-20 | 2024-05-20 | 9:55 | 10:00 | 2838 | 2841 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-05-20 | 2024-05-20 | 10:00 | 11:00 | 2841 | 2863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 22 |  | 60 |  | 60 | 1 | 22
2024-05-20 | 2024-05-20 | 11:00 | 11:14 | 2863 | 2867 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:14 | 4 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 17.14
2024-05-20 | 2024-05-20 | 11:14 | 11:25 | 2867 | 2867 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.60°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2867 | 1.13 | 0 | 0 | 4.58 | 3.37 | 0.81 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19.6
2024-05-20 | 2024-05-20 | 11:25 | 12:00 | 2867 | 2894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:35 | 27 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 46.29
2024-05-20 | 2024-05-20 | 12:00 | 12:08 | 2894 | 2896 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-05-20 | 2024-05-20 | 12:08 | 12:15 | 2896 | 2896 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2896 | 0.42 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83 | 0.25 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.23
2024-05-20 | 2024-05-20 | 12:15 | 12:48 | 2896 | 2917 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:33 | 21 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 38.18
2024-05-20 | 2024-05-20 | 12:48 | 13:06 | 2917 | 2917 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (falla en bomba 1 y 2) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-20 | 2024-05-20 | 13:06 | 13:29 | 2917 | 2925 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:23 | 8 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 20.87
2024-05-20 | 2024-05-20 | 13:29 | 13:37 | 2925 | 2925 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.32°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2925 | 0.63 | 0 | 0 | 3.24 | 3.37 | 0.13 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.32
2024-05-20 | 2024-05-20 | 13:37 | 14:00 | 2925 | 2945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:23 | 20 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 52.17
2024-05-20 | 2024-05-20 | 14:00 | 14:13 | 2945 | 2954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:13 | 9 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 41.54
2024-05-20 | 2024-05-20 | 14:13 | 14:21 | 2954 | 2954 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2954 | 0.84 | 0 | 0 | 3.83 | 2.72 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.63
2024-05-20 | 2024-05-20 | 14:21 | 15:00 | 2954 | 2974 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:39 | 20 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 30.77
2024-05-20 | 2024-05-20 | 15:00 | 15:13 | 2974 | 2983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:13 | 9 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 41.54
2024-05-20 | 2024-05-20 | 15:13 | 15:22 | 2983 | 2983 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.62°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2983 | 0.83 | 0 | 0 | 4 | 2.66 | 0.68 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.62
2024-05-20 | 2024-05-20 | 15:22 | 16:00 | 2983 | 3002 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:38 | 19 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 30
2024-05-20 | 2024-05-20 | 16:00 | 16:31 | 3002 | 3012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:31 | 10 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 19.35
2024-05-20 | 2024-05-20 | 16:31 | 16:40 | 3012 | 3012 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.62°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3012 | 0.76 | 0 | 0 | 3.62 | 2.87 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.62
2024-05-20 | 2024-05-20 | 16:40 | 17:00 | 3012 | 3021 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:20 | 9 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 27
2024-05-20 | 2024-05-20 | 17:00 | 17:39 | 3021 | 3041 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:39 | 20 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 30.77
2024-05-20 | 2024-05-20 | 17:39 | 17:47 | 3041 | 3041 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.62°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3041 | 0.5 | 0 | 0 | 3.91 | 2.55 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.62
2024-05-20 | 2024-05-20 | 17:47 | 18:00 | 3041 | 3046 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:13 | 5 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 23.08
2024-05-20 | 2024-05-20 | 18:00 | 19:00 | 3046 | 3067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 21 |  | 60 |  | 60 | 1 | 21
2024-05-20 | 2024-05-20 | 19:00 | 19:07 | 3067 | 3069 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-05-20 | 2024-05-20 | 19:07 | 19:16 | 3069 | 3069 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.67°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3069 | 1.33 | 0 | 0 | 3.16 | 3.3 | 0.57 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.67
2024-05-20 | 2024-05-20 | 19:16 | 19:50 | 3069 | 3076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:34 | 7 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 12.35
2024-05-20 | 2024-05-20 | 19:50 | 19:56 | 3076 | 3069 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta por fuga en tubo lavador | N/A | 12 | Circula | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-20 | 2024-05-20 | 19:56 | 20:10 | 3069 | 3010 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") por fuga en tubo lavador - Uso de chaqueta recolectora | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 59 | 253 | 2 | 29.5 | 2.5
2024-05-20 | 2024-05-20 | 20:10 | 22:10 | 3010 | 3010 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en equipo (repara fuga en tubo lavador) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-20 | 2024-05-20 | 22:10 | 22:23 | 3010 | 3069 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") con rot y bbeo (reparo fuga en tubo lavador) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 59 | 272 | 2 | 29.5 | 3.2
2024-05-20 | 2024-05-20 | 22:23 | 22:41 | 3069 | 3076 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") con rot y bbeo (reparo fuga en tubo lavador) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 7 | 23 | 0 |  | 0
2024-05-20 | 2024-05-20 | 22:41 | 23:00 | 3076 | 3081 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:19 | 5 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 15.79
2024-05-20 | 2024-05-20 | 23:00 | 23:26 | 3081 | 3098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:26 | 17 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 39.23
2024-05-20 | 2024-05-20 | 23:26 | 23:34 | 3098 | 3098 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3098 | 0.58 | 0 | 0 | 3.58 | 2.92 | 0.74 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.14
2024-05-20 | 2024-05-21 | 23:34 | 0:00 | 3098 | 3106 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:26 | 8 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 18.46
2024-05-21 | 2024-05-21 | 0:00 | 0:53 | 3106 | 3127 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:53 | 21 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 23.77
2024-05-21 | 2024-05-21 | 0:53 | 1:51 | 3127 | 3127 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.95°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | [10 empty] | 3127 | 1.72 | 0 | 0 | 45 | 3.27 | 3.1 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 18.95
2024-05-21 | 2024-05-21 | 1:51 | 2:00 | 3127 | 3128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-05-21 | 2024-05-21 | 2:00 | 3:00 | 3128 | 3147 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 19 |  | 60 |  | 60 | 1 | 19
2024-05-21 | 2024-05-21 | 3:00 | 3:44 | 3147 | 3156 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:44 | 9 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 12.27
2024-05-21 | 2024-05-21 | 3:44 | 4:28 | 3156 | 3156 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19.06°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [10 empty] | 3156 | 4.1 | 0 | 0 | 29 | 3.03 | 2.11 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 44 | 19.06
2024-05-21 | 2024-05-21 | 4:28 | 5:00 | 3156 | 3166 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:32 | 10 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 18.75
2024-05-21 | 2024-05-21 | 5:00 | 6:00 | 3166 | 3180 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-05-21 | 2024-05-21 | 6:00 | 6:19 | 3180 | 3184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:19 | 4 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 12.63
2024-05-21 | 2024-05-21 | 6:19 | 6:35 | 3184 | 3184 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.69°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3184 | 3.25 | 0 | 0 | 6.25 | 3.58 | 1.07 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17.69
2024-05-21 | 2024-05-21 | 6:35 | 7:00 | 3184 | 3195 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:25 | 11 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 26.4
2024-05-21 | 2024-05-21 | 7:00 | 7:50 | 3195 | 3213 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:50 | 18 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 21.6
2024-05-21 | 2024-05-21 | 7:50 | 8:11 | 3213 | 3213 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.69) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 3213 | 0.59 | 0 | 0 | 15.41 | 3.37 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17.69
2024-05-21 | 2024-05-21 | 8:11 | 9:00 | 3213 | 3239 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:49 | 26 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 31.84
2024-05-21 | 2024-05-21 | 9:00 | 9:06 | 3239 | 3242 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-05-21 | 2024-05-21 | 9:06 | 9:14 | 3242 | 3242 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.67) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3242 | 0.42 | 0 | 0 | 3.33 | 2.88 | 0.51 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.67
2024-05-21 | 2024-05-21 | 9:14 | 10:00 | 3242 | 3269 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:46 | 27 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 35.22
2024-05-21 | 2024-05-21 | 10:00 | 10:08 | 3269 | 3271 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-05-21 | 2024-05-21 | 10:08 | 10:16 | 3271 | 3271 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.67) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3271 | 0.55 | 0 | 0 | 3.58 | 2.78 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.67
2024-05-21 | 2024-05-21 | 10:16 | 11:00 | 3271 | 3291 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:44 | 20 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 27.27
2024-05-21 | 2024-05-21 | 11:00 | 11:24 | 3291 | 3300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:24 | 9 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 22.5
2024-05-21 | 2024-05-21 | 11:24 | 11:32 | 3300 | 3300 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.83) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3300 | 0.44 | 0 | 0 | 4.31 | 2.55 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.83
2024-05-21 | 2024-05-21 | 11:32 | 12:00 | 3300 | 3312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:28 | 12 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 25.71
2024-05-21 | 2024-05-21 | 12:00 | 13:00 | 3312 | 3329 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-05-21 | 2024-05-21 | 13:00 | 13:02 | 3329 | 3329 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-05-21 | 2024-05-21 | 13:02 | 13:11 | 3329 | 3329 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.02) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3329 | 0.45 | 0 | 0 | 4.55 | 2.72 | 0.62 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18.02
2024-05-21 | 2024-05-21 | 13:11 | 14:00 | 3329 | 3339 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:49 | 10 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 12.24
2024-05-21 | 2024-05-21 | 14:00 | 15:00 | 3339 | 3355 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-05-21 | 2024-05-21 | 15:00 | 15:11 | 3355 | 3358 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-05-21 | 2024-05-21 | 15:11 | 15:19 | 3358 | 3358 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.16) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3358 | 0.42 | 0 | 0 | 3.41 | 2.75 | 0.59 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.16
2024-05-21 | 2024-05-21 | 15:19 | 16:00 | 3358 | 3370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:41 | 12 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 17.56
2024-05-21 | 2024-05-21 | 16:00 | 16:38 | 3370 | 3386 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:38 | 16 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 25.26
2024-05-21 | 2024-05-21 | 16:38 | 16:52 | 3386 | 3386 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.48) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3386 | 1.01 | 0 | 0 | 3.5 | 4.06 | 1.69 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18.48
2024-05-21 | 2024-05-21 | 16:52 | 17:00 | 3386 | 3393 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:08 | 7 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 52.5
2024-05-21 | 2024-05-21 | 17:00 | 17:33 | 3393 | 3415 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:33 | 22 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 40
2024-05-21 | 2024-05-21 | 17:33 | 17:46 | 3415 | 3415 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.30) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3415 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1.22 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18.3
2024-05-21 | 2024-05-21 | 17:46 | 18:00 | 3415 | 3422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:14 | 7 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 30
2024-05-21 | 2024-05-21 | 18:00 | 18:27 | 3422 | 3429 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:27 | 7 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 15.56
2024-05-21 | 2024-05-21 | 18:27 | 19:03 | 3429 | 3429 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (falla en bomba #3) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-05-21 | 2024-05-21 | 19:03 | 19:44 | 3429 | 3444 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:41 | 15 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 21.95
2024-05-21 | 2024-05-21 | 19:44 | 19:57 | 3444 | 3444 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.98°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3444 | 1.1 | 0 | 0 | 4 | 4.34 | 1.14 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17.98
2024-05-21 | 2024-05-21 | 19:57 | 20:00 | 3444 | 3445 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-05-21 | 2024-05-21 | 20:00 | 21:00 | 3445 | 3465 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-05-21 | 2024-05-21 | 21:00 | 21:22 | 3465 | 3473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:22 | 8 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 21.82
2024-05-21 | 2024-05-21 | 21:22 | 21:37 | 3473 | 3473 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.85°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3473 | 0.92 | 0 | 0 | 3.5 | 3.88 | 3.18 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17.85
2024-05-21 | 2024-05-21 | 21:37 | 22:00 | 3473 | 3481 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:23 | 8 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 20.87
2024-05-21 | 2024-05-21 | 22:00 | 23:00 | 3481 | 3499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 18 |  | 60 |  | 60 | 1 | 18
2024-05-21 | 2024-05-21 | 23:00 | 23:17 | 3499 | 3502 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-05-21 | 2024-05-21 | 23:17 | 23:32 | 3502 | 3502 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.92°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3502 | 0.92 | 0 | 0 | 4 | 5.06 | 2.73 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17.92
2024-05-21 | 2024-05-22 | 23:32 | 0:00 | 3502 | 3512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:28 | 10 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 21.43
2024-05-22 | 2024-05-22 | 0:00 | 1:00 | 3512 | 3530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 18 |  | 60 |  | 60 | 1 | 18
2024-05-22 | 2024-05-22 | 1:00 | 1:06 | 3530 | 3531 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-05-22 | 2024-05-22 | 1:06 | 1:13 | 3531 | 3531 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3531 | 0.47 | 0 | 0 | 2.75 | 2.49 | 0.63 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18.17
2024-05-22 | 2024-05-22 | 1:13 | 1:52 | 3531 | 3543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:39 | 12 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 18.46
2024-05-22 | 2024-05-22 | 1:52 | 4:36 | 3543 | 3543 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (cambia tubo lavador por fuga) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 2:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73
2024-05-22 | 2024-05-22 | 4:36 | 5:00 | 3543 | 3550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:24 | 7 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 17.5
2024-05-22 | 2024-05-22 | 5:00 | 5:27 | 3550 | 3560 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:27 | 10 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 22.22
2024-05-22 | 2024-05-22 | 5:27 | 5:36 | 3560 | 3560 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3560 | 0.47 | 0 | 0 | 4.08 | 2.83 | 0.91 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18.24
2024-05-22 | 2024-05-22 | 5:36 | 6:00 | 3560 | 3568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:24 | 8 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 20
2024-05-22 | 2024-05-22 | 6:00 | 7:00 | 3568 | 3589 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 21 |  | 60 |  | 60 | 1 | 21
2024-05-22 | 2024-05-22 | 7:00 | 7:02 | 3589 | 3589 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-05-22 | 2024-05-22 | 7:02 | 7:10 | 3589 | 3589 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.39°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3589 | 0.68 | 0 | 0 | 3.53 | 2.87 | 0.42 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.39
2024-05-22 | 2024-05-22 | 7:10 | 8:00 | 3589 | 3606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:50 | 17 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 20.4
2024-05-22 | 2024-05-22 | 8:00 | 8:37 | 3606 | 3617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:37 | 11 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 17.84
2024-05-22 | 2024-05-22 | 8:37 | 8:48 | 3617 | 3617 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.67°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3617 | 0.58 | 0 | 0 | 3 | 2.72 | 0.32 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 11 | 18.67
2024-05-22 | 2024-05-22 | 8:48 | 9:00 | 3617 | 3622 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:12 | 5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 25
2024-05-22 | 2024-05-22 | 9:00 | 10:00 | 3622 | 3644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 22 |  | 60 |  | 60 | 1 | 22
2024-05-22 | 2024-05-22 | 10:00 | 10:12 | 3644 | 3646 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-05-22 | 2024-05-22 | 10:12 | 10:19 | 3646 | 3646 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.19°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3646 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 2.67 | 0.25 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18.19
2024-05-22 | 2024-05-22 | 10:19 | 11:00 | 3646 | 3658 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:41 | 12 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 17.56
2024-05-22 | 2024-05-22 | 11:00 | 12:00 | 3658 | 3673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-05-22 | 2024-05-22 | 12:00 | 12:03 | 3673 | 3673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-05-22 | 2024-05-22 | 12:03 | 12:17 | 3673 | 3673 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3673 | 0.67 | 0 | 0 | 4.83 | 3.46 | 3.31 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18.17
2024-05-22 | 2024-05-22 | 12:17 | 13:00 | 3673 | 3689 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:43 | 16 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 22.33
2024-05-22 | 2024-05-22 | 13:00 | 14:00 | 3689 | 3702 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-05-22 | 2024-05-22 | 14:00 | 14:12 | 3702 | 3702 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3702 | 1.5 | 0 | 0 | 3.33 | 3.72 | 2.24 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18.17
2024-05-22 | 2024-05-22 | 14:12 | 15:00 | 3702 | 3718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:48 | 16 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 20
2024-05-22 | 2024-05-22 | 15:00 | 15:32 | 3718 | 3727 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:32 | 9 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 16.88
2024-05-22 | 2024-05-22 | 15:32 | 15:35 | 3727 | 3727 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-22 | 2024-05-22 | 15:35 | 15:51 | 3727 | 3730 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-05-22 | 2024-05-22 | 15:51 | 15:55 | 3730 | 3730 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-22 | 2024-05-22 | 15:55 | 16:00 | 3730 | 3731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-05-22 | 2024-05-22 | 16:00 | 16:09 | 3731 | 3731 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.20°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3731 | 0.67 | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 0.9 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18.2
2024-05-22 | 2024-05-22 | 16:09 | 17:00 | 3731 | 3746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:51 | 15 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 17.65
2024-05-22 | 2024-05-22 | 17:00 | 17:55 | 3746 | 3760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:55 | 14 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 15.27
2024-05-22 | 2024-05-22 | 17:55 | 18:09 | 3760 | 3760 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3760 | 5.25 | 0 | 0 | 2.58 | 3.22 | 1.31 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18
2024-05-22 | 2024-05-22 | 18:09 | 19:00 | 3760 | 3772 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:51 | 12 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 14.12
2024-05-22 | 2024-05-22 | 19:00 | 20:00 | 3772 | 3789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-05-22 | 2024-05-22 | 20:00 | 20:13 | 3789 | 3789 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.08°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3789 | 0.5 | 0 | 0 | 5.42 | 3.46 | 1.85 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18.08
2024-05-22 | 2024-05-22 | 20:13 | 21:00 | 3789 | 3802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:47 | 13 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 16.6
2024-05-22 | 2024-05-22 | 21:00 | 21:57 | 3802 | 3818 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:57 | 16 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 16.84
2024-05-22 | 2024-05-22 | 21:57 | 22:08 | 3818 | 3818 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.02°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3818 | 0.63 | 0 | 0 | 3.25 | 3.74 | 2.25 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.02
2024-05-22 | 2024-05-22 | 22:08 | 23:00 | 3818 | 3830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:52 | 12 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 13.85
2024-05-22 | 2024-05-23 | 23:00 | 0:00 | 3830 | 3844 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-05-23 | 2024-05-23 | 0:00 | 0:27 | 3844 | 3847 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-05-23 | 2024-05-23 | 0:27 | 0:36 | 3847 | 3847 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.08°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3847 | 0.42 | 0 | 0 | 3.75 | 2.71 | 0.67 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18.08
2024-05-23 | 2024-05-23 | 0:36 | 1:00 | 3847 | 3854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:24 | 7 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 17.5
2024-05-23 | 2024-05-23 | 1:00 | 2:00 | 3854 | 3873 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 19 |  | 60 |  | 60 | 1 | 19
2024-05-23 | 2024-05-23 | 2:00 | 2:29 | 3873 | 3876 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-05-23 | 2024-05-23 | 2:29 | 2:38 | 3876 | 3876 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.98°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3876 | 1.83 | 0 | 0 | 2.67 | 2.71 | 1.04 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.98
2024-05-23 | 2024-05-23 | 2:38 | 3:00 | 3876 | 3880 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
2024-05-23 | 2024-05-23 | 3:00 | 4:00 | 3880 | 3891 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-05-23 | 2024-05-23 | 4:00 | 5:00 | 3891 | 3903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-05-23 | 2024-05-23 | 5:00 | 5:53 | 3903 | 3905 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:53 | 2 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 2.26
2024-05-23 | 2024-05-23 | 5:53 | 6:02 | 3905 | 3905 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.05°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3905 | 0.47 | 0 | 0 | 3.5 | 2.83 | 1.48 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18.05
2024-05-23 | 2024-05-23 | 6:02 | 7:00 | 3905 | 3914 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:58 | 9 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 9.31
2024-05-23 | 2024-05-23 | 7:00 | 7:10 | 3914 | 3915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-05-23 | 2024-05-23 | 7:10 | 7:18 | 3915 | 3915 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-23 | 2024-05-23 | 7:18 | 8:00 | 3915 | 3919 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:42 | 4 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 5.71
2024-05-23 | 2024-05-23 | 8:00 | 8:11 | 3919 | 3920 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-05-23 | 2024-05-23 | 8:11 | 8:27 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-23 | 2024-05-23 | 8:27 | 9:00 | 3920 | 3922 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-05-23 | 2024-05-23 | 9:00 | 10:00 | 3922 | 3926 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-05-23 | 2024-05-23 | 10:00 | 10:51 | 3926 | 3929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:51 | 3 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 3.53
2024-05-23 | 2024-05-23 | 10:51 | 19:01 | 3929 | 3929 | TP |  | N/A | Circula | Circula recuperando muestra de fondo y para limpieza de pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 8:10 |  |  |  |  | 490 | 8.17
2024-05-23 | 2024-05-23 | 19:01 | 19:31 | 3929 | 3933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-05-23 | 2024-05-23 | 19:31 | 19:44 | 3933 | 3933 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.01°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3933 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 2.91 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18.01
2024-05-23 | 2024-05-23 | 19:44 | 20:00 | 3933 | 3936 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-05-23 | 2024-05-23 | 20:00 | 20:39 | 3936 | 3940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:39 | 4 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 6.15
2024-05-23 | 2024-05-23 | 20:39 | 21:04 | 3940 | 3940 | TNP |  | N/A | N/A | Fall en equipo (Repara falla en bomba #1 (en el inter circula con bomba #2)) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-05-23 | 2024-05-23 | 21:04 | 21:16 | 3940 | 3942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-05-23 | 2024-05-23 | 21:16 | 21:48 | 3942 | 3942 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en equipo (Repara falla en bomba #3 (en el inter circula con bomba #2)) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-05-23 | 2024-05-23 | 21:48 | 22:00 | 3942 | 3943 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2) |  | 1 | Perfora | 0:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-05-23 | 2024-05-23 | 22:00 | 22:02 | 3943 | 3944 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2) |  | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-23 | 2024-05-23 | 22:02 | 22:14 | 3944 | 3944 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas de 2 y 3 a 1 y 2 | N/A | 97 | Cambio de bombas | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-05-23 | 2024-05-23 | 22:14 | 23:00 | 3944 | 3949 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2) |  | 1 | Perfora | 0:46 | 5 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 6.52
2024-05-23 | 2024-05-24 | 23:00 | 0:00 | 3949 | 3954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2) |  | 1 | Perfora | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-24 | 2024-05-24 | 0:00 | 1:00 | 3954 | 3958 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2) |  | 1 | Perfora | 1:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-05-24 | 2024-05-24 | 1:00 | 1:46 | 3958 | 3962 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2) |  | 1 | Perfora | 0:46 | 4 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 5.22
2024-05-24 | 2024-05-24 | 1:46 | 1:54 | 3962 | 3962 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc 18.26°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3962 | 1.17 | 0 | 0 | 2.33 | 2.71 | 0.83 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.26
2024-05-24 | 2024-05-24 | 1:54 | 2:00 | 3962 | 3963 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2) |  | 1 | Perfora | 0:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-05-24 | 2024-05-24 | 2:00 | 2:43 | 3963 | 3970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2) |  | 1 | Perfora | 0:43 | 7 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 9.77
2024-05-24 | 2024-05-24 | 2:43 | 2:49 | 3970 | 3970 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas de 1 y 2 a 2 y 3 | N/A | 97 | Cambio de bombas | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-24 | 2024-05-24 | 2:49 | 3:00 | 3970 | 3972 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-05-24 | 2024-05-24 | 3:00 | 3:17 | 3972 | 3975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-05-24 | 2024-05-24 | 3:17 | 3:37 | 3975 | 3975 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en equipo (Repara falla en bomba #3 (en el inter circula con bomba #2)) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-24 | 2024-05-24 | 3:37 | 4:00 | 3975 | 3980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:23 | 5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 13.04
2024-05-24 | 2024-05-24 | 4:00 | 4:36 | 3980 | 3986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:36 | 6 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 10
2024-05-24 | 2024-05-24 | 4:36 | 4:47 | 3986 | 3986 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas de 1 y 3 a 2 y 3 | N/A | 97 | Cambio de bombas | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-05-24 | 2024-05-24 | 4:47 | 5:00 | 3986 | 3987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-05-24 | 2024-05-24 | 5:00 | 6:00 | 3987 | 3990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-05-24 | 2024-05-24 | 6:00 | 6:20 | 3990 | 3991 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-05-24 | 2024-05-24 | 6:20 | 6:30 | 3991 | 3991 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 16.64°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3991 | 0.58 | 0 | 0 | 3 | 2.87 | 2.13 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16.64
2024-05-24 | 2024-05-24 | 6:30 | 7:00 | 3991 | 3994 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:30 | 3 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 6
2024-05-24 | 2024-05-24 | 7:00 | 8:00 | 3994 | 3999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-24 | 2024-05-24 | 8:00 | 9:00 | 3999 | 4006 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-05-24 | 2024-05-24 | 9:00 | 10:00 | 4006 | 4011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-24 | 2024-05-24 | 10:00 | 10:46 | 4011 | 4016 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:46 | 5 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 6.52
2024-05-24 | 2024-05-24 | 10:46 | 12:02 | 4016 | 4016 | TNP |  | N/A | N/A | Problemas de equipo (Falla en tubo lavador) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 1:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-05-24 | 2024-05-24 | 12:02 | 13:00 | 4016 | 4020 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:58 | 4 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 4.14
2024-05-24 | 2024-05-24 | 13:00 | 13:08 | 4020 | 4020 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-05-24 | 2024-05-24 | 13:08 | 13:24 | 4020 | 4020 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.82°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 4020 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 9.31 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17.82
2024-05-24 | 2024-05-24 | 13:24 | 14:00 | 4020 | 4025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:36 | 5 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 8.33
2024-05-24 | 2024-05-24 | 14:00 | 15:00 | 4025 | 4035 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-05-24 | 2024-05-24 | 15:00 | 16:00 | 4035 | 4049 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-05-24 | 2024-05-24 | 16:00 | 16:02 | 4049 | 4049 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-05-24 | 2024-05-24 | 16:02 | 16:13 | 4049 | 4049 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.92°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4049 | 0.98 | 0 | 0 | 5.02 | 3.41 | 0.58 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17.92
2024-05-24 | 2024-05-24 | 16:13 | 17:00 | 4049 | 4058 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:47 | 9 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 11.49
2024-05-24 | 2024-05-24 | 17:00 | 18:00 | 4058 | 4070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-05-24 | 2024-05-24 | 18:00 | 18:42 | 4070 | 4078 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:42 | 8 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 11.43
2024-05-24 | 2024-05-24 | 18:42 | 18:57 | 4078 | 4078 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18.03°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4078 | 5.8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.15 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18.03
2024-05-24 | 2024-05-24 | 18:57 | 19:00 | 4078 | 4079 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-05-24 | 2024-05-24 | 19:00 | 20:00 | 4079 | 4090 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-05-24 | 2024-05-24 | 20:00 | 21:00 | 4090 | 4101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-05-24 | 2024-05-24 | 21:00 | 21:35 | 4101 | 4107 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:35 | 6 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 10.29
2024-05-24 | 2024-05-24 | 21:35 | 21:47 | 4107 | 4107 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc 18.02°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4107 | 0.55 | 0 | 0 | 2.92 | 3.43 | 3.65 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18.02
2024-05-24 | 2024-05-24 | 21:47 | 22:00 | 4107 | 4109 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-05-24 | 2024-05-24 | 22:00 | 22:23 | 4109 | 4112 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-05-24 | 2024-05-24 | 22:23 | 22:31 | 4112 | 4112 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros de perforación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-24 | 2024-05-24 | 22:31 | 23:00 | 4112 | 4119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:29 | 7 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 14.48
2024-05-24 | 2024-05-25 | 23:00 | 0:00 | 4119 | 4131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-05-25 | 2024-05-25 | 0:00 | 1:22 | 4131 | 4131 | TNP |  | N/A | N/A | Problemas de equipo (Falla en tubo lavador) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 1:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-05-25 | 2024-05-25 | 1:22 | 1:51 | 4131 | 4135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:29 | 4 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 8.28
2024-05-25 | 2024-05-25 | 1:51 | 2:00 | 4135 | 4135 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.93°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4135 | 0.58 | 0 | 0 | 4.17 | 2.7 | 0.74 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.93
2024-05-25 | 2024-05-25 | 2:00 | 3:00 | 4135 | 4144 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-05-25 | 2024-05-25 | 3:00 | 3:43 | 4144 | 4148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:43 | 4 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 5.58
2024-05-25 | 2024-05-25 | 3:43 | 3:50 | 4148 | 4148 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-25 | 2024-05-25 | 3:50 | 4:00 | 4148 | 4149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-05-25 | 2024-05-25 | 4:00 | 4:35 | 4149 | 4152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:35 | 3 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 5.14
2024-05-25 | 2024-05-25 | 4:35 | 4:44 | 4152 | 4152 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-25 | 2024-05-25 | 4:44 | 5:00 | 4152 | 4153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-05-25 | 2024-05-25 | 5:00 | 6:00 | 4153 | 4157 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-05-25 | 2024-05-25 | 6:00 | 7:00 | 4157 | 4163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-25 | 2024-05-25 | 7:00 | 7:34 | 4163 | 4164 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:34 | 1 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 1.76
2024-05-25 | 2024-05-25 | 7:34 | 7:43 | 4164 | 4164 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.93°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4164 | 2.05 | 0 | 0 | 3.08 | 2.95 | 0.36 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.81
2024-05-25 | 2024-05-25 | 7:43 | 8:00 | 4164 | 4165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-05-25 | 2024-05-25 | 8:00 | 9:00 | 4165 | 4170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-25 | 2024-05-25 | 9:00 | 10:00 | 4170 | 4175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-25 | 2024-05-25 | 10:00 | 11:00 | 4175 | 4181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-25 | 2024-05-25 | 11:00 | 11:05 | 4181 | 4181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-05-25 | 2024-05-25 | 11:05 | 11:14 | 4181 | 4181 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-25 | 2024-05-25 | 11:14 | 12:00 | 4181 | 4186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:46 | 5 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 6.52
2024-05-25 | 2024-05-25 | 12:00 | 13:00 | 4186 | 4191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-25 | 2024-05-25 | 13:00 | 13:20 | 4191 | 4193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-05-25 | 2024-05-25 | 13:20 | 13:32 | 4193 | 4193 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.82°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4193 | 3.75 | 0 | 0 | 2.75 | 3.15 | 1.28 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17.82
2024-05-25 | 2024-05-25 | 13:32 | 14:00 | 4193 | 4196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-05-25 | 2024-05-25 | 14:00 | 14:10 | 4196 | 4198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-05-25 | 2024-05-25 | 14:10 | 14:20 | 4198 | 4198 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-25 | 2024-05-25 | 14:20 | 15:00 | 4198 | 4202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-05-25 | 2024-05-25 | 15:00 | 15:07 | 4202 | 4203 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-05-25 | 2024-05-25 | 15:07 | 15:16 | 4203 | 4203 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-25 | 2024-05-25 | 15:16 | 16:00 | 4203 | 4205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:44 | 2 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 2.73
2024-05-25 | 2024-05-25 | 16:00 | 17:00 | 4205 | 4212 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-05-25 | 2024-05-25 | 17:00 | 18:00 | 4212 | 4217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-25 | 2024-05-25 | 18:00 | 18:53 | 4217 | 4222 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:53 | 5 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 5.66
2024-05-25 | 2024-05-25 | 18:53 | 19:05 | 4222 | 4222 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.77°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4222 | 3 | 0 | 0 | 2.67 | 3.16 | 1.77 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17.77
2024-05-25 | 2024-05-25 | 19:05 | 19:41 | 4222 | 4224 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:36 | 2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.33
2024-05-25 | 2024-05-25 | 19:41 | 20:14 | 4224 | 4224 | TNP |  | N/A | N/A | Problema de equipo (Falla en bombas al realizar cambio de las mismas) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-05-25 | 2024-05-25 | 20:14 | 20:20 | 4224 | 4225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-05-25 | 2024-05-25 | 20:20 | 20:31 | 4225 | 4225 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-05-25 | 2024-05-25 | 20:31 | 21:00 | 4225 | 4228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-05-25 | 2024-05-25 | 21:00 | 22:00 | 4228 | 4232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-05-25 | 2024-05-25 | 22:00 | 23:00 | 4232 | 4238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-25 | 2024-05-26 | 23:00 | 0:00 | 4238 | 4243 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-26 | 2024-05-26 | 0:00 | 1:00 | 4243 | 4249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-26 | 2024-05-26 | 1:00 | 1:23 | 4249 | 4251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-05-26 | 2024-05-26 | 1:23 | 1:31 | 4251 | 4251 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.80°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4251 | 1.13 | 0 | 0 | 2.58 | 2.92 | 0.58 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.8
2024-05-26 | 2024-05-26 | 1:31 | 2:00 | 4251 | 4254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-05-26 | 2024-05-26 | 2:00 | 3:00 | 4254 | 4262 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-05-26 | 2024-05-26 | 3:00 | 3:56 | 4262 | 4267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:56 | 5 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 5.36
2024-05-26 | 2024-05-26 | 3:56 | 6:52 | 4267 | 4267 | TNP |  | N/A | N/A | Problemas de equipo (Falla en cambio de bombas) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 2:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-05-26 | 2024-05-26 | 6:52 | 7:00 | 4267 | 4268 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-05-26 | 2024-05-26 | 7:00 | 8:00 | 4268 | 4273 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-26 | 2024-05-26 | 8:00 | 9:00 | 4273 | 4278 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-26 | 2024-05-26 | 9:00 | 9:41 | 4278 | 4280 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:41 | 2 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 2.93
2024-05-26 | 2024-05-26 | 9:41 | 9:50 | 4280 | 4280 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.60°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4280 | 1.63 | 0 | 0 | 3.25 | 3.28 | 0.24 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.6
2024-05-26 | 2024-05-26 | 9:50 | 10:00 | 4280 | 4283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-05-26 | 2024-05-26 | 10:00 | 11:00 | 4283 | 4289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-26 | 2024-05-26 | 11:00 | 12:00 | 4289 | 4293 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-05-26 | 2024-05-26 | 12:00 | 12:24 | 4293 | 4296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-05-26 | 2024-05-26 | 12:24 | 12:31 | 4296 | 4296 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-26 | 2024-05-26 | 12:31 | 12:40 | 4296 | 4297 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-05-26 | 2024-05-26 | 12:40 | 14:40 | 4297 | 4297 | TNP |  | N/A | N/A | Problemas de equipo (Falla en tubo lavador) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-26 | 2024-05-26 | 14:40 | 15:00 | 4297 | 4299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-05-26 | 2024-05-26 | 15:00 | 15:40 | 4299 | 4301 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-05-26 | 2024-05-26 | 15:40 | 15:50 | 4301 | 4301 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-26 | 2024-05-26 | 15:50 | 16:00 | 4301 | 4302 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-05-26 | 2024-05-26 | 16:00 | 17:00 | 4302 | 4308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-26 | 2024-05-26 | 17:00 | 17:08 | 4308 | 4309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-05-26 | 2024-05-26 | 17:08 | 17:20 | 4309 | 4309 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4309 | 1.05 | 0 | 0 | 2.67 | 3.69 | 2.09 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17.63
2024-05-26 | 2024-05-26 | 17:20 | 18:00 | 4309 | 4312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-05-26 | 2024-05-26 | 18:00 | 18:25 | 4312 | 4315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-05-26 | 2024-05-26 | 18:25 | 18:44 | 4315 | 4315 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-26 | 2024-05-26 | 18:44 | 19:00 | 4315 | 4317 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-05-26 | 2024-05-26 | 19:00 | 19:45 | 4317 | 4320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:45 | 3 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 4
2024-05-26 | 2024-05-26 | 19:45 | 20:35 | 4320 | 4320 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-05-26 | 2024-05-26 | 20:35 | 21:00 | 4320 | 4323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-05-26 | 2024-05-26 | 21:00 | 21:22 | 4323 | 4325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-05-26 | 2024-05-26 | 21:22 | 21:52 | 4325 | 4325 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-26 | 2024-05-26 | 21:52 | 22:00 | 4325 | 4326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-05-26 | 2024-05-26 | 22:00 | 22:52 | 4326 | 4330 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:52 | 4 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 4.62
2024-05-26 | 2024-05-26 | 22:52 | 23:19 | 4330 | 4330 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-05-26 | 2024-05-26 | 23:19 | 23:52 | 4330 | 4335 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:33 | 5 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 9.09
2024-05-26 | 2024-05-27 | 23:52 | 0:29 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-05-27 | 2024-05-27 | 0:29 | 0:56 | 4335 | 4337 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-05-27 | 2024-05-27 | 0:56 | 1:03 | 4337 | 4337 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17.51° (tubo frio)) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 4337 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0.75 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17.51
2024-05-27 | 2024-05-27 | 1:03 | 1:17 | 4337 | 4339 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-05-27 | 2024-05-27 | 1:17 | 1:24 | 4339 | 4339 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-27 | 2024-05-27 | 1:24 | 1:31 | 4339 | 4340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-05-27 | 2024-05-27 | 1:31 | 6:10 | 4340 | 4337 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo T. A. para recuperar muestra de fondo | N/A | 12 | Circula | 4:39 |  |  |  |  | 279 | 4.65
2024-05-27 | 2024-05-27 | 6:10 | 7:00 | 4337 | 4250 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 87 | 104 | 3 | 29 | 3.73
2024-05-27 | 2024-05-27 | 7:00 | 8:00 | 4250 | 4077 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 5.17
2024-05-27 | 2024-05-27 | 8:00 | 9:00 | 4077 | 3904 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2" | ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 5 | [16 empty] | SPEE-MARINA/CME II/ETKAL 5ADES/OPEX/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 9:00 | 10:00 | 3904 | 3760 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 4.52
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:00 | 11:00 | 3760 | 3616 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 4.38
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:00 | 12:00 | 3616 | 3472 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 5.2
2024-05-27 | 2024-05-27 | 12:00 | 13:00 | 3472 | 3322 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 5 | 30 | 5.62
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:00 | 14:00 | 3322 | 3172 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 5 | 30 | 5.13
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:00 | 15:00 | 3172 | 3034 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 138 | 138 | 5 | 27.6 | 5.47
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:00 | 16:00 | 3034 | 2883 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 151 | 151 | 5 | 30.2 | 4.82
2024-05-27 | 2024-05-27 | 16:00 | 17:00 | 2883 | 2734 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 5 | 29.8 | 4.53
2024-05-27 | 2024-05-27 | 17:00 | 18:00 | 2734 | 2615 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 119 | 119 | 4 | 29.75 | 5.15
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:00 | 19:00 | 2615 | 2436 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 179 | 179 | 6 | 29.83 | 4.23
2024-05-27 | 2024-05-27 | 19:00 | 20:00 | 2436 | 2286 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 5 | 30 | 4.15
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:00 | 21:00 | 2286 | 2136 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 5 | 30 | 5.08
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:00 | 21:08 | 2136 | 2107 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 1.38
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:08 | 21:30 | 2107 | 2082 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:30 | 22:00 | 2082 | 1999 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 83 | 166 | 3 | 27.67 | 4.28
2024-05-27 | 2024-05-27 | 22:00 | 23:00 | 1999 | 1857 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 5.52
2024-05-27 | 2024-05-27 | 23:00 | 23:20 | 1857 | 1857 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-27 | 2024-05-27 | 23:20 | 23:41 | 1857 | 1856 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache ecológico |  | 12 | Circula | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-05-27 | 2024-05-28 | 23:41 | 0:05 | 1856 | 1767 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2" a velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 89 | 223 | 3 | 29.67 | 1.37
2024-05-28 | 2024-05-28 | 0:05 | 0:17 | 1767 | 1767 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-05-28 | 2024-05-28 | 0:17 | 0:50 | 1767 | 1344 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 423 | 769 | 14 | 30.21 | 1.6
2024-05-28 | 2024-05-28 | 0:50 | 0:56 | 1344 | 1344 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-28 | 2024-05-28 | 0:56 | 1:00 | 1344 | 1283 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 61 | 915 | 2 | 30.5 | 1.25
2024-05-28 | 2024-05-28 | 1:00 | 1:33 | 1283 | 890 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 393 | 715 | 13 | 30.23 | 1.75
2024-05-28 | 2024-05-28 | 1:33 | 1:50 | 890 | 860 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-28 | 2024-05-28 | 1:50 | 2:01 | 860 | 720 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 140 | 764 | 5 | 28 | 1.58
2024-05-28 | 2024-05-28 | 2:01 | 2:07 | 720 | 720 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-28 | 2024-05-28 | 2:07 | 2:47 | 720 | 271 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 449 | 674 | 16 | 28.06 | 1.72
2024-05-28 | 2024-05-28 | 2:47 | 3:00 | 271 | 271 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-28 | 2024-05-28 | 3:00 | 9:00 | 271 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD, Sonico | N/A | 3 | Desarma BHA | 6:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [9 empty] | 5
2024-05-28 | 2024-05-28 | 9:00 | 9:38 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-05-28 | 2024-05-28 | 9:38 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-05-28 | 2024-05-28 | 10:30 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar cambio de RAM |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-28 | 2024-05-28 | 11:00 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de RAMS |  | 40 | Cambio de rams | 3:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-05-28 | 2024-05-28 | 14:30 | 15:02 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalación de equipo CRT |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-05-28 | 2024-05-28 | 15:02 | 15:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-05-28 | 2024-05-28 | 15:40 | 16:45 | 0 | 72 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 1:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-05-28 | 2024-05-28 | 16:45 | 17:00 | 72 | 114 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 42 | 168 | 3 | 14 | 4.43
2024-05-28 | 2024-05-28 | 17:00 | 18:00 | 114 | 269 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 155 | 155 | 11 | 14.09 | 4.4
2024-05-28 | 2024-05-28 | 18:00 | 19:00 | 269 | 451 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 182 | 182 | 13 | 14 | 2.88
2024-05-28 | 2024-05-28 | 19:00 | 20:00 | 451 | 633 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 182 | 182 | 13 | 14 | 3
2024-05-28 | 2024-05-28 | 20:00 | 21:02 | 633 | 832 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 199 | 193 | 14 | 14.21 | 3.22
2024-05-28 | 2024-05-28 | 21:02 | 21:14 | 832 | 832 | TP |  | N/A | N/A | Inspecciona tramo de TR | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-05-28 | 2024-05-28 | 21:14 | 21:37 | 832 | 902 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 70 | 183 | 5 | 14 | 3.27
2024-05-28 | 2024-05-28 | 21:37 | 22:01 | 902 | 902 | TP |  | N/A | N/A | Vacía tanques de viajes |  | 14 | Desplaza fluido | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-05-28 | 2024-05-28 | 22:01 | 23:00 | 902 | 1072 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 170 | 173 | 12 | 14.17 | 3.4
2024-05-28 | 2024-05-29 | 23:00 | 0:00 | 1072 | 1228 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 156 | 156 | 11 | 14.18 | 3.87
2024-05-29 | 2024-05-29 | 0:00 | 1:00 | 1228 | 1425 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 197 | 197 | 14 | 14.07 | 2.18
2024-05-29 | 2024-05-29 | 1:00 | 2:00 | 1425 | 1644 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 219 | 219 | 15 | 14.6 | 2.33
2024-05-29 | 2024-05-29 | 2:00 | 2:58 | 1644 | 1850 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 206 | 213 | 15 | 13.73 | 2.37
2024-05-29 | 2024-05-29 | 2:58 | 3:30 | 1850 | 1865 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople a flotador |  | 26 | Convierte cople flotador | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-05-29 | 2024-05-29 | 3:30 | 4:00 | 1865 | 1919 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 54 | 108 | 4 | 13.5 | 2.82
2024-05-29 | 2024-05-29 | 4:00 | 5:00 | 1919 | 2032 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 2.35
2024-05-29 | 2024-05-29 | 5:00 | 6:00 | 2032 | 2131 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 99 | 99 | 7 | 14.14 | 2.15
2024-05-29 | 2024-05-29 | 6:00 | 7:00 | 2131 | 2230 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 99 | 99 | 7 | 14.14 | 2.13
2024-05-29 | 2024-05-29 | 7:00 | 8:00 | 2230 | 2341 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 111 | 111 | 8 | 13.88 | 2.12
2024-05-29 | 2024-05-29 | 8:00 | 9:00 | 2341 | 2469 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 128 | 128 | 9 | 14.22 | 2.42
2024-05-29 | 2024-05-29 | 9:00 | 10:00 | 2469 | 2596 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 127 | 127 | 9 | 14.11 | 2.25
2024-05-29 | 2024-05-29 | 10:00 | 11:00 | 2596 | 2709 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 2.08
2024-05-29 | 2024-05-29 | 11:00 | 12:00 | 2709 | 2822 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 2.53
2024-05-29 | 2024-05-29 | 12:00 | 13:00 | 2822 | 2920 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 98 | 98 | 7 | 14 | 3.37
2024-05-29 | 2024-05-29 | 13:00 | 14:00 | 2920 | 3033 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 3.25
2024-05-29 | 2024-05-29 | 14:00 | 14:36 | 3033 | 3091 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 58 | 97 | 4 | 14.5 | 4.13
2024-05-29 | 2024-05-29 | 14:36 | 14:54 | 3091 | 3091 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave hidráulica (Velocidad controlada por perdida parcial) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-29 | 2024-05-29 | 14:54 | 16:00 | 3091 | 3171 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 80 | 73 | 6 | 13.33 | 3.67
2024-05-29 | 2024-05-29 | 16:00 | 17:00 | 3171 | 3271 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 100 | 100 | 7 | 14.29 | 3.73
2024-05-29 | 2024-05-29 | 17:00 | 18:00 | 3271 | 3381 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 110 | 110 | 8 | 13.75 | 3.37
2024-05-29 | 2024-05-29 | 18:00 | 19:00 | 3381 | 3480 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 99 | 99 | 7 | 14.14 | 3.3
2024-05-29 | 2024-05-29 | 19:00 | 20:00 | 3480 | 3599 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 119 | 119 | 8 | 14.88 | 3.22
2024-05-29 | 2024-05-29 | 20:00 | 21:00 | 3599 | 3702 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 103 | 103 | 7 | 14.71 | 3.1
2024-05-29 | 2024-05-29 | 21:00 | 22:00 | 3702 | 3782 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 80 | 80 | 7 | 11.43 | 3.22
2024-05-29 | 2024-05-29 | 22:00 | 23:00 | 3782 | 3842 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 60 | 60 | 4 | 15 | 3.6
2024-05-29 | 2024-05-30 | 23:00 | 0:00 | 3842 | 3888 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 46 | 46 | 3 | 15.33 | 3.55
2024-05-30 | 2024-05-30 | 0:00 | 1:00 | 3888 | 3999 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 111 | 111 | 8 | 13.88 | 3.12
2024-05-30 | 2024-05-30 | 1:00 | 2:00 | 3999 | 4088 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 89 | 89 | 6 | 14.83 | 3.18
2024-05-30 | 2024-05-30 | 2:00 | 3:00 | 4088 | 4150 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 62 | 62 | 5 | 12.4 | 3.57
2024-05-30 | 2024-05-30 | 3:00 | 4:00 | 4150 | 4263 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 2.57
2024-05-30 | 2024-05-30 | 4:00 | 4:45 | 4263 | 4333 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 12" x 9 7/8" con TR 9 7/8" TxT con rotación y bombeo (Velocidad controlada por perdida parcial) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT |  | 70 | 93 | 5 | 14 | 2.38
2024-05-30 | 2024-05-30 | 4:45 | 5:36 | 4333 | 4337 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajustes para posicionar TR para cementación |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-05-30 | 2024-05-30 | 5:36 | 6:20 | 4337 | 4337 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 12 | Circula | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-05-30 | 2024-05-30 | 6:20 | 7:00 | 4337 | 4337 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo de ajuste | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-05-30 | 2024-05-30 | 7:00 | 8:00 | 4337 | 4337 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 8:00 | 12:00 | 4337 | 4337 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 9 7/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 4:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:00 | 19:30 | 4337 | 4337 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación | N/A | 52 | Cementa | 7:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-05-30 | 2024-05-31 | 19:30 | 9:30 | 4337 | 4340 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14
2024-05-31 | 2024-05-31 | 9:30 | 10:00 | 4340 | 4340 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de líneas de trabajo |  | 30 | Prueba de integridad TR | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:00 | 10:30 | 4340 | 4340 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa y seguridad |  | 15 | Junta Operativa | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:30 | 10:45 | 4340 | 4340 | TP |  | N/A | N/A | Alínea UAP |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:45 | 11:00 | 4340 | 4340 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admisión | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:00 | 11:30 | 4340 | 4340 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para colocar anillo de cemento |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:30 | 14:00 | 4340 | 4340 | TP |  | N/A | N/A | Coloca anillo de cemento | N/A | 52 | Cementa | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:00 | 21:30 | 4340 | 4340 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de anillo de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 7:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:30 | 22:30 | 4340 | 4340 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de líneas y prueba de Integridad a anillo de cemento entre TR ́s de 13 3/8" y 9 7/8". |  | 30 | Prueba de integridad TR | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-31 | 2024-06-01 | 22:30 | 3:00 | 4340 | 4340 | TP |  | N/A | N/A | Levantar BOP´s con carretes espaciadores 13 5/8” 10M | N/A | 17 | Elimina BOPS | 4:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-06-01 | 2024-06-01 | 3:00 | 4:00 | 4340 | 4340 | TP |  | N/A | N/A | Realiza maniobras para centrar TR 9 7/8", colocar cuñas de emergencia y descargar peso |  | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-01 | 2024-06-01 | 4:00 | 5:00 | 4340 | 4340 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar en TR 9 7/8" |  | 60 | Corte preliminar | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-01 | 2024-06-01 | 5:00 | 7:00 | 4340 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo y biselado en TR 9 7/8" | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-01 | 2024-06-01 | 7:00 | 8:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubos ancla | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-01 | 2024-06-01 | 8:00 | 9:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-01 | 2024-06-01 | 9:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP's | N/A | 66 | Instala BOPs | 5:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-01 | 2024-06-02 | 14:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 23:00 |  |  |  |  | 1380 | 23
2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de RAMS | N/A | 40 | Cambio de rams | 4:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de pruebas | N/A | 2 | Arma BHA | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-02 | 2024-06-03 | 19:00 | 2:25 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP's | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 7:25 |  |  |  |  | 445 | 7.42
2024-06-03 | 2024-06-03 | 2:25 | 8:06 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa prueba de cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 5:41 |  |  |  |  | 341 | 5.68
2024-06-03 | 2024-06-03 | 8:06 | 9:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 0:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9