## Etapa 16"_TR 13.375"_R1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-10 | 2024-05-10 | 17:00 | 23:00 | 0 | 244 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, tipo 3 | N/A | 2 | Arma BHA | 6:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [9 empty] | 3
2024-05-10 | 2024-05-10 | 23:00 | 23:36 | 244 | 817 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 573 | 955 | 20 | 28.65 | 1.27
2024-05-10 | 2024-05-11 | 23:36 | 0:07 | 817 | 818 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-05-11 | 2024-05-11 | 0:07 | 0:40 | 818 | 873 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") con bombeo | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 55 | 100 | 2 | 27.5 | 3.45
2024-05-11 | 2024-05-11 | 0:40 | 1:38 | 873 | 864 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas |  | 12 | Circula | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-05-11 | 2024-05-11 | 1:38 | 3:00 | 864 | 864 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad de TR | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 1:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-05-11 | 2024-05-11 | 3:00 | 3:34 | 864 | 873 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 12 | Circula | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | 15.88 | 9
2024-05-11 | 2024-05-11 | 3:34 | 4:00 | 873 | 873.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | 1.15 | 0.5
2024-05-11 | 2024-05-11 | 4:00 | 5:00 | 873.5 | 874 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-05-11 | 2024-05-11 | 5:00 | 6:00 | 874 | 874.33 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.33 | 0.3
2024-05-11 | 2024-05-11 | 6:00 | 7:00 | 874.33 | 882.16 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7.83 | 7.8
2024-05-11 | 2024-05-11 | 7:00 | 7:29 | 882.16 | 888 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | 12.08 | 5.8
2024-05-11 | 2024-05-11 | 7:29 | 9:46 | 888 | 888 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 2:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-05-11 | 2024-05-11 | 9:46 | 11:05 | 888 | 888 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad de cemento | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 1:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-05-11 | 2024-05-11 | 11:05 | 12:00 | 888 | 893.73 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | 6.25 | 5.7
2024-05-11 | 2024-05-11 | 12:00 | 12:10 | 893.73 | 895 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | 7.62 | 1.3
2024-05-11 | 2024-05-11 | 12:10 | 12:27 | 895 | 900 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:17 | 5 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 17.65
2024-05-11 | 2024-05-11 | 12:27 | 14:01 | 900 | 892 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 1:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-05-11 | 2024-05-11 | 14:01 | 14:30 | 892 | 892 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-05-11 | 2024-05-11 | 14:30 | 14:53 | 892 | 892 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-05-11 | 2024-05-11 | 14:53 | 16:32 | 892 | 892 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT / LOT | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 1:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-05-11 | 2024-05-11 | 16:32 | 23:08 | 892 | 900 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando pozo con lodo de E.I. de 1.63 gr/cc. | N/A | 12 | Circula | 6:36 |  |  |  |  | 396 | 6.6
2024-05-11 | 2024-05-11 | 23:08 | 23:18 | 900 | 903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-05-11 | 2024-05-11 | 23:18 | 23:25 | 903 | 903 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.76°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 903 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.76
2024-05-11 | 2024-05-12 | 23:25 | 0:00 | 903 | 919 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:35 | 16 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 27.43
2024-05-12 | 2024-05-12 | 0:00 | 0:23 | 919 | 932 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:23 | 13 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 33.91
2024-05-12 | 2024-05-12 | 0:23 | 0:39 | 932 | 932 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.33°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 932 | 1.7 | 0 | 0 | 6.96 | 3.25 | 1.85 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.33
2024-05-12 | 2024-05-12 | 0:39 | 1:00 | 932 | 942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:21 | 10 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 28.57
2024-05-12 | 2024-05-12 | 1:00 | 1:31 | 942 | 961 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:31 | 19 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 36.77
2024-05-12 | 2024-05-12 | 1:31 | 1:52 | 961 | 961 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.43°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 961 | 2.17 | 0 | 0 | 5.66 | 3.45 | 1.59 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 21 | 7.43
2024-05-12 | 2024-05-12 | 1:52 | 2:00 | 961 | 966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5
2024-05-12 | 2024-05-12 | 2:00 | 2:27 | 966 | 990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:27 | 24 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 53.33
2024-05-12 | 2024-05-12 | 2:27 | 2:42 | 990 | 990 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.77°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 990 | 1.32 | 0 | 0 | 5.83 | 4.34 | 2.14 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.77
2024-05-12 | 2024-05-12 | 2:42 | 3:00 | 990 | 1004 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:18 | 14 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 46.67
2024-05-12 | 2024-05-12 | 3:00 | 3:16 | 1004 | 1018 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:16 | 14 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 52.5
2024-05-12 | 2024-05-12 | 3:16 | 3:29 | 1018 | 1018 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.43°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1018 | 1.33 | 0 | 0 | 5 | 3.17 | 2.08 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.43
2024-05-12 | 2024-05-12 | 3:29 | 4:00 | 1018 | 1041 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:31 | 23 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 44.52
2024-05-12 | 2024-05-12 | 4:00 | 4:07 | 1041 | 1047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:07 | 6 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 51.43
2024-05-12 | 2024-05-12 | 4:07 | 4:18 | 1047 | 1047 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.43°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1047 | 1.24 | 0 | 0 | 5 | 3.12 | 0.46 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.43
2024-05-12 | 2024-05-12 | 4:18 | 5:00 | 1047 | 1077 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:42 | 30 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 42.86
2024-05-12 | 2024-05-12 | 5:00 | 5:02 | 1077 | 1077 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-05-12 | 2024-05-12 | 5:02 | 5:15 | 1077 | 1077 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.43°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1077 | 1.53 | 0 | 0 | 5.55 | 3.71 | 0.57 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.43
2024-05-12 | 2024-05-12 | 5:15 | 5:49 | 1077 | 1105 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:34 | 28 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 49.41
2024-05-12 | 2024-05-12 | 5:49 | 7:25 | 1105 | 1105 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 1:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-05-12 | 2024-05-12 | 7:25 | 7:32 | 1105 | 1105 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.46°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1105 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0.49 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.46
2024-05-12 | 2024-05-12 | 7:32 | 8:00 | 1105 | 1122 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:28 | 17 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 36.43
2024-05-12 | 2024-05-12 | 8:00 | 8:27 | 1122 | 1133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:27 | 11 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 24.44
2024-05-12 | 2024-05-12 | 8:27 | 8:41 | 1133 | 1133 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 7.94°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1133 | 2.03 | 0 | 0 | 6.72 | 3.34 | 0.16 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.94
2024-05-12 | 2024-05-12 | 8:41 | 9:00 | 1133 | 1149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:19 | 16 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 50.53
2024-05-12 | 2024-05-12 | 9:00 | 9:15 | 1149 | 1163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:15 | 14 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 56
2024-05-12 | 2024-05-12 | 9:15 | 9:37 | 1163 | 1163 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.01°), verifico pesos | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 1163 | 2.25 | 0 | 0 | 6.91 | 3.24 | 0.63 | 0 | 1.72 | 0 | 1.8 | 5.45 | 0 | 0 | 22 | 8.01
2024-05-12 | 2024-05-12 | 9:37 | 10:00 | 1163 | 1183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:23 | 20 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 52.17
2024-05-12 | 2024-05-12 | 10:00 | 10:10 | 1183 | 1191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:10 | 8 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 48
2024-05-12 | 2024-05-12 | 10:10 | 10:22 | 1191 | 1191 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1191 | 1.33 | 0 | 0 | 6 | 3.18 | 0.36 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.37
2024-05-12 | 2024-05-12 | 10:22 | 10:39 | 1191 | 1207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:17 | 16 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 56.47
2024-05-12 | 2024-05-12 | 10:39 | 10:44 | 1207 | 1207 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-12 | 2024-05-12 | 10:44 | 10:58 | 1207 | 1220 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:14 | 13 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 55.71
2024-05-12 | 2024-05-12 | 10:58 | 11:14 | 1220 | 1220 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.43°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1220 | 1.08 | 0 | 0 | 7.67 | 3.25 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.43
2024-05-12 | 2024-05-12 | 11:14 | 11:45 | 1220 | 1249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:31 | 29 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 56.13
2024-05-12 | 2024-05-12 | 11:45 | 11:58 | 1249 | 1249 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.39°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1249 | 1.05 | 0 | 0 | 6.5 | 3.29 | 0.25 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.39
2024-05-12 | 2024-05-12 | 11:58 | 12:00 | 1249 | 1250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-12 | 2024-05-12 | 12:00 | 12:33 | 1250 | 1278 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:33 | 28 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 50.91
2024-05-12 | 2024-05-12 | 12:33 | 12:50 | 1278 | 1278 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.39°), verifica funcionamiento de bombas | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1278 | 0.83 | 0 | 0 | 3.42 | 2.88 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.39
2024-05-12 | 2024-05-12 | 12:50 | 13:00 | 1278 | 1288 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 60
2024-05-12 | 2024-05-12 | 13:00 | 13:19 | 1288 | 1307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:19 | 19 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 60
2024-05-12 | 2024-05-12 | 13:19 | 13:30 | 1307 | 1307 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.51°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1307 | 0.72 | 0 | 0 | 4.75 | 2.78 | 0.67 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.51
2024-05-12 | 2024-05-12 | 13:30 | 14:00 | 1307 | 1336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:30 | 29 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 58
2024-05-12 | 2024-05-12 | 14:00 | 14:09 | 1336 | 1336 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.45°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1336 | 1.16 | 0 | 0 | 3.68 | 2.88 | 0.33 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.45
2024-05-12 | 2024-05-12 | 14:09 | 14:38 | 1336 | 1366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:29 | 30 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 62.07
2024-05-12 | 2024-05-12 | 14:38 | 14:47 | 1366 | 1366 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.39°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1366 | 1.3 | 0 | 0 | 3.83 | 2.83 | 0.86 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.45
2024-05-12 | 2024-05-12 | 14:47 | 15:00 | 1366 | 1379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:13 | 13 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 60
2024-05-12 | 2024-05-12 | 15:00 | 15:17 | 1379 | 1396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:17 | 17 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 60
2024-05-12 | 2024-05-12 | 15:17 | 15:28 | 1396 | 1396 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.21°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1396 | 0.82 | 0 | 0 | 3.15 | 3.08 | 0.85 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 11 | 8.21
2024-05-12 | 2024-05-12 | 15:28 | 15:57 | 1396 | 1425 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:29 | 29 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 60
2024-05-12 | 2024-05-12 | 15:57 | 16:06 | 1425 | 1425 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 7.93°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1425 | 0.8 | 0 | 0 | 3.87 | 3 | 0.93 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.93
2024-05-12 | 2024-05-12 | 16:06 | 16:35 | 1425 | 1454 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:29 | 29 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 60
2024-05-12 | 2024-05-12 | 16:35 | 16:45 | 1454 | 1454 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 7.78°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1454 | 1.14 | 0 | 0 | 2.95 | 2.88 | 2.14 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.78
2024-05-12 | 2024-05-12 | 16:45 | 17:00 | 1454 | 1468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:15 | 14 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 56
2024-05-12 | 2024-05-12 | 17:00 | 17:12 | 1468 | 1481 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:12 | 13 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 65
2024-05-12 | 2024-05-12 | 17:12 | 17:23 | 1481 | 1481 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 7.90°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1481 | 1.88 | 0 | 0 | 3.53 | 4.21 | 0.57 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.9
2024-05-12 | 2024-05-12 | 17:23 | 17:52 | 1481 | 1510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:29 | 29 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 60
2024-05-12 | 2024-05-12 | 17:52 | 17:59 | 1510 | 1510 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1510 | 0.42 | 0 | 0 | 3 | 2.99 | 0.03 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.17
2024-05-12 | 2024-05-12 | 17:59 | 18:00 | 1510 | 1511 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-05-12 | 2024-05-12 | 18:00 | 18:29 | 1511 | 1540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:29 | 29 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 60
2024-05-12 | 2024-05-12 | 18:29 | 18:38 | 1540 | 1540 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.5°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1540 | 0.55 | 0 | 0 | 4.08 | 3 | 0.66 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.5
2024-05-12 | 2024-05-12 | 18:38 | 19:00 | 1540 | 1561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:22 | 21 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 57.27
2024-05-12 | 2024-05-12 | 19:00 | 19:07 | 1561 | 1568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:07 | 7 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 60
2024-05-12 | 2024-05-12 | 19:07 | 19:15 | 1568 | 1568 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.5°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1568 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | 2.88 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.5
2024-05-12 | 2024-05-12 | 19:15 | 19:44 | 1568 | 1596 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:29 | 28 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 57.93
2024-05-12 | 2024-05-12 | 19:44 | 19:52 | 1596 | 1596 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.31°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1596 | 0.42 | 0 | 0 | 3.25 | 2.8 | 0.75 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.31
2024-05-12 | 2024-05-12 | 19:52 | 20:00 | 1596 | 1604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:08 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 60
2024-05-12 | 2024-05-12 | 20:00 | 20:21 | 1604 | 1625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:21 | 21 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 60
2024-05-12 | 2024-05-12 | 20:21 | 20:29 | 1625 | 1625 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.31°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1625 | 0.42 | 0 | 0 | 3.9 | 2.92 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.31
2024-05-12 | 2024-05-12 | 20:29 | 20:59 | 1625 | 1654 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:30 | 29 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 58
2024-05-12 | 2024-05-12 | 20:59 | 21:06 | 1654 | 1654 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.31°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1654 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 3.22 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.3
2024-05-12 | 2024-05-12 | 21:06 | 21:35 | 1654 | 1682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:29 | 28 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 57.93
2024-05-12 | 2024-05-12 | 21:35 | 21:53 | 1682 | 1682 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.30°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1682 | 0.67 | 0 | 0 | 9.18 | 3.17 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 18 | 8.3
2024-05-12 | 2024-05-12 | 21:53 | 22:00 | 1682 | 1688 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:07 | 6 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 51.43
2024-05-12 | 2024-05-12 | 22:00 | 22:05 | 1688 | 1694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:05 | 6 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 72
2024-05-12 | 2024-05-12 | 22:05 | 22:07 | 1694 | 1694 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bomba |  | 97 | Cambio de bombas | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-05-12 | 2024-05-12 | 22:07 | 22:24 | 1694 | 1711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:17 | 17 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 60
2024-05-12 | 2024-05-12 | 22:24 | 22:32 | 1711 | 1711 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.20°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1711 | 0.58 | 0 | 0 | 3.58 | 3.17 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.2
2024-05-12 | 2024-05-12 | 22:32 | 23:00 | 1711 | 1739 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:28 | 28 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 60
2024-05-12 | 2024-05-12 | 23:00 | 23:02 | 1739 | 1740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-12 | 2024-05-12 | 23:02 | 23:11 | 1740 | 1740 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.15°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1740 | 0.47 | 0 | 0 | 4.5 | 2.92 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.15
2024-05-12 | 2024-05-12 | 23:11 | 23:43 | 1740 | 1768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:32 | 28 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 52.5
2024-05-12 | 2024-05-12 | 23:43 | 23:53 | 1768 | 1768 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.02°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1768 | 0.42 | 0 | 0 | 3.83 | 2.92 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.02
2024-05-12 | 2024-05-13 | 23:53 | 0:00 | 1768 | 1776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:07 | 8 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 68.57
2024-05-13 | 2024-05-13 | 0:00 | 0:22 | 1776 | 1797 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:22 | 21 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 57.27
2024-05-13 | 2024-05-13 | 0:22 | 0:34 | 1797 | 1797 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.02°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1797 | 2 | 0 | 0 | 5.33 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.02
2024-05-13 | 2024-05-13 | 0:34 | 1:00 | 1797 | 1821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:26 | 24 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 55.38
2024-05-13 | 2024-05-13 | 1:00 | 1:05 | 1821 | 1826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 60
2024-05-13 | 2024-05-13 | 1:05 | 1:21 | 1826 | 1826 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1826 | 1.05 | 0 | 0 | 9.83 | 3.53 | 0.39 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.37
2024-05-13 | 2024-05-13 | 1:21 | 1:53 | 1826 | 1855 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-05-13 | 2024-05-13 | 1:53 | 2:04 | 1855 | 1855 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1855 | 1.08 | 0 | 0 | 4 | 3.25 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.37
2024-05-13 | 2024-05-13 | 2:04 | 2:22 | 1855 | 1870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:18 | 15 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 50
2024-05-13 | 2024-05-13 | 2:22 | 6:26 | 1870 | 1860 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 4:04 |  |  |  |  | 244 | 4.07
2024-05-13 | 2024-05-13 | 6:26 | 6:49 | 1860 | 1801 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") con chaqueta colectora | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 59 | 154 | 2 | 29.5 | 3.68
2024-05-13 | 2024-05-13 | 6:49 | 7:29 | 1801 | 1771 | TP |  | N/A | N/A | Repasa conformando agujero por arrastre de +/- 7 ton | N/A | 76 | Repaso | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-05-13 | 2024-05-13 | 7:29 | 8:00 | 1771 | 1712 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") con chaqueta colectora | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 59 | 114 | 2 | 29.5 | 2.78
2024-05-13 | 2024-05-13 | 8:00 | 8:37 | 1712 | 1712 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a cuñas (en el inter circula pozo reciprocando sarta) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-05-13 | 2024-05-13 | 8:37 | 9:04 | 1712 | 1623 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") con chaqueta colectora | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 89 | 198 | 3 | 29.67 | 2.12
2024-05-13 | 2024-05-13 | 9:04 | 10:00 | 1623 | 1357 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") con chaqueta colectora | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 266 | 285 | 9 | 29.56 | 2.07
2024-05-13 | 2024-05-13 | 10:00 | 11:00 | 1357 | 1091 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") con chaqueta colectora | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 266 | 266 | 9 | 29.56 | 1.92
2024-05-13 | 2024-05-13 | 11:00 | 11:50 | 1091 | 884 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") con chaqueta colectora | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 207 | 248 | 7 | 29.57 | 2.57
2024-05-13 | 2024-05-13 | 11:50 | 12:15 | 884 | 884 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-05-13 | 2024-05-13 | 12:15 | 13:04 | 884 | 854 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de reforzamiento | N/A | 12 | Circula | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-05-13 | 2024-05-13 | 13:04 | 13:16 | 854 | 736 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") con chaqueta colectora | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 118 | 590 | 4 | 29.5 | 1.88
2024-05-13 | 2024-05-13 | 13:16 | 13:43 | 736 | 736 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecologico | N/A | 12 | Circula | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-05-13 | 2024-05-13 | 13:43 | 14:01 | 736 | 441 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 295 | 983 | 10 | 29.5 | 1.12
2024-05-13 | 2024-05-13 | 14:01 | 14:13 | 441 | 244 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 197 | 985 | 7 | 28.14 | 1.55
2024-05-13 | 2024-05-13 | 14:13 | 14:25 | 244 | 244 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-05-13 | 2024-05-13 | 14:25 | 17:00 | 244 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 2:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58 | [9 empty] | 3
2024-05-13 | 2024-05-13 | 17:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar equipo de registros | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-13 | 2024-05-14 | 19:00 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de registros | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 5:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-05-14 | 2024-05-14 | 0:00 | 8:27 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma de registros | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 8:27 |  |  |  |  | 507 | 8.45
2024-05-14 | 2024-05-14 | 8:27 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sonda de registros y desinstala URE | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 1:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-05-14 | 2024-05-14 | 10:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para introducción de TR 13 3/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13
2024-05-14 | 2024-05-14 | 23:00 | 23:13 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa |  | 15 | Junta Operativa | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-14 | 2024-05-15 | 23:13 | 0:05 | 0 | 41 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) y cople flotador | N/A | 2 | Arma BHA | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-05-15 | 2024-05-15 | 0:05 | 1:00 | 41 | 80 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) con uso de collarín | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 39 | 43 | 3 | 13 | 13.47
2024-05-15 | 2024-05-15 | 1:00 | 2:00 | 80 | 131 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) con uso de collarín (4 tramos 3 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 51 | 51 | 4 | 12.75 | 15.38
2024-05-15 | 2024-05-15 | 2:00 | 3:00 | 131 | 185 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) con uso de collarín | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 54 | 54 | 4 | 13.5 | 11.52
2024-05-15 | 2024-05-15 | 3:00 | 4:00 | 185 | 340 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 155 | 155 | 12 | 12.92 | 4.53
2024-05-15 | 2024-05-15 | 4:00 | 4:52 | 340 | 447 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 107 | 123 | 8 | 13.38 | 4.42
2024-05-15 | 2024-05-15 | 4:52 | 5:03 | 447 | 447 | TP |  | N/A | Circula | Cirvula por llenar desplazamiento cilindro | N/A | 12 | Circula | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-05-15 | 2024-05-15 | 5:03 | 5:53 | 447 | 578 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 131 | 157 | 10 | 13.1 | 2.92
2024-05-15 | 2024-05-15 | 5:53 | 6:22 | 578 | 578 | TP |  | N/A | Circula | Circula por llenar desplazamiento cilindro | N/A | 12 | Circula | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-05-15 | 2024-05-15 | 6:22 | 7:01 | 578 | 675 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 97 | 149 | 8 | 12.13 | 3.7
2024-05-15 | 2024-05-15 | 7:01 | 7:17 | 675 | 675 | TP |  | N/A | N/A | Realiza conversión de cople | N/A | 26 | Convierte cople flotador | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-15 | 2024-05-15 | 7:17 | 7:57 | 675 | 811 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 136 | 204 | 11 | 12.36 | 2.62
2024-05-15 | 2024-05-15 | 7:57 | 8:11 | 811 | 811 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-05-15 | 2024-05-15 | 8:11 | 8:29 | 811 | 881 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 70 | 233 | 5 | 14 | 2.28
2024-05-15 | 2024-05-15 | 8:29 | 9:00 | 881 | 892 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros de pesos y parametros de rotación y bombeo | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-05-15 | 2024-05-15 | 9:00 | 9:38 | 892 | 1022 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 130 | 205 | 10 | 13 | 2.37
2024-05-15 | 2024-05-15 | 9:38 | 9:53 | 1022 | 1022 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-15 | 2024-05-15 | 9:53 | 10:00 | 1022 | 1035 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 13 | 111 | 1 | 13 | 2.77
2024-05-15 | 2024-05-15 | 10:00 | 10:34 | 1035 | 1162 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 127 | 224 | 9 | 14.11 | 2.47
2024-05-15 | 2024-05-15 | 10:34 | 10:50 | 1162 | 1162 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-15 | 2024-05-15 | 10:50 | 11:00 | 1162 | 1207 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 45 | 270 | 3 | 15 | 2.32
2024-05-15 | 2024-05-15 | 11:00 | 11:31 | 1207 | 1305 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 98 | 190 | 7 | 14 | 2.93
2024-05-15 | 2024-05-15 | 11:31 | 11:48 | 1305 | 1305 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-15 | 2024-05-15 | 11:48 | 12:00 | 1305 | 1348 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 43 | 215 | 3 | 14.33 | 2.38
2024-05-15 | 2024-05-15 | 12:00 | 12:27 | 1348 | 1434 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 86 | 191 | 6 | 14.33 | 2.67
2024-05-15 | 2024-05-15 | 12:27 | 12:45 | 1434 | 1434 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-15 | 2024-05-15 | 12:45 | 13:00 | 1434 | 1487 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 53 | 212 | 4 | 13.25 | 2.45
2024-05-15 | 2024-05-15 | 13:00 | 13:22 | 1487 | 1572 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 85 | 232 | 6 | 14.17 | 1.85
2024-05-15 | 2024-05-15 | 13:22 | 13:39 | 1572 | 1572 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando | N/A | 12 | Circula | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-15 | 2024-05-15 | 13:39 | 14:00 | 1572 | 1658 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 86 | 246 | 6 | 14.33 | 2.1
2024-05-15 | 2024-05-15 | 14:00 | 14:15 | 1658 | 1714 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 56 | 224 | 4 | 14 | 1.88
2024-05-15 | 2024-05-15 | 14:15 | 14:31 | 1714 | 1714 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-15 | 2024-05-15 | 14:31 | 14:59 | 1714 | 1827 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 113 | 242 | 8 | 14.13 | 1.97
2024-05-15 | 2024-05-15 | 14:59 | 15:13 | 1827 | 1827 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-05-15 | 2024-05-15 | 15:13 | 16:00 | 1827 | 1868 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 3/8” x 15 ½” con TR de 13 3/8” (TxT) con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 41 | 52 | 3 | 13.67 | 6.35
2024-05-15 | 2024-05-15 | 16:00 | 17:17 | 1868 | 1868 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 1:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-05-15 | 2024-05-15 | 17:17 | 22:45 | 1868 | 1868 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para cementar TR 13 3/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 5:28 |  |  |  |  | 328 | 5.47
2024-05-15 | 2024-05-16 | 22:45 | 0:00 | 1868 | 1868 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 13 3/8" | N/A | 52 | Cementa | 1:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25 | 0 | 0
2024-05-16 | 2024-05-16 | 0:00 | 4:30 | 1868 | 1868 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 13 3/8" | N/A | 52 | Cementa | 4:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5 | 0 | 0
2024-05-16 | 2024-05-16 | 4:30 | 13:30 | 1868 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Espera de fraguado | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 9:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-05-16 | 2024-05-16 | 13:30 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina carretes espaciadores | N/A | 64 | Instala carretes de control (espaciadores) | 3:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-05-16 | 2024-05-16 | 17:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo en TR 13 3/8" | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-05-16 | 2024-05-16 | 19:30 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantelando equipo de Manejo de TR/CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 3:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-05-16 | 2024-05-17 | 23:00 | 9:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantelar preventores 20 ¾” 3M | N/A | 17 | Elimina BOPS | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-05-17 | 2024-05-17 | 9:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala, energiza y prueba cabezal y brida doble sello | N/A | 63 | Instala Cabezal | 4:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-05-17 | 2024-05-18 | 13:00 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOPs 13 5/8" 10M y carretes espaciadores | N/A | 66 | Instala BOPs | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-05-18 | 2024-05-18 | 0:00 | 2:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana y linea de flote | N/A | 69 | Instala campana | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-18 | 2024-05-18 | 2:00 | 4:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-18 | 2024-05-18 | 4:00 | 8:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOPs | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 4:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-05-18 | 2024-05-18 | 8:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sarta de prueba y buje de desgaste | N/A | 3 | Desarma BHA | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-05-18 | 2024-05-18 | 10:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad a TR 1 3/8" | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-18 | 2024-05-18 | 12:00 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5