## Etapa 26"_TR 20"_R1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-05 | 2024-05-05 | 0:00 | 3:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Acopio de materiales, equipos y servicios |  | 24 | Recibe materiales del barco a PAE | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-05-05 | 2024-05-05 | 3:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mede y calibra TR 20" |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 7:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-05-05 | 2024-05-05 | 10:30 | 15:18 | 0 | 68 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD | N/A | 2 | Arma BHA | 4:48 |  |  |  |  | 288 | 4.8 | [9 empty] | 2
2024-05-05 | 2024-05-05 | 15:18 | 15:59 | 68 | 98 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:41 |  | 30 |  | 41 | 41 | 0.68 | 43.9
2024-05-05 | 2024-05-05 | 15:59 | 16:10 | 98 | 98 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) - conecta tramo | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 98 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-05-05 | 2024-05-05 | 16:10 | 16:21 | 98 | 107 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD |  | 1 | Perfora | 0:11 | 9 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 49.09
2024-05-05 | 2024-05-05 | 16:21 | 16:35 | 107 | 107 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 107 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 1.19 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-05-05 | 2024-05-05 | 16:35 | 17:00 | 107 | 136 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD |  | 1 | Perfora | 0:25 | 29 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 69.6
2024-05-05 | 2024-05-05 | 17:00 | 17:10 | 136 | 136 | TP |  | N/A | Circula | Circula desplazando bache | N/A | 12 | Circula | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-05 | 2024-05-05 | 17:10 | 18:55 | 136 | 136 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD | N/A | 2 | Arma BHA | 1:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75 | [9 empty] | 2
2024-05-05 | 2024-05-05 | 18:55 | 19:00 | 136 | 142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD | N/A | 1 | Perfora | 0:05 | 6 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 72
2024-05-05 | 2024-05-05 | 19:00 | 19:02 | 142 | 144 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-05-05 | 2024-05-05 | 19:02 | 19:16 | 144 | 144 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 144 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0.8 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.18
2024-05-05 | 2024-05-05 | 19:16 | 19:34 | 144 | 173 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD |  | 1 | Perfora | 0:18 | 29 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 96.67
2024-05-05 | 2024-05-05 | 19:34 | 20:01 | 173 | 173 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 173 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0.81 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.18
2024-05-05 | 2024-05-05 | 20:01 | 20:14 | 173 | 191 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD |  | 33 | Perfora deslizando | 0:13 |  | 18 |  | 13 | 13 | 0.22 | 83.08
2024-05-05 | 2024-05-05 | 20:14 | 20:23 | 191 | 202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD |  | 1 | Perfora | 0:09 | 11 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 73.33
2024-05-05 | 2024-05-05 | 20:23 | 20:36 | 202 | 202 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.26°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 202 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0.6 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.26
2024-05-05 | 2024-05-05 | 20:36 | 20:58 | 202 | 229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD | N/A | 1 | Perfora | 0:22 | 27 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 73.64
2024-05-05 | 2024-05-05 | 20:58 | 21:11 | 229 | 229 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 229 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.47 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.22
2024-05-05 | 2024-05-05 | 21:11 | 21:13 | 229 | 231 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-05-05 | 2024-05-05 | 21:13 | 21:29 | 231 | 231 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-05 | 2024-05-05 | 21:29 | 21:51 | 231 | 251 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:22 |  | 20 |  | 22 | 22 | 0.37 | 54.55
2024-05-05 | 2024-05-05 | 21:51 | 21:56 | 251 | 256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD | N/A | 1 | Perfora | 0:05 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 60
2024-05-05 | 2024-05-05 | 21:56 | 22:13 | 256 | 256 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 256 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 1.12 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.66
2024-05-05 | 2024-05-05 | 22:13 | 22:29 | 256 | 275 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:16 |  | 19 |  | 16 | 16 | 0.27 | 71.25
2024-05-05 | 2024-05-05 | 22:29 | 22:38 | 275 | 285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:09 | 10 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 66.67
2024-05-05 | 2024-05-05 | 22:38 | 22:54 | 285 | 285 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 285 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 1.31 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.66
2024-05-05 | 2024-05-05 | 22:54 | 23:00 | 285 | 293 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:06 |  | 8 |  | 6 | 6 | 0.1 | 80
2024-05-05 | 2024-05-05 | 23:00 | 23:11 | 293 | 307 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:11 |  | 14 |  | 11 | 11 | 0.18 | 76.36
2024-05-05 | 2024-05-05 | 23:11 | 23:20 | 307 | 315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD | N/A | 1 | Perfora | 0:09 | 8 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 53.33
2024-05-05 | 2024-05-05 | 23:20 | 23:40 | 315 | 315 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 315 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 5.04 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.66
2024-05-05 | 2024-05-05 | 23:40 | 23:58 | 315 | 338 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:18 |  | 23 |  | 18 | 18 | 0.3 | 76.67
2024-05-05 | 2024-05-06 | 23:58 | 0:00 | 338 | 339 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-05-06 | 2024-05-06 | 0:00 | 0:03 | 339 | 342 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-05-06 | 2024-05-06 | 0:03 | 0:19 | 342 | 342 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 3.04°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 342 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1.92 | 0 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.04
2024-05-06 | 2024-05-06 | 0:19 | 0:55 | 342 | 364 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:36 |  | 22 |  | 36 | 36 | 0.6 | 36.67
2024-05-06 | 2024-05-06 | 0:55 | 1:00 | 364 | 367 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-05-06 | 2024-05-06 | 1:00 | 1:02 | 367 | 370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-05-06 | 2024-05-06 | 1:02 | 1:16 | 370 | 370 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 370 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 1.21 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.66
2024-05-06 | 2024-05-06 | 1:16 | 1:24 | 370 | 380 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:08 |  | 10 |  | 8 | 8 | 0.13 | 75
2024-05-06 | 2024-05-06 | 1:24 | 1:46 | 380 | 399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:22 | 19 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 51.82
2024-05-06 | 2024-05-06 | 1:46 | 1:59 | 399 | 399 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 5.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 399 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 2.85 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.63
2024-05-06 | 2024-05-06 | 1:59 | 2:00 | 399 | 400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-05-06 | 2024-05-06 | 2:00 | 2:26 | 400 | 428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:26 | 28 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 64.62
2024-05-06 | 2024-05-06 | 2:26 | 2:38 | 428 | 428 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 5.85°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 428 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 0.83 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.85
2024-05-06 | 2024-05-06 | 2:38 | 3:00 | 428 | 447 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:22 | 19 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 51.82
2024-05-06 | 2024-05-06 | 3:00 | 3:10 | 447 | 457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 60
2024-05-06 | 2024-05-06 | 3:10 | 3:26 | 457 | 457 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 457 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 4.32 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.42
2024-05-06 | 2024-05-06 | 3:26 | 3:58 | 457 | 486 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-05-06 | 2024-05-06 | 3:58 | 4:12 | 486 | 486 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.47°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 486 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 1.5 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.47
2024-05-06 | 2024-05-06 | 4:12 | 4:22 | 486 | 494 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 8 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 48
2024-05-06 | 2024-05-06 | 4:22 | 4:39 | 494 | 501 | TP-TNPI |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 33 | Perfora deslizando | 0:17 |  | 7 |  | 17 | 17 | 0.28 | 24.71
2024-05-06 | 2024-05-06 | 4:39 | 5:00 | 501 | 513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:21 | 12 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 34.29
2024-05-06 | 2024-05-06 | 5:00 | 5:02 | 513 | 515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-05-06 | 2024-05-06 | 5:02 | 5:15 | 515 | 515 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.95°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 515 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 1.52 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.95
2024-05-06 | 2024-05-06 | 5:15 | 5:49 | 515 | 544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:34 | 29 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 51.18
2024-05-06 | 2024-05-06 | 5:49 | 6:00 | 544 | 544 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-05-06 | 2024-05-06 | 6:00 | 7:30 | 544 | 544 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-06 | 2024-05-06 | 7:30 | 7:39 | 544 | 544 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.13°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 544 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.13
2024-05-06 | 2024-05-06 | 7:39 | 8:00 | 544 | 555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:21 | 11 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 31.43
2024-05-06 | 2024-05-06 | 8:00 | 8:22 | 555 | 572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:22 | 17 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 46.36
2024-05-06 | 2024-05-06 | 8:22 | 8:36 | 572 | 572 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 572 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 5.92 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.22
2024-05-06 | 2024-05-06 | 8:36 | 8:56 | 572 | 579 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:20 |  | 7 |  | 20 | 20 | 0.33 | 21
2024-05-06 | 2024-05-06 | 8:56 | 9:00 | 579 | 580 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-05-06 | 2024-05-06 | 9:00 | 9:42 | 580 | 602 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:42 | 22 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 31.43
2024-05-06 | 2024-05-06 | 9:42 | 9:57 | 602 | 602 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.06°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 602 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 4.64 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.06
2024-05-06 | 2024-05-06 | 9:57 | 10:00 | 602 | 602 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-05-06 | 2024-05-06 | 10:00 | 10:47 | 602 | 630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:47 | 28 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 35.74
2024-05-06 | 2024-05-06 | 10:47 | 10:54 | 630 | 630 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.06°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 630 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.06
2024-05-06 | 2024-05-06 | 10:54 | 11:00 | 630 | 634 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:06 | 4 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 40
2024-05-06 | 2024-05-06 | 11:00 | 11:05 | 634 | 637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-05-06 | 2024-05-06 | 11:05 | 11:09 | 637 | 637 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo | N/A | 80 | Orienta motor | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | 36
2024-05-06 | 2024-05-06 | 11:09 | 11:16 | 637 | 645 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 33 | Perfora deslizando | 0:07 |  | 8 |  | 7 | 7 | 0.12 | 68.57
2024-05-06 | 2024-05-06 | 11:16 | 11:42 | 645 | 658 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:26 | 13 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 30
2024-05-06 | 2024-05-06 | 11:42 | 11:47 | 658 | 658 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.88°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 658 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.88
2024-05-06 | 2024-05-06 | 11:47 | 12:00 | 658 | 666 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-05-06 | 2024-05-06 | 12:00 | 13:02 | 666 | 666 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 1:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-05-06 | 2024-05-06 | 13:02 | 14:00 | 666 | 679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:58 | 13 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 13.45
2024-05-06 | 2024-05-06 | 14:00 | 14:39 | 679 | 688 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:39 | 9 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 13.85
2024-05-06 | 2024-05-06 | 14:39 | 14:52 | 688 | 688 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.56°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 688 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 2.51 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.56
2024-05-06 | 2024-05-06 | 14:52 | 15:00 | 688 | 689 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-05-06 | 2024-05-06 | 15:00 | 16:00 | 689 | 704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 1:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-05-06 | 2024-05-06 | 16:00 | 16:55 | 704 | 717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:55 | 13 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 14.18
2024-05-06 | 2024-05-06 | 16:55 | 17:04 | 717 | 717 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.99°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 717 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 1.25 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.56
2024-05-06 | 2024-05-06 | 17:04 | 17:23 | 717 | 730 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:19 | 13 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 41.05
2024-05-06 | 2024-05-06 | 17:23 | 17:27 | 730 | 730 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo |  | 80 | Orienta motor | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-06 | 2024-05-06 | 17:27 | 18:00 | 730 | 737 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 33 | Perfora deslizando | 0:33 |  | 7 |  | 33 | 33 | 0.55 | 12.73
2024-05-06 | 2024-05-06 | 18:00 | 18:07 | 737 | 738 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 0:07 |  | 1 |  | 7 | 7 | 0.12 | 8.57
2024-05-06 | 2024-05-06 | 18:07 | 18:34 | 738 | 747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:27 | 9 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 20
2024-05-06 | 2024-05-06 | 18:34 | 18:46 | 747 | 747 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.96°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 747 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0.69 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.56
2024-05-06 | 2024-05-06 | 18:46 | 19:00 | 747 | 749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-05-06 | 2024-05-06 | 19:00 | 19:47 | 749 | 775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:47 | 26 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 33.19
2024-05-06 | 2024-05-06 | 19:47 | 19:57 | 775 | 775 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.38°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 775 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0.81 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.38
2024-05-06 | 2024-05-06 | 19:57 | 20:00 | 775 | 776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-05-06 | 2024-05-06 | 20:00 | 20:47 | 776 | 805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:47 | 29 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 37.02
2024-05-06 | 2024-05-06 | 20:47 | 20:59 | 805 | 805 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 805 | 2.14 | 5.87 | 0 | 0 | 3.54 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.37
2024-05-06 | 2024-05-06 | 20:59 | 21:00 | 805 | 806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-05-06 | 2024-05-06 | 21:00 | 21:13 | 806 | 813 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:13 | 7 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 32.31
2024-05-06 | 2024-05-06 | 21:13 | 21:20 | 813 | 813 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo |  | 80 | Orienta motor | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-06 | 2024-05-06 | 21:20 | 21:51 | 813 | 820 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 33 | Perfora deslizando | 0:31 |  | 7 |  | 31 | 31 | 0.52 | 13.55
2024-05-06 | 2024-05-06 | 21:51 | 22:00 | 820 | 825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
2024-05-06 | 2024-05-06 | 22:00 | 22:11 | 825 | 833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) |  | 1 | Perfora | 0:11 | 8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 43.64
2024-05-06 | 2024-05-06 | 22:11 | 22:24 | 833 | 833 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 8.29°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 833 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0.81 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.29
2024-05-06 | 2024-05-06 | 22:24 | 23:00 | 833 | 863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:36 | 30 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 50
2024-05-06 | 2024-05-07 | 23:00 | 0:11 | 863 | 863 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 1:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-05-07 | 2024-05-07 | 0:11 | 0:28 | 863 | 863 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.92°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 863 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 7.54 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.92
2024-05-07 | 2024-05-07 | 0:28 | 1:00 | 863 | 884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:32 | 21 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 39.38
2024-05-07 | 2024-05-07 | 1:00 | 1:06 | 884 | 890 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:06 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 60
2024-05-07 | 2024-05-07 | 1:06 | 1:16 | 890 | 890 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.92°) - conecta tramo | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 890 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0.79 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.92
2024-05-07 | 2024-05-07 | 1:16 | 1:27 | 890 | 895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 1 | Perfora | 0:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27
2024-05-07 | 2024-05-07 | 1:27 | 9:00 | 895 | 858 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta (en el inter desplaza agua de mar por lodo polimerico inhibido de 1.18 gr/cc) | N/A | 12 | Circula | 7:33 |  |  |  |  | 453 | 7.55
2024-05-07 | 2024-05-07 | 9:00 | 10:00 | 858 | 646 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) - uso de chaqueta de lodo | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 212 | 212 | 7 | 30.29 | 2.18
2024-05-07 | 2024-05-07 | 10:00 | 11:00 | 646 | 344 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 302 | 302 | 10 | 30.2 | 1.42
2024-05-07 | 2024-05-07 | 11:00 | 11:16 | 344 | 254 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD (TP 5 1/2", S-135, 21.9#) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 90 | 338 | 3 | 30 | 1.4
2024-05-07 | 2024-05-07 | 11:16 | 15:54 | 254 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 4:38 |  |  |  |  | 278 | 4.63 | [9 empty] | 2
2024-05-07 | 2024-05-07 | 15:54 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir TR 20" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 3:36 |  |  |  |  | 216 | 3.6
2024-05-07 | 2024-05-07 | 19:30 | 20:48 | 0 | 39 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 20" x 24" | N/A | 2 | Arma BHA | 1:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-05-07 | 2024-05-07 | 20:48 | 21:00 | 39 | 49 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | TR 20" | 110 | 10 | 50 | 1 | 10 | 5.23
2024-05-07 | 2024-05-07 | 21:00 | 21:24 | 49 | 87 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | TR 20" | 110 | 38 | 95 | 4 | 9.5 | 4.82
2024-05-07 | 2024-05-07 | 21:24 | 21:48 | 87 | 87 | TP |  | N/A | N/A | Inspecciona rocas de TR | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-05-07 | 2024-05-07 | 21:48 | 22:00 | 87 | 107 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | TR 20" | 110 | 20 | 100 | 2 | 10 | 3.6
2024-05-07 | 2024-05-07 | 22:00 | 23:00 | 107 | 235 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 128 | 128 | 13 | 9.85 | 3.4
2024-05-07 | 2024-05-08 | 23:00 | 0:00 | 235 | 342 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 107 | 107 | 11 | 9.73 | 3.05
2024-05-08 | 2024-05-08 | 0:00 | 1:00 | 342 | 423 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 81 | 81 | 8 | 10.13 | 5.52
2024-05-08 | 2024-05-08 | 1:00 | 2:00 | 423 | 498 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 75 | 75 | 8 | 9.38 | 4.63
2024-05-08 | 2024-05-08 | 2:00 | 3:00 | 498 | 601 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 103 | 103 | 11 | 9.36 | 3.05
2024-05-08 | 2024-05-08 | 3:00 | 4:00 | 601 | 707 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 106 | 106 | 11 | 9.64 | 3.28
2024-05-08 | 2024-05-08 | 4:00 | 4:32 | 707 | 769 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | TR 20" | 110 | 62 | 116 | 6 | 10.33 | 2.68
2024-05-08 | 2024-05-08 | 4:32 | 5:05 | 769 | 779 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | TR 20" | 110 | 10 | 18 | 1 | 10 | 3.2
2024-05-08 | 2024-05-08 | 5:05 | 6:00 | 779 | 798 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | TR 20" | 110 | 19 | 21 | 2 | 9.5 | 7.48
2024-05-08 | 2024-05-08 | 6:00 | 7:06 | 798 | 818 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" rot/bbeo (revisa cuerda y cambio de turno de personal de TRs) (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 |  |  | TR 20" | 110 | 20 | 18 | 2 | 10 | 15.9
2024-05-08 | 2024-05-08 | 7:06 | 8:13 | 818 | 837 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 1:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  | TR 20" | 110 | 19 | 17 | 2 | 9.5 | 3.7
2024-05-08 | 2024-05-08 | 8:13 | 9:07 | 837 | 855 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | TR 20" | 110 | 18 | 20 | 2 | 9 | 3.55
2024-05-08 | 2024-05-08 | 9:07 | 10:00 | 855 | 875 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | TR 20" | 110 | 20 | 23 | 2 | 10 | 3.22
2024-05-08 | 2024-05-08 | 10:00 | 10:50 | 875 | 893 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" rot/bbeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | TR 20" | 110 | 18 | 22 | 2 | 9 | 3.5
2024-05-08 | 2024-05-08 | 10:50 | 11:30 | 893 | 893 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-05-08 | 2024-05-08 | 11:30 | 14:00 | 893 | 893 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar, líneas de 2" y realiza prueba de admisión | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-05-08 | 2024-05-08 | 14:00 | 16:00 | 893 | 893 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 20" |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-08 | 2024-05-08 | 16:00 | 19:20 | 893 | 893 | TP |  | N/A | Circula | Circula ciclo bombeando agua de mar |  | 12 | Circula | 3:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-05-08 | 2024-05-09 | 19:20 | 5:35 | 893 | 893 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa cementación de TR 20" | N/A | 52 | Cementa | 10:15 |  |  |  |  | 615 | 10.25
2024-05-09 | 2024-05-09 | 5:35 | 6:30 | 893 | 893 | TP |  | N/A | N/A | Descarga peso de TR en fondo | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-05-09 | 2024-05-09 | 6:30 | 7:00 | 893 | 893 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-09 | 2024-05-09 | 7:00 | 9:30 | 893 | 893 | TP |  | N/A | N/A | Descarga y drena agua de TR | N/A | 14 | Desplaza fluido | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-05-09 | 2024-05-09 | 9:30 | 11:00 | 893 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte a TR 20" | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-09 | 2024-05-09 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera tubos ancla TxT | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-09 | 2024-05-09 | 12:00 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina CRT, llave de apriete y araña base | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-09 | 2024-05-09 | 13:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala gafas a top drive | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-09 | 2024-05-09 | 14:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal | N/A | 63 | Instala Cabezal | 5:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-05-09 | 2024-05-10 | 19:00 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Espera enfriamiento de soldadura de cabezal | N/A | 98 | Enfría soldadura | 5:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-05-10 | 2024-05-10 | 0:00 | 3:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza instalación de carretes espaciadores |  | 64 | Instala carretes de control (espaciadores) | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-05-10 | 2024-05-10 | 3:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala preventores 20 3/4" 3M | N/A | 66 | Instala BOPs | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14