## Etapa 8.50"_LN 7"_R1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-03 | 2024-06-03 | 9:00 | 13:05 | 0 | 201 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, valvula VCP y valvula multiciclos | N/A | 2 | Arma BHA | 4:05 |  |  |  |  | 245 | 4.08 | [9 empty] | 3
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:05 | 13:08 | 201 | 229 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, valvula VCP y valvula multiciclos (TP 5 1/2", calibrando lingadas, 0 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:08 | 13:50 | 229 | 229 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza agua de mar por lodo de 1.92 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:50 | 14:21 | 229 | 256 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de herramienta direccional | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:21 | 15:00 | 256 | 666 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, valvula VCP y valvula multiciclos (TP 5 1/2", calibrando lingadas) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 410 | 631 | 14 | 29.29 | 2.18
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:00 | 15:28 | 666 | 1006 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, valvula VCP y valvula multiciclos (TP 5 1/2" calibrando lingadas) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 340 | 729 | 12 | 28.33 | 1.92
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:28 | 15:51 | 1006 | 1008 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:51 | 16:00 | 1008 | 1096 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, valvula VCP y valvula multiciclos (TP 5 1/2" calibrando lingadas) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 88 | 587 | 3 | 29.33 | 2.23
2024-06-03 | 2024-06-03 | 16:00 | 17:00 | 1096 | 1741 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, valvula VCP y valvula multiciclos (TP 5 1/2" calibrando lingadas) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 645 | 645 | 23 | 28.04 | 2.05
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:00 | 17:26 | 1741 | 2019 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, valvula VCP y valvula multiciclos (TP 5 1/2" calibrando lingadas) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 278 | 642 | 10 | 27.8 | 2
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:26 | 17:55 | 2019 | 2021 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:55 | 18:00 | 2021 | 2108 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, valvula VCP y valvula multiciclos (TP 5 1/2" calibrando lingadas 3 ling y 2 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 87 | 1044 | 3 | 29 | 1.27
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:00 | 18:51 | 2108 | 2855 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, valvula VCP y valvula multiciclos (TP 5 1/2" calibrando lingadas) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 747 | 879 | 26 | 28.73 | 1.33
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:51 | 19:12 | 2855 | 2855 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:12 | 19:54 | 2855 | 3498 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, valvula VCP y valvula multiciclos (TP 5 1/2" calibrando lingadas) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 643 | 919 | 22 | 29.23 | 1.3
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:54 | 20:11 | 3498 | 3498 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:11 | 20:46 | 3498 | 3947 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, valvula VCP y valvula multiciclos (TP 5 1/2" calibrando lingadas) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 449 | 770 | 16 | 28.06 | 1.53
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:46 | 21:00 | 3947 | 3947 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:00 | 21:22 | 3947 | 4240 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, valvula VCP y valvula multiciclos (TP 5 1/2" calibrando lingadas) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 293 | 799 | 10 | 29.3 | 1.48
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:22 | 21:52 | 4240 | 4284 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, valvula VCP y valvula multiciclos con bombeo ( TP 5 1/2" midiendo y calibrando ) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 44 | 88 | 2 | 22 | 3.02
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:52 | 22:00 | 4284 | 4284 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | 0 | 0
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:00 | 23:00 | 4284 | 4292 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-06-03 | 2024-06-04 | 23:00 | 0:00 | 4292 | 4308 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 16 | 16
2024-06-04 | 2024-06-04 | 0:00 | 1:00 | 4308 | 4322 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 14 | 14
2024-06-04 | 2024-06-04 | 1:00 | 2:00 | 4322 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 13 | 13
2024-06-04 | 2024-06-04 | 2:00 | 3:50 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | Circula | Circula T.A. |  | 12 | Circula | 1:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-06-04 | 2024-06-04 | 3:50 | 5:30 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad de TR 9 7/8" | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 1:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-06-04 | 2024-06-04 | 5:30 | 7:30 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-04 | 2024-06-04 | 7:30 | 10:30 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Remueve campana de viajes e instala balero a cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:30 | 11:00 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad y preoperativa | N/A | 15 | Junta Operativa | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:00 | 13:30 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Acoderamiento de barco | N/A | 24 | Recibe materiales del barco a PAE | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:30 | 19:00 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.91 gr/cc * 0.95 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 5:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-06-04 | 2024-06-05 | 19:00 | 8:50 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipos (Limpieza a linea de flote, tanque de viajes, temblorinas, canales, presas de asentamiento y trabajo) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 13:50 |  |  |  |  | 830 | 13.83
2024-06-05 | 2024-06-05 | 8:50 | 9:00 | 4335 | 4335 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | 0 | 0
2024-06-05 | 2024-06-05 | 9:00 | 9:38 | 4335 | 4337 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | 3.16 | 2
2024-06-05 | 2024-06-05 | 9:38 | 10:35 | 4337 | 4337 | TP |  | N/A | Circula | Circula, verificando gastos y bombas (Por represionamiento) | N/A | 12 | Circula | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-05 | 2024-06-05 | 10:35 | 10:41 | 4337 | 4340 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 30 | 3
2024-06-05 | 2024-06-05 | 10:41 | 10:52 | 4340 | 4341 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-05 | 2024-06-05 | 10:52 | 11:00 | 4341 | 4341 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-05 | 2024-06-05 | 11:00 | 12:00 | 4341 | 4346 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-05 | 2024-06-05 | 12:00 | 13:00 | 4346 | 4351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-05 | 2024-06-05 | 13:00 | 13:05 | 4351 | 4351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-06-05 | 2024-06-05 | 13:05 | 14:03 | 4351 | 4351 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 17.51 (Tubo frío ) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | [10 empty] | 4351 | 3.04 | 0 | 0 | 29 | 8.5 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 17.51
2024-06-05 | 2024-06-05 | 14:03 | 15:00 | 4351 | 4357 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:57 | 6 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 6.32
2024-06-05 | 2024-06-05 | 15:00 | 15:47 | 4357 | 4362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:47 | 5 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 6.38
2024-06-05 | 2024-06-05 | 15:47 | 15:57 | 4362 | 4362 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-05 | 2024-06-05 | 15:57 | 16:00 | 4362 | 4362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-05 | 2024-06-05 | 16:00 | 17:00 | 4362 | 4369 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-05 | 2024-06-05 | 17:00 | 17:09 | 4369 | 4370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-05 | 2024-06-05 | 17:09 | 18:59 | 4370 | 4370 | TP |  | N/A | Circula | Circula ciclo completo | N/A | 12 | Circula | 1:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-06-05 | 2024-06-05 | 18:59 | 19:19 | 4370 | 4370 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (16.25° (tubo frio)) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 4370 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16.25
2024-06-05 | 2024-06-05 | 19:19 | 20:00 | 4370 | 4375 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:41 | 5 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 7.32
2024-06-05 | 2024-06-05 | 20:00 | 20:34 | 4375 | 4380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:34 | 5 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 8.82
2024-06-05 | 2024-06-05 | 20:34 | 21:00 | 4380 | 4380 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (16.25° (tubo frio)) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4380 | 5.75 | 0 | 0 | 5.08 | 5.83 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16.25
2024-06-05 | 2024-06-05 | 21:00 | 22:00 | 4380 | 4386 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-05 | 2024-06-05 | 22:00 | 23:00 | 4386 | 4392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-05 | 2024-06-06 | 23:00 | 0:00 | 4392 | 4399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-06 | 2024-06-06 | 0:00 | 0:57 | 4399 | 4399 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (16.25° (tubo frio)) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [10 empty] | 4399 | 8.55 | 0 | 0 | 11.45 | 21.81 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 16.25
2024-06-06 | 2024-06-06 | 0:57 | 1:00 | 4399 | 4399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-06 | 2024-06-06 | 1:00 | 2:00 | 4399 | 4405 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 2:00 | 2:37 | 4405 | 4409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:37 | 4 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 6.49
2024-06-06 | 2024-06-06 | 2:37 | 6:00 | 4409 | 4409 | TNP |  | N/A | N/A | Problemas de equipo (Cambia elastomero de balero por falla) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 3:23 |  |  |  |  | 203 | 3.38
2024-06-06 | 2024-06-06 | 6:00 | 6:41 | 4409 | 4409 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza |  | 12 | Circula | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-06 | 2024-06-06 | 6:41 | 6:55 | 4409 | 4409 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (16.25) (Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4409 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16.25
2024-06-06 | 2024-06-06 | 6:55 | 7:00 | 4409 | 4410 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-06 | 2024-06-06 | 7:00 | 7:34 | 4410 | 4413 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-06-06 | 2024-06-06 | 7:34 | 7:37 | 4413 | 4413 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-06 | 2024-06-06 | 7:37 | 8:00 | 4413 | 4415 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-06-06 | 2024-06-06 | 8:00 | 9:00 | 4415 | 4422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-06 | 2024-06-06 | 9:00 | 9:33 | 4422 | 4425 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:33 | 3 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 5.45
2024-06-06 | 2024-06-06 | 9:33 | 9:41 | 4425 | 4425 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-06 | 2024-06-06 | 9:41 | 10:00 | 4425 | 4427 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:00 | 10:16 | 4427 | 4428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:16 | 10:54 | 4428 | 4428 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (16.25) (Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 4428 | 0.97 | 0 | 0 | 17.03 | 12.79 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16.25
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:54 | 11:00 | 4428 | 4428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-06-06 | 2024-06-06 | 11:00 | 12:00 | 4428 | 4436 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-06 | 2024-06-06 | 12:00 | 12:23 | 4436 | 4438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-06-06 | 2024-06-06 | 12:23 | 12:56 | 4438 | 4438 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (14.20) (Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 4438 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14.2
2024-06-06 | 2024-06-06 | 12:56 | 13:00 | 4438 | 4438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:00 | 14:00 | 4438 | 4444 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:00 | 14:31 | 4444 | 4447 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:31 | 3 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 5.81
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:31 | 14:41 | 4447 | 4447 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:41 | 15:00 | 4447 | 4449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-06-06 | 2024-06-06 | 15:00 | 16:00 | 4449 | 4456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-06 | 2024-06-06 | 16:00 | 16:08 | 4456 | 4456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-06-06 | 2024-06-06 | 16:08 | 16:31 | 4456 | 4427 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-06 | 2024-06-06 | 16:31 | 16:46 | 4427 | 4341 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 86 | 344 | 3 | 28.67 | 2.42
2024-06-06 | 2024-06-06 | 16:46 | 18:48 | 4341 | 4341 | TP |  | N/A | N/A | En espera de estabilización del pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 2:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-06-06 | 2024-06-06 | 18:48 | 19:00 | 4341 | 4399 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos ( TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 1.5
2024-06-06 | 2024-06-06 | 19:00 | 19:06 | 4399 | 4429 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos ( TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 30 | 300 | 1 | 30 | 1.5
2024-06-06 | 2024-06-06 | 19:06 | 19:29 | 4429 | 4456 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (con rotacion y bombeo (TP 5 1/2") 1 viaje, 0 conexion) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 27 | 70 | 1 | 27 | 0
2024-06-06 | 2024-06-06 | 19:29 | 20:00 | 4456 | 4462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 0:31 | 6 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 11.61
2024-06-06 | 2024-06-06 | 20:00 | 20:24 | 4462 | 4466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
2024-06-06 | 2024-06-06 | 20:24 | 20:47 | 4466 | 4466 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (11.49° (Tubo frío)) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 4466 | 1.5 | 0 | 0 | 14.08 | 3.47 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11.49
2024-06-06 | 2024-06-06 | 20:47 | 21:00 | 4466 | 4468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-06-06 | 2024-06-06 | 21:00 | 22:00 | 4468 | 4476 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-06 | 2024-06-06 | 22:00 | 22:28 | 4476 | 4481 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 0:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71
2024-06-06 | 2024-06-07 | 22:28 | 3:00 | 4481 | 4466 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo y T. A. | N/A | 12 | Circula | 4:32 |  |  |  |  | 272 | 4.53
2024-06-07 | 2024-06-07 | 3:00 | 3:31 | 4466 | 4321 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2" (velocidad controlada, bombeando por EA)) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 145 | 281 | 5 | 29 | 2.2
2024-06-07 | 2024-06-07 | 3:31 | 4:16 | 4321 | 4321 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Espera estabilización de nivel estatico y tomar ecometro)) | N/A | 13 | Observa pozo | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-07 | 2024-06-07 | 4:16 | 5:00 | 4321 | 4002 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2" uso de llave de fuerza por sobre torque, bombeando por EA))) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 319 | 435 | 11 | 29 | 1.58
2024-06-07 | 2024-06-07 | 5:00 | 6:00 | 4002 | 3602 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos (TP 5 1/2" (uso de llave de fuerza por sobre torque, bombeando por EA))) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 400 | 400 | 14 | 28.57 | 2.13
2024-06-07 | 2024-06-07 | 6:00 | 7:00 | 3602 | 3168 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a velocidad controlada (TP 5 1/2" Uso de llaves de fuerza por sobretorque, bombea por EA ) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 434 | 434 | 15 | 28.93 | 1.85
2024-06-07 | 2024-06-07 | 7:00 | 7:04 | 3168 | 3111 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a velocidad controlada (TP 5 1/2" Uso de llaves de fuerza por sobretorque, bombea por EA 2 lingadas - 1 conexión) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 57 | 855 | 2 | 28.5 | 1.3
2024-06-07 | 2024-06-07 | 7:04 | 7:33 | 3111 | 3111 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Espera estibilización de nivel estático y tomar ecómetro) |  | 13 | Observa pozo | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-07 | 2024-06-07 | 7:33 | 8:00 | 3111 | 2908 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a velocidad controlada ( TP 5 1/2" Uso de llaves de fuerza por sobretorque, bombea por EA) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 203 | 451 | 7 | 29 | 1.73
2024-06-07 | 2024-06-07 | 8:00 | 9:00 | 2908 | 2417 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a velocidad controlada ( TP 5 1/2" Uso de llaves de fuerza por sobretorque, bombea por EA 17 lingadas - 16 conexiones) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 491 | 491 | 17 | 28.88 | 1.5
2024-06-07 | 2024-06-07 | 9:00 | 10:00 | 2417 | 1955 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a velocidad controlada ( TP 5 1/2" Uso de llaves de fuerza por sobretorque, bombea por EA) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 462 | 462 | 16 | 28.88 | 1.52
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:00 | 11:00 | 1955 | 1608 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a velocidad controlada ( TP 5 1/2" Uso de llaves de fuerza por sobretorque, bombea por EA 12 lingadas - 13 conexiones) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 12 | 28.92 | 2.77
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:00 | 11:32 | 1608 | 1406 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a velocidad controlada ( TP 5 1/2" Uso de llaves de fuerza por sobretorque, bombea por EA 7 lingadas - 6 conexiones) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 202 | 379 | 7 | 28.86 | 2.65
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:32 | 11:39 | 1406 | 1397 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo para realizar cambio de punto de quiebre |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:39 | 12:00 | 1397 | 1281 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a velocidad controlada (TP 5 1/2" Uso de llaves de fuerza por sobretorque, bombea por EA) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 116 | 331 | 4 | 29 | 2.78
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:00 | 12:04 | 1281 | 1252 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a velocidad controlada (TP 5 1/2" Uso de llaves de fuerza por sobretorque, bombea por EA) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 1.63
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:04 | 12:16 | 1252 | 1252 | TP |  | N/A | N/A | Firma permisos | N/A | 15 | Junta Operativa | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:16 | 13:00 | 1252 | 906 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a velocidad controlada (TP 5 1/2" Uso de llaves de fuerza por sobretorque, bombea por EA) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 346 | 472 | 12 | 28.83 | 1.43
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:00 | 13:51 | 906 | 488 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a velocidad controlada (TP 5 1/2" Uso de llaves de fuerza por sobretorque, bombea por EA 15 lingadas - 14 conexiones) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 418 | 492 | 15 | 27.87 | 1.35
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:51 | 14:40 | 488 | 488 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Espera estibilización de nivel estático y tomar ecómetro) |  | 13 | Observa pozo | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:40 | 15:43 | 488 | 459 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero e instala campana de viajes | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 1:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:43 | 16:00 | 459 | 312 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a velocidad controlada (TP 5 1/2" Uso de llaves de fuerza por sobretorque, bombea por EA) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 147 | 519 | 5 | 29.4 | 1.5
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:00 | 16:10 | 312 | 229 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a velocidad controlada (TP 5 1/2" Uso de llaves de fuerza por sobretorque, bombea por EA 3 lingadas - 2 conexiones) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 83 | 498 | 3 | 27.67 | 1.42
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:10 | 16:19 | 229 | 201 | TP |  | N/A | N/A | Instala tramo retirado en lingada #1 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:19 | 20:30 | 201 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos | N/A | 3 | Desarma BHA | 4:11 |  |  |  |  | 251 | 4.18 | [9 empty] | 3
2024-06-07 | 2024-06-08 | 20:30 | 5:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para toma de registros | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 8:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 5:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registros (mete URE) (1er corrida: geometría de pozo, microimágenes resistivas, sónico dipolar y rayos gama (XRMI-WSTT-GR)) | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 5:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registros (levanta URE) | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela URE | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:00 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma URE |  | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-08 | 2024-06-09 | 16:30 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registros (Neutrón compensado, litodensidad, inducción multiprofundidad, y rayos gamma (ACRT-SDL-DSN-GR)) | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 7:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 0:00 | 3:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sonda y URE | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 3:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 3:30 | 4:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes |  | 69 | Instala campana | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 4:00 | 6:14 | 0 | 38 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro | N/A | 2 | Arma BHA | 2:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23 | [9 empty] | 6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 6:14 | 7:00 | 38 | 361 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata, 11 lingadas - 10 conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 323 | 421 | 11 | 29.36 | 1.48
2024-06-09 | 2024-06-09 | 7:00 | 8:00 | 361 | 802 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 441 | 441 | 15 | 29.4 | 1.27
2024-06-09 | 2024-06-09 | 8:00 | 8:29 | 802 | 1007 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 205 | 424 | 7 | 29.29 | 1.27
2024-06-09 | 2024-06-09 | 8:29 | 9:11 | 1007 | 1007 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-09 | 2024-06-09 | 9:11 | 9:39 | 1007 | 1203 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata, 7 lingadas - 6 conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 196 | 420 | 7 | 28 | 1.32
2024-06-09 | 2024-06-09 | 9:39 | 9:43 | 1203 | 1213 | TP |  | N/A | N/A | Instala tramo para cambiar punto de quiebre | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-09 | 2024-06-09 | 9:43 | 10:00 | 1213 | 1332 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 119 | 420 | 4 | 29.75 | 1.33
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:00 | 10:19 | 1332 | 1478 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata, 5 lingadas - 4 conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 146 | 461 | 5 | 29.2 | 1.33
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:19 | 10:35 | 1478 | 1478 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:35 | 11:00 | 1478 | 1654 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 176 | 422 | 6 | 29.33 | 1.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:00 | 11:51 | 1654 | 2026 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas ( TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata, 13 lingadas - 12 conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 372 | 438 | 13 | 28.62 | 1.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:51 | 12:14 | 2026 | 2026 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:14 | 13:00 | 2026 | 2348 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata, 11 lingadas - 10 conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 322 | 420 | 11 | 29.27 | 1.4
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:00 | 13:17 | 2348 | 2463 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escareador p/TR 9 7/8", cepillo, magneto, VCP, Gyro a velocidad controlada para no inducir pérdidas (TP 5 1/2" realiza procedimiento de gyrodata) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 115 | 406 | 4 | 28.75 | 1.9
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:17 | 13:39 | 2463 | 2463 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37