## Sheet1
ETKAL NE 202_Etapa 12 1/4" x 14 3/4"_TR 9 7/8"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad Programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-10-03 | 2024-10-03 | 4:55 | 11:21 | 0 | 286 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" x 14 3/4" | Arma | Perforación | N/A | 6:26 |  |  |  |  | 386 | 6.43 | [9 empty] | 4
2024-10-03 | 2024-10-03 | 11:21 | 11:47 | 286 | 517 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP) | Mete x Ling | Perforación | Mide y calibra | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 231 | 533 | 8 | 28.88 | 2.8
2024-10-03 | 2024-10-03 | 11:47 | 11:56 | 517 | 517 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforación | N/A | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-03 | 2024-10-03 | 11:56 | 12:00 | 517 | 546 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP, 1 ling. 1 cnx) | Mete x Ling | Perforación | Mide y calibra | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.8
2024-10-03 | 2024-10-03 | 12:00 | 12:03 | 546 | 575 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP, 1 ling. 1 cnx) | Mete x Ling | Perforación | Mide y calibra | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2.4
2024-10-03 | 2024-10-03 | 12:03 | 12:12 | 575 | 575 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | Cambio de guardia | Perforación |  | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-03 | 2024-10-03 | 12:12 | 12:55 | 575 | 1010 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP) | Mete x Ling | Perforación | Mide y calibra | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 435 | 607 | 15 | 29 | 2.4
2024-10-03 | 2024-10-03 | 12:55 | 13:24 | 1010 | 1010 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforación |  | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-10-03 | 2024-10-03 | 13:24 | 14:00 | 1010 | 1446 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP) | Mete x Ling | Perforación | Mide y calibra | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 436 | 727 | 15 | 29.07 | 1.7
2024-10-03 | 2024-10-03 | 14:00 | 14:27 | 1446 | 1737 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP) | Mete x Ling | Perforación | Mide y calibra | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 291 | 647 | 10 | 29.1 | 1.8
2024-10-03 | 2024-10-03 | 14:27 | 15:00 | 1737 | 1737 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforación |  | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-10-03 | 2024-10-03 | 15:00 | 17:16 | 1737 | 1737 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | Corte y desliz | Perforación | N/A | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27
2024-10-03 | 2024-10-03 | 17:16 | 17:24 | 1737 | 1764 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2", calibrando interior de TP) | Mete x Ling | Perforación | Mide y calibra | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 27 | 203 | 1 | 27 | 3.7
2024-10-03 | 2024-10-03 | 17:24 | 17:53 | 1764 | 1816 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" x 14 3/4" con rotación y bombeo (TP 5 1/2", reconoce FP) | Mete x Ling | Perforación | Mide y calibra | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 52 | 108 | 2 | 26 | 4.5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 17:53 | 19:30 | 1816 | 1806 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación | N/A | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-10-03 | 2024-10-03 | 19:30 | 19:53 | 1806 | 1806 | TP |  | N/A | N/A | Activa ampliador | Activa Ampliador | Perforación |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-10-03 | 2024-10-03 | 19:53 | 20:00 | 1806 | 1808 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo | Amplia intervalo | Perforación |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-10-03 | 2024-10-03 | 20:00 | 20:21 | 1808 | 1808 | TP |  | N/A | N/A | Prueba ampliador | Prueba de herramienta | Perforación |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-10-03 | 2024-10-03 | 20:21 | 20:58 | 1808 | 1816 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo | Amplia intervalo | Perforación |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-10-03 | 2024-10-03 | 20:58 | 21:00 | 1816 | 1817 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-10-03 | 2024-10-03 | 21:00 | 21:36 | 1817 | 1824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:36 | 7 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 11.67
2024-10-03 | 2024-10-03 | 21:36 | 21:47 | 1824 | 1824 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-10-03 | 2024-10-03 | 21:47 | 21:59 | 1824 | 1825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 21:59 | 22:05 | 1825 | 1825 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parámetros | Perforación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-10-03 | 2024-10-03 | 22:05 | 22:22 | 1825 | 1826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-10-03 | 2024-10-03 | 22:22 | 22:28 | 1826 | 1826 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parámetros | Perforación |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-10-03 | 2024-10-03 | 22:28 | 23:00 | 1826 | 1837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:32 | 11 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 20.63
2024-10-03 | 2024-10-03 | 23:00 | 23:18 | 1837 | 1844 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:18 | 7 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 23.33
2024-10-03 | 2024-10-03 | 23:18 | 23:43 | 1844 | 1844 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.8) | Conexión | Perforación | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 1,844.0 | 1.21 | 0 | 0 | 9.48 | 3.75 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 25
2024-10-03 | 2024-10-04 | 23:43 | 00:00 | 1844 | 1854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:17 | 10 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 35.29
2024-10-04 | 2024-10-04 | 00:00 | 00:35 | 1854 | 1873 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:35 | 19 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 32.57
2024-10-04 | 2024-10-04 | 00:35 | 00:45 | 1873 | 1873 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.8) | Conexión | Perforación | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,873.0 | 0.59 | 0 | 0 | 3.16 | 3.04 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-10-04 | 2024-10-04 | 00:45 | 01:00 | 1873 | 1878 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:15 | 5 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 20
2024-10-04 | 2024-10-04 | 01:00 | 01:45 | 1878 | 1902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:45 | 24 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 32
2024-10-04 | 2024-10-04 | 01:45 | 01:55 | 1902 | 1902 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.8) | Conexión | Perforación | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,902.0 | 0.58 | 0 | 0 | 3.66 | 3.38 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-10-04 | 2024-10-04 | 01:55 | 02:00 | 1902 | 1904 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-10-04 | 2024-10-04 | 02:00 | 02:24 | 1904 | 1916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:24 | 12 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 30
2024-10-04 | 2024-10-04 | 02:24 | 03:38 | 1916 | 1950 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (Falla en wits de cia generadora) | Sin datos | Perforación |  | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-10-04 | 2024-10-04 | 03:38 | 04:00 | 1950 | 1952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-10-04 | 2024-10-04 | 04:00 | 04:13 | 1952 | 1960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-10-04 | 2024-10-04 | 04:13 | 04:21 | 1960 | 1960 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.8) | Conexión | Perforación | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,960.0 | 0.73 | 0 | 0 | 3.03 | 2.79 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-10-04 | 2024-10-04 | 04:21 | 04:33 | 1960 | 1965 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:12 | 5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 25
2024-10-04 | 2024-10-04 | 04:33 | 05:03 | 1965 | 1982 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (Falla en wits de cia generadora) | Sin datos | Perforación | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-04 | 2024-10-04 | 05:03 | 05:15 | 1982 | 1989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:12 | 7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 35
2024-10-04 | 2024-10-04 | 05:15 | 05:22 | 1989 | 1989 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 8.8) | Conexión | Perforación | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,989.0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.58 | 2.88 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-10-04 | 2024-10-04 | 05:22 | 05:26 | 1989 | 1990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-10-04 | 2024-10-04 | 05:26 | 05:33 | 1990 | 1990 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | Reducida | Perforación | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-10-04 | 2024-10-04 | 05:33 | 06:00 | 1990 | 2000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:27 | 10 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 22.22
2024-10-04 | 2024-10-04 | 6:00 | 6:29 | 2000 | 2018 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:29 | 18 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 37.24
2024-10-04 | 2024-10-04 | 6:29 | 6:35 | 2018 | 2018 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc 14°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2018 | 0.58 | 0 | 0 | 1.66 | 2.63 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-10-04 | 2024-10-04 | 6:35 | 7:00 | 2018 | 2030 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:25 | 12 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 28.8
2024-10-04 | 2024-10-04 | 7:00 | 7:27 | 2030 | 2046 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:27 | 16 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 35.56
2024-10-04 | 2024-10-04 | 7:27 | 7:34 | 2046 | 2046 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.6°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2046 | 0.44 | 0 | 0 | 1.37 | 3.02 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-10-04 | 2024-10-04 | 7:34 | 8:00 | 2046 | 2051 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:26 | 5 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 11.54
2024-10-04 | 2024-10-04 | 8:00 | 8:10 | 2051 | 2056 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-10-04 | 2024-10-04 | 8:10 | 8:15 | 2056 | 2056 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parámetros | Perforación |  | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-10-04 | 2024-10-04 | 8:15 | 8:44 | 2056 | 2075 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:29 | 19 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 39.31
2024-10-04 | 2024-10-04 | 8:44 | 8:51 | 2075 | 2075 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.8°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2075 | 0.42 | 0 | 0 | 2.08 | 3.12 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-10-04 | 2024-10-04 | 8:51 | 9:00 | 2075 | 2081 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:09 | 6 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 40
2024-10-04 | 2024-10-04 | 9:00 | 9:41 | 2081 | 2104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:41 | 23 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 33.66
2024-10-04 | 2024-10-04 | 9:41 | 9:48 | 2104 | 2104 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 16°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2104 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 3.13 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-10-04 | 2024-10-04 | 9:48 | 10:00 | 2104 | 2112 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:12 | 8 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 40
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:00 | 10:35 | 2112 | 2133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:35 | 21 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 36
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:35 | 10:42 | 2133 | 2133 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 17°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2133 | 0.58 | 0 | 0 | 2.16 | 2.97 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:42 | 10:45 | 2133 | 2135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:45 | 10:52 | 2135 | 2135 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | Circula | Perforación |  | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:52 | 11:00 | 2135 | 2139 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-10-04 | 2024-10-04 | 11:00 | 11:39 | 2139 | 2153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:39 | 14 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 21.54
2024-10-04 | 2024-10-04 | 11:39 | 11:55 | 2153 | 2153 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforación |  | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-10-04 | 2024-10-04 | 11:55 | 12:00 | 2153 | 2157 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-10-04 | 2024-10-04 | 12:00 | 12:10 | 2157 | 2162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-10-04 | 2024-10-04 | 12:10 | 12:16 | 2162 | 2162 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 18°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2162 | 0.26 | 0 | 0 | 1.4 | 3.25 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-10-04 | 2024-10-04 | 12:16 | 13:00 | 2162 | 2181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:44 | 19 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 25.91
2024-10-04 | 2024-10-04 | 13:00 | 13:19 | 2181 | 2191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:19 | 10 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 31.58
2024-10-04 | 2024-10-04 | 13:19 | 13:32 | 2191 | 2191 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 19°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2191 | 0.86 | 0 | 0 | 5.16 | 4.41 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-10-04 | 2024-10-04 | 13:32 | 14:00 | 2191 | 2203 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:28 | 12 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 25.71
2024-10-04 | 2024-10-04 | 14:00 | 14:24 | 2203 | 2220 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:24 | 17 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 42.5
2024-10-04 | 2024-10-04 | 14:24 | 14:39 | 2220 | 2220 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 20.13°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2220 | 1.37 | 0 | 0 | 7.39 | 4.06 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-10-04 | 2024-10-04 | 14:39 | 15:00 | 2220 | 2229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:21 | 9 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 25.71
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:00 | 15:04 | 2229 | 2229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:04 | 15:11 | 2229 | 2229 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba | Cambio de bombas | Perforación |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:11 | 15:47 | 2229 | 2249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:36 | 20 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 33.33
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:47 | 16:06 | 2249 | 2249 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 21.18°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 2,249.0 | 2.23 | 0 | 0 | 8.83 | 4.51 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-10-04 | 2024-10-04 | 16:06 | 16:57 | 2249 | 2278 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:51 | 29 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 34.12
2024-10-04 | 2024-10-04 | 16:57 | 17:16 | 2278 | 2278 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 22.6°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 2,278.0 | 1.06 | 0 | 0 | 7.85 | 4.47 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 19
2024-10-04 | 2024-10-04 | 17:16 | 18:00 | 2278 | 2307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:44 | 29 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 39.55
2024-10-04 | 2024-10-04 | 18:00 | 18:11 | 2307 | 2307 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 22.98°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,307.0 | 0.59 | 0 | 0 | 4.83 | 3.68 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-10-04 | 2024-10-04 | 18:11 | 18:56 | 2307 | 2335 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:45 | 28 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 37.33
2024-10-04 | 2024-10-04 | 18:56 | 19:07 | 2335 | 2335 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 23°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,335.0 | 1.3 | 0 | 0 | 4.34 | 3.71 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-10-04 | 2024-10-04 | 19:07 | 19:11 | 2335 | 2336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-10-04 | 2024-10-04 | 19:11 | 19:19 | 2336 | 2336 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | Reducida | Perforación |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-10-04 | 2024-10-04 | 19:19 | 20:00 | 2336 | 2360 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:41 | 24 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 35.12
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:00 | 20:04 | 2360 | 2364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:04 | 20:15 | 2364 | 2364 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 23°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,364.0 | 0.75 | 0 | 0 | 5.07 | 3.55 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:15 | 21:00 | 2364 | 2390 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:45 | 26 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 34.67
2024-10-04 | 2024-10-04 | 21:00 | 21:06 | 2390 | 2393 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-10-04 | 2024-10-04 | 21:06 | 21:24 | 2393 | 2393 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2,393.0 | 0.67 | 0 | 0 | 4.91 | 3.72 | 2.85 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-10-04 | 2024-10-04 | 21:24 | 21:43 | 2393 | 2400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:19 | 7 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 22.11
2024-10-04 | 2024-10-05 | 21:43 | 00:39 | 2400 | 2393 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | Circula | Perforación | N/A | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:39 | 00:43 | 2393 | 2364 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:43 | 03:30 | 2364 | 2335 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (reciprocando sarta, elimina 1 lingada) | Circula | Perforación | N/A | 02:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
2024-10-05 | 2024-10-05 | 03:30 | 03:55 | 2335 | 2335 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Perforación |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-10-05 | 2024-10-05 | 03:55 | 04:00 | 2335 | 2307 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 3.05
2024-10-05 | 2024-10-05 | 04:00 | 04:24 | 2307 | 2163 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 144 | 360 | 5 | 28.8 | 2.52
2024-10-05 | 2024-10-05 | 04:24 | 04:33 | 2163 | 2163 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (falla en malacate) | Fallas | Perforación |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-05 | 2024-10-05 | 04:33 | 04:59 | 2163 | 2018 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 145 | 335 | 5 | 29 | 2.43
2024-10-05 | 2024-10-05 | 04:59 | 05:36 | 2018 | 2018 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (falla en malacate) | Fallas | Perforación |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-10-05 | 2024-10-05 | 05:36 | 06:00 | 2018 | 1844 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 174 | 435 | 6 | 29 | 2.58
2024-10-05 | 2024-10-05 | 06:00 | 06:48 | 1844 | 1729 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Chaqueta recolectora | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 115 | 144 | 4 | 28.75 | 3.07
2024-10-05 | 2024-10-05 | 06:48 | 07:07 | 1729 | 1729 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Perforación |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-10-05 | 2024-10-05 | 07:07 | 07:23 | 1729 | 1729 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula | Perforación | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-10-05 | 2024-10-05 | 07:23 | 08:00 | 1729 | 1325 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 404 | 655 | 14 | 28.86 | 1.6
2024-10-05 | 2024-10-05 | 08:00 | 09:00 | 1325 | 632 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 693 | 693 | 24 | 28.88 | 1.8
2024-10-05 | 2024-10-05 | 09:00 | 09:30 | 632 | 286 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 346 | 692 | 12 | 28.83 | 1.9
2024-10-05 | 2024-10-05 | 09:30 | 14:30 | 286 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4" | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5 | [9 empty] | 4
2024-10-05 | 2024-10-05 | 14:30 | 15:01 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para meter TP franca | Preparativos | Perforación | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-10-05 | 2024-10-05 | 15:01 | 16:00 | 0 | 782 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2", en espera de MCC para recepción de materiales) | Mete x Ling | Perforación | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 782 | 795 | 27 | 28.96 | 1.5
2024-10-05 | 2024-10-05 | 16:00 | 16:56 | 782 | 1731 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2", en espera de MCC para recepción de materiales) | Mete x Ling | Perforación | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 949 | 1017 | 33 | 28.76 | 1.1
2024-10-05 | 2024-10-06 | 16:56 | 00:00 | 1731 | 1731 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC para recepción de materiales | MCC | Perforación | N/A | 07:04 |  |  |  |  | 424 | 7.07
2024-10-06 | 2024-10-07 | 00:00 | 00:00 | 1731 | 1731 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC para recepción de materiales | MCC | Perforación | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-10-07 | 2024-10-08 | 0:00 | 0:00 | 1731 | 1731 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC para recepción de materiales | MCC | Cambio de Etapa | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24