## Sheet1
ETKAL NE 202_Etapa 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-10-02 | 2024-10-02 | 03:09 | 03:24 | 1757 | 1761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 00:15 | 4 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 16
2024-10-02 | 2024-10-02 | 03:24 | 04:30 | 1761 | 1761 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación |  | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-10-02 | 2024-10-02 | 04:30 | 06:21 | 1761 | 1761 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba LOT | Prueba | Perforación | N/A | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
2024-10-02 | 2024-10-02 | 06:21 | 07:00 | 1761 | 1777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:39 | 16 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 24.62
2024-10-02 | 2024-10-02 | 07:00 | 07:11 | 1777 | 1777 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1777 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-10-02 | 2024-10-02 | 07:11 | 07:35 | 1777 | 1804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 00:24 | 27 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 67.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 07:35 | 08:00 | 1804 | 1796 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Incremento de volumen en presas) | Observa | Perforación | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-10-02 | 2024-10-02 | 08:00 | 12:00 | 1796 | 1796 | TNP |  | N/A | Circula | Circula T.A. | Circula | Perforación |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-10-02 | 2024-10-02 | 12:00 | 14:00 | 1796 | 1785 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Perforación | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-02 | 2024-10-02 | 14:00 | 15:20 | 1785 | 1804 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-10-02 | 2024-10-02 | 15:20 | 15:27 | 1804 | 1806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-10-02 | 2024-10-02 | 15:27 | 15:34 | 1806 | 1806 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1806 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-10-02 | 2024-10-02 | 15:34 | 15:58 | 1806 | 1816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:24 | 10 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 25
2024-10-02 | 2024-10-02 | 15:58 | 17:18 | 1816 | 1806 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación | N/A | 1:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-10-02 | 2024-10-02 | 17:18 | 17:44 | 1806 | 1719 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR (TP 5 1/2", utiliza chaqueta recolectora, MCC) | Levanta x Ling | Perforación | MCC | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 87 | 201 | 3 | 29 | 2.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 17:44 | 18:00 | 1719 | 1633 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR (TP 5 1/2", utiliza chaqueta recolectora, MCC) | Levanta x Ling | Perforación | MCC | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 86 | 323 | 3 | 28.67 | 1.9
2024-10-02 | 2024-10-02 | 18:00 | 19:00 | 1633 | 974 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR (TP 5 1/2", utiliza chaqueta recolectora, MCC) | Levanta x Ling | Perforación | MCC | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 659 | 659 | 23 | 28.65 | 1.8
2024-10-02 | 2024-10-02 | 19:00 | 20:00 | 974 | 300 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR (TP 5 1/2", utiliza chaqueta recolectora, MCC) | Levanta x Ling | Perforación | MCC | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 674 | 674 | 23 | 29.3 | 1.93
2024-10-02 | 2024-10-02 | 20:00 | 20:03 | 300 | 271 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR (TP 5 1/2", utiliza chaqueta recolectora, MCC) | Levanta x Ling | Perforación | MCC | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-10-02 | 2024-10-03 | 20:03 | 1:40 | 271 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR (MCC) | Desarma | Perforación | MCC | 5:37 |  |  |  |  | 337 | 5.62 | [9 empty] | 5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 1:40 | 4:55 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Descarga información de herramienta | Mantenimiento | Perforación |  | 3:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25