## Sheet1
ETKAL NE 202_Etapa 16" _TR 13 3/8" x 13 5/8"_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-18 | 2024-09-18 | 01:43 | 01:50 | 1000 | 1005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-09-18 | 2024-09-18 | 01:50 | 03:30 | 1005 | 1005 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso (Bombea bache viscoso) | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-09-18 | 2024-09-18 | 03:30 | 05:05 | 1005 | 1005 | TP |  | N/A | N/A | Prueba LOT | N/A | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-09-18 | 2024-09-18 | 05:05 | 05:28 | 1005 | 1017 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 | 12 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 31.3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 05:28 | 05:32 | 1017 | 1017 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.65°) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | [10 empty] | 1,017.0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2024-09-18 | 2024-09-18 | 05:32 | 06:00 | 1017 | 1034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 | 17 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 36.43
2024-09-18 | 2024-09-18 | 06:00 | 06:15 | 1034 | 1044 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 | 10 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 40
2024-09-18 | 2024-09-18 | 06:15 | 06:20 | 1044 | 1044 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.65°) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1,044.0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 06:20 | 06:52 | 1044 | 1073 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-09-18 | 2024-09-18 | 06:52 | 07:07 | 1073 | 1073 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.65°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,073.0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 2.71 | 9.95 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:07 | 07:32 | 1073 | 1102 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 29 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 69.6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:32 | 07:37 | 1102 | 1102 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 7.66°) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1,102.0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:37 | 08:00 | 1102 | 1130 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 | 28 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 73.04
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:00 | 08:01 | 1130 | 1130 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:01 | 08:02 | 1130 | 1131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:02 | 08:06 | 1131 | 1131 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 7.66°) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | [10 empty] | 1,131.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:06 | 08:30 | 1131 | 1160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 29 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 72.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:30 | 08:35 | 1160 | 1160 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.20°) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1,160.0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:35 | 09:00 | 1160 | 1185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 25 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 60
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:00 | 09:02 | 1185 | 1188 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:02 | 09:07 | 1188 | 1188 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.20°) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1,188.0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:07 | 09:29 | 1188 | 1217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 29 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 79.09
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:29 | 09:36 | 1217 | 1217 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.13°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,217.0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:36 | 09:57 | 1217 | 1246 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 29 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 82.86
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:57 | 10:01 | 1246 | 1246 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.13°) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | [10 empty] | 1,246.0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:01 | 10:20 | 1246 | 1275 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 29 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 91.58
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:20 | 10:26 | 1275 | 1275 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.13°) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,275.0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:26 | 10:44 | 1275 | 1304 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 29 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 96.67
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:44 | 10:49 | 1304 | 1304 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.13°) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1,304.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:49 | 11:00 | 1304 | 1318 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 14 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 76.36
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:00 | 11:11 | 1318 | 1333 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 15 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 81.82
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:11 | 11:17 | 1333 | 1333 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.26°) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,333.0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:17 | 11:35 | 1333 | 1362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 29 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 96.67
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:35 | 11:41 | 1362 | 1362 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.58°) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,362.0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:41 | 11:59 | 1362 | 1391 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD ( TP 5 1/2") | N/A | 00:18 | 29 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 96.67
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:59 | 12:04 | 1391 | 1391 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.64°) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1,391.0 | 0.61 | 0 | 0 | 1.08 | 2.42 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 12:04 | 12:24 | 1391 | 1420 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 | 29 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 87
2024-09-18 | 2024-09-18 | 12:24 | 12:33 | 1420 | 1420 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.64°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,420.0 | 0.86 | 0 | 0 | 4.65 | 3.06 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-18 | 2024-09-18 | 12:33 | 12:52 | 1420 | 1449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 | 29 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 91.58
2024-09-18 | 2024-09-18 | 12:52 | 12:58 | 1449 | 1449 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.64°) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,449.0 | 0.63 | 0 | 0 | 1.82 | 2.66 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 12:58 | 13:00 | 1449 | 1451 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-09-18 | 2024-09-18 | 13:00 | 13:17 | 1451 | 1477 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 26 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 91.76
2024-09-18 | 2024-09-18 | 13:17 | 13:24 | 1477 | 1477 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.58°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,477.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.83 | 3.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 13:24 | 13:33 | 1477 | 1487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 10 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 66.67
2024-09-18 | 2024-09-18 | 13:33 | 14:10 | 1487 | 1487 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en transportador de recortes) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-18 | 2024-09-18 | 14:10 | 15:00 | 1487 | 1398 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD con rot y bbeo (TP 5 1/2", chaqueta recolectora) | Rotación y bombeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 89 | 107 | 3 | 29.67 | 6.2
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:00 | 16:00 | 1398 | 1280 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD con rot y bbeo (TP 5 1/2", chaqueta recolectora) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 118 | 118 | 4 | 29.5 | 7.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:00 | 16:55 | 1280 | 1191 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD con rot y bbeo (TP 5 1/2", chaqueta recolectora) | Rotación y bombeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 89 | 97 | 3 | 29.67 | 7.6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:55 | 17:00 | 1191 | 1162 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2", chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:00 | 17:25 | 1162 | 990 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2", chaqueta recolectora, 6 lingadas, 5 conexiones) | Chaqueta recolectora | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 172 | 413 | 6 | 28.67 | 1.8
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:25 | 21:54 | 990 | 990 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en transportador de recortes) | N/A | 04:29 |  |  |  |  | 269 | 4.48
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:54 | 22:00 | 990 | 1076 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 86 | 860 | 3 | 28.67 | 1.27
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:00 | 22:23 | 1076 | 1334 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 258 | 673 | 9 | 28.67 | 1.18
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:23 | 22:50 | 1334 | 1477 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD con bombeo (TP 5 1/2", 5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 143 | 318 | 5 | 28.6 | 2.38
2024-09-18 | 2024-09-19 | 22:50 | 00:00 | 1477 | 1477 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bombas) | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:00 | 01:55 | 1477 | 1477 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bombas, en el inter circulando se observó perdida de 14 m3) | N/A | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:55 | 02:00 | 1477 | 1468 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 9 | 108 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:00 | 02:11 | 1468 | 1448 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 20 | 109 | 1 | 20 | 6.1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:11 | 03:00 | 1448 | 1017 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 431 | 528 | 15 | 28.73 | 1.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:00 | 03:05 | 1017 | 988 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 1.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:05 | 05:54 | 988 | 989 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bombas, en el inter genera 20 m3 de bache antiperdida, perdida total 40 m3) | N/A | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:54 | 07:12 | 989 | 961 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta, bombeando 20 m3 de bache anti pérdida | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:12 | 18:06 | 961 | 960 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de materiales y servicios (En espera de fluido de perforación) | N/A | 10:54 |  |  |  |  | 654 | 10.9
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:06 | 19:00 | 960 | 353 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2", chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 607 | 674 | 21 | 28.9 | 1.6
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:00 | 19:11 | 353 | 238 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2", chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 115 | 627 | 4 | 28.75 | 1.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:11 | 23:20 | 238 | 0 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD | MCC | 04:09 |  |  |  |  | 249 | 4.15 | [9 empty] | 3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 23:20 | 23:50 | 0 | 0 | TNP-TNPI |  | N/A | N/A | Orden y limpieza en piso de trabajo |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-19 | 2024-09-20 | 23:50 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TP Franca con VCP | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:00 | 00:49 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TP Franca con VCP | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:49 | 00:54 | 0 | 29 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP Franca con VCP (TP 5 1/2", 1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 1.3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:54 | 01:18 | 29 | 29 | TNP |  | N/A | N/A | Instala VCP | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 01:18 | 02:00 | 29 | 377 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP Franca con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 348 | 497 | 12 | 29 | 1.9
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:00 | 02:18 | 377 | 522 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP Franca con VCP (TP 5 1/2", 5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 145 | 483 | 5 | 29 | 1.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:18 | 06:19 | 522 | 522 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas con lodo de 1.50 gr/cm3 | N/A | 04:01 |  |  |  |  | 241 | 4.02
2024-09-20 | 2024-09-20 | 06:19 | 07:00 | 522 | 869 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP Franca con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 347 | 508 | 12 | 28.92 | 1.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:00 | 07:09 | 869 | 984 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP Franca con VCP (TP 5 1/2", 4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 115 | 767 | 4 | 28.75 | 1.27
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:09 | 09:20 | 984 | 984 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas con lodo de 1.50 gr/cc | N/A | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:20 | 09:42 | 984 | 984 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:42 | 10:26 | 984 | 984 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas con lodo de 1.50 gr/cc |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:26 | 10:46 | 984 | 984 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:46 | 11:23 | 984 | 984 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas con lodo de 1.50 gr/cc |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:23 | 13:03 | 984 | 984 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:03 | 13:28 | 984 | 1331 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP Franca con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 347 | 833 | 12 | 28.92 | 1.2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:28 | 13:38 | 1331 | 1360 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP Franca con VCP con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 1.13
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:38 | 13:44 | 1360 | 1417 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP Franca con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 1.55
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:44 | 14:00 | 1417 | 1476 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP Franca con VCP con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 59 | 221 | 2 | 29.5 | 2.97
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:00 | 14:05 | 1476 | 1486 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP Franca con VCP con bombeo (TP 5 1/2", 1 lingada, 0 conexiones, no mete lingada completa) | Bombeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 10 | 120 | 1 | 10 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:05 | 15:15 | 1486 | 1475 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.70 gr/cm3 por 1.50 gr/cm3 (Se observa perdida de 26 m3) | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:15 | 15:54 | 1475 | 1475 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache obturante | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:54 | 16:00 | 1475 | 1388 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP Franca con VCP ( TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 87 | 870 | 3 | 29 | 1.2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:00 | 16:29 | 1388 | 984 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP Franca con VCP ( TP 5 1/2", 14 lingadas, 13 conexiones) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 404 | 836 | 14 | 28.86 | 1.3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:29 | 17:17 | 984 | 984 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas con lodo de 1.50 gr/cc | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 17:17 | 23:00 | 984 | 984 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Genera bache obturante de 13 m3 en presas) | N/A | 05:43 |  |  |  |  | 343 | 5.72
2024-09-20 | 2024-09-20 | 23:00 | 23:05 | 984 | 1042 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP Franca con VCP (TP 5 1/2", 2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 1.25
2024-09-20 | 2024-09-20 | 23:05 | 23:49 | 1042 | 1042 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache obturante |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-20 | 2024-09-21 | 23:49 | 00:00 | 1042 | 984 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP Franca con VCP (TP 5 1/2", chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 2.2