## Sheet1
ETKAL NE 202_Etapa 16" _TR 13 3/8" x 13 5/8"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:48 | 05:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | Preparativos |  | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:30 | 11:00 | 0 | 240 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | Arma |  | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5 | [9 empty] | 3
2024-09-21 | 2024-09-21 | 11:00 | 11:21 | 240 | 500 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, (TP 5 1/2", 9 Ling. 8 Cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 260 | 743 | 9 | 28.89 | 1.4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 11:21 | 11:48 | 500 | 500 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y Homogenizando columna a 1.53 gr/cc | Circula |  | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-21 | 2024-09-21 | 11:48 | 12:00 | 500 | 673 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" , 6 Ling. 5 Cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 173 | 865 | 6 | 28.83 | 1.32
2024-09-21 | 2024-09-21 | 12:00 | 12:23 | 673 | 990 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 317 | 827 | 11 | 28.82 | 1.23
2024-09-21 | 2024-09-21 | 12:23 | 12:30 | 990 | 1048 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 1.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 12:30 | 12:40 | 1048 | 961 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 3
2024-09-21 | 2024-09-21 | 12:40 | 15:30 | 961 | 961 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.50gr/cm3 por 1.53 gr/cm3 | Desplaza |  | N/A | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:30 | 15:34 | 961 | 990 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" 1 Ling, 0 Cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 1.67
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:34 | 15:39 | 990 | 1048 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 1.03
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:39 | 16:00 | 1048 | 1105 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 57 | 163 | 2 | 28.5 | 2.8
2024-09-21 | 2024-09-21 | 16:00 | 17:00 | 1105 | 1221 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 2.63
2024-09-21 | 2024-09-21 | 17:00 | 18:00 | 1221 | 1337 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 2.33
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:00 | 18:41 | 1337 | 1423 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 3 lingadas, 2 conexiones) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 86 | 126 | 3 | 28.67 | 2.33
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:41 | 19:53 | 1423 | 1423 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  |  | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 19:53 | 20:00 | 1423 | 1452 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 2.22
2024-09-21 | 2024-09-21 | 20:00 | 20:29 | 1452 | 1487 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2", reconoce fondo perforado) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 35 | 72 | 1 | 35 | 2.75
2024-09-21 | 2024-09-21 | 20:29 | 20:59 | 1487 | 1509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:30 | 22 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 44
2024-09-21 | 2024-09-21 | 20:59 | 21:03 | 1509 | 1509 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.58°) | Conexión |  | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | [10 empty] | 1,509.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 21:03 | 21:44 | 1509 | 1538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:41 | 29 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 42.44
2024-09-21 | 2024-09-21 | 21:44 | 21:49 | 1538 | 1538 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8 58°) | Conexión |  | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 1,538.0 | 0.38 | 0 | 0 | 1.2 | 2.33 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 21:49 | 22:00 | 1538 | 1546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:11 | 8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 43.64
2024-09-21 | 2024-09-21 | 22:00 | 22:28 | 1546 | 1567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 21 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 45
2024-09-21 | 2024-09-22 | 22:28 | 00:00 | 1567 | 1567 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | Circula |  | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 00:08 | 1567 | 1567 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | Circula |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:08 | 00:20 | 1567 | 1567 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.70°) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,567.0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:20 | 01:00 | 1567 | 1596 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:40 | 29 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 43.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:00 | 01:18 | 1596 | 1596 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.70°) | Conexión |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,596.0 | 3.03 | 0 | 0 | 7.35 | 3.93 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:18 | 02:00 | 1596 | 1623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:42 | 27 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 38.57
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:00 | 02:06 | 1623 | 1625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:06 | 02:18 | 1625 | 1625 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.70°) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,625.0 | 0.41 | 0 | 0 | 4.74 | 3.99 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:18 | 03:00 | 1625 | 1647 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:42 | 22 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 31.43
2024-09-22 | 2024-09-22 | 03:00 | 03:13 | 1647 | 1654 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:13 | 7 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 32.31
2024-09-22 | 2024-09-22 | 03:13 | 05:56 | 1654 | 1654 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | Circula |  | N/A | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:56 | 06:07 | 1654 | 1654 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.70°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,654.0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:07 | 06:45 | 1654 | 1683 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suspende por observar perdida de circulación) | Perfora |  | N/A | 00:38 | 29 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 45.79
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:45 | 07:00 | 1683 | 1654 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 7.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 07:00 | 07:19 | 1654 | 1596 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 58 | 183 | 2 | 29 | 5.7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 07:19 | 08:45 | 1596 | 1596 | TNP |  | N/A | N/A | Circula reciprocando sarta (Bombea bache obturante, observando recuperación parcial de circulación) | Circula |  | N/A | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-09-22 | 2024-09-22 | 08:45 | 12:18 | 1596 | 1596 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.58 gr/cm3 | Desplaza |  |  | 03:33 |  |  |  |  | 213 | 3.55
2024-09-22 | 2024-09-22 | 12:18 | 12:54 | 1596 | 1596 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | Mide y Calibra herramientas |  |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 12:54 | 13:00 | 1596 | 1539 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", uso de chaqueta recolectora, 2 Ling, 1 Cnx) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 2.6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 13:00 | 13:51 | 1539 | 990 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", uso de chaqueta colectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 549 | 646 | 19 | 28.89 | 1.7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 13:51 | 19:00 | 990 | 990 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.58 gr/cm3 | Circula |  | N/A | 05:09 |  |  |  |  | 309 | 5.15
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:00 | 19:25 | 990 | 990 | TNP |  | N/A | N/A | Activa válvula PBL | Activa/desactiva PBL |  |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:25 | 21:40 | 990 | 990 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Genera 20 m3 de bache obturante) | Circula |  | N/A | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-09-22 | 2024-09-22 | 21:40 | 21:51 | 990 | 1134 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 5 lingadas, 4 conexiones ) | Mete x Ling |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 144 | 785 | 5 | 28.8 | 1.27
2024-09-22 | 2024-09-22 | 21:51 | 22:41 | 1134 | 1134 | TNP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula bombeando 20 m3 de bache obturante | Circula |  | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-22 | 2024-09-22 | 22:41 | 23:00 | 1134 | 1047 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 87 | 275 | 3 | 29 | 1.72
2024-09-22 | 2024-09-22 | 23:00 | 23:14 | 1047 | 990 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 1.32
2024-09-22 | 2024-09-22 | 23:14 | 23:39 | 990 | 875 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", chaqueta recolectora, 4 lingadas, 3 conexiones) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 115 | 276 | 4 | 28.75 | 1.6
2024-09-22 | 2024-09-23 | 23:39 | 00:00 | 875 | 875 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP (Limpia asiento de válvula PBL) | Circula |  | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:00 | 00:20 | 875 | 875 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP (Limpia asiento de válvula PBL) | Circula |  | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:20 | 02:00 | 875 | 875 | TNP |  | N/A | N/A | Desactiva válvula PBL | Activa/desactiva PBL |  |  | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-09-23 | 2024-09-23 | 02:00 | 03:16 | 875 | 875 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Prueba gastos y verifica telemetría de herramienta direccional) | Circula |  | N/A | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:16 | 03:28 | 875 | 990 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 115 | 575 | 4 | 28.75 | 1.32
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:28 | 04:00 | 990 | 1278 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 288 | 540 | 10 | 28.8 | 1.2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:00 | 04:05 | 1278 | 1336 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Mete x Ling |  | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 1.42
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:05 | 05:00 | 1336 | 1510 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 174 | 190 | 6 | 29 | 3.53
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:00 | 05:44 | 1510 | 1653 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 1/2", 5 lingadas, 4 conexiones) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 143 | 195 | 5 | 28.6 | 3.35
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:44 | 07:31 | 1653 | 1654 | TNP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula |  | N/A | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-09-23 | 2024-09-23 | 07:31 | 07:46 | 1654 | 1683 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 07:46 | 07:54 | 1683 | 1683 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.70°) | Conexión |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,683.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-09-23 | 2024-09-23 | 07:54 | 08:00 | 1683 | 1685 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:00 | 09:00 | 1685 | 1696 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-23 | 2024-09-23 | 09:00 | 09:53 | 1696 | 1712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:53 | 16 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 18.11
2024-09-23 | 2024-09-23 | 09:53 | 10:14 | 1712 | 1712 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.70°) | Conexión |  | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 1,712.0 | 1 | 0 | 0 | 8.49 | 4.77 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 21
2024-09-23 | 2024-09-23 | 10:14 | 11:00 | 1712 | 1727 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:46 | 15 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 19.57
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:00 | 11:46 | 1727 | 1741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:46 | 14 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 18.26
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:46 | 11:58 | 1741 | 1741 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.70°) | Conexión |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,741.0 | 1.1 | 0 | 0 | 5.4 | 3.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:58 | 12:00 | 1741 | 1742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:00 | 12:28 | 1742 | 1750 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:28 | 8 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 17.14
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:28 | 12:50 | 1750 | 1750 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (por torques erráticos) | Repaso |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:50 | 13:34 | 1750 | 1741 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa |  | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:34 | 20:16 | 1741 | 1741 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo | Control de pozo |  | N/A | 06:42 |  |  |  |  | 402 | 6.7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:16 | 21:00 | 1741 | 1279 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 462 | 630 | 16 | 28.88 | 1.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:00 | 21:26 | 1279 | 990 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", chaqueta recolectora, 10 lingadas, 9 conexiones) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 289 | 667 | 10 | 28.9 | 1.7
2024-09-23 | 2024-09-24 | 21:26 | 00:00 | 990 | 990 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas con lodo de 1.58 gr/cm3 (Realiza prueba de gastos) | Circula |  |  | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
2024-09-24 | 2024-09-24 | 00:00 | 01:00 | 990 | 990 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Monitorea pozo sin observa presión) | Observa | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-24 | 2024-09-24 | 01:00 | 02:00 | 990 | 990 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Observa perdida de circulación, volumen perdido 10 m3) | Circula | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-24 | 2024-09-24 | 02:00 | 02:30 | 990 | 990 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Monitorea pozo sin observar presión) | Observa | Perforacion | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 02:30 | 03:00 | 990 | 990 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Observa perdida de circulación, volumen perdido 13 m3) | Circula | Perforacion |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 03:00 | 03:56 | 990 | 990 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Monitorea pozo sin observa presión) | Observa | Perforacion | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-24 | 2024-09-24 | 03:56 | 04:03 | 990 | 1019 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 04:03 | 05:00 | 1019 | 1019 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de válvula PBL | Activa/desactiva PBPL | Perforacion |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-24 | 2024-09-24 | 05:00 | 06:00 | 1019 | 1019 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de 300 kg/cm3 | Circula | Perforacion |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-24 | 2024-09-24 | 06:00 | 07:24 | 1019 | 1019 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Monitorea pozo sin observa presión) | Observa | Perforacion |  | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-09-24 | 2024-09-24 | 07:24 | 07:31 | 1019 | 961 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.13
2024-09-24 | 2024-09-24 | 07:31 | 08:25 | 961 | 961 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Monitorea pozo sin observa presión) | Observa | Perforacion |  | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-24 | 2024-09-24 | 08:25 | 11:30 | 961 | 961 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.60 gr/cc | Activa/desactiva PBPL | Perforacion | N/A | 03:05 |  |  |  |  | 185 | 3.08
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:30 | 13:00 | 961 | 961 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (En el inter vacía tanque de viaje) | Observa | Perforacion |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 13:00 | 14:07 | 961 | 961 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cierre de válvula PBL | Activa/desactiva PBPL | Perforacion |  | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:07 | 15:00 | 961 | 1683 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 722 | 817 | 25 | 28.88 | 1.13
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:00 | 15:04 | 1683 | 1712 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 1.88
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:04 | 15:38 | 1712 | 1750 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2", reconoce fondo perforado) | Mete x Ling | Perforacion | Rotación y bombeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 38 | 67 | 2 | 19 | 2.13
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:38 | 15:57 | 1750 | 1757 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:19 | 7 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 22.11
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:57 | 21:00 | 1757 | 1757 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (En el inter acondiciona 200 m3 de lodo E.I. de 1. 60 gr/cm3) | Observa | Perforacion | N/A | 05:03 |  |  |  |  | 303 | 5.05
2024-09-24 | 2024-09-25 | 21:00 | 00:00 | 1757 | 1757 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de 1.60 gr/cm3 | Circula | Perforacion | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:00 | 02:30 | 1753 | 1753 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Monitorea presiones, sin observar escurrimiento) | Observa | Perforacion | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:30 | 05:30 | 1753 | 1741 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo | Control de pozo | Perforacion | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-25 | 2024-09-25 | 05:30 | 06:48 | 1741 | 1741 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Monitorea presiones, sin observar escurrimiento) | Observa | Perforacion | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:48 | 07:00 | 1741 | 1683 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", Vel controlada por influjo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 2.13
2024-09-25 | 2024-09-25 | 07:00 | 08:00 | 1683 | 1279 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", Vel controlada por influjo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 404 | 404 | 14 | 28.86 | 1.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 08:00 | 08:50 | 1279 | 961 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", Vel controlada por influjo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 318 | 382 | 11 | 28.91 | 1.37
2024-09-25 | 2024-09-25 | 08:50 | 09:16 | 961 | 961 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-25 | 2024-09-25 | 09:16 | 10:00 | 961 | 499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", Vel controlada por influjo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 462 | 630 | 16 | 28.88 | 1.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:00 | 11:48 | 499 | 499 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de 1.60 gr/cm3 | Circula | Perforacion | N/A | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:48 | 17:38 | 499 | 499 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de rams 5 1/2" por 13 3/8" (Prueba rams) | Cambio de rams | Perforacion | N/A | 05:50 |  |  |  |  | 350 | 5.83
2024-09-25 | 2024-09-25 | 17:38 | 18:00 | 499 | 269 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", Vel controlada por influjo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 230 | 627 | 8 | 28.75 | 1.47
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:00 | 18:04 | 269 | 240 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", Vel controlada por influjo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 1.65
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:04 | 20:45 | 240 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | Desarma | Perforacion | N/A | 02:41 |  |  |  |  | 161 | 2.68 | [9 empty] | 3
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:45 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TR 13 3/8" x 13 5/8" | Preparativos | Cambio de etapa | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-25 | 2024-09-26 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | Instalacion | Cambio de etapa | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | Instalacion | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 01:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta de seguridad y operativa | Junta | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:00 | 03:39 | 0 | 44 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" | Arma | Cambio de etapa | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-09-26 | 2024-09-26 | 03:39 | 04:00 | 44 | 86 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 42 | 120 | 3 | 14 | 6.1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 04:00 | 04:33 | 86 | 155 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT (5 tramos, 4 conexiones) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 69 | 125 | 5 | 13.8 | 5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 04:33 | 04:45 | 155 | 155 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | Circula | Cambio de etapa |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 04:45 | 05:00 | 155 | 197 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 42 | 168 | 3 | 14 | 4.82
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:00 | 05:41 | 197 | 308 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT (8 tramos, 7 conexiones) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 111 | 162 | 8 | 13.88 | 3.75
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:41 | 05:48 | 308 | 308 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | Circula | Cambio de etapa |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:48 | 06:00 | 308 | 334 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 26 | 130 | 2 | 13 | 4.97
2024-09-26 | 2024-09-26 | 06:00 | 07:00 | 334 | 502 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 168 | 168 | 12 | 14 | 3.8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 07:00 | 07:24 | 502 | 557 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT (4 tramos, 3 conexiones) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 55 | 138 | 4 | 13.75 | 3.93
2024-09-26 | 2024-09-26 | 07:24 | 07:40 | 557 | 557 | TP |  | N/A | N/A | Inspecciona cuerda | Mide y calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-26 | 2024-09-26 | 07:40 | 08:00 | 557 | 610 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 53 | 159 | 4 | 13.25 | 3.95
2024-09-26 | 2024-09-26 | 08:00 | 09:00 | 610 | 762 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 152 | 152 | 11 | 13.82 | 3.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:00 | 10:00 | 762 | 928 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT (11 tramos, 10 conexiones) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 166 | 166 | 12 | 13.83 | 3.48
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:00 | 10:23 | 928 | 928 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople flotador | Convierte cople flotador | Cambio de etapa |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:23 | 10:47 | 928 | 998 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT (5 tramos, 4 conexiones) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 70 | 175 | 5 | 14 | 3.65
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:47 | 11:05 | 998 | 998 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | Circula | Cambio de etapa |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 11:05 | 12:00 | 998 | 1108 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 110 | 120 | 8 | 13.75 | 3.78
2024-09-26 | 2024-09-26 | 12:00 | 12:27 | 1108 | 1177 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT (5 tramos, 4 conexiones) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 69 | 153 | 5 | 13.8 | 3.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 12:27 | 13:12 | 1177 | 1177 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | Instala/elimina combinación | Cambio de etapa |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-26 | 2024-09-26 | 13:12 | 14:00 | 1177 | 1331 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 154 | 193 | 11 | 14 | 2.93
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:00 | 15:00 | 1331 | 1483 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 152 | 152 | 11 | 13.82 | 2.88
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:00 | 16:00 | 1483 | 1638 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 155 | 155 | 11 | 14.09 | 3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:00 | 16:41 | 1638 | 1735 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TXT (7 tramos, 6 conexiones) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 97 | 142 | 7 | 13.86 | 2.68
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:41 | 18:00 | 1735 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste de TR | Ajustes | Cambio de etapa | N/A | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:00 | 21:30 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar | Preparativos | Cambio de etapa | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-26 | 2024-09-27 | 21:30 | 00:00 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Cementa | Cementar | Cambio de etapa | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:00 | 03:00 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 13 3/8" x 13 5/8" | Cementar | Cambio de etapa | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:00 | 13:00 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento | Fraguado de cemento | Cambio de etapa | N/A | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:00 | 15:30 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Prueba CSC | Prueba | Cambio de etapa | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:30 | 21:00 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Cementa anillo entre TR 13 3/8" - 20" | Cementar | Cambio de etapa | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-09-27 | 2024-09-28 | 21:00 | 00:00 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento | Fraguado de cemento | Cambio de etapa | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:00 | 15:00 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento | Fraguado de cemento | Cambio de etapa | N/A | 15:00 |  |  |  |  | 900 | 15
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:00 | 16:30 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad de anillo de cemento | Prueba | Cambio de etapa | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:30 | 19:00 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s 20 3/4" (Afloja tornillería de brida adapter, levanta BOP´s ) | Elimina BOPS | Cambio de etapa | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 19:00 | 21:00 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Instala cuñas 21 1/4" x 13 3/8" (Descarga peso de TR para activar cuñas ) | Instala bola colgadora | Cambio de etapa | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-28 | 2024-09-29 | 21:00 | 00:00 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar a TR 13 3/8" | Corte preliminar | Cambio de etapa | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:00 | 03:00 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla (Desmantela araña base, consola hidraulica) | Eliminar tubos ancla | Cambio de etapa | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:00 | 04:00 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Instala gafas a Top Drive (Instala mordaza y graver) | Instala/elimina gafas | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:00 | 10:30 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s de 20 3/4" 3M (Afloja tornillería, elimina campana y ovsershot) | Elimina BOPS | Cambio de etapa | N/A | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:30 | 12:00 | 1738 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte definitivo | Corte definitivo | Cambio de etapa | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal de 21 1/4" 5M | Instalacion | Cambio de etapa | N/A | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-09-29 | 2024-09-29 | 22:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba cabezal (Prueba hermeticidad con 2300 psi) | Prueba cabezal | Cambio de etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-29 | 2024-09-30 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s 13 5/8 10M | Instalacion | Cambio de etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1