## Sheet1
ETKAL NE 202_Etapa 26"_TR 20"_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:00 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | MCC |  | 18:30 |  |  |  |  | 1110 | 18.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:30 | 21:00 | 0 | 60 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [9 empty] | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:00 | 22:00 | 60 | 60 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa (previa a comenzar perforación) |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:00 | 22:39 | 60 | 70 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (HW 5 1/2") |  | 00:39 | 10 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 15.38
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:39 | 23:03 | 70 | 70 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (DC 8") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 70 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-09-09 | 2024-09-09 | 23:03 | 23:37 | 70 | 96 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (DC 8") | N/A | 00:34 | 26 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 45.88
2024-09-09 | 2024-09-09 | 23:37 | 23:50 | 96 | 96 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW 5 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 96 | 0.73 | 0 | 0 | 4.19 | 6.23 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-09 | 2024-09-10 | 23:50 | 00:00 | 96 | 103 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (HW 5 1/2") |  | 00:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 00:28 | 103 | 123 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (HW 5 1/2") |  | 00:28 | 20 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 42.86
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:28 | 00:39 | 123 | 123 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:39 | 01:43 | 123 | 123 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (Elimina HW para introducir martillo) | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 | [9 empty] | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:43 | 01:49 | 123 | 128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (HW 5 1/2", perfora los 5 mts del martillo) |  | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:49 | 01:55 | 128 | 128 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 128 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:55 | 02:00 | 128 | 133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (HW 5 1/2") |  | 00:05 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 60
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:00 | 02:22 | 133 | 157 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (HW 5 1/2") |  | 00:22 | 24 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 65.45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:22 | 02:27 | 157 | 157 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW 5 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 157 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:27 | 02:51 | 157 | 185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (HW 5 1/2") |  | 00:24 | 28 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 70
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:51 | 02:59 | 185 | 185 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW 5 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 185 | 0.49 | 0 | 0 | 2.18 | 3.3 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:59 | 03:00 | 185 | 186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (HW 5 1/2") |  | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:00 | 03:22 | 186 | 213 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (HW 5 1/2") |  | 00:22 | 27 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 73.64
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:22 | 03:29 | 213 | 213 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW 5 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 213 | 0.6 | 0 | 0 | 2.32 | 2.82 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:29 | 03:58 | 213 | 240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (HW 5 1/2") |  | 00:29 | 27 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 55.86
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:58 | 04:06 | 240 | 240 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW 5 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 240 | 2.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:06 | 04:32 | 240 | 269 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:32 | 04:41 | 269 | 269 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 269 | 2.6 | 0 | 0 | 2.9 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:41 | 05:00 | 269 | 292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 23 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 72.63
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:00 | 05:05 | 292 | 298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 6 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 72
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:05 | 05:11 | 298 | 298 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.8°) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 298 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:11 | 05:34 | 298 | 327 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 29 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 75.65
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:34 | 05:42 | 327 | 327 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.8°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 327 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:42 | 06:00 | 327 | 346 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 | 19 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 63.33
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:00 | 06:09 | 346 | 356 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 10 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 66.67
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:09 | 06:19 | 356 | 356 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.8°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 356 | 2.1 | 0 | 0 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:19 | 06:41 | 356 | 385 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 | 29 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 79.09
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:41 | 06:51 | 385 | 385 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.8°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 385 | 0.92 | 0 | 0 | 1.92 | 3.51 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:51 | 07:00 | 385 | 389 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  | 4 |  | 9 | 9 | 0.15 | 26.67
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:00 | 07:16 | 389 | 397 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 |  | 8 |  | 16 | 16 | 0.27 | 30
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:16 | 07:19 | 397 | 397 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:19 | 07:25 | 397 | 399 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 |  | 2 |  | 6 | 6 | 0.1 | 20
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:25 | 07:31 | 399 | 399 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:31 | 08:00 | 399 | 409 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 |  | 10 |  | 29 | 29 | 0.48 | 20.69
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:00 | 08:10 | 409 | 413 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 |  | 4 |  | 10 | 10 | 0.17 | 24
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:10 | 08:21 | 413 | 413 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.97°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 413 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 3.1 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:21 | 08:49 | 413 | 441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 | 28 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 60
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:49 | 08:50 | 441 | 441 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:50 | 08:52 | 441 | 442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:52 | 09:11 | 442 | 442 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.92°, engrasa tubo lavador) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 442 | 4.67 | 10.06 | 0 | 0 | 3.53 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:11 | 09:13 | 442 | 443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:13 | 09:20 | 443 | 443 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:20 | 10:00 | 443 | 455 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:40 |  | 12 |  | 40 | 40 | 0.67 | 18
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:00 | 10:13 | 455 | 460 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 |  | 5 |  | 13 | 13 | 0.22 | 23.08
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:13 | 10:15 | 460 | 460 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:15 | 10:43 | 460 | 470 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 |  | 10 |  | 28 | 28 | 0.47 | 21.43
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:43 | 11:00 | 470 | 470 | TP |  | N/A | N/A | Inspección del top drive |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:00 | 11:02 | 470 | 471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:02 | 11:13 | 471 | 471 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.92°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 471 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 5.78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:13 | 11:29 | 471 | 481 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 |  | 10 |  | 16 | 16 | 0.27 | 37.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:29 | 11:30 | 481 | 481 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:30 | 11:47 | 481 | 499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 18 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 63.53
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:47 | 11:50 | 499 | 499 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:50 | 11:53 | 499 | 500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:53 | 12:04 | 500 | 500 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.92°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 500 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 4.85 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:04 | 13:00 | 500 | 512 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:56 |  | 12 |  | 56 | 56 | 0.93 | 12.86
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:00 | 13:16 | 512 | 516 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 |  | 4 |  | 16 | 16 | 0.27 | 15
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:16 | 13:27 | 516 | 516 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:27 | 13:39 | 516 | 529 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 13 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 65
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:39 | 13:56 | 529 | 529 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 3.18°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 529 | 1 | 0 | 0 | 4.03 | 3.3 | 5.5 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:56 | 14:00 | 529 | 532 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 |  | 3 |  | 4 | 4 | 0.07 | 45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:00 | 14:37 | 532 | 543 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:37 |  | 11 |  | 37 | 37 | 0.62 | 17.84
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:37 | 14:39 | 543 | 543 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:39 | 14:53 | 543 | 557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 | 14 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 60
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:53 | 15:09 | 557 | 557 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 3.18°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 557 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 5.41 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:09 | 15:43 | 557 | 564 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:34 |  | 7 |  | 34 | 34 | 0.57 | 12.35
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:43 | 15:45 | 564 | 564 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:45 | 15:52 | 564 | 569 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 |  | 5 |  | 7 | 7 | 0.12 | 42.86
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:52 | 15:54 | 569 | 569 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:54 | 16:00 | 569 | 575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 60
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:00 | 16:11 | 575 | 586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 11 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 60
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:11 | 16:20 | 586 | 586 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.4°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 586 | 0.68 | 0 | 0 | 3.8 | 3.31 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:20 | 16:23 | 586 | 588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:23 | 16:24 | 588 | 588 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:24 | 16:58 | 588 | 611 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 |  | 23 |  | 34 | 34 | 0.57 | 40.59
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:58 | 17:02 | 611 | 611 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:02 | 17:10 | 611 | 612 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 |  | 1 |  | 8 | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:10 | 17:12 | 612 | 612 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:12 | 17:16 | 612 | 615 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:16 | 17:21 | 615 | 615 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.4°) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 615 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:21 | 17:25 | 615 | 616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:25 | 17:29 | 616 | 616 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:29 | 17:36 | 616 | 616 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 |  | 0 |  | 7 | 7 | 0.12 | 0
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:36 | 17:39 | 616 | 616 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:39 | 17:43 | 616 | 621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 75
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:43 | 17:48 | 621 | 621 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:48 | 18:00 | 621 | 625 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 |  | 4 |  | 12 | 12 | 0.2 | 20
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:00 | 18:38 | 625 | 636 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:38 |  | 11 |  | 38 | 38 | 0.63 | 17.37
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:38 | 18:40 | 636 | 636 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:40 | 18:46 | 636 | 644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 8 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 80
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:46 | 18:52 | 644 | 644 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.4°) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:52 | 18:54 | 644 | 644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:54 | 18:58 | 644 | 644 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:58 | 19:00 | 644 | 645 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 |  | 1 |  | 2 | 2 | 0.03 | 30
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:00 | 19:40 | 645 | 653 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:40 |  | 8 |  | 40 | 40 | 0.67 | 12
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:40 | 19:41 | 653 | 653 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:41 | 20:00 | 653 | 668 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 15 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 47.37
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:00 | 20:06 | 668 | 673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:06 | 20:13 | 673 | 673 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.4°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 673 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:13 | 20:31 | 673 | 690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 | 17 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 56.67
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:31 | 20:36 | 690 | 690 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:36 | 20:44 | 690 | 702 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 12 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 90
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:44 | 20:49 | 702 | 702 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.87°) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 702 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:49 | 21:00 | 702 | 712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 10 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 54.55
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:00 | 21:17 | 712 | 726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 14 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 49.41
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:17 | 21:24 | 726 | 726 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:24 | 21:39 | 726 | 731 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 |  | 5 |  | 15 | 15 | 0.25 | 20
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:39 | 21:50 | 731 | 731 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.87°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 731 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:50 | 22:00 | 731 | 732 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 |  | 1 |  | 10 | 10 | 0.17 | 6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:00 | 22:31 | 732 | 735 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:31 |  | 3 |  | 31 | 31 | 0.52 | 5.81
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:31 | 22:32 | 735 | 735 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:32 | 23:00 | 735 | 756 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 21 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 23:00 | 23:03 | 756 | 760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 | 4 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 80
2024-09-10 | 2024-09-10 | 23:03 | 23:10 | 760 | 760 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.12°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 760 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 23:10 | 23:48 | 760 | 775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 | 15 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 23.68
2024-09-10 | 2024-09-10 | 23:48 | 23:51 | 775 | 775 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-10 | 2024-09-11 | 23:51 | 00:00 | 775 | 777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 00:42 | 777 | 789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:42 | 12 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 17.14
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:42 | 00:49 | 789 | 789 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.14°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 789 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:49 | 01:00 | 789 | 792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:00 | 02:00 | 792 | 808 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:00 | 02:34 | 808 | 818 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 | 10 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 17.65
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:34 | 02:39 | 818 | 818 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.14°) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 818 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:39 | 03:00 | 818 | 823 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 5 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 14.29
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:00 | 04:00 | 823 | 839 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:00 | 04:28 | 839 | 847 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 | 8 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 17.14
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:28 | 04:33 | 847 | 847 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.14°) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 847 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:33 | 05:00 | 847 | 857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 10 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 22.22
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:00 | 05:47 | 857 | 876 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:47 | 19 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 24.26
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:47 | 05:52 | 876 | 876 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 7.15°) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 876 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:52 | 06:00 | 876 | 879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:00 | 06:52 | 879 | 904 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 | 25 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 28.85
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:52 | 06:56 | 904 | 904 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.96°) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | [10 empty] | 904 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:56 | 07:00 | 904 | 906 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:00 | 07:36 | 906 | 933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 27 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 45
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:36 | 07:41 | 933 | 933 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.96°) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 933 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:41 | 08:00 | 933 | 948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 | 15 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 47.37
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:00 | 08:14 | 948 | 961 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 | 13 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 55.71
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:14 | 08:19 | 961 | 961 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.96°) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 961 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:19 | 08:55 | 961 | 990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 29 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 48.33
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:55 | 09:00 | 990 | 990 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.96°) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 990 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 09:00 | 09:12 | 990 | 1000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 10 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 50
2024-09-11 | 2024-09-11 | 09:12 | 16:24 | 1000 | 990 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza de pozo | N/A | 07:12 |  |  |  |  | 432 | 7.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:24 | 17:00 | 990 | 943 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD con rot/bbeo con tubería llena (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 47 | 78 | 1 | 47 | 4.77
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:00 | 17:09 | 943 | 933 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD con rot/bbeo con tubería llena (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 10 | 67 | 1 | 10 | 3.83
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:09 | 18:00 | 933 | 731 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD con tubería llena (TP 5 1/2") | Tubería llena | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 202 | 238 | 7 | 28.86 | 3.35
2024-09-11 | 2024-09-11 | 18:00 | 19:00 | 731 | 471 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD con tubería llena (TP 5 1/2") | Tubería llena | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 260 | 260 | 9 | 28.89 | 2.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 19:00 | 19:55 | 471 | 240 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD con tubería llena (TP 5 1/2") | Tubería llena | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 231 | 252 | 8 | 28.88 | 1.98
2024-09-11 | 2024-09-12 | 19:55 | 00:00 | 240 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLWD | N/A | 04:05 |  |  |  |  | 245 | 4.08 | [9 empty] | 2
2024-09-12 | 2024-09-12 | 00:00 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de introducción de TR | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:30 | 04:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:45 | 05:43 | 0 | 40 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:43 | 06:00 | 40 | 60 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | TR 20" | 110 | 20 | 71 | 2 | 10 | 6.42
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:00 | 06:17 | 60 | 70 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | TR 20" | 110 | 10 | 35 | 1 | 10 | 4.45
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:17 | 08:22 | 70 | 80 | TP |  | N/A | N/A | Inmersión de buzos para guiado de zapata (1 tramo guiado) | N/A | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:22 | 09:00 | 80 | 139 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT (6 tramos - 5 cnx) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | TR 20" | 110 | 59 | 93 | 6 | 9.83 | 6.32
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:00 | 10:00 | 139 | 236 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 97 | 97 | 10 | 9.7 | 3.87
2024-09-12 | 2024-09-12 | 10:00 | 10:30 | 236 | 304 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT (7 tramos - 6 cnx) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | TR 20" | 110 | 68 | 136 | 7 | 9.71 | 3.42
2024-09-12 | 2024-09-12 | 10:30 | 10:40 | 304 | 304 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería y revisión de cuerda del tramo | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-12 | 2024-09-12 | 10:40 | 11:00 | 304 | 353 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT (5 tramos - 4 cnx) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | TR 20" | 110 | 49 | 147 | 5 | 9.8 | 3.9
2024-09-12 | 2024-09-12 | 11:00 | 12:00 | 353 | 471 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 118 | 118 | 12 | 9.83 | 3.35
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:00 | 12:28 | 471 | 539 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT (7 tramos - 6 cnx) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | TR 20" | 110 | 68 | 146 | 7 | 9.71 | 2.93
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:28 | 12:34 | 539 | 539 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería y revisión de cuerda del tramo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:34 | 13:00 | 539 | 598 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | TR 20" | 110 | 59 | 136 | 6 | 9.83 | 3.23
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:00 | 14:00 | 598 | 722 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 124 | 124 | 13 | 9.54 | 3.02
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:00 | 14:57 | 722 | 834 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT (12 tramos - 11 cnx) | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | TR 20" | 110 | 112 | 118 | 12 | 9.33 | 2.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:57 | 15:04 | 834 | 834 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería y revisión de cuerda del tramo |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:04 | 15:14 | 834 | 861 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT (3 tramos, 2 cnx) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | TR 20" | 110 | 27 | 162 | 3 | 9 | 3.03
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:14 | 15:21 | 861 | 861 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería y revisión de cuerda del tramo | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:21 | 15:40 | 861 | 909 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT (5 tramos, 4 cnx) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | TR 20" | 110 | 48 | 152 | 5 | 9.6 | 2.87
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:40 | 15:46 | 909 | 909 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería y revisión de cuerda del tramo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:46 | 15:52 | 909 | 926 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT (2 tramos, 1 cnx) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | TR 20" | 110 | 17 | 170 | 2 | 8.5 | 2.2
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:52 | 15:58 | 926 | 926 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería y revisión de cuerda del tramo | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:58 | 16:00 | 926 | 934 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT (1 tramos, 0 cnx) | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  | TR 20" | 110 | 8 | 240 | 1 | 8 | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:00 | 16:12 | 934 | 953 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | TR 20" | 110 | 19 | 95 | 2 | 9.5 | 2.92
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:12 | 16:24 | 953 | 965 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT con rot y bbeo (1 tramo - 1 cnx + 3 m) | Rotación y bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | TR 20" | 110 | 12 | 60 | 1 | 12 | 2.88
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:24 | 16:39 | 965 | 965 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:39 | 17:00 | 965 | 980 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT con rot y bbeo | Rotación y bombeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | TR 20" | 110 | 15 | 43 | 2 | 7.5 | 2.88
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:00 | 17:31 | 980 | 1000 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" TxT con rot y bbeo | Rotación y bombeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | TR 20" | 110 | 20 | 39 | 2 | 10 | 4.7
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:31 | 18:40 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:40 | 19:20 | 1000 | 997 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo de ajuste |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:20 | 21:00 | 997 | 997 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-09-12 | 2024-09-12 | 21:00 | 22:00 | 997 | 997 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de CSC |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 22:00 | 22:20 | 997 | 997 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-12 | 2024-09-13 | 22:20 | 00:00 | 997 | 997 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 20" | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:00 | 10:30 | 997 | 997 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 20" | N/A | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 10:30 | 12:00 | 997 | 997 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela líneas y equipo de cementación | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 12:00 | 13:00 | 997 | 997 | TP |  | N/A | N/A | Recarga pesos de TR en fondo | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:00 | 15:00 | 997 | 997 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar corte a TR 20" | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:00 | 16:00 | 997 | 997 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-13 | 2024-09-13 | 16:00 | 16:30 | 997 | 997 | TP |  | N/A | N/A | Recupera tubo ancla | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 16:30 | 17:00 | 997 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo y biselado de TR 20" | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Suelda cabezal | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-13 | 2024-09-14 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Enfría soldadura |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Enfría soldadura |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala preventores de 20 3/4" 3M | N/A | 17:00 |  |  |  |  | 1020 | 17
2024-09-14 | 2024-09-15 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:30 | 06:45 | 0 | 238 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (MCC) | MCC | 06:15 |  |  |  |  | 375 | 6.25 | [9 empty] | 3
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:45 | 07:00 | 238 | 411 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 173 | 692 | 6 | 28.83 | 1.88
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:00 | 07:34 | 411 | 902 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 491 | 866 | 17 | 28.88 | 1.3
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:34 | 07:55 | 902 | 963 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD con bbeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 61 | 174 | 2 | 30.5 | 3.18
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:55 | 08:49 | 963 | 963 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para Desplazamiento de agua de mar por lodo de E.I |  | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:49 | 13:20 | 963 | 963 | TP |  | N/A | N/A | Desplazamiento de agua de mar por lodo de E.I | N/A | 04:31 |  |  |  |  | 271 | 4.52
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:20 | 15:00 | 963 | 963 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de integridad de TR |  | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-09-15 | 2024-09-15 | 15:00 | 16:19 | 963 | 963 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:19 | 17:00 | 963 | 963.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | 1.17 | 0.8
2024-09-15 | 2024-09-15 | 17:00 | 18:00 | 963.8 | 972 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8.2 | 8.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:00 | 19:00 | 972 | 980 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:00 | 19:45 | 980 | 987 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 9.33 | 7
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:45 | 21:00 | 987 | 987 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:00 | 22:00 | 987 | 987 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de integridad de TR | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-15 | 2024-09-16 | 22:00 | 00:00 | 987 | 958 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en Top Drive) | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-16 | 2024-09-17 | 00:00 | 00:00 | 958 | 958 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en Top Drive) | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-17 | 2024-09-18 | 00:00 | 00:00 | 958 | 958 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en Top Drive) | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:00 | 00:31 | 958 | 987 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en Top Drive) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:31 | 01:00 | 987 | 993.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | 14.07 | 6.8
2024-09-18 | 2024-09-18 | 01:00 | 01:43 | 993.8 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | 8.65 | 6.2