## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-30 | 2024-05-31 | 20:30 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs (Asegura BOPS y desmantela andamios.) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs (Afloja tornillería entre cabezal y carrete de 13 5/8". ) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs (Levanta string de preventores con hércules del equipo.) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Limpieza de contrapozo |  | 21 | Orden y limpieza | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar cuñas para TR 9 7/8”. ( ) | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Sienta TR en cuñas | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte preliminar |  | 60 | Corte preliminar | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs | N/A | 17 | Elimina BOPS | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:30 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para corte y biselado | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5