## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 12 1/4"_TR 9 7/8"_R7_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
393 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:00 | 20:34 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 04:34 |  |  |  |  | 274 | 4.57
394 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:34 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cuña para TR de 13 5/8" | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
395 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs | N/A | 17 | Elimina BOPS | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
396 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs (Retira tornilleria (birlos justos ) de cabezal 13 5/8" 10 k ) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
397 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:30 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte definitivo y biselado | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
398 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
399 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela equipo CRT, cuñas, collarin, gafas y UPH para TR de 9 7/8" | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
400 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 09:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs (Afloja tornilleria entre preventor sencillo 13 5/8" 15k y carrete espaciador 13 5/8" 15k) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
401 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs (Levanta string de preventores 13 5/8" 15 k y coloco en parte sur del contrapozo.) |  | 17 | Elimina BOPS | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
402 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:30 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs (Elimina carrete adapter 13 5/8" 10k a 13 5/8" 15 k y carrete espaciador 13 5/8" 15k) |  | 17 | Elimina BOPS | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
403 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs (Elimina línea secundaria 3 1/16" 15 k) |  | 17 | Elimina BOPS | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
404 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 13:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instalar sección "C" de cabezal. | N/A | 63 | Instala Cabezal | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12