## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 12 1/4"_TR 9 7/8"_R7_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
406 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 20:00 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOPs | N/A | 66 | Instala BOPs | 12:30 |  |  |  |  | 750 | 12.5
407 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de rams de 9 5/8” a 5 7/8”. | N/A | 40 | Cambio de rams | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
408 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma probador de copas. |  | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
409 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:00 | 16:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Prueba de Preventor |  | 67 | Prueba de BOPs | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
410 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:30 | 18:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de Brida |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
411 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 18:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Prueba de preventor. |  | 67 | Prueba de BOPs | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6