## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-02 | 2024-06-03 | 18:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de preventor. | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma probador de copas | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:00 | 03:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en prueba de líneas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 03:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de líneas superficiales de control. | N/A | 65 | Prueba CSC | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-03 | 2024-06-03 | 06:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1