## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:00 | 00:30 | 767 | 820 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 53 | 106 | 4 | 13.25 | 5.88
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:30 | 00:50 | 820 | 820 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:50 | 01:00 | 820 | 834 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 14 | 84 | 1 | 14 | 6.58
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:00 | 02:00 | 834 | 957 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 123 | 123 | 9 | 13.67 | 5.07
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:00 | 03:00 | 957 | 1094 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 137 | 137 | 10 | 13.7 | 4.37
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:00 | 04:00 | 1094 | 1233 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 139 | 139 | 10 | 13.9 | 4
2024-05-27 | 2024-05-27 | 04:00 | 05:00 | 1233 | 1374 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 141 | 141 | 10 | 14.1 | 4.58
2024-05-27 | 2024-05-27 | 05:00 | 06:00 | 1374 | 1509 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 135 | 135 | 10 | 13.5 | 4.03
2024-05-27 | 2024-05-27 | 06:00 | 07:00 | 1509 | 1619 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 110 | 110 | 8 | 13.75 | 6.57
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:00 | 08:00 | 1619 | 1686 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" (5 lingadas - 6 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 67 | 67 | 5 | 13.4 | 8.45
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:00 | 08:23 | 1686 | 1742 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" (4 lingadas - 3 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 56 | 146 | 4 | 14 | 5.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:23 | 08:51 | 1742 | 1742 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:51 | 09:00 | 1742 | 1756 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 14 | 93 | 1 | 14 | 4.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 09:00 | 10:00 | 1756 | 1825 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 69 | 69 | 5 | 13.8 | 6.33
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:00 | 11:00 | 1825 | 1935 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" (8 lingadas - 9 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 110 | 110 | 8 | 13.75 | 6.25
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:00 | 12:00 | 1935 | 2045 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" (8 lingadas -7 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 110 | 110 | 8 | 13.75 | 6.42
2024-05-27 | 2024-05-27 | 12:00 | 13:00 | 2045 | 2168 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" (9 lingadas - 10 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 123 | 123 | 9 | 13.67 | 4.77
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:00 | 14:00 | 2168 | 2320 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" (11 lingadas - 10 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 152 | 152 | 11 | 13.82 | 4.38
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:00 | 15:00 | 2320 | 2445 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" (9 lingadas - 10 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 125 | 125 | 9 | 13.89 | 5.12
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:00 | 15:24 | 2445 | 2500 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" (4 lingadas - 3 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 55 | 138 | 4 | 13.75 | 4.58
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:24 | 16:02 | 2500 | 2500 | TP |  | N/A | N/A | Engrasa cuñas |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-05-27 | 2024-05-27 | 16:02 | 17:00 | 2500 | 2639 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 139 | 144 | 10 | 13.9 | 4.17
2024-05-27 | 2024-05-27 | 17:00 | 18:00 | 2639 | 2789 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 150 | 150 | 11 | 13.64 | 4.18
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:00 | 18:54 | 2789 | 2914 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 125 | 139 | 9 | 13.89 | 4.17
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:54 | 20:40 | 2914 | 2914 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipó CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-05-27 | 2024-05-28 | 20:40 | 00:00 | 2914 | 2914 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz. | N/A | 22 | Corte y desliz | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33