## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:00 | 02:00 | 6714 | 6714 | TP |  | N/A | N/A | Elimina CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 02:00 | 04:00 | 6714 | 6714 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 04:00 | 15:00 | 6714 | 6714 | TP |  | N/A | N/A | Cementa | N/A | 52 | Cementa | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-05-30 | 2024-05-31 | 15:00 | 00:00 | 6714 | 6714 | TP |  | N/A | N/A | Instala cuña para TR 9 7/8”. | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9