## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-30 | 00:21 | 12:00 | 5040 | 5040 | TNP |  | N/A | N/A | Densifica lodos de 1.55 gr/cm3 y 1.65 gr/cm3 a 1.69 gr/cm3 | N/A | 19 | Densifica | 35:39 |  |  |  |  | 2139 | 35.65
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:00 | 13:05 | 5040 | 5030 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (levanta 10 m) | N/A | 12 | Circula | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:05 | 13:37 | 5030 | 5174 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) (5 lingadas, 4 conexiones) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 144 | 270 | 5 | 28.8 | 3.95
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:37 | 13:51 | 5174 | 5174 | TNP |  | N/A | Circula | Circulo pozo | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:51 | 14:00 | 5174 | 5203 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo) (1 lingadas, 0 conexiones) (Se elimina una lingada del master por velocidad alta) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:00 | 15:00 | 5203 | 5350 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 147 | 147 | 5 | 29.4 | 7
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:00 | 16:00 | 5350 | 5497 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 147 | 147 | 5 | 29.4 | 5.87
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:00 | 16:54 | 5497 | 5644 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 147 | 163 | 5 | 29.4 | 7.08
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:54 | 17:21 | 5644 | 5644 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:21 | 18:00 | 5644 | 5761 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo) (4 lingadas, 3 conexiones) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 117 | 180 | 4 | 29.25 | 6.35
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:00 | 19:00 | 5761 | 5937 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 6 | 29.33 | 4.62
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:00 | 20:00 | 5937 | 6053 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 4.62
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:00 | 20:30 | 6053 | 6112 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 59 | 118 | 2 | 29.5 | 6.38
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:30 | 21:00 | 6112 | 6112 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:00 | 22:00 | 6112 | 6200 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo) (3 lingadas, 2 conexiones) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 88 | 88 | 3 | 29.33 | 9.58
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:00 | 23:00 | 6200 | 6288 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 88 | 88 | 3 | 29.33 | 8.5
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:00 | 00:00 | 6288 | 6403 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 6.73