## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:00 | 01:00 | 6403 | 6492 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 89 | 89 | 3 | 29.67 | 7.67
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:00 | 02:00 | 6492 | 6606 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 8.87
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:00 | 03:00 | 6606 | 6724 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 118 | 118 | 4 | 29.5 | 8.97
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:00 | 04:00 | 6724 | 6840 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 7.93
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:00 | 04:16 | 6840 | 6899 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Bombeo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 59 | 221 | 2 | 29.5 | 8.55
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:16 | 06:30 | 6899 | 6899 | TNP |  | N/A | Circula | Homogeniza fluido a 1.69 gr/cm3 | N/A | 12 | Circula | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:30 | 14:00 | 6899 | 6899 | TNP |  | N/A | N/A | Cerró pozo por observar tapado separador gas-lodo. (Retira sedimentos de separador gas-lodo) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:00 | 20:47 | 6899 | 6900 | TNP |  | N/A | Circula | Homogeniza fluido a 1.69 gr/cm3 (Se levanta 1 m ) | N/A | 12 | Circula | 06:47 |  |  |  |  | 407 | 6.78
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:47 | 21:00 | 6900 | 6915 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Rotación y Bombeo)(mete 15 m de la lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 15 | 69 | 0 |  | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:00 | 22:00 | 6915 | 6986 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Rotación y Bombeo)(mete los 14 m restantes ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 71 | 71 | 3 | 23.67 | 5.95
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:00 | 23:00 | 6986 | 7073 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Rotación y Bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 4.98
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:00 | 00:00 | 7073 | 7160 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Rotación y Bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 4.82