## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:00 | 01:00 | 7160 | 7248 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Rotación y Bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 88 | 88 | 3 | 29.33 | 4.87
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:00 | 02:00 | 7248 | 7364 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Rotación y Bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 5.33
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:00 | 03:00 | 7364 | 7421 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Rotación y Bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 5.15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:00 | 04:00 | 7421 | 7459 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Rotación y Bombeo(mete 9 m de la segunda lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 38 | 38 | 1 | 38 | 5.45
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:00 | 05:00 | 7459 | 7508 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Rotación y Bombeo(mete los 20 m de la lingada restante ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 49 | 49 | 2 | 24.5 | 5.13
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:00 | 06:00 | 7508 | 7569 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Rotación y Bombeo(mete 2 metro de la 3ra lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 61 | 61 | 2 | 30.5 | 4.97
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:00 | 06:55 | 7569 | 7645 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Rotación y Bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 76 | 83 | 3 | 25.33 | 5.77
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:55 | 11:11 | 7645 | 7625 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 04:16 |  |  |  |  | 256 | 4.27
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:11 | 12:00 | 7625 | 7306 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a equipo MPD)(aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 319 | 391 | 11 | 29 | 2.43
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:00 | 13:00 | 7306 | 6958 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a equipo MPD)(aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 348 | 348 | 12 | 29 | 2.78
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:00 | 13:19 | 6958 | 6869 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado a equipo MPD)(aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 89 | 281 | 3 | 29.67 | 3.47
2024-07-02 | 2024-07-03 | 13:19 | 01:30 | 6869 | 6869 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogeneizando a 1.69 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 12:11 |  |  |  |  | 731 | 12.18