## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-03 | 13:19 | 02:10 | 6869 | 6869 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogeneizando a 1.69 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 12:51 |  |  |  |  | 771 | 12.85
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:10 | 03:00 | 6869 | 6692 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 177 | 212 | 6 | 29.5 | 4.22
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:00 | 04:00 | 6692 | 6492 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 2.97
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:00 | 05:00 | 6492 | 6259 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 2.88
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:00 | 06:00 | 6259 | 6026 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 2.75
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:00 | 07:00 | 6026 | 5790 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 236 | 236 | 8 | 29.5 | 2.7
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:00 | 08:00 | 5790 | 5555 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 235 | 235 | 8 | 29.38 | 4.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:00 | 08:16 | 5555 | 5467 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 88 | 330 | 3 | 29.33 | 2.58
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:16 | 08:28 | 5467 | 5467 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:28 | 09:00 | 5467 | 5320 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 147 | 276 | 5 | 29.4 | 2.88
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:00 | 10:00 | 5320 | 5000 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 320 | 320 | 11 | 29.09 | 2.45
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:00 | 10:18 | 5000 | 4884 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 116 | 387 | 4 | 29 | 1.98
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:18 | 10:36 | 3372 | 3372 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:36 | 11:00 | 4884 | 4744 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 140 | 350 | 5 | 28 | 2.85
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:00 | 12:06 | 4744 | 4735 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:06 | 13:20 | 4735 | 4705 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de ensamble de balero (chupón), por vida útil. | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:20 | 14:00 | 4705 | 4448 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 257 | 386 | 9 | 28.56 | 2.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:00 | 15:00 | 4448 | 4069 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 379 | 379 | 13 | 29.15 | 2.67
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:00 | 16:00 | 4069 | 3751 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 318 | 318 | 11 | 28.91 | 2.68
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:00 | 17:00 | 3751 | 3372 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 379 | 379 | 13 | 29.15 | 2.35
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:00 | 18:00 | 3372 | 2965 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 407 | 407 | 14 | 29.07 | 2.03
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:00 | 19:00 | 2965 | 2619 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 346 | 346 | 12 | 28.83 | 2.75
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:00 | 20:00 | 2619 | 2241 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 378 | 378 | 13 | 29.08 | 2.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:00 | 20:10 | 2241 | 2183 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 2.23
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:10 | 20:42 | 2183 | 2183 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:42 | 21:00 | 2183 | 2066 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 117 | 390 | 4 | 29.25 | 2.93
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:00 | 21:18 | 2066 | 1977 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" (Alineado MPD) Llenado continuo por espacio anular)(Aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 89 | 297 | 3 | 29.67 | 2.75
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:18 | 22:50 | 1977 | 1951 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero y elemento sellante, Instala campana de viaje (se levanta 26 m) | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-07-03 | 2024-07-03 | 22:50 | 23:00 | 1951 | 1893 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" (Llenado continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 2.85
2024-07-03 | 2024-07-03 | 23:00 | 23:54 | 1893 | 1542 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" (Llenado continuo por espacio anular)(12 ling y 11 conexiones) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 351 | 390 | 12 | 29.25 | 2.58
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:54 | 00:37 | 1542 | 1542 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72