## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:54 | 00:37 | 1542 | 1542 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:37 | 01:00 | 1542 | 1455 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Llenado continuo por espacio anular, pérdida parcial de lodo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 87 | 227 | 3 | 29 | 5.42
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:00 | 02:00 | 1455 | 1118 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Llenado continuo por espacio anular, pérdida parcial de lodo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 2.87
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:00 | 03:00 | 1118 | 751 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Llenado continuo por espacio anular, pérdida parcial de lodo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 367 | 367 | 13 | 28.23 | 2.87
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:00 | 04:00 | 751 | 507 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Llenado continuo por espacio anular, pérdida parcial de lodo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 244 | 244 | 9 | 27.11 | 3.72
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:00 | 04:30 | 507 | 366 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Llenado continuo por espacio anular, pérdida parcial de lodo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 141 | 282 | 5 | 28.2 | 3.98
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:30 | 10:00 | 366 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 3 | Desarma BHA | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5 | [9 empty] | 3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgate | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:30 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:30 | 17:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP's | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:30 | 21:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter Liner ranurado de 5" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:50 | 22:20 | 0 | 29 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" | N/A | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 22:20 | 23:00 | 29 | 116 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 87 | 131 | 6 | 14.5 | 5.27
2024-07-04 | 2024-07-05 | 23:00 | 00:00 | 116 | 258 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 142 | 142 | 10 | 14.2 | 4.58