## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:00 | 01:00 | 258 | 427 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5"(TxT) (Llenado continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 169 | 169 | 12 | 14.08 | 3.85
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:00 | 02:00 | 427 | 585 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5"(TxT) (Llenado continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 158 | 158 | 11 | 14.36 | 4.05
2024-07-05 | 2024-07-05 | 02:00 | 03:01 | 585 | 756 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5"(TxT) (Llenado continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 171 | 168 | 12 | 14.25 | 3.92
2024-07-05 | 2024-07-05 | 03:01 | 03:18 | 756 | 758 | TP |  | N/A | N/A | Instala tapón de resina | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-05 | 2024-07-05 | 03:18 | 03:46 | 758 | 845 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (6 TxT y 5 conexiones)(Llenado continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 87 | 186 | 6 | 14.5 | 3.68
2024-07-05 | 2024-07-05 | 03:46 | 06:49 | 845 | 852 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador | N/A | 89 | Instala colgador | 03:03 |  |  |  |  | 183 | 3.05
2024-07-05 | 2024-07-05 | 06:49 | 07:00 | 852 | 881 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 29 | 158 | 1 | 29 | 5.6
2024-07-05 | 2024-07-05 | 07:00 | 08:00 | 881 | 1204 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 323 | 323 | 11 | 29.36 | 3.6
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:00 | 08:27 | 1204 | 1320 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 116 | 258 | 4 | 29 | 4.05
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:27 | 08:54 | 1320 | 1320 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:54 | 09:00 | 1320 | 1348 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 28 | 280 | 1 | 28 | 4.27
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:00 | 09:21 | 1348 | 1464 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" ( Llenado con bombeo continuo por espacio anular, 4 ling y 3 cnxs) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 116 | 331 | 4 | 29 | 2.95
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:21 | 09:51 | 1464 | 1464 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:51 | 10:00 | 1464 | 1493 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular, 4 ling y 3 cnxs) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 29 | 193 | 1 | 29 | 4.33
2024-07-05 | 2024-07-05 | 10:00 | 10:33 | 1493 | 1725 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular, 8 ling y 7 cnx) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 232 | 422 | 8 | 29 | 2.65
2024-07-05 | 2024-07-05 | 10:33 | 11:06 | 1725 | 1725 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:06 | 12:00 | 1725 | 2043 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 318 | 353 | 11 | 28.91 | 2.88
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:00 | 12:04 | 2043 | 2072 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular, 1 ling 0 cnx) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:04 | 13:08 | 2072 | 2072 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:08 | 13:55 | 2072 | 2364 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular, 10 ling 9 cnx) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 292 | 373 | 10 | 29.2 | 3.1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:55 | 14:23 | 2364 | 2364 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:23 | 15:00 | 2364 | 2597 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 233 | 378 | 8 | 29.13 | 2.9
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:00 | 15:08 | 2597 | 2655 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.4
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:08 | 15:35 | 2655 | 2655 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:35 | 16:00 | 2655 | 2799 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 144 | 346 | 5 | 28.8 | 3.25
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:00 | 16:25 | 2799 | 2945 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 146 | 350 | 5 | 29.2 | 2.85
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:25 | 16:52 | 2945 | 2945 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:52 | 17:00 | 2945 | 3001 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" ( Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 56 | 420 | 2 | 28 | 1.7
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:00 | 17:38 | 3001 | 3250 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" ( Llenado con bombeo continuo por espacio anular; 9 ling y 8 cnxs) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 249 | 393 | 9 | 27.67 | 2.82
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:38 | 18:01 | 3250 | 3250 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:02 | 18:47 | 3250 | 3527 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular; 10 ling y 9 cnxs) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 277 | 369 | 10 | 27.7 | 3.05
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:47 | 19:15 | 3527 | 3527 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:15 | 20:00 | 3527 | 3817 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular; 10 ling y 9 cnxs) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 290 | 387 | 10 | 29 | 2.8
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:00 | 20:41 | 3817 | 3817 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:41 | 21:00 | 3817 | 3933 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular; 4 ling y 3 cnxs) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 116 | 366 | 4 | 29 | 2.93
2024-07-05 | 2024-07-05 | 21:00 | 21:27 | 3933 | 4078 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 145 | 322 | 5 | 29 | 3.05
2024-07-05 | 2024-07-05 | 21:27 | 21:49 | 4078 | 4078 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-05 | 2024-07-05 | 21:49 | 22:00 | 4078 | 4160 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular 3 lingadas y 2 conexiones) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 82 | 447 | 3 | 27.33 | 3.03
2024-07-05 | 2024-07-05 | 22:00 | 22:40 | 4160 | 4368 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular ) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 208 | 312 | 7 | 29.71 | 3.27
2024-07-05 | 2024-07-05 | 22:40 | 23:02 | 4368 | 4368 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-05 | 2024-07-05 | 23:02 | 23:50 | 4368 | 4655 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular ) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 287 | 359 | 10 | 28.7 | 3
2024-07-05 | 2024-07-06 | 23:50 | 00:00 | 4655 | 4655 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17