## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-06 | 23:50 | 00:08 | 4655 | 4655 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:08 | 00:56 | 4655 | 4944 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular )(10 lingadas y 9 conexiones) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 289 | 361 | 10 | 28.9 | 3.03
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:56 | 01:13 | 4944 | 4944 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:13 | 02:00 | 4944 | 5182 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular )(8 lingadas y 7 conexiones) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 238 | 304 | 8 | 29.75 | 4.13
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:00 | 02:10 | 5182 | 5240 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular ) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 58 | 348 | 2 | 29 | 3.38
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:10 | 02:31 | 5240 | 5240 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:31 | 02:59 | 5240 | 5413 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular )(6 lingadas y 5 conexiones) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 173 | 371 | 6 | 28.83 | 2.95
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:59 | 03:15 | 5413 | 5413 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:15 | 03:43 | 5413 | 5558 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular)(5 lingadas y 4 conexiones) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 145 | 311 | 5 | 29 | 3.73
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:43 | 04:08 | 5558 | 5558 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-06 | 2024-07-06 | 04:08 | 05:00 | 5558 | 5824 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular)(9 lingadas y 8 conexiones) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 266 | 307 | 9 | 29.56 | 3.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:00 | 05:04 | 5824 | 5853 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 29 | 435 | 1 | 29 | 3.27
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:04 | 05:24 | 5853 | 5853 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:24 | 06:00 | 5853 | 6058 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular)(7 lingadas y 6 conexiones) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 205 | 342 | 7 | 29.29 | 3.15
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:00 | 06:16 | 6058 | 6145 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 87 | 326 | 3 | 29 | 3.35
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:16 | 06:37 | 6145 | 6145 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:37 | 07:00 | 6145 | 6231 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 86 | 224 | 3 | 28.67 | 5.17
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:00 | 07:32 | 6231 | 6408 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 177 | 332 | 6 | 29.5 | 3.05
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:32 | 07:59 | 6408 | 6408 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:59 | 08:25 | 6408 | 6553 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular; 5 ling y 4 cnxs) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 145 | 335 | 5 | 29 | 3.28
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:25 | 08:47 | 6553 | 6553 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:47 | 09:00 | 6553 | 6613 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" ( Llenado con bombeo continuo por espacio anular; 2 ling y 3 cnxs) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 60 | 277 | 2 | 30 | 2.58
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:00 | 09:20 | 6613 | 6731 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" ( Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 118 | 354 | 4 | 29.5 | 2.92
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:20 | 09:39 | 6731 | 6731 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:39 | 10:00 | 6731 | 6848 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" ( Llenado con bombeo continuo por espacio anular; 4 ling y 5 cnxs) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 117 | 334 | 4 | 29.25 | 2.22
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:00 | 10:06 | 6848 | 6877 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" ( Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 29 | 290 | 1 | 29 | 3.7
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:06 | 10:21 | 6877 | 6877 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:21 | 11:05 | 6877 | 6906 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Mete lingada verificando pesos) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-06 | 2024-07-06 | 11:05 | 11:59 | 6906 | 7168 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 262 | 291 | 9 | 29.11 | 3.07
2024-07-06 | 2024-07-06 | 11:59 | 12:14 | 7168 | 7168 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:14 | 13:00 | 7168 | 7429 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 261 | 340 | 9 | 29 | 2.95
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:00 | 13:05 | 7429 | 7458 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.58
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:05 | 13:18 | 7458 | 7458 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:18 | 13:47 | 7459 | 7634 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5" (Llenado con bombeo continuo por espacio anular; 6 ling y 5 cnxs) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 175 | 362 | 6 | 29.17 | 2.55
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:47 | 16:00 | 7634 | 7634 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 02:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:00 | 18:23 | 7634 | 7634 | TNP |  | N/A | N/A | Baja lingadas a suelo natural | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:23 | 20:42 | 7634 | 7632 | TNP |  | N/A | N/A | En espera del UAP |  | 84 | EMS (materiales y serv) | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:42 | 21:46 | 7632 | 7632 | TP |  | N/A | N/A | Ancla Liner 5" | N/A | 88 | Ancla Empacador | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-07-06 | 2024-07-07 | 21:46 | 01:00 | 7632 | 7638 | TNP |  | N/A | N/A | Procedimiento de liberación del soltador (Se observa no tener éxito en el procedimiento de liberación del soltador )(se levanta 6 m) | N/A | 86 | Activa colgador | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23