## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-07 | 21:46 | 03:15 | 7632 | 7632 | TNP |  | N/A | N/A | Procedimiento de liberación del soltador (Se observa no tener éxito en el procedimiento de liberación del soltador )(se levanta 6 m) | N/A | 86 | Activa colgador | 05:29 |  |  |  |  | 329 | 5.48
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:15 | 04:53 | 7632 | 6750 | TP |  | N/A | N/A | Procedimiento de liberación del soltador exitosamente | N/A | 86 | Activa colgador | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:53 | 05:18 | 6750 | 6750 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para levantar soltador | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:18 | 05:23 | 6750 | 6721 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (Suelo natural, 1 lingada y 0 conexiones) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:23 | 06:18 | 6721 | 6721 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:18 | 06:58 | 6721 | 6602 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (Suelo natural,, 4 Ling y 3 cnxs) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 119 | 179 | 4 | 29.75 | 8.08
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:58 | 07:34 | 6602 | 6602 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:34 | 08:01 | 6602 | 6513 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (Suelo natural, 3 Ling y 2 cnxs ) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 89 | 198 | 3 | 29.67 | 10.02
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:01 | 08:12 | 6513 | 6484 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (Suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 8.72
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:12 | 08:54 | 6484 | 6484 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:53 | 09:00 | 6484 | 6455 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (Suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 11.9
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:00 | 10:00 | 6455 | 6279 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador. (Suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 6 | 29.33 | 6.7
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:00 | 11:00 | 6279 | 6132 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador. (Suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 147 | 147 | 5 | 29.4 | 8.35
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:00 | 12:00 | 6132 | 5985 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador. (Suelo natural, 5 ling y 6 cnxs) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 147 | 147 | 5 | 29.4 | 8.23
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:00 | 13:00 | 5985 | 5807 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador. (Suelo natural, 6 ling y 7 cnxs) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 178 | 178 | 6 | 29.67 | 6.97
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:00 | 13:25 | 5807 | 5718 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador. (Suelo natural, 3 ling y 2 cnxs) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 89 | 214 | 3 | 29.67 | 9.23
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:25 | 15:24 | 5718 | 5718 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en cuñas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:24 | 16:00 | 5718 | 5599 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador. (Suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 119 | 198 | 4 | 29.75 | 7.38
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:00 | 16:30 | 5599 | 5511 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador. (Suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 88 | 176 | 3 | 29.33 | 8.68
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:30 | 17:20 | 5511 | 5511 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:20 | 18:00 | 5511 | 5363 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (Suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 148 | 222 | 5 | 29.6 | 8.08
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:00 | 18:08 | 5363 | 5334 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador ((Suelo natural)(1 lingada y 0 conexiones) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:08 | 18:30 | 5334 | 5334 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:30 | 19:00 | 5334 | 5221 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (Suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 113 | 226 | 4 | 28.25 | 8.58
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:00 | 20:00 | 5221 | 5080 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (Suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 9.72
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:00 | 20:13 | 5080 | 5024 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (Suelo natural)(2 lingadas y 1 conexión) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 56 | 258 | 2 | 28 | 8.2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:13 | 20:39 | 5024 | 5024 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:39 | 21:00 | 5024 | 4968 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador ( Suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 56 | 160 | 2 | 28 | 11.25
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:00 | 21:59 | 4968 | 4800 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador ( Suelo natural)(6 lingadas y 5 conexiones) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 168 | 171 | 6 | 28 | 9.47
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:59 | 22:27 | 4800 | 4741 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:27 | 23:00 | 4741 | 4626 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador ( Suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 115 | 209 | 4 | 28.75 | 8.88
2024-07-07 | 2024-07-07 | 23:00 | 23:22 | 4626 | 4570 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador ( Suelo natural)(2 lingadas y 1 conexión) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 56 | 153 | 2 | 28 | 11.05
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:22 | 00:00 | 4570 | 4570 | TP |  | N/A | N/A | Baja lingadas del changuero a suelo natural | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63