## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
684 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:22 | 01:20 | 4570 | 4570 | TP |  | N/A | N/A | Baja lingadas del changuero a suelo natural | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
685 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:20 | 01:44 | 4570 | 4570 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
686 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:44 | 02:00 | 4570 | 4482 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 88 | 330 | 3 | 29.33 | 4.13
687 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:00 | 03:00 | 4482 | 4049 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 433 | 433 | 15 | 28.87 | 3.13
688 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:00 | 04:00 | 4049 | 3587 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 462 | 462 | 16 | 28.88 | 2.78
689 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:00 | 05:00 | 3587 | 3116 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 471 | 471 | 16 | 29.44 | 2.83
690 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:00 | 06:00 | 3116 | 2596 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 520 | 520 | 18 | 28.89 | 2.45
691 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:00 | 07:00 | 2596 | 2071 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 525 | 525 | 18 | 29.17 | 2.52
692 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:00 | 07:18 | 2071 | 1898 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (6 ling, 5 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 173 | 577 | 6 | 28.83 | 2.38
693 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:18 | 07:31 | 1898 | 1898 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
694 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:31 | 08:00 | 1898 | 1606 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (10 lng, 9 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 292 | 604 | 10 | 29.2 | 2.33
695 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:00 | 08:23 | 1606 | 1405 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 201 | 524 | 7 | 28.71 | 2.05
696 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:23 | 08:56 | 1405 | 1405 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
697 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:56 | 09:00 | 1405 | 1345 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (2 ling,1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 60 | 900 | 2 | 30 | 2.72
698 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:00 | 09:15 | 1345 | 1230 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (4 ling, 3 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 115 | 460 | 4 | 28.75 | 2.28
699 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:15 | 09:56 | 1230 | 1230 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
700 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:56 | 11:00 | 1230 | 766 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 464 | 435 | 16 | 29 | 2.77
701 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:00 | 12:01 | 766 | 262 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 504 | 496 | 18 | 28 | 2.57
702 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:01 | 12:41 | 262 | 0 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 262 | 393 | 9 | 29.11 | 3.27
703 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:41 | 13:06 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina soltador | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
704 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:06 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
705 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de rimado | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
706 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:30 | 18:35 | 0 | 262 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/2" y sarta con rima para BL 7 3/4" con VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 | [9 empty] | 6
707 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:35 | 19:00 | 262 | 498 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta con rima para BL 7 3/4" con VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 236 | 566 | 8 | 29.5 | 2.22
708 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:00 | 19:21 | 498 | 706 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta con rima para BL 7 3/4" con VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 208 | 594 | 7 | 29.71 | 2.05
709 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:21 | 20:10 | 706 | 706 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
710 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:10 | 20:19 | 706 | 793 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta con rima para BL 7 3/4" con VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 87 | 580 | 3 | 29 | 2.98
711 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:19 | 21:03 | 793 | 793 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
712 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:03 | 21:51 | 793 | 1227 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta con rima para BL 7 3/4" con VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 434 | 543 | 15 | 28.93 | 2.45
713 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:51 | 22:28 | 1227 | 1227 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
714 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:28 | 22:55 | 1227 | 1460 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta con rima para BL 7 3/4" con VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 233 | 518 | 8 | 29.13 | 2.7
715 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 22:55 | 00:00 | 1460 | 1460 | TP |  | N/A | N/A | Mide TP en cargadores |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08