## Sheet1
IXACHI 26_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
715 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 22:55 | 00:51 | 1460 | 1460 | TP |  | N/A | N/A | Mide TP en cargadores | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
716 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:51 | 01:00 | 1460 | 1489 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4", Arma lingada en agujero auxiliar, 1 lingada sin conexión) | Arma lingadas en cuñas | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 0
717 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:00 | 02:00 | 1489 | 1608 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4", arma lingadas en agujero auxiliar) | Arma lingadas en cuñas | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 119 | 119 | 4 | 29.75 | 13.9
718 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:00 | 02:55 | 1608 | 1757 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4", Arma lingada en agujero auxiliar. 5 lingadas, 4 CNX.) | Arma lingadas en cuñas | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 149 | 163 | 5 | 29.8 | 11.7
719 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:55 | 03:47 | 1757 | 1757 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
720 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:47 | 04:00 | 1757 | 1776 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 19 | 88 | 2 | 9.5 | 5.55
721 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:00 | 05:00 | 1776 | 1888 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 12 | 9.33 | 4.63
722 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:00 | 06:00 | 1888 | 1991 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" TxT, 11 lng, 12 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 103 | 103 | 11 | 9.36 | 4.73
723 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:00 | 07:00 | 1991 | 2112 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" TxT, 13 lng, 14 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 121 | 121 | 13 | 9.31 | 3.68
724 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:00 | 08:00 | 2112 | 2233 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 121 | 121 | 13 | 9.31 | 3.92
725 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:00 | 08:11 | 2233 | 2261 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" TxT Metió 3 tramos, 2 CNX.) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 28 | 153 | 3 | 9.33 | 3.72
726 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:11 | 09:00 | 2261 | 2261 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
727 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:00 | 10:08 | 2261 | 2261 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
728 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:08 | 11:00 | 2261 | 2382 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" TxT) (TP 4" TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 121 | 140 | 13 | 9.31 | 3.5
729 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:00 | 12:00 | 2382 | 2549 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP. (TP 4" TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 18 | 9.28 | 2.8
730 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:00 | 13:00 | 2549 | 2689 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP. (TP 4" TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 15 | 9.33 | 3.58
731 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:00 | 13:22 | 2689 | 2735 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 46 | 125 | 5 | 9.2 | 4.08
732 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:22 | 13:43 | 2735 | 2735 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
733 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:43 | 16:52 | 2735 | 2735 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC (TP 4" TxT) | N/A | 85 | MCC | 03:09 |  |  |  |  | 189 | 3.15
734 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:52 | 17:00 | 2735 | 2763 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (TP 4" TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 3 | 9.33 | 2.67
735 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:00 | 18:00 | 2763 | 2912 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP. (TP 4" TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 16 | 9.31 | 3.23
736 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:00 | 19:00 | 2912 | 3057 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP. (TP 4" TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 15 | 9.67 | 3.4
737 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:00 | 20:03 | 3057 | 3220 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP. (TP 4" TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 163 | 155 | 18 | 9.06 | 3.27
738 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:02 | 20:35 | 3220 | 3220 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
739 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:35 | 21:00 | 3220 | 3220 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
740 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:00 | 22:07 | 3220 | 3249 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
741 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:07 | 23:00 | 3249 | 3748 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (Lingadas TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 499 | 565 | 17 | 29.35 | 2.22
742 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 23:00 | 23:05 | 3748 | 3805 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (Lingadas TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 2.7
743 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 23:05 | 23:30 | 3805 | 3805 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
744 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 23:30 | 23:37 | 3805 | 3894 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7 3/4" con VCP (Lingadas TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 89 | 763 | 3 | 29.67 | 2.03
745 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 23:37 | 00:24 | 3894 | 3896 | TP |  | N/A | N/A | Elimina 2 lingadas estibadas en peines |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78